ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

กองปฏิบัติการฝนหลวง  ()   รอบ ๖ เดือน

| ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ | น้ำหนัก (ร้อยละ) | เกณฑ์การให้คะแนน |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนน ที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก |
| มิติภายนอก (ร้อยละ 70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ร้อยละของจำนวนพื้นที่ ประสบภัยแล้งที่ได้รับการช่วยเหลือ | 15 | 77.23 | 78.23 | 79.23 | 80.23 | 81.23 | ร้อยละ 63.88 | 1.0000 | 0.1500 |
| 2. ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนตามที่ร้องขอ | 15 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | ร้อยละ 61.20 | 1.0000 | 0.1500 |
| 3. ร้อยละความสำเร็จของการบรรเทาปัญหาหมอกควัน และไฟป่า | 10 | 76.57 | 77.57 | 78.57 | 79.57 | 80.57 | ร้อยละ 93.33 | 5.0000 | 0.5000 |
| 4. ร้อยละความสำเร็จของการบรรเทาการเกิดพายุลูกเห็บ | 10 | 51.33 | 52.33 | 53.33 | 54.33 | 55.33 | ร้อยละ 38.09 | 1.0000 | 0.1000 |
| 5. ร้อยละของจำนวนวันในการบริการข้อมูลตรวจอากาศ | 10 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | ร้อยละ 99.63 | 4.8520 | 0.4852 |
| 6. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา | 5 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | ร้อยละ 85.53 | 2.7650 | 0.1383 |
| 7. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการฝนหลวง | 5 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | ร้อยละ 76.46 | 2.2920 | 0.1146 |
| มิติภายใน (ร้อยละ 30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 | 10 | 240 คะแนน | - | 339.78 คะแนน | - | 350 คะแนน | N/A | 1.0000 | 0.1000 |
| 9. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม | 10 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | ร้อยละ 38.14 | 1.0000 | 0.1000 |
| 10. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน | 4 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | ร้อยละ 48.16 | 1.0000 | 0.0400 |
| 11. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ | 1.5 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | N/A | 1.0000 | 0.0150 |
| 12. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร | 1.5 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | N/A | 1.0000 | 0.0150 |
| 13. ร้อยละความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 (อำนาจกรม) ที่ดำเนินการได้ตามแผน | 1.5 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ร้อยละ 96.30 | 5.0000 | 0.0750 |
| 14. ร้อยละของใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท ที่เบิกจ่ายภายใน 5 วันทำการ | 1.5 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | ร้อยละ 77.27 | 2.4540 | 0.0368 |
| รวม | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 2.0199 |

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 8, 9 ใช้ค่าคะแนนตามผลการประเมินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 1 : ร้อยละของจำนวนพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ได้รับการช่วยเหลือ |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง |
| โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 444 | โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 410 |
| คำอธิบาย : ผลสำเร็จในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งพิจารณาจากการปฏิบัติการฝนหลวงของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง 7 ศูนย์ ที่มีการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวัน แล้วทำให้เกิดฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย ทั้งนี้ ไม่นับรวมกรณีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ศูนย์ฯ; แผน (ล้านไร่); ผล (ล้านไร่); ร้อยละ. ภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่; 20.68; 13.36; 64.61. ภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก; 27.98; 17.86; 63.84. ภาคกลาง จ.นครสวรรค์; 102.17; 67.16; 65.73. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ.ขอนแก่น; 23.69; 15.55; 65.66. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.บุรีรัมย์; 38.44; 23.12; 60.15. ภาคตะวันออก จ.ระยอง; 15.11; 9.57; 63.31. ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี; 11.51; 6.42; 55.78. รวม; 239.58; 153.04; 63.88. |
| สูตรการคำนวณ : จำนวนพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน X 100 จำนวนพื้นที่ประสบภัยแล้งจากการวางแผนประจำวันของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง = 153.04 X 100 = 63.88% 239.58 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 77.23; 78.23; 79.23; 80.23; 81.23. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของจำนวนพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ได้รับการช่วยเหลือ; 15; ร้อยละ 63.88; 1.0000; 0.1500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จำนวน 11 หน่วย (ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564) 3. จัดเก็บข้อมูลพื้นที่ฝนตกเป็นรายวัน และประมวลผลผ่านโปรแกรมสำหรับการประเมินพื้นที่ฝนตก จากการปฏิบัติการฝนหลวง 4. รายงานผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน และเป็นรายเดือนตามมิติงบประมาณ 5. ปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยแล้งและภัยพิบัติ |  |
| - ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. ข้อมูลพื้นที่ประสบภัยแล้งจากการวางแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันของศูนย์/หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 2. พื้นที่ฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงบนระบบสารสนเทศ (ระบบการประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง) |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 2 : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนตามที่ร้องขอ |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง |
| โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 444 | โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 410 |
| คำอธิบาย : เป็นการวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของโครงการปฏิบัติการฝนหลวง ภายใต้แผนปฏิบัติการเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ โดยปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับเขื่อน/อ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่ยังมีปริมาณน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเพื่อสำรองไว้เป็นน้ำต้นทุนในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงและเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ศูนย์ฯ; แผนเติมน้ำ ในเขื่อน/อ่าง (ล้าน ลบ.ม.); แผนเติมน้ำ ในเขื่อน/อ่าง (ล้าน ลบ.ม.); ร้อยละ. ภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่; 625.23; 158.32; 25.32. ภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก; 370.11; 64.89; 17.53. ภาคกลาง จ.นครสวรรค์; 686.14; 845.14; 123.28. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ.ขอนแก่น; 146.56; 121.83; 83.13. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.บุรีรัมย์; 17.32; 53.53; 309.06. ภาคตะวันออก จ.ระยอง; 40.40; 2.34; 5.79. ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี; 151.46; 0.07; 0.05. รวม; 2,037.22; 1,246.85; 61.20. |
| สูตรการคำนวณ : ผลรวมของปริมาณน้ำที่เกิดจากการปฏิบัติการฝนหลวง X 100 ผลรวมของปริมาณน้ำต้นทุนตามข้อตกลงร่วมกันของ ฝล. และ ชป. = 1,246.85 x 100 = 61.20% 2,037.22 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 70; 72.5; 75; 77.5; 80. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนตามที่ร้องขอ; 15; ร้อยละ 61.20; 1.0000; 0.1500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. จัดเก็บข้อมูลปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเป็นรายวัน จากวันที่มีการปฏิบัติการฝนหลวง 3. ปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวงให้สอดคล้องกับความต้องการ |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 1. ข้อมูลปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนจากกรมชลประทาน และการไฟฟ้าการผลิต 2. ระบบปฏิบัติการฝนหลวง |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม อยู่ในช่วงฤดูแล้ง ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 60% โอกาสในการปฏิบัติการฝนหลวงมีน้อย ประกอบกับพื้นที่ลุ่มรับน้ำของเขื่อนและอ่างเก็บน้ำไม่มีฝนตกเป็นเวลานาน ทำให้ฝน ที่ตกลงมาซึมลงสู่พื้นดิน จึงยังไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. ข้อมูลวันฝนตกจากการปฏิบัติการ 2. ข้อมูลปริมาณน้ำไหลลงเขื่อน จากกรมชลประทาน |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 3 : ร้อยละความสำเร็จของการบรรเทาปัญหาหมอกควัน และไฟป่า |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง |
| โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 444 | โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 410 |
| คำอธิบาย : การบรรเทาปัญหาหมอกควัน และไฟป่า พิจารณาความสำเร็จจากการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง และทำให้เกิดฝนตกในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละออง และไฟป่า รวมถึงการปฏิบัติการ ฝนหลวงเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ผลการดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า ดังนี้ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564 - บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 2 หน่วยปฏิบัติการ ได้แก่ หน่วยฯ จังหวัดเชียงใหม่ มีการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 4 วัน และมีฝนตกจากการปฏิบัติการ จำนวน 4 วัน หน่วยฯ จังหวัดตาก มีการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 6 วัน และมีฝนตกจากการปฏิบัติการ จำนวน 5 วัน - บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 1 หน่วยปฏิบัติการ ได้แก่ หน่วยฯ จังหวัดพิษณุโลก มีการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 4 วัน และมีฝนตกจากการปฏิบัติการ จำนวน 4 วัน - บริเวณพื้นที่ภาคกลาง โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 1 หน่วยปฏิบัติการ ได้แก่ หน่วยฯ จังหวัดนครสวรรค์ มีการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 1 วัน และมีฝนตกจากการปฏิบัติการ จำนวน 1 วัน |  |
| สูตรการคำนวณ : จำนวนวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควัน และไฟป่า X 100 จำนวนวันขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควัน และไฟป่า = 14 x 100 = 93.33% 15 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 76.57; 77.57; 78.57; 79.57; 80.57. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละความสำเร็จของการบรรเทาปัญหาหมอกควัน และไฟป่า; 10; ร้อยละ 93.33; 5.0000; 0.5000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. ติดตามสถานการณ์ค่าคุณภาพอากาศทั่วประเทศรายชั่วโมง 2. ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง 3. ติดตามและรายงานผลปฏิบัติการฝนหลวงบรรเทาสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละออง 4. ประชาสัมพันธ์และรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศและการปฏิบัติการฝนหลวงเป็นประจำทุกวัน |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 4 : ร้อยละความสำเร็จของการบรรเทาการเกิดพายุลูกเห็บ |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง |
| โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 444 | โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 410 |
| คำอธิบาย : - การบรรเทาการเกิดพายุลูกเห็บ วัดความสำเร็จจากการดัดแปรสภาพอากาศจากกลุ่มเมฆที่ปฏิบัติการ แล้วทำให้ค่าการสะท้อนกลับของเรดาร์ (dBZ) มีค่า ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับค่า dBZ ก่อนเข้าปฏิบัติการ โดยติดตามค่า dBZ จากเรดาร์ตรวจอากาศภายใน 3 ชั่วโมง ภายหลังจากการปฏิบัติการ - กลุ่มเมฆที่มีศักยภาพในการพัฒนาตัวเป็นพายุลูกเห็บ พิจารณาจากกลุ่มเมฆที่มียอดเมฆสูง ตั้งแต่ 18,000 ฟุต มีความหนาแน่นของเนื้อเมฆ และมีความคมชัดของยอดเมฆ - เกณฑ์ความสำเร็จในการบรรเทาการเกิดพายุลูกเห็บ พิจารณาดังนี้ 1. กรณีปฏิบัติการ - ผลการปฏิบัติการพบว่า กลุ่มเมฆที่ปฏิบัติการจำนวน n กลุ่ม ไม่มีลูกเห็บตก (แทนค่าตัวแปร Y1…Yn) - ผลการปฏิบัติการพบว่า กลุ่มเมฆที่ปฏิบัติการมีลูกเห็บตกจำนวน m กลุ่ม (แทนค่าตัวแปร N1…Nm) 2. กรณีขึ้นบินปฏิบัติการ แต่ไม่พบกลุ่มเมฆที่มีศักยภาพในการพัฒนาตัวเป็นพายุลูกเห็บ (แทนค่าตัวแปร N) 3. กรณีไม่ขึ้นบินปฏิบัติการและไม่มีการแจ้งเตือน แต่มีลูกเห็บตก (แทนค่าตัวแปร N) |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 1. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – วันที่ 31 มีนาคม) อากาศยาน : Alpha jet เกณฑ์การพิจารณา; จำนวนครั้งในการปฏิบัติการ; จำนวนกลุ่มเมฆที่ปฏิบัติการ; ผลการปฏิบัติการ. สำเร็จ (จำนวนกลุ่มเมฆ); ไม่สำเร็จ (จำนวนกลุ่มเมฆ). 1. ขึ้นบินปฏิบัติการ; 5; 4; 2; 2. 2. ขึ้นบินปฏิบัติการ แต่ไม่พบกลุ่มเมฆ. 3. ไม่ปฏิบัติการ แต่มีลูกเห็บตก; 3. 2. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – วันที่ 31 มีนาคม) อากาศยาน : Super King Air เกณฑ์การพิจารณา; จำนวนครั้งในการปฏิบัติการ; จำนวนกลุ่มเมฆที่ปฏิบัติการ; ผลการปฏิบัติการ. สำเร็จ (จำนวนกลุ่มเมฆ); ไม่สำเร็จ (จำนวนกลุ่มเมฆ). 1. ขึ้นบินปฏิบัติการ; 16; 17; 6; 11. 2. ขึ้นบินปฏิบัติการ แต่ไม่พบกลุ่มเมฆ; 3. 3. ไม่ปฏิบัติการ แต่มีลูกเห็บตก; 1. |
| สูตรการคำนวณ : Y X 100 Y + N = 8 X 100 = 38.09% 8 + 13 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 51.33; 52.33; 53.33; 54.33; 55.33. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละความสำเร็จของการบรรเทาการเกิดพายุลูกเห็บ; 10; ร้อยละ 38.09; 1.0000; 0.1000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. ดำเนินการติดตามสภาพอากาศโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมกับผลตรวจอากาศชั้นบนและข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2. วิเคราะห์และติดตามข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศด้วยโปรแกรม TITAN เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดพายุลูกเห็บ |  |
| - ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 1. ข้อมูลสภาพอากาศ และข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา 2. อากาศยานชนิด Alphajet ของกองทัพอากาศ 3. ระบบสารสนเทศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 4. การรายงานพื้นที่ที่มีลูกเห็บตกจากอาสาสมัครฝนหลวงและข่าวจากสื่อต่างๆ ทั่วประเทศ |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 1. ไม่สามารถขึ้นบินได้ทันที (Take Off) เนื่องจากสนามบินมีการจราจรที่หนาแน่น 2. ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านการบิน เช่น เส้นทาง landing ของสายการบินพาณิชย์, พื้นที่ฝึกยุทโธปกรณ์ |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 5 : ร้อยละของจำนวนวันในการบริการข้อมูลตรวจอากาศ |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มตรวจสภาพอากาศฝนหลวง |
| โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 444 | โทรศัพท์ : ๐๒ 109 ๕10๐ ต่อ 420 |
| คำอธิบาย : การบริการข้อมูลตรวจอากาศ พิจารณาจากจำนวนวันในรอบปีงบประมาณที่สถานีเรดาร์ฝนหลวง ทั้งแบบประจำที่และแบบเคลื่อนที่ สามารถสนับสนุนข้อมูลตรวจอากาศที่ได้จากเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ,เครื่องวิทยุหยั่งอากาศ และเครื่องตรวจอากาศแบบคลื่นสั้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง การวิจัย และ การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก เงื่อนไข การนับจำนวนวันจะไม่นับรวม กรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยและมีผลทำให้เครื่องมือตรวจอากาศไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ได้แก่ เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง/ฟ้าผ่า การซ่อมที่ต้องรออะไหล่ (ภายในและต่างประเทศ) ทั้งนี้การจัดหาอะไหล่ต้องขออนุมัติดำเนินการภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากพบเหตุขัดข้อง |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : สถานีเรดาร์; จำนวนวันในรอบปี (แผน); จำนวนวันที่สนับสนุนข้อมูลตรวจอากาศ รอบ 6 เดือน; เปรียบเทียบแผน – ผล (ร้อยละ). 6 เดือน; 12 เดือน; 6 เดือน; 12 เดือน. 1. สถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจากเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ; 182; 365; 182; 100%. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจาก Microwave; 182; 365; 179; 98.35%. - ผลตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเรดาร์; 182; 365; 181; 99.45%. 2. สถานีเรดาร์ฝนหลวงตาคลี. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจากเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ; 182; 365; 181; 99.45%. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจาก Microwave; 182; 365; 182; 100%. - ผลตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเรดาร์; 182; 365; 182; 100%. 3. สถานีเรดาร์ฝนหลวงพิมาย. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจากเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ; 182; 365; 181; 99.45%. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจาก Microwave; 182; 365; 182; 100%. - ผลตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเรดาร์; 182; 365; 182; 100%. สถานีเรดาร์; จำนวนวันในรอบปี (แผน); จำนวนวันที่สนับสนุนข้อมูลตรวจอากาศ รอบ 6 เดือน; เปรียบเทียบแผน – ผล (ร้อยละ). 6 เดือน; 12 เดือน; 6 เดือน; 12 เดือน. 4. สถานีเรดาร์ฝนหลวงสัตหีบ. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจากเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ; 182; 365; 182; 100%. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจาก Microwave; 182; 365; 179; 98.35%. - ผลตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเรดาร์; 182; 365; 182; 100%. 5. สถานีเรดาร์ฝนหลวงพนม. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจากเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ; 182; 365; 182; 100%. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจาก Microwave; 182; 365; 181; 99.45%. - ผลตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเรดาร์; 182; 365; 182; 100%. รวม; 2,730; 5,475; 2,720; 99.63%. |
| สูตรการคำนวณ : จำนวนวันที่ให้บริการข้อมูลตรวจอากาศ X 100 จำนวนวันทั้งหมดในรอบ 6 เดือน = 2,720 X 100 = 99.63% 2,730 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 90; 92.5; 95; 97.5; 100. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของจำนวนวันในการบริการข้อมูลตรวจอากาศ; 10; ร้อยละ 99.63; 4.8520; 0.4852. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. ดำเนินการตรวจวัดด้วยเรดาร์ตรวจอากาศตลอด 24 ชั่วโมง (ทุกๆ 6 นาที) 2 ดำเนินการตรวจอากาศชั้นบนด้วยบอลลูนตรวจอากาศ ณ เวลา 07.00 น. วันละ 1 ครั้ง 3. ดำเนินการตรวจวัดสภาพอากาศชั้นบนด้วยเครื่อง Microwave ตลอด 24 ชั่วโมง (ทุกๆ 5 นาที) 4. สนับสนุนข้อมูลตรวจสภาพอากาศผ่านระบบสารสนเทศกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและช่องทางอื่น ๆ เช่น แอพพลิเคชัน Line Facebook |  |
| - ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - ระบบสารสนเทศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 1. ระบบเรดาร์เกิดความเสี่ยงจากฟ้าผ่าเมื่อมีกลุ่มฝนเข้าสู่สถานีเรดาร์จึงต้องทำการปิดระบบการทำงานของเรดาร์ตรวจอากาศ 2. ไม่สามารถปล่อยบอลลูนตรวจอากาศได้ในวันที่มีฝนตกบริเวณสถานีเรดาร์ฯ |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : ระบบสารสนเทศการปฏิบัติการฝนหลวง |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 6 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง |
| โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 444 | โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 410 |
| คำอธิบาย : - โครงการวิจัยและพัฒนา หมายถึง โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองปฏิบัติการฝนหลวง ประกอบด้วย 14 โครงการ ดังนี้ 1. การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย 3. การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดพิจิตร และจังหวัดเพชรบูรณ์ 4. การศึกษาและการพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 5. การศึกษาและการพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 6. โครงการการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 7. การศึกษาและการพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่เขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 8. การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 9. โครงการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่อำเภอ ตาพระยา โคกสูง วัฒนานคร อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 10. โครงการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่อำเภอสนามชัยเขต ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 11. การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดระยอง 12. โครงการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนบางลาง จ.ยะลา 13. โครงการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส 14. การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดภูเก็ต - พิจารณาความสำเร็จของโครงการจากความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายโครงการเปรียบเทียบกับแผน/ขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ละโครงการ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : โครงการ; ผลการดำเนินงาน; คิดเป็นร้อยละ เมื่อเปรียบเทียบกับแผน. 1. การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์; 1. อนุมัติดำเนินงานโครงการวิจัย ตามหนังสือเลขที่ กษ 2804/3137 ลงวันที่ 10 พ.ย. 63 2. จัดจ้างผู้ช่วยวิจัย จำนวน 2 ตำแหน่ง (เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 15 ม.ค. 64) ตามหนังสือเลขที่ กษ 2804/3502 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 63 3. ทบทวนวรรณกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 4. รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดรูปแบบการปฏิบัติการฝนหลวงที่เหมาะสมกับพื้นที่ศึกษา 5. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดตาก 6. วางแผนเก็บข้อมูลการบินปฏิบัติการทดสอบตามรูปแบบและ เกณฑ์ที่กำหนดไว้ 7. บินปฏิบัติการทดสอบ (หน่วยฯ ตาก) 8. วิเคราะห์ประสิทธิภาพการบินปฏิบัติการทดสอบ; 34. 2. การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย; 1. ขออนุมัติดำเนินการศึกษาวิจัย ตามหนังสือเลขที่ กษ ๒๘๐๔/๓๑๓๗ ลงวันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๓ 2. ได้ดำเนินการจัดจ้างผู้ช่วยวิจัยจำนวน ๑ ตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว (เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๔) ตามหนังสือเลขที่ กษ ๒๘๐๔/๓๑๓๗ ลงวันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๓ 3. รวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่บริเวณที่ศึกษา ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การขอรับบริการฝนหลวง; 35. 3. การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดพิจิตร และจังหวัดเพชรบูรณ์; 1. ขออนุมัติดำเนินงานโครงการวิจัย (หนังสือเลขที่ กษ 2804/3137 ลว. 10 พ.ย.63) 2. เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลเรดาร์ (ต่อเนื่อง) 3. ดำเนินการจ้างผู้ช่วยวิจัยและดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย 4. แผนการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ 5. เก็บรวบรวบข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ข้อมูล เชิงพื้นที่ (ภูมิประเทศ)/ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้อง/ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ/ข้อมูลการปฏิบัติการฝนหลวงบริเวณพื้นที่ จ.พิจิตร และ จ.เพชรบูรณ์ 6. วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ 6.1 วิเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศและตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการเกิดเมฆฝนบริเวณพื้นที่ จ.พิจิตรและ จ.เพชรบูรณ์ 6.2 วิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรมการเกิดเมฆฝนบริเวณพื้นที่ จ.พิจิตร และ จ.เพชรบูรณ์; 40. โครงการ; ผลการดำเนินงาน; คิดเป็นร้อยละ เมื่อเปรียบเทียบกับแผน. 6.3 วิเคราะห์วิเคราะห์การปฏิบัติการฝนหลวง และข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ จ.พิจิตรและ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อกำหนด Criteria ในการบินปฏิบัติการฝนหลวงหรือ รูปแบบการปฏิบัติการ ฝนหลวง 7. สรุปผลความก้าวหน้าการวิจัย. 4. การศึกษาและการพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี; 1. ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 2. ดำเนินการจ้างและจัดหาเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 3. วางแผนการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ 4. เก็บรวบรวบข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเชิงพื้นที่ อุตุนิยมวิทยา เรดาร์ตรวจอากาศ การปฏิบัติการฝนหลวง 5. วิเคราะห์การปฏิบัติการฝนหลวง และข้อมูลพื้นฐานเพื่อกำหนด Criteria ในการบินปฏิบัติการฝนหลวง; 41. 5. การศึกษาและการพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี; 1. ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 2. ดำเนินการจ้างและจัดหาเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 3. วางแผนการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ 4. เก็บรวบรวบข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเชิงพื้นที่ อุตุนิยมวิทยา เรดาร์ตรวจอากาศ การปฏิบัติการฝนหลวง 5. วิเคราะห์การปฏิบัติการฝนหลวง และข้อมูลพื้นฐานเพื่อกำหนด Criteria ในการบินปฏิบัติการฝนหลวง; 42. 6. โครงการการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการ ฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด; 1. ขออนุมัติหลักการ/ ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย/ ขออนุมัติดำเนินการจ้างฯ/ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างฯ 2. ลงพื้นที่ไปยังหน่วยฯ ปฏิบัติการในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อติดตามสภาพอากาศในพื้นที่ศึกษา 3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ เรียบร้อย และความครบถ้วนของข้อมูลไฟล์นามสกุล .mdv 4. คัดกรองเมฆคิวมูลัส (ธรรมชาติ) จากโปรแกรม Radar climatology และสร้างตารางข้อมูลเมฆคิวมูลัสที่ก่อตัวในพื้นที่ศึกษา 5. จัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นและเชิงสถิติ; 41. 7. การศึกษาและการพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่เขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา; 1. ขออนุมัติหลักการ/ ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย/ ขออนุมัติดำเนินการจ้างฯ/ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างฯ 2. ลงพื้นที่ไปยังหน่วยฯ ปฏิบัติการในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ เพื่อติดตามสภาพอากาศในพื้นที่ศึกษา 3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ เรียบร้อย และความครบถ้วนของข้อมูลไฟล์นามสกุล .mdv 4. คัดกรองเมฆคิวมูลัส (ธรรมชาติ) จากโปรแกรม Radar climatology และสร้างตารางข้อมูลเมฆคิวมูลัสที่ก่อตัวในพื้นที่ศึกษา 5. จัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นและเชิงสถิติ; 36. โครงการ; ผลการดำเนินงาน; คิดเป็นร้อยละ เมื่อเปรียบเทียบกับแผน. 8. การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดสุรินทร์; 1. ขออนุมัติหลักการ/ ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย/ ขออนุมัติดำเนินการจ้างฯ/ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างฯ 2. ลงพื้นที่ไปยังหน่วยฯ ปฏิบัติการในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ เพื่อติดตามสภาพอากาศในพื้นที่ศึกษา 3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ เรียบร้อย และความครบถ้วนของข้อมูลไฟล์นามสกุล .mdv 4. คัดกรองเมฆคิวมูลัส (ธรรมชาติ) จากโปรแกรม Radar climatology และสร้างตารางข้อมูลเมฆคิวมูลัสที่ก่อตัวในพื้นที่ศึกษา 5. จัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นและเชิงสถิติ; 28. 9. โครงการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่อำเภอตาพระยา โคกสูง วัฒนานคร อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว; 1. ดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลภูมิประเทศ 2. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติการฝนหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึง 2563 เพื่อคัดเลือกวันที่ดำเนินการปฏิบัติการ ฝนหลวงในพื้นที่ศึกษาและผลที่ได้จากการปฏิบัติการในวันนั้น ๆ 3. ดำเนินการสืบค้นข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา ผลตรวจอากาศชั้นบน ในวันที่ปฏิบัติการฝนหลวงและไม่ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ศึกษา ในปัจจัยต่างๆ เช่น ความชื้น ทิศทาง/ความเร็วลมในระดับชั้นความสูง 5,000-10,000 ฟุต ค่าเสถียรภาพอากาศ อุณหภูมิ/ความกดอากาศผิวพื้น เป็นต้น (ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 80) 4. ดำเนินการวิเคราะห์ทิศทางลมที่ศึกษา เพื่อกำหนด Criteria ในการปฏิบัติการ 5. กำลังดำเนินการสอบเทียบข้อมูลการปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับข้อมูลผลการปฏิบัติการที่ได้จากข้อ 2. 6. กำลังเริ่มดำเนินการบินปฏิบัติการตามปฏิบัติการฝนหลวงตามรูปแบบที่กำหนด และประเมินผลการปฏิบัติการฯ 7. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 47,798 บาท 8. อยู่ในระหว่างการดำเนินการขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานโครงการเนื่องจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณล่าช้าทำให้ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้; 29. 10. โครงการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่อำเภอสนามชัยเขต ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา; 1. ดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 2. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติการฝนหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึง 2563 เพื่อคัดเลือกวันที่ดำเนินการปฏิบัติการ ฝนหลวงในพื้นที่ศึกษาและผลที่ได้จากการปฏิบัติการในวันนั้นๆ; 39.5. โครงการ; ผลการดำเนินงาน; คิดเป็นร้อยละ เมื่อเปรียบเทียบกับแผน. 3. ดำเนินการสืบค้นข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา ผลตรวจอากาศชั้นบน ในวันที่ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ศึกษา (ผลจากข้อที่ 2.) ในปัจจัยต่างๆ เช่น ทิศทาง/ความเร็วลมในระดับชั้นความสูง 5,000-10,000 ฟุต ค่าเสถียรภาพอากาศ อุณหภูมิ/ความกดอากาศผิวพื้น เป็นต้น (ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 75) 4. ดำเนินการวิเคราะห์ทิศทางลมที่ศึกษา เพื่อกำหนด Criteria ในการปฏิบัติการ 5. ดำเนินการสอบเทียบข้อมูลการปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับข้อมูลผลการปฏิบัติการที่ได้จากข้อ 2. 6. ดำเนินการบินปฏิบัติการตามปฏิบัติการฝนหลวงตามรูปแบบที่กำหนด และประเมินผลการปฏิบัติการฯ 7. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 52,848 บาท 8. อยู่ในระหว่างการดำเนินการขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานโครงการเนื่องจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณล่าช้าทำให้ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้. 11. การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดระยอง; 1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมการเกิด เมฆฝนและการกระจายตัวของฝน การบริหารจัดการน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มรับน้ำ การประเมินปริมาณน้ำท่า การปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มรับน้ำ และงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. รวบรวม ตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งตะวันออก 3. รวบรวม ตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูลตรวจอากาศ (จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา) 4. รวบรวมตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติการฝนหลวงบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งตะวันออก (จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึง 2563 5. วิเคราะห์ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลตรวจอากาศ ข้อมูลลักษณะภูมิประเทศเพื่อศึกษาคุณลักษณะของการเกิดเมฆฝนบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา) 6. วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมเมฆ การกระจายตัวของปริมาณฝน คุณลักษณะของมวลอากาศ และดัชนีเสถียรภาพอากาศเพื่อออกแบบเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ การปฏิบัติการฝนหลวงบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งตะวันออก (จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา); 20.5. โครงการ; ผลการดำเนินงาน; คิดเป็นร้อยละ เมื่อเปรียบเทียบกับแผน. 12. โครงการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่ ลุ่มรับน้ำเขื่อนบางลาง จ.ยะลา; 1. ดำเนินการจ้างผู้ช่วยวิจัย 100 % 2. ดำเนินการจัดหาเครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในงานวิจัย 100 % 3. เก็บรวบรวบข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 100% 3.1 ลักษณะพฤติกรรมการเกิดเมฆฝนบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนบางลาง -รัน Climatology 2016-2019 >> 100 % - รัน Titan >> 0 % 3.2. วิเคราะห์การปฏิบัติการฝนหลวง และข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนบางลาง เพื่อกำหนด Criteria ในการบินปฏิบัติการฝนหลวง หรือ รูปแบบการปฏิบัติการฝนหลวง 80 %; 28. 13. โครงการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส; 1. ดำเนินการจ้างผู้ช่วยวิจัย 100 % 2. เก็บรวบรวบข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 100% 2.1 ลักษณะพฤติกรรมการเกิดเมฆฝนบริเวณพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง - รัน Climatology 2016-2019 เรียบร้อย - รัน Titan >> 0 % 2.2 วิเคราะห์การปฏิบัติการฝนหลวง และข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง เพื่อกำหนด Criteria ในการบินปฏิบัติการ ฝนหลวง หรือ รูปแบบการปฏิบัติการฝนหลวง 85 %; 28. 14. การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดภูเก็ต; 1. ดำเนินการจ้างผู้ช่วยวิจัย >>100 % 2. ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย >>70% 3. ดำเนินการจ้างละจัดหาเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย - ดำเนินการจ้างผู้ช่วยวิจัย >> 100 % - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย >> 0 % 4. วางแผนเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และเตรียมความพร้อมเครื่องมือ และอุปกรณ์ >>80 % 5. เก็บรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล >>35% 6. ทำการวิเคราะห์ >>20%; 37. รวม (ค่าเฉลี่ย); 34.21. หมายเหตุ : แผนการดำเนินโครงการวิจัย รอบ 6 เดือน ร้อยละ 40 ผลการดำเนินงานโครงการวิจัยเมื่อเปรียบเทียบกับแผน รอบ 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 85.53 |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 82; 84; 86; 88; 90. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา; 5; ร้อยละ 85.53; 2.7650; 0.1383. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองปฏิบัติการฝนหลวง 2. ประชุมคณะทำงานบริหารงานวิจัยกองปฏิบัติการฝนหลวง 3. ดำเนินงานวิจัยฯ ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการวิจัยประจำเดือน |  |
| - ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ได้รับจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที่ 2 จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ประจำเดือน 2. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการประจำเดือน |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 7 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการฝนหลวง |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง |
| โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 444 | โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 410 |
| คำอธิบาย : - ผู้รับบริการฝนหลวง หมายถึง เกษตรกร ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน ที่มีการร้องขอรับบริการฝนหลวงผ่านช่องทางต่าง ๆ - การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการฝนหลวง แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติการฝนหลวง - การป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตรและอุปโภคบริโภค - การป้องกันและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำจากฤดูฝนมาล่าช้า หรือฝนทิ้งช่วง - การป้องกันและบรรเทาปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละออง และไฟป่า - การป้องกันและบรรเทาปัญหาความรุนแรงของพายุลูกเห็บ 2. ความพึงพอใจต่อการให้บริการฝนหลวง - ความสะดวกในการขอรับบริการฝนหลวง - ความเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ - ความรวดเร็วในการให้บริการฝนหลวง - คุณภาพในการปฏิบัติการฝนหลวง |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ประเด็นการประเมิน; ค่าเฉลี่ย; แปรผล; ร้อยละ. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติการฝนหลวง. 1. การป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตรและอุปโภคบริโภค; 3.85; มาก; 77.00. 2. การป้องกันและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำจากฤดูฝน มาล่าช้าหรือฝนทิ้งช่วง; 3.90; มาก; 78.00. 3. การป้องกันและบรรเทาปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละออง และไฟป่า; 3.62; มาก; 72.33. 4. การป้องกันและบรรเทาปัญหาความรุนแรงของพายุลูกเห็บ; 3.52; มาก; 70.33. ความพึงพอใจต่อการให้บริการฝนหลวง. 1. ความสะดวกในการขอรับบริการฝนหลวง; 4.20; มากที่สุด; 84.00. 2. ความเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่; 3.97; มาก; 79.33. 3. ความรวดเร็วในการให้บริการฝนหลวง; 3.72; มาก; 74.33. 4. คุณภาพในการปฏิบัติการฝนหลวง; 3.82; มาก; 76.33. ความพึงพอใจภาพรวม; 3.82; มาก; 76.46. |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 70; 75; 80; 85; 90. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการฝนหลวง; 5; ร้อยละ 76.46; 2.2920; 0.1146. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฝนหลวง บนเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2. ประมวลผลและสรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการฝนหลวง |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฝนหลวง บนเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 8 : การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
| โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 444 | โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 910 |
| คำอธิบาย :  เพื่อประเมินความสามารถในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของส่วนราชการในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน  พิจารณาจาก ผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 1 การนำองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ประเมินผลคะแนนโดยสำนักงาน ก.พ.ร. (รอบ 12 เดือน) |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : กลุ่ม 1 : ส่วนราชการที่มีคะแนนผลการประเมินในขั้นตอนที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่ำกว่า 350 คะแนน ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. คะแนน; 240; -; 339.78; -; 350. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0; 10; N/A; 1.0000; 0.1000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2. ติดตามผ่านกลไกการประชุมและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอผู้บริหาร เป็นรายไตรมาส |  |
| - ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. บันทึก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ2805/79 ลงวันที่ 29 ม.ค. 2564 เรื่อง แผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2. บันทึก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ2805/251 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2564 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (รอบ 6 เดือน) |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 9 : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 444 | โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 433 |
| คำอธิบาย : - การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) - การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ รอบ 12 เดือน เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ หมายเหตุ : - 1. การคำนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์ ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1,945.04 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) จำนวน 741.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.14 |  |
| สูตรการคำนวณ : เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย X 100 วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ = 741.93 X 100 1,945.04 = 38.14% |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 88; 90; 92; 94; 96. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม; 10; ร้อยละ 38.14; 1.0000; 0.1000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และติดตามดำเนินการให้เป็นไปตามแผน 2. มีการประชุมผู้บริหารกรมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงิน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประจำทุกเดือน |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 10 : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 410 | โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 433 |
| คำอธิบาย : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน จะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ระหว่างปี จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมา เป็นฐานในการคำนวณ เงื่อนไข ไม่นับรวมวงเงินเหลือจ่ายที่หน่วยงานได้รับในช่วงระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2564 |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : กองปฏิบัติการฝนหลวง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 741,409,591.89 บาท มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) จำนวน 357,064,186.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.16 |  |
| สูตรการคำนวณ : เงินงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยงานเบิกจ่าย รอบ 6 เดือน X 100 วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยงานได้รับ = 357,064,186.72 X 100 = 48.16% 741,409,591.89 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 4 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 80; 84; 88; 92; 96. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน; 4; ร้อยละ 48.16; 1.0000; 0.0400. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564 ของกองปฏิบัติการฝนหลวง 2. ปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามรอบระยะเวลาที่กองแผนงานกำหนด 3. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564 เป็นรายเดือน |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองปฏิบัติการฝนหลวง |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 11 : ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กองแผนงาน |
| โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 444 | โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 830 |
| คำอธิบาย :  ทิศทางขององค์การ หมายถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ระยะสั้น ระยะยาว และประเด็น การขับเคลื่อนที่กำหนดในแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระยะ 20 ปี  บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ของกองปฏิบัติการฝนหลวง เงื่อนไข การประเมินต้องสามารถแสดงถึงความเข้าใจในทิศทางขององค์การได้เป็นอย่างดี กรณีจัดทำแบบสอบถาม ให้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นไปตามหลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ประเมินผลรอบ 12 เดือน |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 60; 65; 70; 75; 80. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทาง ขององค์การ; 1.5; N/A; 1.0000; 0.0150. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : |  |
| - ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : |  |
| หลักฐานอ้างอิง : |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 12 : ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
| โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 444 | โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 910 |
| คำอธิบาย :  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กำหนดวัฒนธรรมองค์กร “LET’S GO for Goal” เป็นคำขวัญ/ คติพจน์ (Motto) ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วยแนวคิดหลัก 6 ด้าน คือ ใฝ่ใจเป็นผู้นำ (Leadership), มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Expertise), ร่วมทำงานเป็นทีม (Teamwork and Networking), สร้างความคิดกลยุทธ์ (Strategic Thinking), เติบโตอย่างยั่งยืน (Growth), เปิดใจกว้างพร้อมบริการ (Open and Service Mind)  บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองปฏิบัติการฝนหลวง |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ประเมินผลรอบ 12 เดือน |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 60; 65; 70; 75; 80. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร; 1.5; N/A; 1.0000; 0.0150. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : |  |
| - ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : |  |
| หลักฐานอ้างอิง : |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 13 : ร้อยละความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 (อำนาจกรม) ที่ดำเนินการได้ตามแผน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 410 | โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 433 |
| คำอธิบาย :  การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 (อำนาจกรม) หมายถึง การจัดหางบลงทุนและงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท ที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องและกลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม มีการส่งต่องานระหว่างกันในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ - การดำเนินงานระดับกอง ตั้งแต่ขั้นตอนเสนอแผนจัดซื้อจัดจ้าง, กำหนดราคากลาง, ร่าง TOR, กำหนด Spec., ขออนุมัติหลักการ - การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ ตั้งแต่ขั้นตอนขอความเห็นชอบราคากลาง, ขออนุมัติดำเนินการ, ขออนุมัติประกาศร่าง TOR, ขออนุมัตินำประกาศขึ้น, ยื่นซองทางอิเล็กทรอนิกส์, เปิดซอง/คกก.สรุปเสนอ, เสนอสรุปรับราคา, เสนอขออนุมัติรับราคา, ประกาศผลผู้ชนะ, สนองรับราคา และลงนามสัญญา  ความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาจากผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ ที่สามารถดำเนินการในแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงื่อนไข ไม่นับรวมการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินเหลือจ่าย |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนและงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท ทั้งหมดจำนวน 9 รายการ (งบลงทุน 5 รายการ และงบดำเนินงาน 4 รายการ) ดังนี้ รายการ; ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ). งบลงทุน. 1. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ปีเดียว) จำนวน 2 รายการ. 1.1 เครื่องจ่ายไฟต่อเนื่องแบบไดนามิก (Dynamic Uninteruptible Power Supply) ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 ชุด; 100. 1.2. เครื่องจ่ายไฟต่อเนื่องแบบไดนามิก (Dynamic Uninteruptible Power Supply) ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ชุด; 100. 2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ผูกพันใหม่) จำนวน 3 รายการ. 2.1. เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบประจำที่ ความถี่ S Band แบบ Dual Polarization พร้อมอาคารและอุปกรณ์ประกอบ ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ จำนวน 1 ชุด; 100. 2.2. เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบประจำที่ ชนิดทำงานอัตโนมัติ ความถี่ 1680 MHz ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 1 ชุด; 100. 2.3. เครื่องตรวจอากาศชั้นบนคลื่นสั้น ชนิดประจำที่ (Microwave Profiling Radiometer) ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 1 ชุด; 100. รายการ; ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ). งบดำเนินงาน. 1. ค่าสารฝนหลวง จำนวน 3 รายการ. 1.1 สารฝนหลวงยูเรีย 46% N จำนวน 950 ตัน; 100. 1.2 สารฝนหลวงแคลเซียมออกไซด์ ชนิดผง จำนวน 950 ตัน; 66.67. 1.3 สารฝนหลวงเกลือแป้ง 4/2 จำนวน 3,000 ตัน จำนวน 11 รายการ; 100. 2. เครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอโดไลท์ ชนิดความถี่ 1680 MHz จำนวน 2,700 ชุด; 100. ผลการดำเนินงานเฉลี่ย 9 รายการ; 96.30. |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 60; 65; 70; 75; 80. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 (อำนาจกรม) ที่ดำเนินการได้ตามแผน; 1.5; ร้อยละ 96.30; 5.0000; 0.0750. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : # แผน – ผล การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |

การจัดหางบลงทุนและงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท

- งบลงทุน

1. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ปีเดียว) จำนวน 2 รายการ

1.1 เครื่องจ่ายไฟต่อเนื่องแบบไดนามิก (Dynamic Uninteruptible Power Supply) ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 ชุด บ. ยูบีที เอนจิเนียริ่ง จำกัด วงเงิน 19,581,000 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | ส.ค. 63 | 19 ส.ค. 63 |  |
| 2. ประกาศแผนในระบบ EGP | ส.ค. 63 | 21 ส.ค. 63 |  |
|  | ต.ค. 63 | 27 ต.ค. 63 |  |
| 3. ราคากลาง | ต.ค. 63 | 29 ต.ค. 63 |  |
| 4. ร่าง TOR | ต.ค. 63 | 29 ต.ค. 63 |  |
| 5. กำหนด Spec. | ต.ค. 63 | 29 ต.ค. 63 |  |
| 6. กองขออนุมัติหลักการ | ต.ค. 63 | 29 ต.ค. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผน |  |  | 100 |

หมายเหตุ : ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างเดิม เนื่องจากประกาศแยกรายการ แต่ต้องซื้อรวมกัน

1.2. เครื่องจ่ายไฟต่อเนื่องแบบไดนามิก (Dynamic Uninteruptible Power Supply) ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ชุด บ. ยูบีที เอนจิเนียริ่ง จำกัด วงเงิน 39,135,250 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | ส.ค. 63 | 19 ส.ค. 63 |  |
| 2. ประกาศแผนในระบบ EGP | ส.ค. 63 | 21 ส.ค. 63 |  |
|  | ต.ค. 63 | 27 ต.ค. 63 |  |
| 3. ราคากลาง | ต.ค. 63 | 29 ต.ค. 63 |  |
| 4. ร่าง TOR | ต.ค. 63 | 29 ต.ค. 63 |  |
| 5. กำหนด Spec. | ต.ค. 63 | 29 ต.ค. 63 |  |
| 6. กองขออนุมัติหลักการ | ต.ค. 63 | 29 ต.ค. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผน |  |  | 100 |

หมายเหตุ : ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างเดิม เนื่องจากประกาศแยกรายการ แต่ต้องซื้อรวมกัน

2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ผูกพันใหม่) จำนวน 3 รายการ

2.1. เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบประจำที่ ความถี่ S Band แบบ Dual Polarization พร้อมอาคารและอุปกรณ์ประกอบ ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ จำนวน 1 ชุด บริษัท จีโนแมทซ์ จำกัด 
วงเงิน 79,000,000.00 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | ส.ค.63 | 20 ส.ค.63 |  |
| 2. ประกาศแผนในระบบ EGP | ส.ค. 63 | 21 ส.ค. 63 |  |
| 3. ราคากลาง | ต.ค.63 | 29 ต.ค.63 |  |
| 4. ร่าง TOR | ต.ค.63 | 29 ต.ค.63 |  |
| 5. กำหนด Spec. | ต.ค.63 | 29 ต.ค.63 |  |
| 6. กองขออนุมัติหลักการ | ต.ค. 63 | 29 ต.ค. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผน |  |  | 100 |

2.2. เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบประจำที่ ชนิดทำงานอัตโนมัติ ความถี่ 1680 MHz ตำบลร้องกวาง 
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 1 ชุด งบประมาณทั้งสิ้น 42,000,000 บาท (ปี 2564 ตั้งงบ 8,400,000 บาท)

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | ส.ค.63 | 20 ส.ค.63 |  |
| 2. ประกาศแผนในระบบ EGP | ส.ค.63 | 21 ส.ค. 63 |  |
| 3. ราคากลาง | ต.ค. 63 | 21 ต.ค. 63 |  |
| 4. ร่าง TOR | ต.ค. 63 | 21 ต.ค. 63 |  |
| 5. กำหนด Spec. | ต.ค. 63 | 21 ต.ค. 63 |  |
| 6. กองขออนุมัติหลักการ | ต.ค. 63 | 21 ต.ค. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผน |  |  | 100 |

2.3. เครื่องตรวจอากาศชั้นบนคลื่นสั้น ชนิดประจำที่ (Microwave Profiling Radiometer) ตำบลร้องกวาง 
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 1 ชุด งบประมาณทั้งสิ้น 31,000,000 บาท (ปี 2564 ตั้งงบ6,200,000.00 บาท)

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | ส.ค.63 | 20 ส.ค.63 |  |
| 2. ประกาศแผนในระบบ EGP | ส.ค.63 | 21 ส.ค. 63 |  |
| 3. ราคากลาง | ต.ค. 63 | 21 ต.ค. 63 |  |
| 4. ร่าง TOR | ต.ค. 63 | 21 ต.ค. 63 |  |
| 5. กำหนด Spec. | ต.ค. 63 | 21 ต.ค. 63 |  |
| 6. กองขออนุมัติหลักการ | ต.ค. 63 | 21 ต.ค. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผน |  |  | 100 |

- งบดำเนินงาน

1. ค่าสารฝนหลวง จำนวน 3 รายการ

1.1 สารฝนหลวงยูเรีย 46% N จำนวน 950 ตัน วงเงิน  14,394,050 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | ก.ย. 63 | 15 ก.ย. 63 |  |
|  | พ.ย. 63 | 3 พ.ย. 63 |  |
| 2. ประกาศแผนในระบบ EGP | ก.ย. 63 | 18 ก.ย. 63 |  |
|  | พ.ย.63 | 9 พ.ย.63 |  |
| 3. ราคากลาง | พ.ย. 63 | 10 พ.ย. 63 |  |
| 4. ร่าง TOR | พ.ย. 63 | 10 พ.ย. 63 |  |
| 5. กำหนด Spec. | พ.ย. 63 | 10 พ.ย. 63 |  |
| 6. กองขออนุมัติหลักการ | พ.ย. 63 | 10 พ.ย. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผน |  |  | 100 |

1.2 สารฝนหลวงแคลเซียมออกไซด์ ชนิดผง จำนวน 950 ตัน วงเงิน 4,875,000 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | ก.ย. 63 พ.ย. 63 | 15 ก.ย. 63 *3 พ.ย. 63 |  |
|  | ก.ย.63 | 17 ก.ย.63 |  |
| 2. ประกาศแผนในระบบ EGP | ก.ย. 63 | 9 พ.ย.63 | × |
| 3. ราคากลาง | พ.ย. 63 | 10 พ.ย. 63 |  |
| 4. ร่าง TOR | ก.ย. 63 | 10 พ.ย. 63 | × |
| 5. กำหนด Spec. | พ.ย.63 | 10 พ.ย.63 |  |
| 6. กองขออนุมัติหลักการ | พ.ย.63 | 10 พ.ย.63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผน |  |  | 66.67 |

1.3 สารฝนหลวงเกลือแป้ง 4/2 จำนวน 3,000 ตัน จำนวน 11 รายการ วงเงิน 28,055,000 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | ก.ย. 63 | 15.ก.ย. 63 |  |
|  | พ.ย. 63 | 3 พ.ย. 63 |  |
| 2. ประกาศแผนในระบบ EGP | ก.ย.63 | 18 ก.ย. 63 |  |
|  | พ.ย. 63 | 9 พ.ย. 63 |  |
| 3. ราคากลาง | พ.ย. 63 | 10 พ.ย. 63 |  |
| 4. ร่าง TOR | พ.ย. 63 | 10 พ.ย. 63 |  |
| 5. กำหนด Spec. | พ.ย. 63 | 10 พ.ย.63 |  |
| 6. กองขออนุมัติหลักการ | พ.ย. 63 | 10 พ.ย.63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผน |  |  | 100 |

2. เครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอโดไลท์ ชนิดความถี่ 1680 MHz จำนวน 2,700 ชุด วงเงิน 49,950,000 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | พ.ย. 63 | 5 พ.ย. 63 |  |
| 2. ประกาศแผนในระบบ EGP | ก.ย. 63 | 11 ก.ย. 63 |  |
| 3. ราคากลาง | พ.ย. 63 | 17 พ.ย. 63 |  |
| 4. ร่าง TOR | พ.ย. 63 | 17 พ.ย. 63 |  |
| 5. กำหนด Spec. | พ.ย. 63 | 17 พ.ย. 63 |  |
| 6. กองขออนุมัติหลักการ | ก.ย. 63 | 17 ก.ย. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผน |  |  | 100 |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 14 : ร้อยละของใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท ที่เบิกจ่ายภายใน 5 วันทำการ |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 444 | โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 433 |
| คำอธิบาย :  ใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท หมายถึง เอกสารหลักฐานที่สำนัก/กอง จัดทำขึ้นเพื่อขอเบิกเงินจากส่วนราชการ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า โดยส่วนราชการต้องจัดทำ PO ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด  เบิกจ่ายภายใน 5 วันทำการ จะเริ่มนับระยะเวลาถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ รวมทั้งมีการจัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุ  ความสำเร็จของตัวชี้วัด จะพิจารณาจากความสามารถในการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด เฉพาะขั้นตอนที่สำนัก/กอง รับผิดชอบ  รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินและหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้ ขั้นตอนการดำเนินงาน/หน่วยงานรับผิดชอบ; ระยะเวลา. 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร; ภายในวันที่ตรวจรับ แล้วเสร็จ. 2. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ - ตรวจสอบรายงานการตรวจรับพัสดุ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง - จัดทำบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ส่งให้ สล.; 1 วันทำการ. 3. สำนักงานเลขานุการกรม 3.1 ฝบท.สล รับเรื่อง และส่งเรื่องให้ กพด.; 15 นาที. 3.2 กพด. ดำเนินการ - ตรวจความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ - ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP - ตรวจรับ PO ในระบบ GFMIS - บันทึกข้อมูลลงระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ - สร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS - ส่งเรื่องให้ ฝบท.สล.; 1 วันทำการ. 3.3 ฝบท.สล. รับเรื่องจาก กพด. และส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ; 15 นาที. 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ - รับเรื่องจาก สล. - จัดทำบันทึกการเบิกจ่ายเงิน และตรวจสอบเอกสารตามเช็คลิสต์ - ลดยอดเบิกจ่ายในระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ - เสนอ ผอ. ลงนามในใบลดยอดงบประมาณ และบันทึกการเบิกจ่ายเงิน; 1 วันทำการ. ขั้นตอนการดำเนินงาน/หน่วยงานรับผิดชอบ; ระยะเวลา. 5. กองแผนงาน - กลุ่มงบประมาณ รับเรื่องจากสำนัก/กอง และลงรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ - ตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งเงิน และการลดยอดของสำนัก/กอง - อนุมัติลดยอดในระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ - พิมพ์ใบรับ-ส่ง จากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนัก/กอง เซ็นต์รับ - คืนเรื่องให้สำนัก/กองเดินเรื่องต่อให้ สล.; 30 นาที. 6. สำนักงานเลขานุการกรม 6.1 ฝบท.สล รับเรื่อง และส่งเรื่องให้ กบค.; 15 นาที. 6.2 กบค. รับเรื่อง และดำเนินการ - ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย และประทับตราข้อความเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ - ควบคุมงบประมาณของกรม และส่งเรื่องให้ ฝบท.สล.; 1 วันทำการ 2 ช.ม.. 6.3 ฝบท.สล รับเรื่องจาก กบค. เสนอ ลนก. ลงนาม และเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ. 7. ผู้บริหาร - อนุมัติเบิกจ่ายเงิน; 3 ช.ม.. 8. สำนักงานเลขานุการกรม 8.1 ฝบท.สล. รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร และส่งเรื่องให้ กบค.; 15 นาที. 8.2 กบค. รับเรื่อง และดำเนินการวางฎีกาเบิกจ่าย - ตรวจสอบและบันทึกขอเบิกในระบบ GFMIS - ตรวจสอบและอนุมัติเบิกในระบบ GFMIS - ตรวจสอบและอนุมัติจ่ายในระบบ GFMIS; 3.30 ช.ม.. |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 มีรายการใบแจ้งซื้อ/จ้าง/เช่า (วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท) ที่ขอเบิกจ่ายเงิน จำนวน 22 รายการ สามารถในการดำเนินงานในขั้นตอนที่หน่วยงานรับผิดชอบเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 17 รายการ คิดเป็นร้อยละ 77.27 |  |
| สูตรการคำนวณ : จำนวนใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า (วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท) ที่สำนัก/กอง ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด x 100 จำนวนใบแจ้งหนี้ซื้อ/จ้าง/เช่า (วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท) ที่ส่งเบิกจ่ายทั้งหมด = 17 x 100 = 77.27% 22 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 70; 75; 80; 85; 90. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท ที่เบิกจ่ายภายใน 5 วันทำการ; 1.5; ร้อยละ 77.27; 2.4540; 0.0368. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ตามข้อตกลงของตัวชี้วัด |  |
| - ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : - ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : หนังสือรับ – ส่ง ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ |  |

รายละเอียด

1. รายการเบิกจ่ายเงินค่าสารฝนหลวงเกลือแป้ง แบบ 4/2 รายการที่ 6 (งวดที่ 1) จำนวน 150 ตัน 
จำนวนเงิน 1,311,900 บาท สัญญาเลขที่ วส./ฝล.43/2563 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุณยปภา เคมีภัณฑ์

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 | บันทึก ที่ กษ 2803.11/2770 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 18:46 น. | บันทึก ที่ กษ 2803/8268 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 รับ 13:58 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 15:04 น. | บันทึก ที่ กษ 2803/8268 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 บันทึก ที่ กษ 2803/8345 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 |

2. รายการเบิกจ่ายห้องปฏิบัติการตรวจอากาศฝนหลวงแบบเคลื่อนที่ ยี่ห้อ EEC ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร่ 1 ชุด งวดที่ 2 จำนวนเงิน 49,321,930 บาท

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 (วันที่ 31 - 1 เป็นวันหยุด) | บันทึก ที่ กษ 2803/8734 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:33 น. (กลุ่มพัสดุ ส่งเรื่องคืน เมื่อวันที่ 2 พ.ย.63 เวลา 15.26 น.เนื่องจากรอเงินมาก่อน) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17:25 น. | บันทึก ที่ กษ 2803/8734 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 รับ 10:45 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 | บันทึก ที่ กษ 2803/8734 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 บันทึก ที่ กษ 2803/9403 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 |

3. รายการเบิกจ่ายเงินค่าสารฝนหลวงยูเรีย 46%N งวดที่ 2 จำนวน 100 ตัน จำนวนเงิน 1,169,500 บาท

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 | บันทึก ที่ กษ 2803.03/4442 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13:17 น. | บันทึก ที่ กษ 2803/9850 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 รับ 12:51 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 | บันทึก ที่ กษ 2803/9850 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 บันทึก ที่ กษ 2803/10095 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 |

หมายเหตุ : ดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

4. รายการเบิกจ่ายอะไหล่เครื่องตรวจอากาศชั้นบน (ใช้กับเครื่องตรวจอากาศชั้นบน ยี่ห้อ VAISALA)  
จำนวน 8 รายการ จำนวนเงิน 2,076,200 บาท

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2803/510 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10:59 น. | บันทึก ที่ กษ 2803/510 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 รับ 13:50 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2803/510 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 บันทึก ที่ กษ 2803/607 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 |

5. รายการเบิกจ่ายอะไหล่เรดาร์ฝนหลวง (ใช้กับเรดาร์ฝนหลวง ยี่ห้อ EEC) จำนวน 10 รายการ 
จำนวนเงิน 1,489,550 บาท

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2803/511 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 11:10 น. | บันทึก ที่ กษ 2803/511 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 รับ 13:30 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2803/511 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 บันทึก ที่ กษ 2803/606 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 |

6. รายการเบิกจ่ายเงินเรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบประจำที่ (ความถี่ S-band) งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)    
จำนวนเงิน 147,913,720 บาท

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2803/698 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13:46 น. | บันทึก ที่ กษ 2803/698 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 รับ 09:45 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2803/698 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 บันทึก ที่ กษ 2803/688 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 |

7. รายการเบิกจ่ายห้องปฏิบัติการตรวจอากาศฝนหลวงแบบเคลื่อนที่ ยี่ห้อ EEC ตำบลบางเขียด 
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 1 ชุด งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน 49,321,930 บาท

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่ 7 เป็นวันหยุด) | บันทึก ที่ กษ 2803/1117 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:18 น. | บันทึก ที่ กษ 2803/1117 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 รับ 16:00 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 | บันทึก ที่ กษ 2803/1117 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 บันทึก ที่ กษ 2803/1142 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 |

8. รายการเบิกจ่ายห้องปฏิบัติการตรวจอากาศฝนหลวงแบบเคลื่อนที่ ยี่ห้อ EEC ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร 1 ชุด งวดที่ 1 จำนวนเงิน 49,321,930 บาท

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่ 14 เป็นวันหยุด) | บันทึก ที่ กษ 2803/1249 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:33 น. | บันทึก ที่ กษ 2803/1249 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 รับ 13:10 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 | บันทึก ที่ กษ 2803/1249 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 บันทึก ที่ กษ 2803/1283 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 |

9. รายการเบิกจ่ายการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ตำบลน้ำรึม 
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (งวดที่ 1 และ 2) จำนวนเงิน 2,886,600 บาท

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 | บันทึก ที่ กษ 2803.02/311 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:28 น. | บันทึก ที่ กษ 2803/1085 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 รับ 11:00 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 | บันทึก ที่ กษ 2803/1085 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 บันทึก ที่ กษ 2803/1284 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 |

หมายเหตุ : ดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

10. รายการเบิกจ่ายเงินค่าสารฝนหลวงเกลือแป้ง แบบ 4/2 รายการที่ 2 งวดที่ 1 จำนวน 150 ตัน 
จำนวนเงิน 1,392,000 บาท

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 | บันทึก ที่ กษ 2803.10/484 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:10 น. | บันทึก ที่ กษ 2803/1520 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 รับ 10:22 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2803/1520 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 บันทึก ที่ กษ 2803/1631 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 |

11. รายการเบิกจ่ายเงินค่าสารฝนหลวงเกลือแป้ง แบบ 4/2 รายการที่ 3 งวดที่ 1 จำนวน 150 ตัน 
    จำนวนเงิน 1,347,000 บาท

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 | บันทึก ที่ กษ 2803.03/659 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 16:00 น. | บันทึก ที่ กษ 2803/1870 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 รับ 09:29 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2803/1870 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 บันทึก ที่ กษ 2803/1950 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 |

12. รายการเบิกจ่ายเงินค่าสารฝนหลวงเกลือแป้ง แบบ 4/2 รายการที่ 1 งวดที่ 1 จำนวน 150 ตัน 
    จำนวนเงิน 1,416,000 บาท

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2803.02/750 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09:13 น. | บันทึก ที่ กษ 2803/2144 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 รับ 10:06 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2803/2144 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 บันทึก ที่ กษ 2803/2226 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 |

13. รายการเบิกจ่ายเงินค่าชุดอุปกรณ์ระบบป้องกันความเสียหายเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบประจำที่    
จำนวน 4 ระบบ งวดที่ 4 จำนวนเงิน 2,193,500 บาท

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่ 22 เป็นวันหยุด) | บันทึก ที่ กษ 2803/1479 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:34 น. | บันทึก ที่ กษ 2803/1479 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 รับ 09:58 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2803/1479 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 บันทึก ที่ กษ 2803/1592 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 |

14. รายการเบิกจ่ายเงินค่าเครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบคลื่นสั้น ชนิด Portable สถานีเรดาร์ฝนหลวงพิมาย 
    อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา งวดที่ 1 จำนวนเงิน 29,660,400 บาท

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่ 21-22 เป็นวันหยุด) | บันทึก ที่ กษ 2803/1459 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:56 น. | บันทึก ที่ กษ 2803/1459 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 รับ 16:21 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2803/1459 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 บันทึก ที่ กษ 2803/1915 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 |

15. รายการเบิกจ่ายเงินค่าอะไหล่เครื่องตรวจอากาศชั้นบน แบบคลื่นสั้น จำนวน 5 รายการ 
จำนวนเงิน 3,552,960 บาท

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2803/1961 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 11:19 น. | บันทึก ที่ กษ 2803/1961 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 รับ 16:11 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2803/1961 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 บันทึก ที่ กษ 2803/2037 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 |

16. รายการเบิกจ่ายเงินค่าเครื่องจ่ายไฟต่อเนื่อง แบบไดนามิก (Dynamic Uninterruptible Power Supply) จำนวน 2 ชุด จำนวนเงิน 23,465,100 บาท

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2803/2032 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 16:27 น. | บันทึก ที่ กษ 2803/2032 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 รับ 15:29 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2803/2032 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 บันทึก ที่ กษ 2803/2072 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 |

17. รายการเบิกจ่ายเงินค่าชุดอุปกรณ์ระบบป้องกันความเสียหายเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบประจำที่    
      จำนวน 4 ระบบ งวดที่ 2 จำนวนเงิน 5,483,750 บาท

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 | บันทึก ที่ กษ 2803/1746 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09:30 น. | บันทึก ที่ กษ 2803/1746 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 รับ 15:09 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2803/1746 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 บันทึก ที่ กษ 2803/1867 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 |

18. รายการเบิกจ่ายเงินค่าชุดอุปกรณ์ระบบป้องกันความเสียหายเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบประจำที่    
    จำนวน 4 ระบบ งวดที่ 3 จำนวนเงิน 5,483,750 บาท

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 (วันที่ 14 เป็นวันหยุด) | บันทึก ที่ กษ 2803/2123 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10:12 น. | บันทึก ที่ กษ 2803/2123 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 รับ 11:45 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2803/2123 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 บันทึก ที่ กษ 2803/2304 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 |

19. รายการเบิกการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ตำบลน้ำรึม 
      อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (งวดที่ 27 และ 36) จำนวนเงิน 1,714,810 บาท

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2803.02/708 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09:19 น. | บันทึก ที่ กษ 2803/2070 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 รับ 10:12 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2803/2070 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 บันทึก ที่ กษ 2803/2255 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 |

หมายเหตุ : ดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

20. รายการเบิกจ่ายเงินค่าเครื่องจ่ายไฟต่อเนื่อง แบบไดนามิก (Dynamic Uninterruptible Power Supply)
      จำนวน 2 ชุด จำนวนเงิน 7,827,050 บาท

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2803/2522 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 15:28 น. | บันทึก ที่ กษ 2803/2522 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 รับ 16:49 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2803/2522 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 บันทึก ที่ กษ 2803/2545 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 |

หมายเหตุ : ดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

21. รายการเบิกจ่ายเงินค่าสารฝนหลวงเกลือแป้ง แบบ 4/2 รายการที่ 4 งวดที่ 1 จำนวน 200 ตัน 
  จำนวนเงิน 1,895,000 บาท

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2803.04/839 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 16:28 น. | บันทึก ที่ กษ 2803/2428 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 รับ 13:46 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2803/2428 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 บันทึก ที่ กษ 2803/2565 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 |

หมายเหตุ : ดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

22. รายการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบประจำที่ชนิดทำงานอัตโนมัติ ความถี่ 1,680 MHz 
ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  จำนวนเงิน 6,292,402.50 บาท

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2803/2521 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 15:10 น. | บันทึก ที่ กษ 2803/2521 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 รับ 09:00 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2803/2521 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 บันทึก ที่ กษ 2803/2546 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 |