ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ()   รอบ ๖ เดือน

| ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ | น้ำหนัก (ร้อยละ) | เกณฑ์การให้คะแนน |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนน ที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก |
| มิติภายนอก (ร้อยละ 70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3.6500 | 3.6500 | 0.7300 |
| 2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) | 20 | 1 | - | 3 | - | 5 | 3.3400 | 3.3400 | 0.6680 |
| 3. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร | 15 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | N/A | 1.0000 | 0.1500 |
| 4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N/A | 1.0000 | 0.1500 |
| มิติภายใน (ร้อยละ 30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 | 10 | 240 คะแนน | - | 339.78 คะแนน | - | 350 คะแนน | N/A | 1.0000 | 0.1000 |
| 6. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม | 10 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | ร้อยละ 38.14 | 1.0000 | 0.1000 |
| 7. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ของหน่วยงาน | 10 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | ร้อยละ 39.65 | 1.0000 | 0.1000 |
| รวม | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 1.9980 |

หมายเหตุ :  ตัวชี้วัดที่ 5, 6 ใช้ค่าคะแนนตามผลการประเมินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 1 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
| โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 911 | โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 910 |
| คำอธิบาย : พิจารณาความสำเร็จจากการที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดให้มีกระบวนการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายตัวชี้วัดในระดับสำนัก/กอง และมีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในระดับสำนัก/กอง |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 1. จัดประชุมเจรจาข้อเสนอตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรองอธิบดี ด้านปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุม จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกองปฏิบัติการฝนหลวง กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง และกองบริหารการบินเกษตร - วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของสำนักงานเลขานุการกรม - วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกลุ่มตรวจสอบภายใน กองแผนงาน กองส่งเสริมและเผยแพร่โครงการพระราชดำริ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2. เสนอกรอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่ออธิบดี พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 และอธิบดีให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 3. จัดทำเอกสารประกอบการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างอธิบดี รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 4. จัดทำเอกสารรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KPI Template) ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดกรม เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 5. จัดทำบันทึกแจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดกรม ให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยจัดส่งรายงานฯ ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564 6. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบการประเมินครั้งที่ 1 เสนออธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 หมายเหตุ : ดำเนินการล่าช้า 3 วันทำการ ปรับลด 0.09 คะแนน 7. จัดทำบันทึกแจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดกรม ให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม รอบ 6 เดือน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2564) โดยจัดส่งรายงานฯ ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 8. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม รอบ 6 เดือน ในภาพรวม เสนออธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ประชุมพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีข้อยุติของการเจรจาตัวชี้วัด ภายในเดือนธันวาคม 2563 เงื่อนไข หากดำเนินการล่าช้า ปรับลด 0.2 คะแนน. 2; จัดทำเอกสารประกอบการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างอธิบดี รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง ภายใน 5 วันทำการ ภายหลังมีข้อยุติของตัวชี้วัด เงื่อนไข หากดำเนินการล่าช้า ปรับลด 0.03 คะแนนต่อวันทำการ. 3; จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับสำนัก/กอง และเผยแพร่ผ่านสื่อเอกสาร และเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายใน 10 วันทำการ ภายหลังมีข้อยุติของตัวชี้วัด เงื่อนไข หากดำเนินการล่าช้า ปรับลด 0.03 คะแนนต่อวันทำการ. 4; จัดให้มีระบบการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง รอบ 6, 9 และ 12 เดือน. 5; จัดทำรายงานสรุปภาพรวมผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง เสนอผู้บริหาร - ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ภายในเดือนมีนาคม 2564 และภายในวันที่ 25 กันยายน 2564 - รายงานผล รอบ 6, 9 และ 12 เดือน ภายในเดือนเมษายน, กรกฎาคม และตุลาคม 2564 ตามลำดับ เงื่อนไข หากดำเนินการล่าช้า ปรับลด 0.03 คะแนนต่อวันทำการ. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง; 20; 3.65; 3.6500; 0.7300. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ 1. จัดให้มีการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม 2. จัดทำเอกสารประกอบการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างอธิบดี รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม 3. จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม (KPI Template) และเผยแพร่ผ่านสื่อเอกสาร และเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริการ 4. จัดให้มีระบบการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม 5. จัดทำรายงานสรุปภาพรวมผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบการประเมินครั้งที่ 1 เสนออธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 6. จัดทำรายงานสรุปภาพรวมผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง รอบ 6 เดือน เสนออธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |
| - ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. บันทึก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ2805/1247, กษ2805/1249 กษ2805/ว1248 และ กษ2805/ว1250 ลงวันที่ 27 พ.ย. 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมเจรจาข้อเสนอตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. บันทึก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ2805/1289 ลงวันที่ 7 ธ.ค. 2563 เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3. บันทึก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ กษ2805/ว1326 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 2563 เรื่อง เอกสารลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4. บันทึก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ2805/ว1349 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2563 เรื่อง ขอส่งเอกสารประกอบการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5. บันทึก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ2805/ว222 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2564 เรื่อง รายงานผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตัดข้อมูล ณ 22 มีนาคม 2564) 6. บันทึก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ2805/278 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 เรื่อง รายงานผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2564) 7. บันทึก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ2805/ว295 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 เรื่อง การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2564) 8. บันทึก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ2805/344 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 2 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
| โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 911 | โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 910 |
| คำอธิบาย :  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง การดำเนินกิจกรรมภายใต้ เกณฑ์ PMQA 4.0 ที่ทำให้หน่วยงานมีการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0  PMQA 4.0 หมายถึง เครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 1. ศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายหมวด (หมวด 1 - 7) และถาม - ตอบประเด็นสงสัย ผ่านไลน์กลุ่มของสำนักงาน ก.พ.ร. 2. ทบทวนสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในปี 2563 จากแบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง ที่ผ่านการประเมินผลคะแนนจากสำนักงาน ก.พ.ร. 3. จัดประชุมพิจารณาแผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อตอบประเด็นที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 4. เสนอแผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ต่ออธิบดี และอธิบดีให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒9 มกราคม 2564 5. จัดทำผลงาน เรื่อง แผนที่ความต้องการน้ำเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงให้ถูกที่ ถูกเวลา ตรงตามความต้องการของเกษตรกร สมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐประเภทนวัตกรรมการบริการ รายงานในระบบออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 6. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 7. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รอบ 6 เดือน เสนออธิบดี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ทบทวนสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 จัดทำแผนพัฒนาองค์การตามเกณฑ์ PMQA 4.0 และผู้บริหารให้ความเห็นชอบแผนฯ ภายในเดือนมกราคม 2564 เงื่อนไข หากดำเนินการล่าช้า ปรับลด 0.2 คะแนน. 2; -. 3; การวิเคราะห์ภารกิจ/กระบวนงาน และจัดทำรายละเอียดในการสมัครขอรับรางวัลภาครัฐ ส่งสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาที่กำหนด เงื่อนไข หากดำเนินการล่าช้า ปรับลด 0.2 คะแนน. ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 4; -. 5; ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ ประจำปี 2564 ภายในเดือนมีนาคม มิถุนายน และกันยายน 2564 เงื่อนไข หากดำเนินการล่าช้า ปรับลด 0.03 คะแนนต่อวันทำการ. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0); 20; 3.34; 3.3400; 0.6680. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. ศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายหมวด (หมวด 1 - 7) ของสำนักงาน ก.พ.ร. และทบทวนสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. จัดทำแผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประกอบด้วย 9 กิจกรรม ประกอบด้วย 2.1 การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส 2.2 การปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการฝนหลวง ความพึงพอใจ และความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.3 การจัดการข้อร้องเรียน 2.4 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 2.5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน 2.6 การป้องกันและวิเคราะห์ความเสี่ยงของข้อมูลและระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 2.7 การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการรายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 2.8 การจัดการกระบวนการ 2.9 การวิเคราะห์ต้นทุนของกระบวนการ 3. สมัครรับรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ เรื่อง แผนที่ความต้องการน้ำเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงให้ถูกที่ ถูกเวลา ตรงตามความต้องการของเกษตรกร ผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.ร. 4. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอผู้บริหาร |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. บันทึก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ2805/70, กษ2805/ว71 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาแผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2. บันทึก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ2805/79 ลงวันที่ 29 ม.ค. 2564 เรื่อง แผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 3. บันทึก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ2805/ว89 ลงวันที่ 1 ก.พ. 2564 เรื่อง แผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 4. บันทึก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ2805/165 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2564 เรื่อง เสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 5. บันทึก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ2805/ว180 ลงวันที่ 1 มี.ค. 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ 6. บันทึก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ2805/251 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2564 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (รอบ 6 เดือน) |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 3 : ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
| โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 911 | โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 910 |
| คำอธิบาย :  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กำหนดวัฒนธรรมองค์กร “LET’S GO for Goal” เป็นคำขวัญ/ คติพจน์ (Motto) ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วยแนวคิดหลัก 6 ด้าน คือ ใฝ่ใจเป็นผู้นำ (Leadership), มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Expertise), ร่วมทำงานเป็นทีม (Teamwork and Networking), สร้างความคิดกลยุทธ์ (Strategic Thinking), เติบโตอย่างยั่งยืน (Growth), เปิดใจกว้างพร้อมบริการ (Open and Service Mind)  บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ดำเนินการประมาณเดือนสิงหาคม 2564 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 60; 65; 70; 75; 80. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร; 15; N/A; 1.0000; 0.1500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : |  |
| หลักฐานอ้างอิง : |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 4 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ให้เป็นไปตาม เกณฑ์การประเมิน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
| โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 911 | โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 910 |
| คำอธิบาย : พิจารณาความสำเร็จจากการที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารสามารถดำเนินการตามแนวทางในการประเมินหมวดกระบวนการที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีการบริหารจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ และนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ มีการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และการให้บริการ มีการลดต้นทุนและ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้มีขีดสมรรถนะสูงขึ้น บูรณาการกระบวนการเพื่อสร้างคุณค่าในการให้บริการแก่ประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 1. ขออนุมัติดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการกระบวนการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 3 ช่วง ได้แก่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564, วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2564 ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 26 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.1 ทบทวน ออกแบบระบบงาน และปรับปรุงกระบวนการทำงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้มีมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 1.2 กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการทำงาน 2. ขออนุมัติเลื่อนการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการกระบวนการ กรมฝนหลวงและ การบินเกษตร ช่วงที่ 1 จากเดิม วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และปรับรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จากการอบรมแบบระบบห้องเรียน (Classroom Training) เป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ทบทวนและออกแบบกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร. 2; วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ แบบ end to end Process. 3; วิเคราะห์ต้นทุนของกระบวนการหลักที่สำคัญ 2 กระบวนการ และกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ 2 กระบวนการ และจัดทำแผนการลดต้นทุนระยะสั้น/ระยะยาว. 4; กำหนดตัวชี้วัดในการติดตาม ควบคุมกระบวนการ และตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดการกระบวนการที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์ประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข. 5; ผลคะแนนการประเมิน PMQA 4.0 หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 300 คะแนน เงื่อนไข ผลคะแนนการประเมิน PMQA 4.0 หมวด 6 น้อยกว่า 300 คะแนน ปรับลด 0.2 คะแนน. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน; 15; N/A; 1.0000; 0.1500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. บันทึก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ 2805/282 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการกระบวนการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2. บันทึก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ 2805/333 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติเลื่อนการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการกระบวนการ กรมฝนหลวงและ การบินเกษตร ช่วงที่ 1 |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 5 : การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
| โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 911 | โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 910 |
| คำอธิบาย :  เพื่อประเมินความสามารถในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของส่วนราชการ ในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน  พิจารณาจาก ผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 1 การนำองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ประเมินผลคะแนนโดยสำนักงาน ก.พ.ร. (รอบ 12 เดือน) |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : กลุ่ม 1 : ส่วนราชการที่มีคะแนนผลการประเมินในขั้นตอนที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่ำกว่า 350 คะแนน ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. คะแนน; 240; -; 339.78; -; 350. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0; 10; N/A; 1.0000; 0.1000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2. ติดตามผ่านกลไกการประชุมและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอผู้บริหาร เป็นรายไตรมาส |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : |  |
| หลักฐานอ้างอิง : |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 6 : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
| โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 911 | โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 910 |
| คำอธิบาย :  การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ รอบ 12 เดือน เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ - หมายเหตุ : - 1. การคำนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ - 2. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1,945.04 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) จำนวน 741.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.14 |  |
| สูตรการคำนวณ : เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย X 100 วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ = 741.93 X 100 1,945.04 = 38.14% |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 88; 90; 92; 94; 96. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม; 10; ร้อยละ 38.14; 1.0000; 0.1000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และติดตามดำเนินการให้เป็นไปตามแผน 2. มีการประชุมผู้บริหารกรมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงิน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประจำทุกเดือน |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 7 : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
| โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 911 | โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 910 |
| คำอธิบาย : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน จะพิจารณาตามความสามารถในการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ระหว่างปี จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ - เงื่อนไข ไม่นับรวมวงเงินเหลือจ่ายที่หน่วยงานได้รับในช่วงระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2564 |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 992,160.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) จำนวน 393,372.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.65 |  |
| สูตรการคำนวณ : เงินงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยงานเบิกจ่าย รอบ 6 เดือน X 100 วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยงานได้รับ = 393,372.19 X 100 = 39.65% 992,160.00 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 4 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับคะแนน; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 80; 84; 88; 92; 96. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน; 10; ร้อยละ 39.65; 1.0000; 0.1000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564 ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2. ปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามรอบระยะเวลาที่กองแผนงานกำหนด 3. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564 เป็นรายเดือน |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |  |