ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง  () รอบ 6 เดือน

| ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ | น้ำหนัก (ร้อยละ) | เกณฑ์การให้คะแนน |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนน ที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก |
| มิติภายนอก (ร้อยละ 80) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา | 10 | 90 | 91.5 | 93 | 94.5 | 96 | ร้อยละ 42.63 | 1.0000 | 0.1000 |
| 2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอก | 10 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | ร้อยละ 22.10 | 1.0000 | 0.1000 |
| 3. ระดับความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1.0000 | 0.1000 |
| 4. ร้อยละความพึงพอใจในการกำกับและให้คำปรึกษาด้านงานวิจัย | 10 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | N/A | 1.0000 | 0.1000 |
| 5. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 10 | 1 | - | 3 | - | 5 | 1 | 1.0000 | 0.1000 |
| 6. ระดับความสำเร็จของการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐผ่านระบบ MOAC OPEN DATA | 10 | 1 | - | 3 | - | 5 | 1 | 1.0000 | 0.1000 |
| 7. ระดับความสำเร็จของการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติการฝนหลวง | 10 | 1 มาตรฐาน | - | 2 มาตรฐาน | - | 3 มาตรฐาน | N/A | 1.0000 | 0.1000 |
| 8. จำนวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านฝนหลวงกับต่างประเทศ | 10 | 1 ฉบับ | - | 2 ฉบับ | - | 3 ฉบับ | N/A | 1.0000 | 0.1000 |
| มิติภายใน (ร้อยละ 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม | 5 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ร้อยละ 21.70 | 1.0000 | 0.0500 |
| 10. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ของหน่วยงาน | 5 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ร้อยละ 36.97 | 1.0000 | 0.0500 |
| 11. ผลการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4.9 | 4.9000 | 0.2450 |
| 12. ร้อยละการตอบสนองต่อข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจสอบภายใน | 2.5 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ร้อยละ 100 | 5.0000 | 0.1250 |
| 13. การจัดทำบัญชีพัสดุที่ถูกต้อง และจัดส่งตามระยะเวลาที่กำหนด | 2.5 | 1 | - | 3 | - | 5 | N/A | 1.0000 | 0.0250 |
| รวม | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 1.2950 |

หมายเหตุ :  ตัวชี้วัดที่ 9, 11 ใช้ค่าคะแนนตามผลการประเมินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 1 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง |
| โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 666 | โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 610 |
| คำอธิบาย : โครงการวิจัยและพัฒนา หมายถึง โครงการวิจัยของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการศึกษาสภาพอากาศใต้ฐานเมฆที่มีผลกระทบต่อเมฆคิวมูลัส 2. โครงการการพยากรณ์สภาวะอากาศชั้นบนโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ 3. โครงการพัฒนาการประเมินพื้นที่และปริมาณน้ำฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง 4. โครงการศึกษากระบวนการเมฆฟิสิกส์ในขั้นตอนก่อเมฆ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : โครงการ; ผลการดำเนินงาน; คิดเป็นร้อยละ เมื่อเปรียบเทียบกับแผน. 1. โครงการศึกษาสภาพอากาศ ใต้ฐานเมฆที่มีผลกระทบต่อเมฆคิวมูลัส; 1. เก็บข้อมูลเมฆแผ่นดินพร้อมวิเคราะห์ตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล 2. ประมวลผลข้อมูลของกลุ่มเมฆตัวอย่างและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ต่างๆ ที่มีผลต่อเมฆคิวมูลัส ในฤดูแล้งและฤดูฝน; 52.5. 2. โครงการการพยากรณ์สภาวะอากาศชั้นบนโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์; 1. วิเคราะห์และสรุปข้อมูลพื้นที่ฝนสะสมรายวัน ประจำเดือนมกราคม - กรกฎาคม ของสถานีเรดาร์พิมาย 2. กำหนดเงื่อนไขและตัวแปรเบื้องต้นสำหรับฝึกการเรียนรู้ พร้อมทดสอบการเรียนรู้ของระบบปัญญาประดิษฐ์; 53.0. 3. โครงการพัฒนาการประเมินพื้นที่และปริมาณน้ำฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง; เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 2 พร้อมจัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำปี 2562; 46.0. 4. โครงการศึกษากระบวนการเมฆฟิสิกส์ในขั้นตอนก่อเมฆ; 1. ออกแบบรูปแบบการบินปฏิบัติการและการเก็บข้อมูล 2. วิเคราะห์และตรวจสอบการประมวลผลข้อมูลเครื่องมือเมฆฟิสิกส์; 19.0. รวม (ค่าเฉลี่ย); 42.63. แผนการดำเนินงาน 6 เดือน; 45.75. แผนการดำเนินงาน 12 เดือน; 100. |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 90; 91.5; 93; 94.5; 96. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา; 10; ร้อยละ 42.63; 1.0000; 0.1000. (จากแผน 6 เดือนเท่ากับ 45.75% หรือคิดเป็นร้อยละ 93.18%) |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. ขออนุมัติดำเนินการโครงการวิจัย ประจำปี 2563 2. รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยฯ ต่อคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนา กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยจัดประชุมคณะกรรมการฯ ทุก 3, 6, 9 และ 12 เดือน 3. นำข้อมูลงานวิจัยฯ เข้าสู่ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ – NRMS : National Research Management System เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยฯ 4. รายงานผลการดำเนินงานวิจัยรายเดือน (M1) ให้กับกองแผน |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : โครงการการศึกษาสภาพอากาศใต้ฐานเมฆที่มีผลกระทบต่อเมฆคิวมูลัส และโครงการประเมินพื้นที่และปริมาณน้ำฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง - สภาพอากาศไม่เหมาะสมต่อการพัฒนาตัวของเมฆ ส่งผลให้จำนวนเมฆที่ทำการศึกษามีน้อย - ปัญหาฝุ่นละอองบริเวณภาคเหนือเป็นอุปสรรคต่อทัศนวิสัยในการบินปฏิบัติการเพื่อเก็บตัวอย่างข้อมูลเมฆ - ข้อมูลตัวอย่างเมฆทะเลที่ศึกษายังไม่เพียงพอ เนื่องจากเครื่องบินวิจัยติดภารกิจอื่น |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการดำเนินโครงการวิจัยของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 2 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอก |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มพัฒนาความร่วมมือเทคโนโลยีฝนหลวง |
| โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 666 | โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 630 |
| คำอธิบาย : โครงการความร่วมมือทางวิชาการ หมายถึง โครงการวิจัยและพัฒนาที่กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฝนหลวงดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 7 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดดัดแปรสภาพอากาศ 2. โครงการพัฒนาสารฝนหลวงทางเลือก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง ระยะที่ 2 3. โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ เพื่อการบริหารจัดการสารฝนหลวง 4. โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์และลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเพชรบุรีด้วยฝนหลวง 5. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง 6. โครงการพัฒนาระบบประเมินปริมาณน้ำฝนและพยากรณ์ฝนล่วงหน้า โดยใช้ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ 7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์อากาศระยะสั้น โดยใช้ข้อมูลตรวจอากาศชั้นบน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : โครงการ; ผลการดำเนินงาน; คิดเป็นร้อยละ เมื่อเปรียบเทียบกับแผน. 1. โครงการวิจัยและพัฒนาจรวด ดัดแปรสภาพอากาศ; 1. การขยายระยะเวลา MOA (ครั้งที่ 2) 2. จัดหา Conceptual Design จรวดชิ้นส่วนน้ำหนักเบา และวัสดุโกลนและชิ้นส่วน เพื่อใช้ในการผลิตต้นแบบชิ้นส่วนจรวดน้ำหนักเบา 3. จัดเตรียมชิ้นส่วนมอเตอร์จรวด Hydrostatic Test ท่อคาร์บอนไฟเบอร์ ตามแบบ Conceptual Design; 10.0. 2. โครงการพัฒนาสารฝนหลวงทางเลือก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง ระยะที่ 2; 1. ทดลองปฏิบัติการทดสอบ 3 ตัวอย่าง และประมวลผล ข้อมูลเมฆฟิสิกส์ที่ได้จากการปฏิบัติการทดสอบ 2. ผลิตสารฝนหลวงทางเลือกสูตร AR 38 เพิ่มเติม 3. จัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ครั้งที่ 2 เสนอต่อแหล่งทุน; 45.0. 3. โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ เพื่อการบริหารจัดการสารฝนหลวง; 1. ลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการฯ (มกราคม 63) 2. ขออนุมัติหลักการดำเนินโครงการฯ 3. ประชุมหารือการดำเนินโครงการ ร่วมกับ วว. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 4. ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาดำเนินงาน และจัดจ้างผู้ช่วยวิจัย; 13.3. โครงการ; ผลการดำเนินงาน; คิดเป็นร้อยละ เมื่อเปรียบเทียบกับแผน. 5. นำเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ต่อ สวก. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 6. จัดเตรียมข้อมูลสถิติการปฏิบัติการฝนหลวง, ปริมาณการใช้สารฝนหลวง ดัชนีชี้วัดปรากฏการณ์ ENSO ข้อมูลประกาศเข้าฤดูกาล ปริมาณน้ำฝน และจำนวนวันที่ฝนตก จำนวน 5 ปีย้อนหลัง พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562 7. ออกแบบวิธีการตรวจสอบคุณภาพสารฝนหลวง และขั้นตอนการทำวิจัยในการศึกษาสารฝนหลวง 8. ออกแบบการเก็บข้อมูลและการบริหารจัดการคลังสารฝนหลวงในปัจจุบัน. 4. โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์และลด ความเสี่ยงในการบริหารจัดการน้ำ ลุ่มน้ำเพชรบุรีด้วยฝนหลวง; 1. รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง 10 ปี ย้อนหลัง 2. จัดเตรียมข้อมูลและจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์; 24.2. 5. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง; 1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานวิจัย 2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมจัดเตรียมข้อมูลและรูปแบบสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล; 20.0. 6. โครงการพัฒนาระบบประเมินปริมาณน้ำฝนและพยากรณ์ฝนล่วงหน้า โดยใช้ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ; 1. ส่งมอบข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ 5 ปี ย้อนหลัง จากสถานีเรดาร์ฝนหลวงตาคลี ร้องกวาง บ้านผือ และประทิว ให้กับ สสน. เพื่อนำไปทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 2. จัดทำแผนเยี่ยมชมสถานีเรดาร์ฝนหลวงแบบเคลื่อนที่ 4 แห่ง ได้แก่ สถานีเรดาร์ฝนหลวงตาคลี ร้องกวาง บ้านผือ และประทิว; 24.4. 7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์อากาศระยะสั้น โดยใช้ข้อมูลตรวจอากาศชั้นบน เพื่อสนับสนุน; 1. ส่งมอบข้อมูลตรวจอากาศชั้นบนประจำวันให้กับ สสน. เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบพยากรณ์ และนำผลการพยากรณ์ตรวจอากาศชั้นบนมาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน ในช่วงเวลาที่ไม่มีการตรวจอากาศด้วยบอลลูน 2. จัดทำระบบรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลตรวจอากาศชั้นบน และข้อมูลผลการพยากรณ์จากแบบจำลองคาดการณ์สภาพอากาศระยะสั้น 3. จัดทำแผนการฝึกอบรมฯ; 18.0. รวม(ค่าเฉลี่ย); 22.10. แผนการดำเนินงาน 6 เดือน; 23.60. แผนการดำเนินงาน 12 เดือน; 100. |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 88; 89; 90; 91; 92. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอก; 10; ร้อยละ 22.10; 1.0000; 0.1000. (จากแผน 6 เดือนเท่ากับ 23.6% หรือคิดเป็นร้อยละ 93.64%) |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกับหน่วยงานภายนอก 2. จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฯ ระหว่างหน่วยงาน (MOA) 3. ร่วมดำเนินการตามแผนงานโครงการที่กำหนด 4. รายงานผลการดำเนินโครงการวิจัยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ส่งกองแผนงาน |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. หนังสือขออนุมัติหลักการดำเนินงานโครงการความร่วมมือ 2. รายงานผลการดำเนินงานวิจัยรายเดือน (แบบ M1) 3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 3 : ระดับความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง |
| โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 666 | โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 610 |
| คำอธิบาย :  ผลงานวิจัยด้านฝนหลวง หมายถึง ผลงานวิจัยที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปี 2562 และได้องค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง  การใช้ประโยชน์ หมายถึง การที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงนำองค์ความรู้จากงานวิจัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนบุคลากรเกิดการยอมรับในทางปฏิบัติ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 1. คัดเลือกโครงการวิจัยที่จะนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1.1 โครงการพัฒนาแบบจำลองการตัดสินใจการปฏิบัติการฝนหลวง กรณีศึกษา : การประยุกต์ใช้โปรแกรม TITAN และ WRF Model 1.2 โครงการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อพยากรณ์ความเหมาะสมของกลุ่มเมฆต่อการปฏิบัติการฝนหลวง 1.3 โครงการวิจัยเพื่อประเมินความต้องการน้ำของไม้ผลเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา: ภาคตะวันออก 2. ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี ของโครงการวิจัย 3 โครงการ ไปสู่การปฏิบัติ 2.1 โครงการพัฒนาแบบจำลองการตัดสินใจฯ จะถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี ไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ภายในเดือนมิถุนายน 2563 2.2 โครงการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อพยากรณ์ความเหมาะสมของกลุ่มเมฆต่อการปฏิบัติการฝนหลวง มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 สำหรับศูนย์ฯ อื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2.3 โครงการวิจัยเพื่อประเมินความต้องการน้ำของไม้ผลเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา: ภาคตะวันออก มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; คัดเลือกผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปี 2562 จำนวน 3 โครงการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง. 2; ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติ และติดตามผลการใช้ประโยชน์งานวิจัย. 3; ประเมินการยอมรับของกลุ่มเป้าหมายในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย. 4; กลุ่มเป้าหมายมีการยอมรับงานวิจัย ตั้งแต่ระดับปานกลาง (ภาพรวม) จำนวน 2 โครงการ. 5; กลุ่มเป้าหมายมีการยอมรับงานวิจัย ตั้งแต่ระดับปานกลาง (ภาพรวม) จำนวน 3 โครงการ. |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์; 10; 1; 1.0000; 0.1000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. คัดเลือกผลงานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปี 2562 จำนวน 3 โครงการ 2. ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี จากโครงการวิจัยไปสู่การปฏิบัติ |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 4 : ร้อยละความพึงพอใจในการกำกับและให้คำปรึกษาด้านงานวิจัย |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง |
| โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 666 | โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 610 |
| คำอธิบาย :  การกำกับด้านงานวิจัย หมายถึง กระบวนงาน/ขั้นตอนที่กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง ใช้เป็นแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานวิจัยของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้เป็นไปตามแผน  การให้คำปรึกษาด้านงานวิจัย หมายถึง การกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้อง และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัยแก่หัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมโครงการวิจัย ในฐานะผู้รับผิดชอบภาพรวมด้านการวิจัยและพัฒนาของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  การประเมินความพึงพอใจ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การประเมินความพึงพอใจด้านการกำกับติดตาม และการประเมินความพึงพอใจด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ โดยใช้แบบสอบถามประเมินจากนักวิทยาศาสตร์ ของกองปฏิบัติการฝนหลวงและกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์บรรยากาศประยุกต์ และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีฝนหลวง ที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมโครงการวิจัย |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจการกำกับและให้คำปรึกษาด้านงานวิจัย และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการประเมินออนไลน์ |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 70; 75; 80; 85; 90. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละความพึงพอใจในการกำกับและให้คำปรึกษาด้านงานวิจัย; 10; N/A; 1.0000; 0.1000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจการกำกับและให้คำปรึกษาด้านงานวิจัย 2. อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการประเมินออนไลน์ |  |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : แบบสำรวจความพึงพอใจการกำกับและให้คำปรึกษาด้านงานวิจัย |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 5 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ |
| โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 666 | โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 622 |
| คำอธิบาย : ฐานข้อมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมายถึง แหล่งจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลและฐานข้อมูลสำคัญของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และใช้เป็นช่องทางส่วนกลางสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขั้นตอนการดำเนินงานในปี 2563 ระดับกรม 1. ศึกษาความต้องการใช้งานข้อมูลของผู้รับบริการ (กุมภาพันธ์ 2563) 2. กำหนดรายการข้อมูลที่ต้องดำเนินการเชื่อมโยงเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง (มีนาคม 2563) 3. จัดทำ เมทาดาตา (Metadata) ทั้งในเชิงธุรกิจและเทคนิค พร้อมทั้งป้อน เมทาดาตา (Metadata) นั้น เข้าสู่ระบบทะเบียนบัญชีข้อมูลกลางด้านการเกษตร (Data Catalog) (มีนาคม - เมษายน 2563) 4. เชื่อมโยงฐานข้อมูลฐานเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภายใน 15 มิถุนายน 2563) 5. พัฒนาเว็บเซอร์วิสข้อมูลเพื่อเผยแพร่ผ่านศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange Center) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภายใน 15 กันยายน 2563) |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 1. จัดประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยมีรองอธิบดี ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุม (CIO) เพื่อพิจารณา - รายการชุดข้อมูลที่เกิดจากภารกิจและการดำเนินงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร - การคัดเลือกรายการชุดข้อมูลที่จะเชื่อมโยงเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - การคัดเลือกชุดข้อมูลเปิดภาครัฐของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2. จัดทำหนังสือที่ กษ 2804/997 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง ชุดข้อมูลเปิดภาครัฐและชุดข้อมูลที่จะดำเนินการเชื่อมโยงสู่ฐานข้อมูลกลาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้ 2.1 ชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ประกอบด้วย 1) ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ 2) อากาศชั้นบนและดัชนีอากาศ 3) การปฏิบัติการฝนหลวง 4) ผู้ขอรับบริการฝนหลวง และ 5) พื้นที่ที่มีความต้องการน้ำของพืช 2.2 ชุดข้อมูลที่จะดำเนินการเชื่อมโยงสู่ฐานข้อมูลกลาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 1) ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ 2) อากาศชั้นบนและดัชนีอากาศ 3) การปฏิบัติการฝนหลวง 4) อาสาสมัครฝนหลวง 5) ผู้ขอรับบริการฝนหลวง และ 6) พื้นที่ที่มีความต้องการน้ำของพืช 3. ออกแบบเครื่องมือ (แบบสอบถาม) ในการสำรวจความต้องการใช้งานข้อมูลของผู้รับบริการ และดำเนินการสำรวจผ่านระบบ Intranet ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตาม Link: http://it.royalrain.go.th/survey_information 4. อยู่ระหว่างจัดทำสรุปผลความต้องการใช้งานข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ดำเนินการขั้นตอนที่ 1 – 2. 2; -. 3; ดำเนินการขั้นตอนที่ 3 - 4. 4; -. 5; ดำเนินการขั้นตอนที่ 5. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์; 10; 1; 1.0000; 0.1000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. ศึกษาความต้องการใช้งานข้อมูลของผู้รับบริการ 2. กำหนดรายการข้อมูลที่ต้องดำเนินการเชื่อมโยงเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. บันทึกกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ กษ2804/934 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2563 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2. บันทึกกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ กษ2804/997 ลงวันที่ 31 มี.ค. 2563 เรื่อง ชุดข้อมูลเปิดภาครัฐและชุดข้อมูลที่จะดำเนินการเชื่อมโยงเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3. แบบสำรวจความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ บนระบบ Intranet ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 6 : ระดับความสำเร็จของการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐผ่านระบบ MOAC OPEN DATA |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ |
| โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 666 | โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 622 |
| คำอธิบาย : พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 ให้หน่วยงาน ของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล โดยให้มีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ มีการทำงานที่สอดคล้องกันและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ ที่หน่วยงานของรัฐจัดทำและครอบครอง ในรูปแบบช่องทางดิจิทัล ให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก มีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐ และสามารถ นำข้อมูลไปพัฒนาบริการและนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่าง ๆ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระดับกรม 1. ระบุชุดข้อมูลเปิดภาครัฐที่เป็นประโยชน์ในการต่อยอดนวัตกรรม หรือนำไปใช้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร/ประชาชน ให้ดีขึ้น (กุมภาพันธ์ 2563) 2. สำรวจชุดข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และรวบรวมชุดข้อมูลที่เกิดขึ้นจากภารกิจและการดำเนินงาน รวมถึงความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล (ภายใน 31 มีนาคม 2563) 3. จัดเตรียมชุดข้อมูลให้มีคุณภาพและอยู่ในรูปแบบข้อมูลเปิดภาครัฐ (เมษายน 2563) 4. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล และตรวจสอบชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องมือในทางดิจิทัล รวมทั้งตรวจสอบความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดของชุด (พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563) 5. ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ MOAC OPEN DATA เพื่อทำการเผยแพร่ (สิงหาคม 2563) |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 1. จัดประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยมีรองอธิบดี ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุม (CIO) เพื่อพิจารณา - รายการชุดข้อมูลที่เกิดจากภารกิจและการดำเนินงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร - การคัดเลือกรายการชุดข้อมูลที่จะเชื่อมโยงเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - การคัดเลือกชุดข้อมูลเปิดภาครัฐของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2. จัดทำหนังสือที่ กษ 2804/997 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง ชุดข้อมูลเปิดภาครัฐและชุดข้อมูลที่จะดำเนินการเชื่อมโยงสู่ฐานข้อมูลกลาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้ 2.1 ชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ประกอบด้วย 1) ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ 2) อากาศชั้นบนและดัชนีอากาศ 3) การปฏิบัติการฝนหลวง 4) ผู้ขอรับบริการฝนหลวง และ 5) พื้นที่ที่มีความต้องการน้ำของพืช 2.2 ชุดข้อมูลที่จะดำเนินการเชื่อมโยงสู่ฐานข้อมูลกลาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 1) ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ 2) อากาศชั้นบนและดัชนีอากาศ 3) การปฏิบัติการฝนหลวง 4) อาสาสมัครฝนหลวง 5) ผู้ขอรับบริการฝนหลวง และ 6) พื้นที่ที่มีความต้องการน้ำของพืช |  |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| 3. ออกแบบเครื่องมือ (แบบสอบถาม) ในการสำรวจความต้องการใช้งานข้อมูลของผู้รับบริการ และดำเนินการสำรวจผ่านระบบ Intranet ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตาม Link: http://it.royalrain.go.th/survey_information 4. อยู่ระหว่างจัดทำสรุปผลความต้องการใช้งานข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ดำเนินการขั้นตอนที่ 1 – 2. 2; -. 3; ดำเนินการขั้นตอนที่ 3 – 4. 4; -. 5; ดำเนินการขั้นตอนที่ 5. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐผ่านระบบ MOAC OPEN DATA; 10; 1; 1.0000; 0.1000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. ระบุชุดข้อมูลเปิดภาครัฐที่เป็นประโยชน์ในการต่อยอดนวัตกรรม หรือนำไปใช้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร/ประชาชน ให้ดีขึ้น 2. สำรวจชุดข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และรวบรวมชุดข้อมูลที่เกิดขึ้นจากภารกิจและการดำเนินงาน รวมถึงความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. บันทึกกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ กษ2804/934 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2563 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2. บันทึกกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ กษ2804/997 ลงวันที่ 31 มี.ค. 2563 เรื่อง ชุดข้อมูลเปิดภาครัฐและชุดข้อมูลที่จะดำเนินการเชื่อมโยงเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3. แบบสำรวจความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ บนระบบ Intranet ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 7 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติการฝนหลวง |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน |
| โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 666 | โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 641 |
| คำอธิบาย : มาตรฐานการปฏิบัติการฝนหลวง หมายถึง ข้อกำหนดทางวิชาการ มาตรฐาน มาตรการ และเทคนิคในการปฏิบัติที่มีผลทำให้กระบวนการปฏิบัติการฝนหลวงอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ทั้งนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติการฝนหลวง ออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1. มาตรฐานด้านการวางแผนปฏิบัติการฝนหลวง 2. มาตรฐานด้านการปฏิบัติการฝนหลวง 3. มาตรฐานด้านการประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง 4. มาตรฐานด้านสารฝนหลวง |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 1. ศูนย์ฝนหลวงหัวหินได้จัดทำร่างมาตรฐานจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 1.1 มาตรฐานด้านการวางแผนปฏิบัติการฝนหลวง 1.2 มาตรฐานด้านการปฏิบัติการฝนหลวง 1.3 มาตรฐานด้านการประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง 2. อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับการถอดบทเรียนการปฏิบัติการฝนหลวง (AAR) และจะเปิดรับฟังความคิดเห็น และนำเสนอคณะกรรมการ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบในการประกาศใช้ต่อไป |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติการฝนหลวงแล้วเสร็จ จำนวน 1 มาตรฐาน. 2; -. 3; จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติการฝนหลวงแล้วเสร็จ จำนวน 2 มาตรฐาน. 4; -. 5; จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติการฝนหลวงแล้วเสร็จ จำนวน 3 มาตรฐาน. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการจัดทำมาตรฐาน การปฏิบัติการฝนหลวง; 10; N/A; 1.0000; 0.1000. |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำร่างมาตรฐานจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 1.1 มาตรฐานด้านการวางแผนปฏิบัติการฝนหลวง 1.2 มาตรฐานด้านการปฏิบัติการฝนหลวง 1.3 มาตรฐานด้านการประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง 2. ปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับการถอดบทเรียนการปฏิบัติการฝนหลวง (AAR) |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 8 : จำนวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านฝนหลวงกับต่างประเทศ |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มพัฒนาความร่วมมือเทคโนโลยีฝนหลวง |
| โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 666 | โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 633 |
| คำอธิบาย : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านฝนหลวงกับต่างประเทศ หมายถึง บันทึกความเข้าใจ (MOU) ข้อตกลง (Agreement) หรือแผนงานปฏิบัติการร่วม (JAP) ที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจของทั้งสองฝ่าย เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดเป้าหมายความร่วมมือด้านฝนหลวงกับต่างประเทศ จำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน มองโกเลีย และอินโดนีเซีย โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานความร่วมมือด้านฝนหลวงกับต่างประเทศ ดังนี้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 1. ร่วมจัดทำ MOU/ประสานกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอความเห็นในการจัดทำเอกสาร และกรอบความร่วมมือ 2. เสนอคณะกรรมการด้านฝนหลวงต่างประเทศของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อพิจารณาร่าง MOU 3. เสนอขอความเห็นชอบในการลงนาม MOU จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการต่างประเทศ 4. ลงนาม MOU ณ ประเทศที่ขอรับความร่วมมือ ประเทศมองโกเลีย 1. เสนอขอความเห็นชอบในการลงนาม MOU จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการต่างประเทศ 2. ลงนาม MOU ณ ประเทศที่ขอรับความร่วมมือ ประเทศอินโดนีเซีย 1. ร่วมจัดทำ MOU/ประสานกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอความเห็นในการจัดทำเอกสาร และกรอบความร่วมมือ 2. เสนอคณะกรรมการด้านฝนหลวงต่างประเทศของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อพิจารณาร่าง MOU 3. เสนอขอความเห็นชอบในการลงนาม MOU จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการต่างประเทศ 4. ลงนาม MOU ณ ประเทศที่ขอรับความร่วมมือ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ประเทศภาคี; ผลการดำเนินงาน; คิดเป็นร้อยละ เมื่อเปรียบเทียบกับแผน. 1. สาธารณรัฐประชาชนจีน; ร่าง MOU ผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว และมีกำหนดลงนามในเดือนมีนาคม 2563 แต่สาธารณรัฐประชาชนจีนขอให้เลื่อนกำหนดการออกไป เนื่องจากสถานการณ์; 75.0. |
| ประเทศภาคี; ผลการดำเนินงาน; คิดเป็นร้อยละ เมื่อเปรียบเทียบกับแผน. การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับนายกรัฐมนตรีของไทยมีข้อสั่งการให้ส่วนราชการระงับหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการต่างประเทศจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย. 2. ประเทศมองโกเลีย; ร่าง JAP ผ่านการเห็นชอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว มีกำหนดลงนาม JAP ในเดือนมิถุนายน 2563; 75.0. 3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย; ร่าง MOU ผ่านการพิจารณาของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศแล้ว และฝ่ายกฎหมายของอินโดนีเซียให้ความเห็นชอบ อยู่ระหว่างการกำหนดวันลงนาม; 60.0. |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. จำนวน MOU; 1 ฉบับ; -; 2 ฉบับ; -; 3 ฉบับ. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการ ดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. จำนวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านฝนหลวงกับต่างประเทศ; 10; N/A; 1.0000; 0.1000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : ได้เร่งรัดการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยติดตามงานและประสานงานกับคู่ภาคีอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 1. ความพร้อมของงบประมาณ และบุคลากร 2. ความพร้อมของประเทศภาคี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการระบาดไปทั่วโลก นายกรัฐมนตรีของไทยได้มีข้อสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐระงับหรือเลื่อนการเดินทางไปศึกษา ดูงาน ฝึกอบรมในต่างประเทศจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ประกอบกับกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง ได้ประสานเป็นการภายในกับต่างประเทศ ได้รับแจ้งว่าการประชุมนานาชาติถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด และประเทศต่าง ๆ ไม่สามารถกำหนดแผนการดำเนินงานและเลื่อนการดำเนินงานด้านการทำฝนออกไปอย่างไม่มีกำหนด |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : เตรียมการไว้ล่วงหน้า เพื่อให้มีระยะเวลาการดำเนินงานอย่างละเอียดรอบคอบ |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. หนังสือขอความเห็นชอบร่าง Agreement จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0204/138 ลว. 15 ม.ค. 2563 2. หนังสือขอความเห็นชอบร่าง Agreement จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต 1304/2741 ลว. 9 ม.ค. 2562 3. หนังสือขอความเห็นชอบร่าง JAP จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0204.4/3184 ลว. 30 ก.ย. 2562 4. หนังสือขอความเห็นชอบร่าง JAP จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต 1304/2377 ลว. 29 พ.ย. 2562 5. หนังสือขอความคิดเห็นและปรับแก้ถ้อยคำร่าง MOU ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0204/6221 ลว. 21 ต.ค. 2562 |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| # ตัวชี้วัดที่ 9 : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 666 | โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 611, 655 |
| คำอธิบาย : - การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) - การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ รอบ 12 เดือน เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ - หมายเหตุ : - 1. การคำนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ - 2. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2,036.76 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) จำนวน 442.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.70 |  |
| สูตรการคำนวณ : เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย X 100 วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ = 442.01 x 100 = 21.70% 2,036.76 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 80; 85; 90; 95; 100. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม; 5; ร้อยละ 21.70; 1.0000; 0.0500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. มีคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้เป็นไปตามแผน และตามมติคณะรัฐมนตรี 2. มีการประชุมผู้บริหารกรมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงิน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประจำทุกเดือน 3. ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาส และติดตามดำเนินการให้เป็นไปตามแผน |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| # ตัวชี้วัดที่ 10 : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 666 | โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 611, 655 |
| คำอธิบาย : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน จะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ระหว่างปี จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 32,561,552 บาท มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) จำนวน 12,037,437.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.97 |  |
| สูตรการคำนวณ : เงินงบประมาณรายจ่ายที่เบิกจ่าย รอบ 6 เดือน X 100 วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยงานได้รับ = 12,037,437.79 x 100 = 36.97% 32,561,552 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับคะแนน; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 80; 85; 90; 95; 100. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน; 5; ร้อยละ 36.97; 1.0000; 0.0500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง 2. ปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามรอบระยะเวลาที่กองแผนงานกำหนด 3. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 เป็นรายเดือน |  |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| # ตัวชี้วัดที่ 11 : ผลการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 666 | โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 611, 655 |
| คำอธิบาย :  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพเรื่อง มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่มีมติเห็นชอบกับมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยมอบหมายทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ตามข้อเสนอของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  เป็นการลดขยะใน 4 ประเภท ได้แก่ การลดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 10) ลดการใช้ถุงพลาสติก (ร้อยละ 30) ลดแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (ร้อยละ 30) และการลดโฟมบรรจุอาหาร (ร้อยละ 100) |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ดำเนินการตาม “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ตามหลักเกณฑ์การประเมิน รอบ 6 เดือน ดังนี้ 1. จัดทำแผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และอธิบดีให้ความเห็นชอบแผน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 2. จัดทำป้ายแสดงประเภทของขยะ 4 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ และขยะอันตราย ที่ถังขยะอย่างชัดเจน มีรูปภาพประกอบ และมีการคัดแยกและจัดการขยะ 4 ประเภท ดังนี้ 2.1 ขยะรีไซเคิล : แต่ละหน่วยงานทำการคัดแยกขยะรีไซเคิล และพนักงานทำความสะอาดที่ดูแล ภายในอาคาร จะเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิล นำไปไว้ ณ จุดรวบรวมขยะรีไซเคิล และเมื่อมีปริมาณมากพอ พนักงานทำความสะอาดของกรมจะจำหน่ายให้ร้านรับซื้อของเก่า โดยรายได้จากการจำหน่ายจะนำมาใช้ประโยชน์ภายในกรม 2.2 ขยะทั่วไป : ในแต่ละวันพนักงานทำความสะอาดจะจัดเก็บขยะ จำนวน 2 รอบ ช่วงเช้า เวลา 11.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 15.30 น. และนำไปไว้ ณ จุดรวบรวมขยะทั่วไป เพื่อรอรถเก็บขยะของกรุงเทพมหานครเข้ามาเก็บและนำไปกำจัด (รถเก็บขยะเข้ามาที่กรมวันเว้นวัน) 2.3 ขยะอินทรีย์ : แต่ละหน่วยงานจะทำการคัดแยกเศษอาหารออกจากขยะอื่น ๆ เช่น หลอดดูดน้ำ กระดาษชำระ ตะเกียบ เป็นต้น เพื่อนำไปทิ้งในถังขยะเปียก และพนักงานทำความสะอาดจะนำขยะเศษอาหาร ในแต่ละวันไปใส่ไว้ในถังที่จัดเตรียมไว้สำหรับทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร วันละ 1 รอบ (เวลา 15.30 น.) ซึ่งบางครั้งบุคลากรก็จะนำขยะเศษอาหารไปทิ้งในถังสำหรับทำปุ๋ยหมักเอง 2.4 ขยะอันตราย : กรมกำหนดจุดทิ้งขยะอันตราย และเก็บรวบรวมขยะอันตรายไว้ ณ จุดทิ้งที่กำหนด โดยแยกประเภทของขยะอันตรายไว้อย่างชัดเจน และเมื่อมีปริมาณมากพอจะแจ้งให้รถเก็บขยะของกรุงเทพมหานครเข้ามาจัดเก็บเพื่อนำไปกำจัด (ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง) 3. มีการบันทึกปริมาณขยะ 4 ประเภท โดยชี้แจงวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลสำหรับการรายงานปริมาณขยะมูลฝอยในแต่ละวันให้กับพนักงานทำความสะอาดของกรม ได้แก่ ขยะทั่วไปและขยะเปียก (หน่วยนับ : กิโลกรัม) ถุงพลาสติกหูหิ้ว (หน่วยนับ : ใบ) แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (หน่วยนับ : ใบ) และกล่องโฟมบรรจุอาหาร (หน่วยนับ : ใบ) และจัดทำรายงานข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละประเภทเป็นรายเดือน ส่งกรมควบคุมมลพิษ ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน |  |
| 4. กรมกำหนดจุดทิ้งและรวบรวมขยะอันตรายที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งอยู่บริเวณทางออกด้านหลังของอาคารเก่า โดยจัดทำกล่องในการเก็บรวบรวมขยะอันตรายแต่ละประเภท ติดป้ายบอกประเภทขยะอันตรายไว้อย่างชัดเจน สำหรับตลับหมึกที่ใช้แล้วจะรวบรวมไว้ในถังขยะอันตราย (ถังแดง) 5. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ดังนี้ 5.1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้แก่บุคลากร เรื่อง มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 (งานวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ 7) 5.2 จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์รณรงค์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 4 ประเภท บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 และชั้น 6 ของอาคารใหม่ 5.3 รายงานปริมาณขยะมูลฝอย (ขยะทั่วไป ขยะเปียก) ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ปริมาณการใช้แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และปริมาณการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร ของทั้งส่วนกลางและหน่วยงานในภูมิภาค เป็นรายเดือน โดยประชาสัมพันธ์ข้อมูลภายในลิฟต์โดยสาร 5.4 จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การลดใช้กระดาษชำระ ภายในห้องน้ำทุกชั้นของกรม 5.5 จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 10 มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรม 5.6 แจ้งเวียนแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 6. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ เช่น การทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร และเศษใบไม้ 7. จัดกิจกรรมเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหาร ดังนี้ 7.1 กิจกรรมแบ่งปันถุงผ้า โดยทุกหน่วยงานจัดให้มีจุดยืมถุงผ้า เพื่อให้บุคลากรนำไปใช้ในการซื้อสินค้า ใส่เอกสารกลับไปทำงานที่บ้าน ใส่อาหารจากบ้านมารับประทานที่ทำงาน 7.2 กิจกรรมปิ่นโตผูกมิตร จัดทุกวันพุธที่ 1 และ 3 ของเดือน 7.3 กิจกรรมสภากาแฟ จัดทุกวันอังคาร เวลา 10.30 – 10.45 น. โดยใช้เงินกองทุนสวัสดิการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในการจัดซื้อกาแฟ น้ำหวาน และอาหารว่าง สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมมีข้อกำหนด ให้ทุกคนนำแก้วส่วนตัวมารับบริการ 7.4 กิจกรรมอาหารกลางวันอิ่มละ 20 บาท โดยจัดหาแม่ครัวมาทำอาหารกลางวัน และจำหน่ายให้บุคลากร จานละ 20 บาทต่อคน 8. จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบของกรมควบคุมมลพิษ เป็นรายเดือน ผลการดำเนินงานมีดังนี้ - ปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลง ร้อยละ 63.09 - จำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่ลดลง ร้อยละ 63.65 - จำนวนแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ลดลง ร้อยละ 76.12 - จำนวนโฟมบรรจุอาหารที่ลดลง ร้อยละ 98.25 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. ขยะมูลฝอย (คะแนนเต็ม 2 คะแนน); ถุงพลาสติกหูหิ้ว (คะแนนเต็ม 1 คะแนน); แก้วน้ำพลาสติก (คะแนนเต็ม 1 คะแนน); โฟมบรรจุอาหาร (คะแนนเต็ม 1 คะแนน). 1; < ร้อยละ 2.00; < ร้อยละ 6.00; < ร้อยละ 6.00; < ร้อยละ 60. 2; ร้อยละ 2.00 – 2.99; ร้อยละ 6.00 – 8.99; ร้อยละ 6.00 – 8.99; ร้อยละ 60.00 – 64.99. 3; ร้อยละ 3.00 – 3.99; ร้อยละ 9.00 – 11.99; ร้อยละ 9.00 – 11.99; ร้อยละ 65.00 – 69.99. 4; ร้อยละ 4.00 – 4.99; ร้อยละ 12.00 – 14.99; ร้อยละ 12.00 – 14.99; ร้อยละ 70.00 – 74.99. 5; ร้อยละ 5.00 – 5.99; ร้อยละ 15.00 – 17.99; ร้อยละ 15.00 – 17.99; ร้อยละ 75.00 – 79.99. 6; ร้อยละ 6.00 – 6.99; ร้อยละ 18.00 – 20.99; ร้อยละ 18.00 – 20.99; ร้อยละ 80.00 – 84.99. 7; ร้อยละ 7.00 – 7.99; ร้อยละ 21.00 – 23.99; ร้อยละ 21.00 – 23.99; ร้อยละ 85.00 – 89.99. 8; ร้อยละ 8.00 – 8.99; ร้อยละ 24.00 – 26.99; ร้อยละ 24.00 – 26.99; ร้อยละ 90.00 – 94.99. 9; ร้อยละ 9.00 – 9.99; ร้อยละ 27.00 – 29.99; ร้อยละ 27.00 – 29.99; ร้อยละ 95.00 – 99.99. 10; ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป; ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป; ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป; ร้อยละ 100. คะแนน ที่ได้; = 2 x ระดับคะแนนที่ได้ 10; = 1 x ระดับคะแนนที่ได้ 10; = 1 x ระดับคะแนนที่ได้ 10; = 1 x ระดับคะแนนที่ได้ 10. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ผลการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย; 2.5; 4.9; 4.9000; 0.1225. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. คัดแยกขยะมูลฝอย 4 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ และขยะอันตราย และมีการจัดการขยะแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ 3. จัดทำป้ายแสดงประเภทของขยะมูลฝอยที่ถังขยะอย่างชัดเจน สามารถให้ผู้มาใช้บริการสามารถทิ้งขยะได้อย่างถูกต้องโดยสะดวก 4. บันทึกปริมาณขยะมูลฝอยตามรูปแบบที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด ได้แก่ ขยะทั่วไปและขยะเปียก (หน่วยนับ : กิโลกรัม) ถุงพลาสติกหูหิ้ว (หน่วยนับ : ใบ) แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (หน่วยนับ : ใบ) และกล่องโฟมบรรจุอาหาร (หน่วยนับ : ใบ) และจัดทำรายงานข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละประเภทเป็นรายเดือน ส่งกรมควบคุมมลพิษ ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 5. กำหนดจุดทิ้งและจุดเก็บรวบรวมขยะอันตรายที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ 6. จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 7. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ เช่น หมักทำปุ๋ย 8. จัดกิจกรรมเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหาร |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. สรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 2. แบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| # ตัวชี้วัดที่ 12 : ร้อยละการตอบสนองต่อข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 666 | โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 655 |
| คำอธิบาย : การตอบสนองต่อข้อตรวจพบ จะพิจารณาจากประเด็นข้อตรวจพบจากรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นที่กลุ่มตรวจสอบภายในรายงานต่อหน่วยงาน และหน่วยงานมีการดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจสอบภายใน |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : กิจกรรมการตรวจสอบของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง รอบ 6 เดือน 1. ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภครอบที่ 1 จำนวน 4 ข้อ เป็นข้อตรวจพบที่ไม่ต้องดำเนินการแก้ไข 2. ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภครอบที่ 2 จำนวน 4 ข้อ เป็นข้อตรวจพบที่ไม่ต้องดำเนินการแก้ไข |  |
| สูตรการคำนวณ : จำนวนประเด็นข้อตรวจพบที่มีการแก้ไข X 100 จำนวนประเด็นข้อตรวจพบทั้งหมดของหน่วยงาน = 8 x 100 8 = 100% |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 80; 85; 90; 95; 100. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการตอบสนองต่อข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน; 2.5; ร้อยละ 100; 5.0000; 0.1250. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : มอบหมายผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการ แก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อตรวจพบให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. บันทึกติดตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายใน 2. บันทึกกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงที่จัดส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| # ตัวชี้วัดที่ 13 : การจัดทำบัญชีพัสดุที่ถูกต้อง และจัดส่งตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 666 | โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 611, 655 |
| คำอธิบาย : การควบคุมบัญชีพัสดุ ประกอบด้วย การบันทึกบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเมื่อสิ้นปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องจัดทำรายงานประจำปีบัญชีพัสดุประเภทวัสดุ รายงานประจำปีพัสดุประเภทครุภัณฑ์ โดยหลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์ หน่วยงานจะต้องปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนี้ 1. วัสดุ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูง และไม่มีลักษณะคงทนถาวร เช่น วัสดุสำนักงาน เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้วัสดุคงเหลือในราคาทุน 2. ครุภัณฑ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน มีลักษณะคงทน และมีอายุการใช้งานเกินกว่า 1 ปี แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 2.1 ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่อหน่วยหรือต่อชุดตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปตามราคาทุน ครุภัณฑ์ประเภทนี้ถือว่าเป็นสินทรัพย์ถาวรของหน่วยงาน จะต้องบันทึกรายละเอียดครุภัณฑ์ในทะเบียนคุมทรัพย์สินและคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปี รวมทั้งต้องรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มรายงานข้อมูลสินทรัพย์สำหรับสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ประเภทครุภัณฑ์ 2.2 ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่อหน่วยหรือต่อชุดต่ำกว่า 5,000 บาทตามราคาทุน ครุภัณฑ์ประเภทนี้ ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ ให้บันทึกรายละเอียดของครุภัณฑ์ดังกล่าวในทะเบียน คุมทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการควบคุมรายการทรัพย์สินของทางราชการโดยไม่ต้องคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปี และไม่ต้องรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มรายงานข้อมูลสินทรัพย์สำหรับสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ประเภทครุภัณฑ์ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : จัดส่งบัญชีวัสดุคงเหลือของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; จัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ แต่จัดส่งไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด. 2; -. 3; จัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และจัดส่งบัญชีวัสดุหรือทะเบียนครุภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด. 4; -. 5; จัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และจัดส่งภายในระยะเวลา ที่กำหนด. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. การจัดทำบัญชีพัสดุที่ถูกต้อง และจัดส่งตามระยะเวลาที่กำหนด; 2.5; N/A; 1.0000; 0.0250. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำบัญชีวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี 2563 ตามแบบฟอร์มที่กลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กำหนด 2. จัดส่งบัญชีวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี 2563 ให้กลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ภายในเวลาที่กำหนด |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : บันทึก กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง ที่ กษ2804/1247 ลงวันที่ 30 เม.ย. 2563 เรื่อง รายงานวัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (รอบ 6 เดือน) |  |