ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานเลขานุการกรม  () รอบ 6 เดือน

| ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ | น้ำหนัก (ร้อยละ) | เกณฑ์การให้คะแนน |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนน ที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก |
| มิติภายนอก (ร้อยละ 80) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ระดับความสำเร็จของการคืนหลักประกันสัญญา | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1.0000 | 0.1200 |
| 2. ร้อยละของใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท ที่เบิกจ่ายภายใน 9 วันทำการ | 12 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ร้อยละ 98.41 | 5.0000 | 0.6000 |
| 3. ระดับความสำเร็จของการบริหารอัตราว่าง | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N/A | 1.0000 | 0.1200 |
| 4. ระดับความสำเร็จของการสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2.9 | 2.9000 | 0.3480 |
| 5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการสนับสนุนยานพาหนะ | 12 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | ไม่นับคะแนน เนื่องจากผู้ตอบแบบสำรวจความ พึงพอใจไม่ถึงร้อยละ 80 |  | 0.0000 |
| 6. ร้อยละของการจัดการ ข้อร้องเรียนที่ดำเนินการได้ภายใน 15 วันทำการ | 12 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ร้อยละ 100 | 5.0000 | 0.6000 |
| 7. ร้อยละความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 ที่ดำเนินการได้ตามแผน (อำนาจกรม) | 8 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | ร้อยละ 69.77 | 1.0000 | 0.0800 |
| มิติภายใน (ร้อยละ 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม | 5 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ร้อยละ 21.70 | 1.0000 | 0.0500 |
| 9. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน | 5 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ร้อยละ 47.90 | 1.0000 | 0.0500 |
| 10. ผลการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4.9 | 4.9000 | 0.2450 |
| 11. ร้อยละการตอบสนองต่อข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจสอบภายใน | 2.5 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ร้อยละ ๘๙.๔๗ | 2.8940 | 0.0724 |
| 12. การจัดทำบัญชีพัสดุที่ถูกต้อง และจัดส่งตามระยะเวลาที่กำหนด | 2.5 | 1 | - | 3 | - | 5 | N/A | 1.0000 | 0.0250 |
| รวม | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 2.3104 |

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 8, 10 ใช้ค่าคะแนนตามผลการประเมินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ## ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสำเร็จของการคืนหลักประกันสัญญา |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : เลขานุการกรม | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มพัสดุ |
| โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 777 | โทรศัพท์ : ๐ ๒109 ๕10๐ ต่อ 720 |
| คำอธิบาย : - หลักประกันสัญญา หมายถึง หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งนี้ ผู้ขาย/ผู้รับจ้างจะนำมามอบให้แก่ส่วนราชการ ณ วันทำสัญญา เพื่อประกันความเสียหายจากการผิดเงื่อนไขตามข้อกำหนดในสัญญา และใช้เป็นหลักประกันจนกว่าจะสิ้นสุดข้อผูกพันตามสัญญา - การคืนหลักประกันสัญญาตามระเบียบ จะพิจารณาจากหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนดการคืนในปี 2563 ที่มีการขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการลงนามอนุมัติคืนหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญา ภายใน 15 วัน ตามระเบียบพัสดุ นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา โดยกลุ่มพัสดุ จะต้องมีการแจ้งหน่วยงานเจ้าของทรัพย์สินให้ตรวจสอบความชำรุดเสียหายของทรัพย์สินอย่างน้อย 30 วัน (กรณีหลักประกันอายุไม่เกิน 6 เดือน) หรืออย่างน้อย 45 วัน (กรณีหลักประกันอายุตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป) จึงทำการคืนหลักประกันสัญญาภายในเวลาที่กำหนดตามระเบียบ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 1. จัดทำทะเบียนคุมสัญญาและทะเบียนคุมการคืนหลักประกันสัญญา ปี 2561 – 2563 ที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 2. ผลการดำเนินงานการคืนหลักประกันสัญญา ภายใน 15 วัน ตามระเบียบ หลักประกัน; วันที่ส่งมอบ; ครบกำหนด คืนหลักประกัน; ภายใน 15 วัน; ผลการดำเนินงาน. ครบกำหนดคืนหลักประกัน เดือนตุลาคม 2562. 1. แคชเชียร์เช็คธนาคารกสิกรไทย ใบเสร็จกรมฯ เล่มที่ 067 เลขที่ 093 ลงวันที่ 19 มี.ค. 62 จำนวนเงิน 175,240 บาท; 5 ก.ค. 62; 3 ต.ค. 62; 18 ต.ค. 62; 8 ต.ค. 62. 2. เงินสดจำนวน 57,600 บาท ตามใบเสร็จรับเงินในราชการกรมฝนหลวง เล่มที่ 036 เลขที่ 049 ลว. 31 มี.ค. 60 เลขที่ 0385006549QCMPG170291; 2 ต.ค. 60; 3 ต.ค. 62; 18 ต.ค. 62; 8 ต.ค. 62. 3. หนังสือค้ำประกันธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาสุขสวัสดิ์ ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 จำนวนเงิน 373,590 บาท; 5 ต.ค. 61; 5 ต.ค. 62; ๒๐ ต.ค. ๖๒; 11 พ.ย. 62 เกินกำหนด 22 วัน. 4. เงินสด จำนวน 49,950 บาท ตามใบเสร็จรับเงินในราชการฝนหลวง เล่มที่ 036 เลขที่ 035 ลว. 31 ม.ค. 60; 6 ต.ค. 60; 6 ต.ค. 62; ๒๑ ต.ค. ๖๒; 9 ต.ค. 62. 5. แคชเชียร์เช็คธนาคารกรุงไทย ใบเสร็จกรมฯ เล่มที่ 067 เลขที่ 058 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 จำนวนเงิน 60,723 บาท; 1 ต.ค. 62; 30 ก.ย. 62; ไม่เกิน ๑๕ ต.ค. ๖๒ เมื่อพ้นภาระผูกพัน; 19 พ.ย.62 เกินกำหนด 35 วัน. |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

หลักประกัน; วันที่ส่งมอบ; ครบกำหนด คืนหลักประกัน; ภายใน 15 วัน; ผลการดำเนินงาน. 6. เงินสด จำนวน 26,000 บาท ใบเสร็จกรมเล่มที่ 067 เลขที่ 069 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2562; 1 ต.ค. 62; 30 ก.ย. 62; ไม่เกิน ๑๕ ต.ค. ๖๒ เมื่อพ้นภาระผูกพัน; ๑ พ.ย. ๖๒ เกินกำหนด ๑7 วัน. 7. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 00019/200013/0187/61 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 จำนวนเงิน 96,525 บาท; 1 ต.ค. 62; 30 ก.ย. 62; ไม่เกิน ๑๕ ต.ค. ๖๒ เมื่อพ้นภาระผูกพัน; ๑๒ ธ.ค.62 เกินกำหนด ๒๘ วัน. 8. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) เลขที่ 394/2562/00005/003 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 จำนวนเงิน 111,500 บาท; 19ก.ค. 62; ๑๖ ต.ค. ๖๒; ๓๑ ต.ค. ๖๒; ๗ ม.ค. ๖๓ เกินกำหนด 67 วัน. 9. แคชเชียร์เช็คธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 12334703 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ตามใบเสร็จกรมฯ เล่มที่ 036 เลขที่ 063 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 จำนวนเงิน 453,000 บาท และ แคชเชียร์เช็คธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 00003907 ลงวันที่ 4 พ.ค. 2561 ตามใบเสร็จกรมฯ เล่มที่ 055 เลขที่ 009 ลงวันที่ 7 พ.ค. 2561 จำนวนเงิน 1,576,620 บาท; 5 ต.ค. 61; 5 ต.ค. 62; ๒๐ ต.ค. 62; 9 ต.ค. 62. 10. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 04063165000205 ลงวันที่ 27 พ.ค. 2559 จำนวนเงิน 5,825,000 บาท; 6 ต.ค. 60; 6 ต.ค. 62; ๒๑ ต.ค. 62; 24 ม.ค. 63 เกินกำหนด96 วัน. 11. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย เลขที่ 00019/200074/0112/61 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 จำนวนเงิน 110,365 บาท; 19 ต.ค. 61; 19 ต.ค. 62; ๓ พ.ย. 62; 25 ธ.ค. 62 เกินกำหนด 53 วัน. 12. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย เลขที่ 00019/200074/0๑๔๔/61 ลงวันที่ ๒๗ กันยายน 2561 จำนวนเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท; 25 ต.ค. 61; 25 ต.ค. 62; ๙ พ.ย. ๖๒; 25 ธ.ค. 62 เกินกำหนด 47 วัน. ครบกำหนดคืนหลักประกัน เดือนพฤศจิกายน 2562. 1. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี เลขที่ 230/2559/00034/003 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 จำนวนเงิน 94,350 บาท; 17 พ.ย.62; 17 พ.ย. 62; 2 พ.ย. 62; 27 พ.ย.62 เกินกำหนด 25 วัน. 2. หนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรามอินทรา เลขที่ 100022419808 ลงวันที่ 28 ม.ค. 2562 เป็นจำนวนเงิน 785,979 บาท; 9 ต.ค. 61; 1 พ.ย. 62; 16 พ.ย. 62; 26 พ.ย.62 เกินกำหนด 10 วัน. 3. หนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารามอินทรา เลขที่ 00019/200174/0025/61 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 จำนวนเงิน 713,500 บาท; ๒๓พ.ย. ๖๑; 24 พ.ย.62; 9 ธ.ค. 62; 12 ธ.ค.62 เกินกำหนด 3 วัน.

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

หลักประกัน; วันที่ส่งมอบ; ครบกำหนด คืนหลักประกัน; ภายใน 15 วัน; ผลการดำเนินงาน. 4. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 02524191000038 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 จำนวนเงิน 212,450 บาท; 9 ส.ค. 62; ๗ พ.ย. ๖๒; 22 พ.ย. 62; 18 ธ.ค.62 เกินกำหนด 26 วัน. 5. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 02101181003458 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 จำนวนเงิน 64,896 บาท; 9 พ.ย. 61; 9 พ.ย. 62; 24 พ.ย. 62; 26 พ.ย. 62 เกินกำหนด 2 วัน. 6. หนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลาดยาว เลขที่ 60-42-1869-0 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 จำนวนเงิน 224,000 บาท; ๑๐ พ.ย.๖๐; ๑๐ พ.ย. ๖๒; 25 พ.ย. 62; ๒๖ พ.ย. ๖๒ เกินกำหนด 1 วัน. 7. แคชเชียร์เช็คธนาคารกรุงไทย สาขาพระประแดง เลขที่ 00516๓๘๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม 2561 ตามใบเสร็จกรมฯ เล่มที่ 048 เลขที่ 082 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561 จำนวนเงิน ๑๖,๘๔๐ บาท; ๑๓ พ.ย. ๖๑; ๑๓ พ.ย. ๖2; 28 พ.ย. ๖๒; ๑๙ พ.ย.๖๒. 8. แคชเชียร์เช็คธนาคารกรุงไทย สาขาพระประแดง เลขที่ 00516๗๗๒ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน 2561 ตามใบเสร็จกรมฯ เล่มที่ 055 เลขที่ 084 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 จำนวนเงิน ๑๒๓,๒๕๕ บาท; ๑๙ พ.ย. ๖๒; 13 พ.ย. 62; 28 พ.ย. ๖๒; 13 พ.ย.61. 9. แคชเชียร์เช็คธนาคารกรุงไทย สาขาพระประแดง เลขที่ 00516๗๒๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน 2561 ใบเสร็จกรมฯ เล่มที่ 055 เลขที่ 068 ลงวันที่ ๔ กันยายน 256๑ จำนวนเงิน ๑๓๗,๖๐๘ บาท; ๒๕ พ.ย. ๖๒; 19 พ.ย. 62; 4 ธ.ค. 62; 19 พ.ย.61. 10. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 00019/200074/0๑๓๓/61 ลงวันที่ ๔ กันยายน 2561 จำนวนเงิน ๑๒๓,๑๒๗ บาท; 19 พ.ย. 61; 19 พ.ย. 62; 4 ธ.ค. 62; ๔ ธ.ค. ๖๒. 11. เงินสด ใบเสร็จกรมฯ เล่มที่ 0๕๕ เลขที่ 09๐ ลงวันที่ 2๘ กันยายน 2560 จำนวนเงิน ๑๑,๐๙๔ บาท; 27 พ.ย. 61; 27 พ.ย. 62; 12 ธ.ค. 62; 13 ธ.ค.62 เกินกำหนด 1 วัน. 12. แคชเชียร์เช็คธนาคารกรุงไทย สาขาพระประแดง เลขที่ ๐๐๕๐๗๒๕๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ใบเสร็จกรมฯ เล่มที่ 055 เลขที่ 088 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 จำนวนเงิน ๒๔,๑๐๘ บาท; 28 พ.ย. 61; 13 ธ.ค. 62; 13 ธ.ค. 62; 28 พ.ย.62. 13. หนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๑๐๐๐๒๐๓๖๕๕๘๑ ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 จำนวนเงิน ๗๗,๓๕๐ บาท; 30 พ.ย.61; 30 พ.ย. 62; 15 ธ.ค.62; 6 ม.ค. 63 เกินกำหนด 23 วัน. ครบกำหนดคืนหลักประกัน เดือนธันวาคม 2562. 1. หนังสือค้ำประกันธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาสุขสวัสดิ์ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เลขที่ 0385006549QCMPG173604 จำนวนเงิน 420,300 บาท; ๗ ธ.ค. ๖๑; ๘ ธ.ค. ๖๒; 23 ธ.ค. 62; 17 ธ.ค.62.

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

หลักประกัน; วันที่ส่งมอบ; ครบกำหนด คืนหลักประกัน; ภายใน 15 วัน; ผลการดำเนินงาน. 2. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 02524191000087 ลงวันที่ 30 ส.ค. 2562 จำนวนเงิน 217,250 บาท; 19 ก.ย. 62; 18 ธ.ค. 62; 2 ม.ค. 63; 7 ม.ค. 63 เกินกำหนด 5 วัน. 3. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) เลขที่ 394/2562/00007/003 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 จำนวนเงิน 219,560 บาท; 18 ก.ย. 62; 17 ธ.ค. 62; 1 ม.ค. 63; 26 ธ.ค.62. 4. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 046/2560/00124/003 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2560 จำนวนเงิน 885,857 บาท และ หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 046/2561/00010/003 ลงวันที่ 23 ก.พ. 2561 จำนวนเงิน 606,500 บาท; 26 เม.ย. 61; 3 ธ.ค. 62 (แก้ไขความชำรุดบกพร่อง); 18 ธ.ค. 62; 3 ก.พ. 63 เกินกำหนด 48 วัน. 5. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 00019/200064/0099/61 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 จำนวนเงิน 117,550 บาท; 3 ธ.ค. 61; 3 ธ.ค. 61; 18 ธ.ค. 62; 14 ม.ค. 63 เกินกำหนด 28 วัน. 6. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 00019/200074/0๑๑9/61 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 จำนวนเงิน 129,084 บาท; 3 ธ.ค. 61; 3 ธ.ค. 62; 18 ธ.ค. 62; 6 ม.ค. 63 เกินกำหนด 20 วัน. 7. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 00019/200074/0๑๑๘/61 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 จำนวนเงิน ๒๘,๔๐๐ บาท; 19 ธ.ค. 61; 19 ธ.ค. 62; 3 ม.ค. 63; 6 ม.ค. 63 เกินกำหนด 3 วัน. 8. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 02101181002234 ลงวันที่ 30 พ.ค. 2561 จำนวนเงิน 42,800 บาท; 21 ธ.ค. 61; 21 ธ.ค. 62; 5 ม.ค. 63; 24 ก.พ. 63 เกินกำหนด 51 วัน. 9. หนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 100017354536 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561 จำนวนเงิน 262,975 บาท; 25 ธ.ค. 61; 25 ธ.ค. 62; 14 ม.ค. 63; 9 ม.ค. 63. 10. หนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 800270535208 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 จำนวนเงิน 510,000 บาท และแคชเชียร์เช็คของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 20569002 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ตามใบเสร็จกรมฯ เล่มที่ 067 เลขที่ 056 ลงวันที่ 2 พ.ย. 2561 จำนวนเงิน 410,000 บาท; 28 ธ.ค. 61; 28 ธ.ค. 62; 12 ม.ค. 63; 3 ก.พ. 63 เกินกำหนด 23 วัน.

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

หลักประกัน; วันที่ส่งมอบ; ครบกำหนด คืนหลักประกัน; ภายใน 15 วัน; ผลการดำเนินงาน. 11. หนังสือค้ำประกันธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ค.47690192194000 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 จำนวนเงิน 105,563 บาท; 29 ธ.ค. 60; 29 ธ.ค. 62; 13 ม.ค. 63; 28 ม.ค. 63 เกินกำหนด 15 วัน. ครบกำหนดคืนหลักประกัน เดือนมกราคม 2563. 1. หนังสือค้ำประกันธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาสุขสวัสดิ์ ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 เลขที่ 0385005426QCMPG174942 จำนวนเงิน 839,700 บาท; ๔ ม.ค. ๖๒; ๕ ม.ค. ๖๓; 20 ม.ค.63; 20 ม.ค. 63. 2. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 00019/200074/0142/61 ลงวันที่ 26 ก.ย. 2561 จำนวนเงิน 173,๔๐๐ บาท; 9 ม.ค. 62; 9 ม.ค. 63; 24 ม.ค.63; 24 ก.พ. 63 เกินกำหนด 32 วัน. 3. หนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 800250763714 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 จำนวนเงิน 1,050,000 บาท; 11 ม.ค. 62; 11 ม.ค. 63; 26 ม.ค.63; 27 ม.ค. 63 เกินกำหนด 1 วัน. 4. หนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 800270524851 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 จำนวนเงิน 214,000 บาท; 22 ม.ค. 62; 22 ม.ค. 63; 6 ก.พ. 63; 17 ก.พ. 63 เกินกำหนด 11 วัน. 5. แคชเชียร์เช็คธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 20737360 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 ใบเสร็จกรมฯ เล่มที่ 055 เลขที่ 076 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 จำนวนเงิน 99,๒๕0 บาท; 30 ม.ค. 62; 30 ม.ค. 63; 14 ก.พ.63; 7 ก.พ.63. ครบกำหนดคืนหลักประกัน เดือนกุมภาพันธ์ 2563. 1. ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เดอะไนน์เซ็นเตอร์ พระราม 9 เลขที่ 59-42-8494-2 ลว. 15 ธ.ค. 2559 จำนวน 69,125 บาท; 15 ก.พ. 60; 15 ก.พ. 63; 1 มี.ค. 63; 25 ก.พ.63. 2. หนังสือค้ำประกันธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 10959000012 QCMPG 166590 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 จำนวนเงิน 277,540 บาท; ๒๓ ก.พ. ๖๑; 23 ก.พ. 63; 9 มี.ค. 63; 2 มี.ค. 63. 3. แคชเชียร์เช็คของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12203318 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 ตามใบเสร็จกรมฯ เล่มที่ 048 เลขที่ 093 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 จำนวนเงิน 661,500 บาท; 7 ก.พ. 62; 7 ก.พ. 63 (แก้ไขความชำรุดบกพร่อง ซึ่งบริษัทฯ ส่งมอบอุปกรณ์คืนเมื่อ 16 มี.ค. 63); 31 มี.ค.63; 1 เม.ย. 63 เกินกำหนด 1 วัน. 4. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 02001181001601 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 จำนวนเงิน 53,498 บาท; ๑๓ ก.พ. ๖๒; ๑๓ ก.พ. ๖3; 28 ก.พ.63; 25 ก.พ.63.

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

หลักประกัน; วันที่ส่งมอบ; ครบกำหนด คืนหลักประกัน; ภายใน 15 วัน; ผลการดำเนินงาน. 5. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 00019/200074/0141/61 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เป็นจำนวนเงิน 24,480 บาท; 25 ก.พ. 63; ๑๘ ก.พ. ๖3; 4 มี.ค. 63; ๑๘ ก.พ.๖๒. 6. หนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 800248993861 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 จำนวนเงิน 428,000 บาท; 24 ก.พ.62; 20 ก.พ. 63; 6 มี.ค. 63; 20 ก.พ.63. ครบกำหนดคืนหลักประกัน เดือนมีนาคม 2563. 1. หนังสือค้ำประกันธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาสุขสวัสดิ์ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เลขที่ 0385006549 QCMPG168385 จำนวนเงิน 1,698,500 บาท; 21 มี.ค. 62; 21 มี.ค. 63; 5 มี.ค. 63; อยู่ระหว่างดำเนินการ. 2. ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาถนนไฮเวย์-เชียงใหม่ เลขที่ 10959000012QCMPG155848 ลว.25 ม.ค.60 จำนวนเงิน 256,800บาท; 9 มี.ค. 60; 9 มี.ค. 63; 24 มี.ค. 63; อยู่ระหว่างดำเนินการ. 3. แคชเชียร์เช็คของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 13125852 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561 จำนวนเงิน 158,25๐ บาท ตามใบเสร็จกรมฯ เล่มที่ 048 เลขที่ 091 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 และแคชเชียร์เช็คของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 14365318 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนเงิน 800,000 บาท ตามใบเสร็จกรมฯ เล่มที่ 067 เลขที่ 087 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562; 8 มี.ค. 62; 8 มี.ค. 63; 23 มี.ค.63; 9 มี.ค. 63. 1. คืนหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนดให้แก่คู่สัญญา ภายใน 15 วัน = 3 เรื่อง 2. คืนหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนดให้แก่คู่สัญญา ภายใน 13 วัน = 2 เรื่อง 3. คืนหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนดให้แก่คู่สัญญา ภายใน 11 วัน = 15 เรื่อง

เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; จัดทำทะเบียนคุมสัญญาและทะเบียนคุมการคืนหลักประกันสัญญาให้ถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน. 2; แจ้งเวียนทะเบียนคุมสัญญาและทะเบียนคุมการคืนหลักประกันสัญญาให้หน่วยงานเจ้าของทรัพย์สินตรวจสอบ. 3; คืนหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนดให้แก่คู่สัญญา ภายใน 15 วัน ได้ร้อยละ 100. 4; คืนหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนดให้แก่คู่สัญญา ภายใน 13 วัน ได้ร้อยละ 100. 5; คืนหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนดให้แก่คู่สัญญา ภายใน 11 วัน ได้ร้อยละ 100.

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการคืนหลักประกันสัญญา; 12; 1; 1.0000; 0.1200.

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำทะเบียนคุมสัญญาและทะเบียนคุมการคืนหลักประกันสัญญาให้ถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 2. ตรวจสอบระยะเวลาการครบกำหนดการค้ำประกันสัญญา 3. แจ้งหน่วยงานเจ้าของทรัพย์สินให้ตรวจสอบความชำรุด 4. ดำเนินการคืนหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญา ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจาก ข้อผูกพันตามสัญญา

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 1. ทะเบียนคุมสัญญาและทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา 2. การติดตามวันครบกำหนดคืนหลักประกันสัญญาในทะเบียนคุมสัญญาและทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา 3. ดำเนินการตามขั้นตอนการขอคืนหลักประกันสัญญา

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 1. บางกรณีพัสดุแจ้งตรวจสอบรายการล่าช้า 2. บางกรณีหน่วยงานเจ้าของสินทรัพย์รายงานความชำรุดของพัสดุล่าช้า

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง : ทะเบียนคุมสัญญาและทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 2 : ร้อยละของใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท ที่เบิกจ่ายภายใน 9 วันทำการ |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : เลขานุการกรม | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มบริหารการคลัง |
| โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 777 | โทรศัพท์ : ๐ ๒109 ๕10๐ ต่อ 730 |
| คำอธิบาย : - ใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท หมายถึง เอกสารหลักฐานที่สำนัก/กอง จัดทำขึ้นเพื่อขอเบิกเงินจากส่วนราชการ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า โดยส่วนราชการต้องจัดทำ PO ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด - เบิกจ่ายภายใน 9 วันทำการ ระยะเวลาเริ่มจากสำนักงานเลขานุการกรมได้รับใบแจ้งหนี้จากสำนัก/กอง โดยฝ่ายบริหารทั่วไปรับเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสารสนเทศ ส่งเรื่องต่อไปยังกลุ่มบริหารการคลัง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ตัดยอดงบประมาณ เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่าย บันทึกขอเบิกในระบบ GFMIS อนุมัติเบิก-จ่ายในระบบ GFMIS ทั้งนี้ไม่นับรวมระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางอนุมัติเบิกจ่ายเงิน เงื่อนไข นับจากวันที่กลุ่มบริหารการคลังรับเรื่องจากหน่วยงาน ถึงขั้นตอนการวางฎีกาเบิก |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ข้อมูลผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) มีจำนวนใบแจ้งซื้อ/จ้าง/เช่า (วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท) จำนวน 63 ฉบับ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ภายใน 9 วันทำการ จำนวน 62 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 98.41 มีรายละเอียดดังนี้ รายการ; วันที่คลังรับ/ วันที่รับคืน ครั้งล่าสุด; วันที่จ่ายเงิน; จำนวนวัน. ประจำเดือนตุลาคม 2562. ค่าจ้างก่อสร้างโรงเก็บเครื่องบินสนามบินนครสวรรค์ (โรงที่ 6); 7 ต.ค. 62; 8 ต.ค. 62; 2. ค่าเครื่องช่วยเดินอากาศ Multifunction Display จำนวน 3 เครื่อง; 15 ต.ค. 62; 31 ต.ค. 63; 12. ค่าจ้างปรับปรุงอาคารชุด 5 ชั้น 2 อาคาร จำนวน 1 งาน งวดที่ 7-8; 15 พ.ย. 62; 22 พ.ย. 62; 5. ค่าจัดซื้อระบบติดตามอากาศยานแบบแสดงการติดตามบนแผนที่เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝน งวดที่ 2; 29 ต.ค. 62; 7 พ.ย. 62; 6. ค่าสารฝนหลวง สูตร 1 เกลือแป้ง 4/2 รายการที่ 3 จำนวน 300 ตัน; 31 ต.ค. 62; 7 พ.ย. 62; 4. ค่าสารฝนหลวง สูตร 1 เกลือแป้ง 4/2 รายการที่ 3 จำนวน 200 ตัน; 29 ต.ค. 62; 6 พ.ย. 62; 4. ค่าจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก งวดที่ 8-9; 12 พ.ย. 62; 19 พ.ย. 62; 6. ค่าสารฝนหลวง สูตร 1 เกลือแป้ง 4/2 รายการที่ 2 จำนวน 200 ตัน; 29 ต.ค. 62; 11 พ.ย. 62; 8. รายการ; วันที่คลังรับ/ วันที่รับคืน ครั้งล่าสุด; วันที่จ่ายเงิน; จำนวนวัน. ค่าสารฝนหลวง สูตร 1 เกลือแป้ง 4/2 รายการที่ 1 จำนวน 200 ตัน; 6 พ.ย. 62; 12 พ.ย. 62; 5. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน เจ๊ต เอ 1 บรรจุ Tank Farm จำนวน 32,000 ลิตร; 29 ต.ค. 62; 7 พ.ย. 62; 6. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน เจ๊ต เอ 1 บรรจุ Tank Farm จำนวน 30,000 ลิตร; 30 ต.ค. 62; 11 พ.ย. 62; 7. ค่าอะไหล่ STANDARD PARTS สำหรับเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 22 รายการ; 13 พ.ย. 62; 15 พ.ย. 62; 3. ค่าอะไหล่เครื่องบิน CESSNA CARAVAN จำนวน 11 รายการ; 29 ต.ค. 62; 12 พ.ย. 62; 9. ค่าจ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยานรายการซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องบิน CN235-220 จำนวน 1 รายการ; 30 ต.ค. 62; 13 พ.ย. 62; 9. ค่าเครื่องบินขนาดกลาง ยี่ห้อ NC212i แบบรุ่น 212i งวดที่ 4 ลำที่ 1; 31 ต.ค. 62; 7 พ.ย. 62; 4. รวมทั้งสิ้นจำนวน 15 ฉบับ ผ่านเกณฑ์จำนวน 14 ฉบับ ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 1 ฉบับ. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562. ค่ายางล้อเครื่องบิน จำนวน 3 รายการ; 6 พ.ย. 62; 15 พ.ย. 62; 8. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดเจ๊ต เอ ๑ บรรจุถัง 200 จำนวน 300 ถัง; 7 พ.ย. 62; 18 พ.ย. 62; 8. เบิกเงินค่าจ้างก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณโรงเก็บสนามบินนครสวรรค์ จำนวน 1 แห่ง (ทด/ฝล 3/2562); 15 พ.ย. 62; 20 พ.ย. 62; 4. เบิกเงินค่าจ้างก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณโรงเก็บสนามบินนครสวรรค์ จำนวน 1 แห่ง (ทด/ฝล 4/2562); 18 พ.ย. 62; 22 พ.ย. 62; 5. ค่าจ้างปรับปรุงอาคารชุด 5 ชั้น 2 อาคาร จำนวน 1 งาน งวดที่ 9; 20 พ.ย. 62; 29 พ.ย. 62; 8. ค่าอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์การบินสำหรับใช้กับเครื่องบิน SUPER KING AIR 350 จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 1); 25 พ.ย. 62; 29 พ.ย. 62; 5. ค่าอะไหล่ STANDARD PART สำหรับใช้กับเครื่องบิน จำนวน 34 รายการ (ครั้งที่ 1); 20 พ.ย. 62; 28 พ.ย. 62; 7. ค่าอะไหล่เครื่องบิน SUPER KING AIR 350 จำนวน 4 รายการ; 20 พ.ย. 62; 29 พ.ย. 62; 8. ค่าเครื่องบินขนาดกลาง ยี่ห้อ NC212i แบบรุ่น 212i งวดที่ 4 ลำที่ 1; 22 พ.ย. 62; 27 พ.ย. 62; 4. ค่าจ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยานรายการซ่อมใหญ่ (Overhaul) ใบพัด ยี่ห้อ Hartxell Model HC-B4MN-5AL จำนวน 1 รายการ; 2 ธ.ค. 62; 6 ธ.ค. 62; 4. ค่าจ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยานรายการตรวจซ่อมชุด (HOT SECTION) เครื่องยนต์ GARRETT จำนวน 1 เครื่อง; 29 พ.ย. 62; 6 ธ.ค. 62; 5. ค่าอะไหล่เฮลิคอปเตอร์ แบบ Bell 407 จำนวน 8 รายการ (ครั้งที่ 1); 6 ธ.ค. 62; 13 ธ.ค. 62; 5. รวมทั้งสิ้นจำนวน 12 ฉบับ ผ่านเกณฑ์จำนวน 12 ฉบับ. รายการ; วันที่คลังรับ/ วันที่รับคืน ครั้งล่าสุด; วันที่จ่ายเงิน; จำนวนวัน. ประจำเดือนธันวาคม 2562. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน เจ็ต เอ 1 บรรจุ Tank farm จำนวน 32,000 ลิตร; 18 ธ.ค. 62; 20 ธ.ค. 62; 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานเจ็ต เอ 1 จำนวน 49 ชุด; 13 ธ.ค. 62; 25 ธ.ค. 62; 9. ค่าจ้างก่อสร้างส่วนประกอบศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 รายการ งวดที่ 2 (งานเพิ่ม); 17 ธ.ค. 62; 26 ธ.ค. 62; 8. ค่าจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก งวดที่ 11 และ 12; 19 ธ.ค. 62; 27 ธ.ค. 62; 7. ค่าจ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยานรายการซ่อมชุด (HOT SECTION) เครื่องยนต์ PRATT & WHITNEY จำนวน 1 เครื่อง (คภ. 32); 23 ธ.ค. 62; 2 ม.ค. 63; 6. ค่าจ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยานรายการซ่อมชุด (HOT SECTION) เครื่องยนต์ PRATT & WHITNEY จำนวน 1 เครื่อง (คภ.31); 23 ธ.ค. 62; 3 ม.ค. 63; 7. ค่าจ้างก่อสร้างกำแพงดินพร้อมวางท่อและรางระบายน้ำภายในศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง งวดที่ 1; 6 ม.ค. 63; 16 ม.ค. 63; 9. รวมทั้งสิ้นจำนวน 7 ฉบับ ผ่านเกณฑ์จำนวน 7 ฉบับ. ประจำเดือนมกราคม 2563. ค่าจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก งวดที่ 10 และ 13 งวดสุดท้าย; 7 ม.ค. 63; 15 ม.ค. 63; 7. ค่าอะไหล่เครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ BELL 407 จำนวน 12 รายการ (ครั้งที่ 2); 14 ม.ค. 63; 23 ม.ค. 63; 8. ค่าจ้างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบินสำหรับเครื่องบินและเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ ๑); 14 ม.ค. 63; 24 ม.ค. 63; 9. ค่าจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักและส่วนประกอบ สถานีเรดาร์ฝนหลวงพนม ตำบลพนม สุราษฎร์ธานี งวดที่ 3,4,5,7,12และ 17; 21 ม.ค. 63; 24 ม.ค. 63; 4. ค่าน้ำมันอากาศยานปีงบประมาณ 2563 เจ็ต เอ 1 Tank farm จำนวน 32,000 ลิตร; 22 ม.ค. 63; 30 ม.ค. 63; 7. ค่าใบพัดสำหรับเครื่องบิน CASA-300-400 จำนวน 2 ชุด; 23 ม.ค. 63; 28 ม.ค. 63; 4. ค่าอะไหล่เครื่องบิน CASA-100-200-300-400 จำนวน 16 รายการ; 23 ม.ค. 63; 30 ม.ค. 63; 6. ค่าอะไหล่เครื่องตรวจอากาศชั้นบน แบบคลื่นสั้น ยี่ห้อ Radiometrics จำนวน 12 รายการ; 13 ก.พ. 63; 18 ก.พ. 63; 4. ค่าอะไหล่เครื่องวัดเมฆฟิสิกส์ ยี่ห้อ SPEC จำนวน 2 รายการ; 13 ก.พ. 63; 18 ก.พ. 63; 4. รายการ; วันที่คลังรับ/ วันที่รับคืน ครั้งล่าสุด; วันที่จ่ายเงิน; จำนวนวัน. ค่าจ้างปรับปรุงอาคารชุด 5 ชั้น 2 อาคาร จำนวน 1 งาน งวดที่ 5-6 และ งวดที่ 10 (งวดสุดท้าย); 11 ก.พ. 63; 12 ก.พ. 63; 2. รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 ฉบับ ผ่านเกณฑ์จำนวน 10 ฉบับ. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563. ค่าจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร งวด 1; 14 ก.พ. 63; 20 ก.พ. 63; 5. ค่าจ้างจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2562; 14 ก.พ. 63; 17 ก.พ. 63; 2. ค่าจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักและส่วนประกอบ สถานีเรดาร์ฝนหลวงพนม ตำบลพนม สุราษฎร์ธานี งวดที่ 6,8,13,18,19 และ 20 งวดสุดท้าย; 11 ก.พ. 63; 14 ก.พ. 63; 4. ค่าจ้างก่อสร้างโรงจอดรถสนามบินคลองหลวง ตำบลคลองหนึ่ง ปทุมธานี; 20 ก.พ. 63; 26 ก.พ. 63; 5. ค่าอะไหล่เครื่องตรวจอากาศชั้นบน ยี่ห้อ VAISALA จำนวน 10 รายการ; 21 ก.พ. 63; 25 ก.พ. 63; 3. ค่าเครื่องมือพิเศษสำหรับใช้กับเครื่องบิน Super King Air 350 จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2); 20 ก.พ. 63; 26 ก.พ. 63; 5. ค่าจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักและส่วนประกอบ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ตำบลมะลวน สุราษฎร์ธานี งวดที่ 6,12,13,17,18,19 และ20 งวดสุดท้าย; 4 มี.ค. 63; 6 มี.ค. 63; 3. ค่าจ้างก่อสร้างกำแพงดินพร้อมวางท่อและรางระบายน้ำภายในศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง งวดที่ 2; 26 ก.พ. 63; 5 มี.ค. 63; 7. ค่าอะไหล่เครื่องบิน CN-235 -220 จำนวน 1 รายการ; 28 ก.พ. 63; 4 มี.ค. 63; 4. ค่าจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร งวด 2; 28 ก.พ. 63; 4 มี.ค. 63; 4. รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 ฉบับ ผ่านเกณฑ์จำนวน 10 ฉบับ. ประจำเดือนมีนาคม 2563. ค่าจ้างก่อสร้างกำแพงดินพร้อมวางท่อและรางระบายน้ำภายในศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง งวดที่ 3; 17 มี.ค. 63; 20 มี.ค. 63; 4. ค่าจ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยานรายการซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องบิน จำนวน 16 รายการ; 24 มี.ค. 63; 25 มี.ค. 63; 2. ค่าจ้างก่อสร้างโรงเก็บเครื่องบินสนามบินนครสวรรค์ (โรงที่ 7); 11 มี.ค. 63; 13 มี.ค. 63; 3. ค่าน้ำมันอากาศยานปีงบประมาณ 2563 เจ็ต เอ 1 Tank farm จำนวน 64,000 ลิตร; 19 มี.ค. 63; 23 มี.ค. 63; 3. ค่าน้ำมันอากาศยานปีงบประมาณ 2563 เจ็ต เอ 1 Tank farm จำนวน 32,000 ลิตร; 19 มี.ค. 63; 30 มี.ค. 63; 8. รายการ; วันที่คลังรับ/ วันที่รับคืน ครั้งล่าสุด; วันที่จ่ายเงิน; จำนวนวัน. ค่าน้ำมันอากาศยานปีงบประมาณ 2563 เจ็ต เอ 1 Tank farm จำนวน 32,000 ลิตร; 19 มี.ค. 63; 23 มี.ค. 63; 3. ค่าจ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยาน CESSNA CARAVAN EX208B จำนวน 1 ลำ; 24 มี.ค. 63; 30 มี.ค. 63; 5. ค่าระบบติดตามอากาศยานแบบแสดงการติดตามบนแผนที่เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝน; 25 มี.ค. 63; 28 มี.ค. 63; 4. ค่าจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 1 งาน งวดที่ 3; 31 มี.ค. 63; 8 เม.ย. 63; 6. รวมทั้งสิ้นจำนวน 9 ฉบับ ผ่านเกณฑ์จำนวน 9 ฉบับ. |
| สูตรการคำนวณ : จำนวนใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า (วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท) ที่ดำเนินการเบิกจ่ายภายใน 9 วันทำการ x 100 จำนวนใบแจ้งหนี้ซื้อ/จ้าง/เช่า (วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท) ทั้งหมด = 62 x 100 = 98.41 % 63 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 75; 80; 85; 90; 95. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท ที่เบิกจ่ายภายใน 9 วันทำการ; 12; ร้อยละ 98.41; 5.0000; 0.6000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำกระบวนงานการเบิกจ่ายใบแจ้งหนี้ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท 2. สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบขั้นตอนการดำเนินงาน 3. ดำเนินการติดตามผลการเบิกจ่ายใบแจ้งหนี้ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท 4. จัดทำรายงานการเบิกจ่ายใบแจ้งหนี้ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท ประจำเดือน |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 1. ระบบสารสนเทศช่วยให้มีฐานข้อมูลสำหรับการติดตามการเบิกจ่ายได้สะดวก 2. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. รายงานการเบิกจ่ายใบแจ้งหนี้ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท ประจำเดือนตุลาคม 2562 2. รายงานการเบิกจ่ายใบแจ้งหนี้ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 3. รายงานการเบิกจ่ายใบแจ้งหนี้ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 4. รายงานการเบิกจ่ายใบแจ้งหนี้ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท ประจำเดือนมกราคม 2563 5. รายงานการเบิกจ่ายใบแจ้งหนี้ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 6. รายงานการเบิกจ่ายใบแจ้งหนี้ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 3 : ระดับความสำเร็จของการบริหารอัตราว่าง |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : เลขานุการกรม | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล |
| โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 777 | โทรศัพท์ : ๐ ๒109 ๕10๐ ต่อ 790 |
| คำอธิบาย : ความสำเร็จของการบริหารอัตราว่าง พิจารณาจากการดำเนินงานตามขั้นตอนของกระบวนการในการสรรหาบุคลากร (ข้าราชการ และพนักงานราชการ) เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ดังนี้ 1. กระบวนการในการสรรหาข้าราชการ วิธีการสอบแข่งขัน มีระยะเวลาในการดำเนินการ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ภายใน 85 วันทำการ (สูงสุด) ภายใน 80 วันทำการ และภายใน 75 วันทำการ (ต่ำสุด) 2. กระบวนการในการสรรหาข้าราชการ วิธีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากหน่วยงานอื่น มีระยะเวลา ในการดำเนินการ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ภายใน 55 วันทำการ (สูงสุด) ภายใน 50 วันทำการ และภายใน 45 วันทำการ (ต่ำสุด) 3. กระบวนการในการสรรหาพนักงานราชการทั่วไป มีระยะเวลาในการดำเนินการ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ภายใน 65 วันทำการ (สูงสุด) ภายใน 60 วันทำการ และภายใน 55 วันทำการ (ต่ำสุด) 4. กระบวนการในการสรรหาพนักงานราชการพิเศษ มีระยะเวลาในการดำเนินการ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ภายใน 85 วันทำการ (สูงสุด) ภายใน 80 วันทำการ และภายใน 75 วันทำการ (ต่ำสุด) |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : การสรรหาข้าราชการ โดยวิธีการสอบแข่งขัน จำนวน 5 ตำแหน่ง ได้แก่ 1. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 2. วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 4. นิติกรปฏิบัติการ 5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตามคำสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ 309/2562 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 3. แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ และคณะกรรมการตรวจข้อสอบ ตามคำสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ 1/2563 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 4. ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบและคณะกรรมการตรวจข้อสอบฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 5. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตามคำสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ 4/2563 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 6. ประชุมเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบในการสอบแข่งขันฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 |  |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| 7. ดำเนินการสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนสารวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 บนเว็บไซต์กรม การสรรหาพนักงานราชการ 1. เปิดรับลงทะเบียนแหล่งข้อมูลนักบิน ตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2562 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการพิเศษ ตำแหน่งนักบิน ตามคำสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ 5/2563 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และช่างอิเล็กทรอนิกส์) |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินการสรรหาข้าราชการ และพนักงานราชการ ภายใน 75 วันทำการ. 2; ระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินการสรรหาข้าราชการ และพนักงานราชการ ภายใน 70 วันทำการ. 3; ระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินการสรรหาข้าราชการ และพนักงานราชการ ภายใน 65 วันทำการ. 4; - มีอัตราว่าง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 ไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของกรอบอัตรากำลัง (ข้าราชการและพนักงานราชการ) - ระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินการสรรหาข้าราชการ และพนักงานราชการ ภายใน 75 วันทำการ. 5; - มีอัตราว่าง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 ไม่เกินกว่าร้อยละ 3 ของกรอบอัตรากำลัง (ข้าราชการและพนักงานราชการ) - ระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินการสรรหาข้าราชการ และพนักงานราชการ ภายใน 65 วันทำการ. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการบริหารอัตราว่าง; 12; N/A; 1.0000; 0.1200. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อดำเนินการสรรหาข้าราชการ โดยวิธีการสอบแข่งขัน 2. ประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 3. ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด |  |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : การนำระบบการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ มาใช้ในขั้นตอนการรับสมัคร |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด (แผนปฏิบัติงานเดิมได้กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 7 - 10 เมษายน 2563 และประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563) |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. คำสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ 309/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 2. บันทึก กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ กษ2801/ว1373 ลงวันที่ 4 มี.ค. 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 3. ประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 4 : ระดับความสำเร็จของการสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : เลขานุการกรม | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล |
| โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 777 | โทรศัพท์ : ๐ ๒109 ๕10๐ ต่อ 790 |
| คำอธิบาย : ความสำเร็จของการสร้างความผูกพันของบุคลากร พิจารณาจากกระบวนการในการค้นหาปัจจัยที่ ทำให้บุคลากรมีความผูกพัน ทุ่มเท มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่นำไปสู่ผลลัพธ์ขององค์การ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 1. ดำเนินการสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 14 – 30 มกราคม 2563 บนเว็บไซต์กรม ผ่านแบนเนอร์ Engrgement Survey 2. นำผลการสำรวจมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่สร้างความผูกพันกับผลลัพธ์ขององค์การ 3. จัดทำแผนการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนออธิบดีให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการล่าช้า ปรับลด 0.1 คะแนน |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; สำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร. 2; วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่สร้างความผูกพันกับผลลัพธ์ขององค์การ. 3; จัดทำแผนการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2563 โดยแผนฯ ต้องมีกิจกรรมครอบคลุมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ เงื่อนไข ดำเนินการล่าช้า ปรับลด 0.1 คะแนน. 4; รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน ภายในเดือนเมษายน และตุลาคม 2563 (รอบ 6 และ 12 เดือน) เงื่อนไข ดำเนินการล่าช้า ปรับลด 0.01 คะแนนต่อวันทำการ. 5; ประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์การ ภายในเดือนตุลาคม 2563 เงื่อนไข ดำเนินการล่าช้า ปรับลด 0.1 คะแนน. |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ; 12; 2.9; 2.9000; 0.3480.

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. สำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร 2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่สร้างความผูกพันกับผลลัพธ์ขององค์การ 3. จัดทำแผนการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ทำให้กิจกรรมบางส่วนไม่สามารถดำเนินการได้

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง : บันทึก ที่ กษ 2801/1095 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นชอบแผนการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2563

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 5 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการสนับสนุนยานพาหนะ |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : เลขานุการกรม | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ |
| โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 777 | โทรศัพท์ : ๐ ๒109 ๕10๐ ต่อ 750 |
| คำอธิบาย : - ผู้รับบริการ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ขอสนับสนุนรถยนต์ราชการ - ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ ประกอบด้วย 1. ด้านขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ราชการ 2. ด้านเจ้าหน้าที่ (พนักงานขับรถยนต์) 3. ด้านความสะดวกและปลอดภัยในการใช้บริการรถยนต์ราชการ เงื่อนไข ต้องมีผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนครั้งในการขอใช้บริการยานพาหนะทั้งหมด จึงจะนับคะแนนของตัวชี้วัดนี้ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 มีการขอใช้รถราชการ จำนวน 669 ครั้ง มีผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 453 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 67.71 ดังนี้ 1. กองปฏิบัติการฝนหลวง ขอใช้รถราชการ จำนวน 129 ครั้ง ตอบแบบสอบถาม 74 ครั้ง (57.36%) 2. กองบริหารการบินเกษตร ขอใช้รถราชการ จำนวน 25 ครั้ง ตอบแบบสอบถาม 19 ครั้ง (76%) 3. กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง ขอใช้รถราชการ จำนวน 58 ครั้ง ตอบแบบสอบถาม 53 ครั้ง (91.38%) 4. สำนักงานเลขานุการกรม ขอใช้รถราชการ จำนวน 342 ครั้ง ตอบแบบสอบถาม 218 ครั้ง (63.74%) (รวมข้อมูลของกองส่งเสริมและเผยแพร่โครงการพระราชดำริ) 5. กองแผนงาน ขอใช้รถราชการ จำนวน 87 ครั้ง ตอบแบบสอบถาม 65 ครั้ง (74.71%) 6. กลุ่มตรวจสอบภายใน ขอใช้รถราชการ จำนวน 11 ครั้ง ตอบแบบสอบถาม 8 ครั้ง (72.73%) 7. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขอใช้รถราชการ จำนวน 17 ครั้ง ตอบแบบสอบถาม 16 ครั้ง (94.12%) ผลความพึงพอใจต่อการสนับสนุนยานพาหนะ มีรายละเอียด ดังนี้ 1. ขั้นตอนการขอใช้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน; ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.70. 2. บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน; ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.75. 3. การแจ้งข้อมูลต่อผู้ขอรับบริการรวดเร็วทันตามกำหนดเวลา; ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.73. 4. สภาพยานพาหนะโดยรวม; ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.76. 5. ความสะอาดภายใน-ภายนอกยานพาหนะ; ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.77. 6. ระบบปรับอากาศ; ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.76. 7. ความเหมาะสมของรถยนต์กับการเดินทาง/ผู้โดยสาร; ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.78. 8. การนัดหมาย และความตรงต่อเวลา; ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.79. 9. การแต่งกาย สุภาพเรียบร้อยเหมาะสม; ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.77. 10. มารยาทในการขับรถ การปฏิบัติตามกฎจราจร; ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.78. 11. ความเหมาะสมในการปฏิบัติตนระหว่างปฏิบัติงาน; ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.79. 4.76. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ = 4.76 x 100 = 95.20 % 5 |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 82; 84; 86; 88; 90.

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการสนับสนุนยานพาหนะ; 12; ไม่นับคะแนน เนื่องจาก ผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ไม่ถึงร้อยละ 80.

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. ออกแบบ/กำหนดประเด็นสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการสนับสนุนยานพาหนะ 2. สำรวจความพึงพอใจฯ ผ่านแบบสอบถามบนเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 3. สรุปและประเมินผลความพึงพอใจฯ

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง : ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการสนับสนุนยานพาหนะ

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 6 : ร้อยละของการจัดการข้อร้องเรียนที่ดำเนินการได้ภายใน 15 วันทำการ |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : เลขานุการกรม | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ |
| โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 777 | โทรศัพท์ : ๐ ๒109 ๕10๐ ต่อ 711 |
| คำอธิบาย : - ข้อร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ที่ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแจ้งต่อกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รวมถึงการขอรับบริการฝนหลวงผ่านช่องทางของสำนักนายกรัฐมนตรี - การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง กระบวนการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนตามเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ที่ได้รับผ่านช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ จนแล้วเสร็จ - การตอบสนอง หมายถึง การรายงานความคืบหน้า การรายงานผลการพิจารณา หรือผลการดำเนินงานเบื้องต้นของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ ภายใน 15 วันทำการ โดยผลการดำเนินการอาจจะสำเร็จเรียบร้อยได้ตามที่ร้องขอหรือไม่ก็ได้ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : สรุปรายการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 ดังนี้ 1. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 59 เรื่อง สามารถตอบกลับระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักนายกรัฐมนตรี ภายใน 15 วัน จำนวน 59 เรื่อง ดังนี้ - ขอรับบริการฝนหลวง จำนวน 51 เรื่อง - ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 เรื่อง - เสนอแนะในการปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 7 เรื่อง 2. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 4 เรื่อง (ขอรับบริการฝนหลวง จำนวน 3 เรื่อง และข้อเสนอแนะ จำนวน 1 เรื่อง) สามารถแจ้งตอบกลับผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน จำนวน 4 เรื่อง |  |
| สูตรการคำนวณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแจ้งผลเบื้องต้นให้ผู้ร้องทราบภายใน 15 วันทำการ x 100 จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด = 63 x 100 = 100 % 63 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 80; 85; 90; 95; 100. |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของการจัดการข้อร้องเรียนที่ ดำเนินการได้ภายใน 15 วันทำการ; 12; ร้อยละ 100; 5.0000; 0.6000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. ทบทวนช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และปรับปรุงผังกระบวนงานการจัดการข้อร้องเรียน 2. กำกับ ติดตาม รวบรวม และสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียน |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 7 : ร้อยละความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 ที่ดำเนินการได้ตามแผน (อำนาจกรม) |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : เลขานุการกรม | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มพัสดุ |
| โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 777 | โทรศัพท์ : ๐ ๒109 ๕10๐ ต่อ 720 |
| คำอธิบาย : การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 (อำนาจกรม) หมายถึง การจัดหางบลงทุนและงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท ที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องและกลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม มีการส่งต่องานระหว่างกันในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ - การดำเนินงานระดับกอง ตั้งแต่ขั้นตอนเสนอแผนจัดซื้อจัดจ้าง, กำหนดราคากลาง, ร่าง TOR, กำหนด Spec., ขออนุมัติหลักการ - การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ ตั้งแต่ขั้นตอนขอความเห็นชอบราคากลาง, ขออนุมัติดำเนินการ, ขออนุมัติประกาศร่าง TOR, ขออนุมัตินำประกาศขึ้น, ยื่นซองทางอิเล็กทรอนิกส์, เปิดซอง/คกก.สรุปเสนอ, เสนอสรุปรับราคา, เสนอขออนุมัติรับราคา, ประกาศผลผู้ชนะ, สนองรับราคา และลงนามสัญญา ความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาจากผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ ที่สามารถดำเนินการในแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงื่อนไข ไม่นับรวมการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินเหลือจ่าย |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนและงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท ทั้งหมดจำนวน 47 รายการ (งบลงทุน 42 รายการ และงบดำเนินงาน 5 รายการ) ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นไปตามแผน (ตั้งแต่ขั้นตอนที่กลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรมดำเนินการ) ในรอบ 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 69.77 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 70; 75; 80; 85; 90. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 ที่ดำเนินการได้ตามแผน (อำนาจกรม); 8; ร้อยละ 69.77; 1.0000; 0.0800. |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : # แผน – ผล การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |

การจัดหางบลงทุนและงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท

งบลงทุน

1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จำนวน 2 คัน บ. โตโยต้า เภตรา จำกัด วงเงิน  1,150,000 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กป.) |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | 6 ธ.ค. 62 | 6 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กพด.เสนอแผน | 12 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 | × |
| 3. กรมฯ อนุมัติแผน | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 4. ประกาศแผนในระบบ EGP | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 5. กพด. แจ้งแผน | 13 ธ.ค. 62 | 17 ธ.ค. 62 | × |
| 6. ราคากลาง | 27 ธ.ค. 62 | 6 ม.ค. 63 | × |
| 7. ร่าง TOR | 27 ธ.ค. 62 | 6 ม.ค. 63 | × |
| 8. กำหนด Spec. | 27 ธ.ค. 62 | 6 ม.ค. 63 | × |
| 9. กองขออนุมัติหลักการ | 3 ม.ค. 63 | 10 ม.ค. 63 | × |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 10. กพด.ขอความเห็นชอบราคากลาง | 6-7 ม.ค.63 | 16 ม.ค. 63 | × |
|  | 10 ม.ค. 63 |  |  |
| 11. กพด. ขออนุมัติดำเนินการ | 14 ม.ค. 63 | 19 ก.พ. 63 | × |
|  | 21 ม.ค. 63 |  |  |
| 12. อนุมัติประกาศร่าง TOR บนเว็บไซต์ | 16-21 ม.ค.63 | 27 ก.พ.-3 มี.ค. 63 | × |
| 13. อนุมัตินำประกาศขึ้นเว็บไซต์ (ฉบับจริง) | 9 มี.ค. 63 | 9 มี.ค. 63 |  |
| 14. ยื่นซองทางอิเล็กทรอนิกส์ | 17 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63 |  |
| 15. เปิดซอง/คกก.สรุปเสนอ | 18-25 มี.ค. 63 | 18 มี.ค. 63 |  |
| 16. พัสดุสรุปรับราคา | 26 มี.ค. 63 | 26 มี.ค. 63 |  |
| 17. เสนอขออนุมัติรับราคา | 31 มี.ค. 63 | 26 มี.ค. 63 |  |
| 18. ประกาศผลผู้ชนะ | 31 มี.ค.-10 เม.ย. 63 | 31 มี.ค. - 10 เม.ย. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (6 ขั้นตอน จาก 11 ขั้นตอน) |  |  | 54.55% |

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ วงเงิน 3,929,800 บาท

2.1 โครงการระบบกล้องวงจรปิดโรงเก็บสารฝนหลวง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ วงเงิน 478,600 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กป.) |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | 6 ธ.ค. 62 | 6 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กพด.เสนอแผน | 12 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 | × |
| 3. กรมฯ อนุมัติแผน | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 4. ประกาศแผนในระบบ EGP | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 5. กพด. แจ้งแผน | 13 ธ.ค. 62 | 17 ธ.ค. 62 | × |
| 6. ราคากลาง | 17 ม.ค. 63 | 20 ม.ค. 63 | × |
| 7. ร่าง TOR | 17 ม.ค. 63 | 20 ม.ค. 63 | × |
| 8. กำหนด Spec. | 17 ม.ค. 63 | 21 ม.ค. 63 | × |
| 9. กองขออนุมัติหลักการ | 27 ม.ค. 63 | 6 มี.ค. 63 | × |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 10. กพด.ขอความเห็นชอบราคากลาง | 30 ม.ค. 63 | 28 ม.ค. 63 |  |
| 11. กพด. ขออนุมัติดำเนินการ | 16 มี.ค. 63 | 16 มี.ค. 63 |  |
| 12. อนุมัติประกาศร่าง TOR บนเว็บไซต์ | 16-19 มี.ค. 63 | 16-19 มี.ค. 63 |  |
| 13. อนุมัตินำประกาศขึ้นเว็บไซต์ (ฉบับจริง) | 23 มี.ค. 63 | 23 มี.ค. 63 |  |
| 14. ยื่นซองทางอิเล็กทรอนิกส์ | 31 มี.ค. 63 | 31 มี.ค. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (5 ขั้นตอน จาก 7 ขั้นตอน) |  |  | 71.43% |

2.2 โครงการระบบกล้องวงจรปิดโรงเก็บสารฝนหลวง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคใต้ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ วงเงิน 478,600 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กป.) |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | 6 ธ.ค. 62 | 6 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กพด.เสนอแผน | 12 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 | × |
| 3. กรมฯ อนุมัติแผน | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 4. ประกาศแผนในระบบ EGP | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 5. กพด. แจ้งแผน | 13 ธ.ค. 62 | 17 ธ.ค. 62 | × |
| 6. ราคากลาง | 17 ม.ค. 63 | 20 ม.ค. 63 | × |
| 7. ร่าง TOR | 17 ม.ค. 63 | 20 ม.ค. 63 | × |
| 8. กำหนด Spec. | 17 ม.ค. 63 | 21 ม.ค. 63 | × |
| 9. กองขออนุมัติหลักการ | 27 ม.ค. 63 | 6 มี.ค. 63 | × |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 10. กพด.ขอความเห็นชอบราคากลาง | 30 ม.ค. 63 | 28 ม.ค. 63 |  |
| 11. กพด. ขออนุมัติดำเนินการ | 16 มี.ค. 63 | 16 มี.ค. 63 |  |
| 12. อนุมัติประกาศร่าง TOR บนเว็บไซต์ | 16 - 19 มี.ค. 63 | 16 - 19 มี.ค. 63 |  |
| 13. อนุมัตินำประกาศขึ้นเว็บไซต์ (ฉบับจริง) | 23 มี.ค. 63 | 23 มี.ค. 63 |  |
| 14. ยื่นซองทางอิเล็กทรอนิกส์ | 31 มี.ค. 63 | 31 มี.ค. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (5 ขั้นตอน จาก 7 ขั้นตอน) |  |  | 71.43% |

2.3 โครงการระบบกล้องวงจรปิดโรงเก็บสารฝนหลวง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคกลาง ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ระบบ วงเงิน 478,600 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กป.) |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | 6 ธ.ค. 62 | 6 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กพด.เสนอแผน | 12 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 | × |
| 3. กรมฯ อนุมัติแผน | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 4. ประกาศแผนในระบบ EGP | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 5. กพด. แจ้งแผน | 13 ธ.ค. 62 | 17 ธ.ค. 62 | × |
| 6. ราคากลาง | 17 ม.ค. 63 | 20 ม.ค. 63 | × |
| 7. ร่าง TOR | 17 ม.ค. 63 | 20 ม.ค. 63 | × |
| 8. กำหนด Spec. | 17 ม.ค. 63 | 21 ม.ค. 63 | × |
| 9. กองขออนุมัติหลักการ | 27 ม.ค. 63 | 6 มี.ค. 63 | × |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 10. กพด.ขอความเห็นชอบราคากลาง | 30 ม.ค. 63 | 28 ม.ค. 63 |  |
| 11. กพด. ขออนุมัติดำเนินการ | 16 มี.ค. 63 | 16 มี.ค. 63 |  |
| 12. อนุมัติประกาศร่าง TOR บนเว็บไซต์ | 16-19 มี.ค. 63 | 16-19 มี.ค. 63 |  |
| 13. อนุมัตินำประกาศขึ้นเว็บไซต์ (ฉบับจริง) | 23 มี.ค. 63 | 23 มี.ค. 63 |  |
| 14. ยื่นซองทางอิเล็กทรอนิกส์ | 31 มี.ค. 63 | 31 มี.ค. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (5 ขั้นตอน จาก 7 ขั้นตอน) |  |  | 71.43% |

2.4 โครงการระบบกล้องวงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ระบบ วงเงิน 1,247,000 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กป.) |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | 6 ธ.ค. 62 | 6 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กพด.เสนอแผน | 12 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 | × |
| 3. กรมฯ อนุมัติแผน | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 4. ประกาศแผนในระบบ EGP | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 5. กพด. แจ้งแผน | 13 ธ.ค. 62 | 17 ธ.ค. 62 | × |
| 6. ราคากลาง | 17 ม.ค. 63 | 20 ม.ค. 63 | × |
| 7. ร่าง TOR | 17 ม.ค. 63 | 20 ม.ค. 63 | × |
| 8. กำหนด Spec. | 17 ม.ค. 63 | 20 ม.ค. 63 | × |
| 9. กองขออนุมัติหลักการ | 27 ม.ค. 63 | 6 มี.ค. 63 | × |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 10. กพด.ขอความเห็นชอบราคากลาง | 30 ม.ค. 63 | 28 ม.ค. 63 |  |
| 11. กพด. ขออนุมัติดำเนินการ | 19 มี.ค. 63 | 19 มี.ค. 63 |  |
| 12. อนุมัติประกาศร่าง TOR บนเว็บไซต์ | 20-25 มี.ค. 63 | 20-25 มี.ค. 63 |  |
| 13. อนุมัตินำประกาศขึ้นเว็บไซต์ (ฉบับจริง) | 26 มี.ค. 63 | 27 มี.ค. 63 | × |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (3 ขั้นตอน จาก 6 ขั้นตอน) |  |  | 50% |

2.5 โครงการระบบกล้องวงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคเหนือตอนล่าง ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ วงเงิน 1,247,000 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กป.) |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | 6 ธ.ค. 62 | 6 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กพด.เสนอแผน | 12 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 | × |
| 3. กรมฯ อนุมัติแผน | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 4. ประกาศแผนในระบบ EGP | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 5. กพด. แจ้งแผน | 13 ธ.ค. 62 | 17 ธ.ค. 62 | × |
| 6. ราคากลาง | 17 ม.ค. 63 | 20 ม.ค. 63 | × |
| 7. ร่าง TOR | 17 ม.ค. 63 | 20 ม.ค. 63 | × |
| 8. กำหนด Spec. | 17 ม.ค. 63 | 20 ม.ค. 63 | × |
| 9. กองขออนุมัติหลักการ | 27 ม.ค. 63 | 6 มี.ค. 63 | × |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 10. กพด.ขอความเห็นชอบราคากลาง | 30 ม.ค. 63 | 28 ม.ค. 63 |  |
| 11. กพด. ขออนุมัติดำเนินการ | 19 มี.ค. 63 | 19 มี.ค. 63 |  |
| 12. อนุมัติประกาศร่าง TOR บนเว็บไซต์ | 20-25 มี.ค. 63 | 20-25 มี.ค. 63 |  |
| 13. อนุมัตินำประกาศขึ้นเว็บไซต์ (ฉบับจริง) | 26 มี.ค. 63 | 27 มี.ค. 63 | × |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (3 ขั้นตอน จาก 6 ขั้นตอน) |  |  | 50% |

3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ วงเงิน 61,162,000 บาท

3.1 ชุดอุปกรณ์ระบบป้องกันความเสียหายเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบประจำที่ สำหรับสถานีเรดาร์ฝนหลวงตาคลี ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 5,500,000 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กป.) |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | 6 ธ.ค. 62 | 6 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กพด.เสนอแผน | 12 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 | × |
| 3. กรมฯ อนุมัติแผน | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 4. ประกาศแผนในระบบ EGP | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 5. กพด. แจ้งแผน | 13 ธ.ค. 62 | 17 ธ.ค. 62 | × |
| 6. ราคากลาง | 27 ธ.ค. 62 | 30 ม.ค. 63 | × |
| 7. ร่าง TOR | 27 ธ.ค. 62 | 17 ก.พ. 63 | × |
| 8. กำหนด Spec. | 27 ธ.ค. 62 | 17 ก.พ. 63 | × |
| 9. กองขออนุมัติหลักการ | 17 ม.ค. 63 | 5 ก.พ. 63 | × |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 10. กพด.ขอความเห็นชอบราคากลาง | 21-23 ม.ค.63 | 17 ก.พ. 63 |  |
|  | 21-25 ก.พ. 63 |  |  |
| 11. กพด. ขออนุมัติดำเนินการ | 5 มี.ค. 63 | 5 มี.ค. 63 |  |
| 12. อนุมัติประกาศร่าง TOR บนเว็บไซต์ | 11 มี.ค. 63 | 11 มี.ค. 63 |  |
| 13. อนุมัตินำประกาศขึ้นเว็บไซต์ (ฉบับจริง) | 16 มี.ค. 63 | 16 มี.ค. 63 |  |
| 14. ยื่นซองทางอิเล็กทรอนิกส์ | 20 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63 |  |
| 15. เปิดซอง/คกก.สรุปเสนอ | 20-27 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63 |  |
| 16. พัสดุสรุปรับราคา | 31 มี.ค. 63 | 2 เม.ย. 63 | × |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (6 ขั้นตอน จาก 9 ขั้นตอน) |  |  | 66.67% |

หมายเหตุ : ตัวหนังสือสีแดง หมายถึง การปรับเวลาแผนการดำเนินงาน เนื่องจากกองดำเนินการล่าช้า

3.2 ชุดอุปกรณ์ระบบป้องกันความเสียหายเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบประจำที่ สำหรับสถานีเรดาร์ฝนหลวงสัตหีบ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 5,500,000 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กป.) |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | 6 ธ.ค. 62 | 6 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กพด.เสนอแผน | 12 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 | × |
| 3. กรมฯ อนุมัติแผน | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 4. ประกาศแผนในระบบ EGP | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 5. กพด. แจ้งแผน | 13 ธ.ค. 62 | 17 ธ.ค. 62 | × |
| 6. ราคากลาง | 27 ธ.ค. 62 | 30 ม.ค. 63 | × |
| 7. ร่าง TOR | 27 ธ.ค. 62 | 17 ก.พ. 63 | × |
| 8. กำหนด Spec. | 27 ธ.ค. 62 | 17 ก.พ. 63 | × |
| 9. กองขออนุมัติหลักการ | 17 ม.ค. 63 | 5 ก.พ. 63 | × |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 10. กพด.ขอความเห็นชอบราคากลาง | 21-23 ม.ค.63 | 17 ก.พ. 63 |  |
|  | 21-25 ก.พ. 63 |  |  |
| 11. กพด. ขออนุมัติดำเนินการ | 5 มี.ค. 63 | 5 มี.ค. 63 |  |
| 12. อนุมัติประกาศร่าง TOR บนเว็บไซต์ | 11 มี.ค. 63 | 11 มี.ค. 63 |  |
| 13. อนุมัตินำประกาศขึ้นเว็บไซต์ (ฉบับจริง) | 16 มี.ค. 63 | 16 มี.ค. 63 |  |
| 14. ยื่นซองทางอิเล็กทรอนิกส์ | 20 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63 |  |
| 15. เปิดซอง/คกก.สรุปเสนอ | 20-27 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63 |  |
| 16. พัสดุสรุปรับราคา | 31 มี.ค. 63 | 2 เม.ย. 63 | × |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (6 ขั้นตอน จาก 9 ขั้นตอน) |  |  | 66.67% |

หมายเหตุ : ตัวหนังสือสีแดง หมายถึง การปรับเวลาแผนการดำเนินงาน เนื่องจากกองดำเนินการล่าช้า

3.3 ชุดอุปกรณ์ระบบป้องกันความเสียหายเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบประจำที่ สำหรับสถานีเรดาร์ฝนหลวงพนม ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 5,500,000 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กป.) |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | 6 ธ.ค. 62 | 6 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กพด.เสนอแผน | 12 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 | × |
| 3. กรมฯ อนุมัติแผน | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 4. ประกาศแผนในระบบ EGP | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 5. กพด. แจ้งแผน | 13 ธ.ค. 62 | 17 ธ.ค. 62 | × |
| 6. ราคากลาง | 27 ธ.ค. 62 | 30 ม.ค. 63 | × |
| 7. ร่าง TOR | 27 ธ.ค. 62 | 17 ก.พ. 63 | × |
| 8. กำหนด Spec. | 27 ธ.ค. 62 | 17 ก.พ. 63 | × |
| 9. กองขออนุมัติหลักการ | 17 ม.ค. 63 | 5 ก.พ. 63 | × |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 10. กพด.ขอความเห็นชอบราคากลาง | 21-23 ม.ค.63 | 17 ก.พ. 63 |  |
|  | 21-25 ก.พ. 63 |  |  |
| 11. กพด. ขออนุมัติดำเนินการ | 5 มี.ค. 63 | 5 มี.ค. 63 |  |
| 12. อนุมัติประกาศร่าง TOR บนเว็บไซต์ | 11 มี.ค. 63 | 11 มี.ค. 63 |  |
| 13. อนุมัตินำประกาศขึ้นเว็บไซต์ (ฉบับจริง) | 16 มี.ค. 63 | 16 มี.ค. 63 |  |
| 14. ยื่นซองทางอิเล็กทรอนิกส์ | 20 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63 |  |
| 15. เปิดซอง/คกก.สรุปเสนอ | 20-27 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63 |  |
| 16. พัสดุสรุปรับราคา | 31 มี.ค. 63 | 2 เม.ย. 63 | × |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (6 ขั้นตอน จาก 9 ขั้นตอน) |  |  | 66.67% |

หมายเหตุ : ตัวหนังสือสีแดง หมายถึง การปรับเวลาแผนการดำเนินงาน เนื่องจากกองดำเนินการล่าช้า

3.4 ชุดอุปกรณ์ระบบป้องกันความเสียหายเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบประจำที่ สำหรับสถานีเรดาร์ฝนหลวง
พิมาย ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 5,500,000 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กป.) |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | 6 ธ.ค. 62 | 6 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กพด.เสนอแผน | 12 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 | × |
| 3. กรมฯ อนุมัติแผน | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 4. ประกาศแผนในระบบ EGP | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 5. กพด. แจ้งแผน | 13 ธ.ค. 62 | 17 ธ.ค. 62 | × |
| 6. ราคากลาง | 27 ธ.ค. 62 | 30 ม.ค. 63 | × |
| 7. ร่าง TOR | 27 ธ.ค. 62 | 17 ก.พ. 63 | × |
| 8. กำหนด Spec. | 27 ธ.ค. 62 | 17 ก.พ. 63 | × |
| 9. กองขออนุมัติหลักการ | 17 ม.ค. 63 | 5 ก.พ. 63 | × |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 10. กพด.ขอความเห็นชอบราคากลาง | 21-23 ม.ค.63 | 17 ก.พ. 63 |  |
|  | 21-25 ก.พ. 63 |  |  |
| 11. กพด. ขออนุมัติดำเนินการ | 5 มี.ค. 63 | 5 มี.ค. 63 |  |
| 12. อนุมัติประกาศร่าง TOR บนเว็บไซต์ | 11 มี.ค. 63 | 11 มี.ค. 63 |  |
| 13. อนุมัตินำประกาศขึ้นเว็บไซต์ (ฉบับจริง) | 16 มี.ค. 63 | 16 มี.ค. 63 |  |
| 14. ยื่นซองทางอิเล็กทรอนิกส์ | 20 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63 |  |
| 15. เปิดซอง/คกก.สรุปเสนอ | 20-27 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63 |  |
| 16. พัสดุสรุปรับราคา | 31 มี.ค. 63 | 2 เม.ย. 63 | × |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (6 ขั้นตอน จาก 9 ขั้นตอน) |  |  | 66.67% |

หมายเหตุ : ตัวหนังสือสีแดง หมายถึง การปรับเวลาแผนการดำเนินงาน เนื่องจากกองดำเนินการล่าช้า

3.5 เครื่องจ่ายไฟต่อเนื่อง แบบไดนามิก Dynamic Uninteruptible Power Supply ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด วงเงิน 19,581,000 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กป.) |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | 6 ธ.ค. 62 | 6 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กพด.เสนอแผน | 12 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 | × |
| 3. กรมฯ อนุมัติแผน | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 4. ประกาศแผนในระบบ EGP | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 5. กพด. แจ้งแผน | 13 ธ.ค. 62 | 17 ธ.ค. 62 | × |
| 6. ราคากลาง | 27 ธ.ค. 62 | 30 ม.ค. 63 | × |
| 7. ร่าง TOR | 27 ธ.ค. 62 | 30 ม.ค. 63 | × |
| 8. กำหนด Spec. | 27 ธ.ค. 62 | 30 ม.ค. 63 | × |
| 9. กองขออนุมัติหลักการ | 3 ม.ค. 63 | 5 ก.พ. 63 | × |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 10. กพด.ขอความเห็นชอบราคากลาง | 6-7 ม.ค.63 | 25 ก.พ. 63 | × |
|  | 4-5 ก.พ.63 |  |  |
| 11. กพด. ขออนุมัติดำเนินการ | 14 ม.ค. 63 | 28 ก.พ. 63 | × |
|  | 17 ก.พ.63 |  |  |
| 12. อนุมัติประกาศร่าง TOR บนเว็บไซต์ | 16-21 ม.ค.63 | 3-6 มี.ค. 63 | × |
|  | 17-20 ก.พ. 63 |  |  |
| 13. อนุมัตินำประกาศขึ้นเว็บไซต์ (ฉบับจริง) | 13 มี.ค. 63 | 13 มี.ค. 63 |  |
| 14. ยื่นซองทางอิเล็กทรอนิกส์ | 25 มี.ค. 63 | 25 มี.ค. 63 |  |
| 15. เปิดซอง/คกก.สรุปเสนอ | 26 มี.ค.-2 เม.ย. 63 | 26 มี.ค. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (3 ขั้นตอน จาก 8 ขั้นตอน) |  |  | 37.50% |

หมายเหตุ : ตัวหนังสือสีแดง หมายถึง การปรับเวลาแผนการดำเนินงาน เนื่องจากกองดำเนินการล่าช้า

3.6 เครื่องจ่ายไฟต่อเนื่อง แบบไดนามิก Dynamic Uninteruptible Power Supply ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ชุด วงเงิน 19,581,000 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กป.) |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | 6 ธ.ค. 62 | 6 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กพด.เสนอแผน | 12 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 | × |
| 3. กรมฯ อนุมัติแผน | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 4. ประกาศแผนในระบบ EGP | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 5. กพด. แจ้งแผน | 13 ธ.ค. 62 | 17 ธ.ค. 62 | × |
| 6. ราคากลาง | 27 ธ.ค. 62 | 30 ม.ค. 63 | × |
| 7. ร่าง TOR | 27 ธ.ค. 62 | 30 ม.ค. 63 | × |
| 8. กำหนด Spec. | 27 ธ.ค. 62 | 30 ม.ค. 63 | × |
| 9. กองขออนุมัติหลักการ | 3 ม.ค. 63 | 5 ก.พ. 63 | × |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 10. กพด.ขอความเห็นชอบราคากลาง | 6-7 ม.ค.63 | 25 ก.พ. 63 | × |
|  | 4-5 ก.พ.63 |  |  |
| 11. กพด. ขออนุมัติดำเนินการ | 14 ม.ค. 63 | 28 ก.พ. 63 | × |
|  | 17 ก.พ.63 |  |  |
| 12. อนุมัติประกาศร่าง TOR บนเว็บไซต์ | 16-21 ม.ค.63 | 3-6 มี.ค. 63 | × |
|  | 17-20 ก.พ. 63 |  |  |
| 13. อนุมัตินำประกาศขึ้นเว็บไซต์ (ฉบับจริง) | 13 มี.ค. 63 | 13 มี.ค. 63 |  |
| 14. ยื่นซองทางอิเล็กทรอนิกส์ | 25 มี.ค. 63 | 25 มี.ค. 63 |  |
| 15. เปิดซอง/คกก.สรุปเสนอ | 26 มี.ค.-2 เม.ย. 63 | 26 มี.ค. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (3 ขั้นตอน จาก 8 ขั้นตอน) |  |  | 37.50% |

หมายเหตุ : ตัวหนังสือสีแดง หมายถึง การปรับเวลาแผนการดำเนินงาน เนื่องจากกองดำเนินการล่าช้า

4. ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ วงเงิน 49,568,400.00 บาท

4.1 เครื่องตรวจอากาศชั้นบน ชนิดทำงานอัตโนมัติ ความถี่ 1680 MHz แบบ Portable พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง งบประมาณทั้งสิ้น 44,000,000 บาท 
(ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 8,800,000 บาท)

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กป.) |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | 6 ธ.ค. 62 | 6 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กพด.เสนอแผน | 12 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 | × |
| 3. กรมฯ อนุมัติแผน | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 4. ประกาศแผนในระบบ EGP | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 5. กพด. แจ้งแผน | 13 ธ.ค. 62 | 17 ธ.ค. 62 | × |
| 6. ราคากลาง | 27 ธ.ค. 62 | 30 ม.ค. 63 | × |
| 7. ร่าง TOR | 27 ธ.ค. 62 | 30 ม.ค. 63 | × |
| 8. กำหนด Spec. | 27 ธ.ค. 62 | 30 ม.ค. 63 | × |
| 9. กองขออนุมัติหลักการ | 3 ม.ค. 63 | 3 ก.พ 63 | × |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 10. กพด.ขอความเห็นชอบราคากลาง | 6-7 ม.ค.63 | 19 ก.พ. 63 | × |
|  | 4-5 ก.พ.63 |  |  |
| 11. กพด. ขออนุมัติดำเนินการ | 14 ม.ค. 63 | 3 มี.ค. 63 | × |
|  | 13 ก.พ.63 |  |  |
| 12. อนุมัติประกาศร่าง TOR บนเว็บไซต์ | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 |  |
| 13. อนุมัตินำประกาศขึ้นเว็บไซต์ (ฉบับจริง) | 11 มี.ค. 63 | 11 มี.ค. 63 |  |
| 14. ยื่นซองทางอิเล็กทรอนิกส์ | 16 มี.ค. 63 | 16 มี.ค. 63 |  |
| 15. เปิดซอง/คกก.สรุปเสนอ | 16-23 มี.ค. 63 | 16 มี.ค. 63 |  |
| 16. พัสดุสรุปรับราคา | 25 มี.ค. 63 | 27 มี.ค. 63 | × |
| 17. เสนอขออนุมัติรับราคา | 27 มี.ค. 63 | 9 เม.ย. 63 | × |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (4 ขั้นตอน จาก 10 ขั้นตอน) |  |  | 40% |

หมายเหตุ : ตัวหนังสือสีแดง หมายถึง การปรับเวลาแผนการดำเนินงาน เนื่องจากกองดำเนินการล่าช้า

4.2 เครื่องตรวจอากาศชั้นบน ชนิดทำงานอัตโนมัติ ความถี่ 1680 MHz แบบ Portable พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณทั้งสิ้น 44,000,000 บาท 
(ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 8,800,000 บาท)

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กป.) |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | 6 ธ.ค. 62 | 6 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กพด.เสนอแผน | 12 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 | × |
| 3. กรมฯ อนุมัติแผน | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 4. ประกาศแผนในระบบ EGP | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 5. กพด. แจ้งแผน | 13 ธ.ค. 62 | 17 ธ.ค. 62 | × |
| 6. ราคากลาง | 27 ธ.ค. 62 | 30 ม.ค. 63 | × |
| 7. ร่าง TOR | 27 ธ.ค. 62 | 30 ม.ค. 63 | × |
| 8. กำหนด Spec. | 27 ธ.ค. 62 | 30 ม.ค. 63 | × |
| 9. กองขออนุมัติหลักการ | 3 ม.ค. 63 | 3 ก.พ. 63 | × |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 10. กพด.ขอความเห็นชอบราคากลาง | 6-7 ม.ค.63 | 19 ก.พ. 63 | × |
|  | 4-5 ก.พ.63 |  |  |
| 11. กพด. ขออนุมัติดำเนินการ | 14 ม.ค. 63 | 3 มี.ค. 63 | × |
|  | 13 ก.พ.63 |  |  |
| 12. อนุมัติประกาศร่าง TOR บนเว็บไซต์ | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 |  |
| 13. อนุมัตินำประกาศขึ้นเว็บไซต์ (ฉบับจริง) | 11 มี.ค. 63 | 11 มี.ค. 63 |  |
| 14. ยื่นซองทางอิเล็กทรอนิกส์ | 16 มี.ค. 63 | 16 มี.ค. 63 |  |
| 15. เปิดซอง/คกก.สรุปเสนอ | 16-23 มี.ค. 63 | 16 มี.ค. 63 |  |
| 16. พัสดุสรุปรับราคา | 25 มี.ค. 63 | 27 มี.ค. 63 | × |
| 17. เสนอขออนุมัติรับราคา | 27 มี.ค. 63 | 9 เม.ย. 63 | × |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (4 ขั้นตอน จาก 10 ขั้นตอน) |  |  | 40% |

หมายเหตุ : ตัวหนังสือสีแดง หมายถึง การปรับเวลาแผนการดำเนินงาน เนื่องจากกองดำเนินการล่าช้า

4.3 เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบคลื่นสั้น ชนิด Portable ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณทั้งสิ้น 33,000,000 บาท (ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 6,600,000 บาท)

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กป.) |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | 6 ธ.ค. 62 | 6 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กพด.เสนอแผน | 12 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 | × |
| 3. กรมฯ อนุมัติแผน | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 4. ประกาศแผนในระบบ EGP | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 5. กพด. แจ้งแผน | 13 ธ.ค. 62 | 17 ธ.ค. 62 | × |
| 6. ราคากลาง | 27 ธ.ค. 62 | 30 ม.ค. 63 | × |
| 7. ร่าง TOR | 27 ธ.ค. 62 | 30 ม.ค. 63 | × |
| 8. กำหนด Spec. | 27 ธ.ค. 62 | 30 ม.ค. 63 | × |
| 9. กองขออนุมัติหลักการ | 3 ม.ค. 63 | 5 ก.พ. 63 | × |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 10. กพด.ขอความเห็นชอบราคากลาง | 6-7 ม.ค.63 | 17 ก.พ. 63 | × |
|  | 4-5 ก.พ.63 |  |  |
| 11. กพด. ขออนุมัติดำเนินการ | 11 มี.ค. 63 | 11 มี.ค. 63 |  |
| 12. อนุมัติประกาศร่าง TOR บนเว็บไซต์ | 20 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63 |  |
| 13. อนุมัตินำประกาศขึ้นเว็บไซต์ (ฉบับจริง) | 23 มี.ค.-1 เม.ย.63 | 23 มี.ค. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (3 ขั้นตอน จาก 6 ขั้นตอน) |  |  | 50% |

หมายเหตุ : ตัวหนังสือสีแดง หมายถึง การปรับเวลาแผนการดำเนินงาน เนื่องจากกองดำเนินการล่าช้า

4.4 เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบคลื่นสั้น ชนิด Portable ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณทั้งสิ้น 33,000,000 บาท (ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 6,600,000 บาท)

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กป.) |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | 6 ธ.ค. 62 | 6 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กพด.เสนอแผน | 12 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 | × |
| 3. กรมฯ อนุมัติแผน | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 4. ประกาศแผนในระบบ EGP | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 5. กพด. แจ้งแผน | 13 ธ.ค. 62 | 17 ธ.ค. 62 | × |
| 6. ราคากลาง | 27 ธ.ค. 62 | 30 ม.ค. 63 | × |
| 7. ร่าง TOR | 27 ธ.ค. 62 | 30 ม.ค. 63 | × |
| 8. กำหนด Spec. | 27 ธ.ค. 62 | 30 ม.ค. 63 | × |
| 9. กองขออนุมัติหลักการ | 3 ม.ค. 63 | 5 ก.พ. 63 | × |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 10. กพด.ขอความเห็นชอบราคากลาง | 6-7 ม.ค.63 | 17 ก.พ. 63 | × |
|  | 4-5 ก.พ.63 |  |  |
| 11. กพด. ขออนุมัติดำเนินการ | 11 มี.ค. 63 | 11 มี.ค. 63 |  |
| 12. อนุมัติประกาศร่าง TOR บนเว็บไซต์ | 20 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63 |  |
| 13. อนุมัตินำประกาศขึ้นเว็บไซต์ (ฉบับจริง) | 23 มี.ค.-1 เม.ย.63 | 23 มี.ค. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (3 ขั้นตอน จาก 6 ขั้นตอน) |  |  | 50% |

หมายเหตุ : ตัวหนังสือสีแดง หมายถึง การปรับเวลาแผนการดำเนินงาน เนื่องจากกองดำเนินการล่าช้า

5. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน) วงเงิน 387,431,000 บาท

5.1 ค่าซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน

(1) ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) เครื่องยนต์ GARRETT MODEL TPE331-10R-513C จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน 44,400,000 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กบ.) |  |  |  |
| 1. พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาและโรงงานซ่อม | 20 ธ.ค. 62 | 20 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กำหนด TOR | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 3. กำหนดScope | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 4. ราคากลาง | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 5. ขออนุมัติหลักการ | 9 มี.ค. 63 | 9 มี.ค. 63 |  |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 6. ขอความเห็นชอบราคากลาง | 20 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63 |  |
| 7. ขออนุมัติดำเนินการ | 31 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 |  |
| 8. อนุมัติดำเนินการ | 31 มี.ค. 63 | 26 มี.ค. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (3 ขั้นตอน จาก 3 ขั้นตอน) |  |  | 100% |

(2) ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) เครื่องยนต์ PRATT&WHITNEY MODEL PT6A-114 จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 21,340,000 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กบ.) |  |  |  |
| 1. พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาและโรงงานซ่อม | 20 ธ.ค. 62 | 20 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กำหนด TOR | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 3. กำหนดScope | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 4. ราคากลาง | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 5. ขออนุมัติหลักการ | 6 มี.ค. 63 | 6 มี.ค. 63 |  |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 6. ขอความเห็นชอบราคากลาง | 20 มี.ค. 63 | 16 มี.ค. 63 |  |
| 7. ขออนุมัติดำเนินการ | 31 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 |  |
| 8. อนุมัติดำเนินการ | 31 มี.ค. 63 | 25 มี.ค. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (3 ขั้นตอน จาก 3 ขั้นตอน) |  |  | 100% |

(3) ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) เครื่องยนต์ PRATT&WHITNEY MODEL PT6A-60A จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน 55,780,000 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กบ.) |  |  |  |
| 1. พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาและโรงงานซ่อม | 20 ธ.ค. 62 | 20 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กำหนด TOR | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 3. กำหนดScope | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 4. ราคากลาง | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 5. ขออนุมัติหลักการ | 9 มี.ค. 63 | 9 มี.ค. 63 |  |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 6. ขอความเห็นชอบราคากลาง | 20 มี.ค. 63 | 19 มี.ค. 63 |  |
| 7. ขออนุมัติดำเนินการ | 31 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 |  |
| 8. อนุมัติดำเนินการ | 31 มี.ค. 63 | 26 มี.ค. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (3 ขั้นตอน จาก 3 ขั้นตอน) |  |  | 100% |

(4) ตรวจซ่อมชุด (HOT SECTION) เครื่องยนต์ PRATT&WHITNEY MODEL PT6A-114 จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 6,370,000.00 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กบ.) |  |  |  |
| 1. พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาและโรงงานซ่อม | 20 ธ.ค. 62 | 20 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กำหนด TOR | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 3. กำหนดScope | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 4. ราคากลาง | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 5. ขออนุมัติหลักการ | 6 มี.ค. 63 | 6 มี.ค. 63 |  |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 6. ขอความเห็นชอบราคากลาง | 20 มี.ค. 63 | 16 มี.ค. 63 |  |
| 7. ขออนุมัติดำเนินการ | 31 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 |  |
| 8. อนุมัติดำเนินการ | 31 มี.ค. 63 | 25 มี.ค. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (3 ขั้นตอน จาก 3 ขั้นตอน) |  |  | 100% |

(5) ตรวจซ่อมชุด (HOT SECTION) เครื่องยนต์ GENERAL ELECTRIC MODEL CT7-9C จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 28,810,000 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กบ.) |  |  |  |
| 1. พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาและโรงงานซ่อม | 20 ธ.ค. 62 | 20 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กำหนด TOR | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 3. กำหนดScope | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 4. ราคากลาง | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 5. ขออนุมัติหลักการ | 6 มี.ค. 63 | 6 มี.ค. 63 |  |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 6. ขอความเห็นชอบราคากลาง | 20 มี.ค. 63 | 16 มี.ค. 63 |  |
| 7. ขออนุมัติดำเนินการ | 31 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 |  |
| 8. อนุมัติดำเนินการ | 31 มี.ค. 63 | 25 มี.ค. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (3 ขั้นตอน จาก 3 ขั้นตอน) |  |  | 100% |

(6) ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) ใบพัดยี่ห้อ HARTZELL MODEL HC-B3TN-3AF จำนวน 1 ชุด 
วงเงิน 1,080,000 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กบ.) |  |  |  |
| 1. พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาและโรงงานซ่อม | 20 ธ.ค. 62 | 20 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กำหนด TOR | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 3. กำหนดScope | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 4. ราคากลาง | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 5. ขออนุมัติหลักการ | 6 มี.ค. 63 | 6 มี.ค. 63 |  |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 6. ขอความเห็นชอบราคากลาง | 20 มี.ค. 63 | 16 มี.ค. 63 |  |
| 7. ขออนุมัติดำเนินการ | 31 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 |  |
| 8. อนุมัติดำเนินการ | 31 มี.ค. 63 | 25 มี.ค. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (3 ขั้นตอน จาก 3 ขั้นตอน) |  |  | 100% |

(7) ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) ใบพัดยี่ห้อ MC CAULEY MODEL 3GFR34C703-B จำนวน 1 ชุด วงเงิน 1,080,000  บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กบ.) |  |  |  |
| 1. พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาและโรงงานซ่อม | 20 ธ.ค. 62 | 20 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กำหนด TOR | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 3. กำหนดScope | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 4. ราคากลาง | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 5. ขออนุมัติหลักการ | 6 มี.ค. 63 | 6 มี.ค. 63 |  |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 6. ขอความเห็นชอบราคากลาง | 20 มี.ค. 63 | 16 มี.ค. 63 |  |
| 7. ขออนุมัติดำเนินการ | 31 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 |  |
| 8. อนุมัติดำเนินการ | 31 มี.ค. 63 | 26 มี.ค. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (3 ขั้นตอน จาก 3 ขั้นตอน) |  |  | 100% |

(8) ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) ใบพัดยี่ห้อ DOWTY MODEL R334/4-82-F/13 จำนวน 3 ชุด วงเงิน 7,080,000 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กบ.) |  |  |  |
| 1. พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาและโรงงานซ่อม | 20 ธ.ค. 62 | 20 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กำหนด TOR | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 3. กำหนดScope | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 4. ราคากลาง | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 5. ขออนุมัติหลักการ | 9 มี.ค. 63 | 9 มี.ค. 63 |  |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 6. ขอความเห็นชอบราคากลาง | 20 มี.ค. 63 | 16 มี.ค. 63 |  |
| 7. ขออนุมัติดำเนินการ | 31 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 |  |
| 8. อนุมัติดำเนินการ | 31 มี.ค. 63 | 25 มี.ค. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (3 ขั้นตอน จาก 3 ขั้นตอน) |  |  | 100% |

(9) ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) ใบพัดยี่ห้อ HAMILTON MODEL  14RF-21-61-2 จำนวน 1 ชุด วงเงิน 6,780,000  บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กบ.) |  |  |  |
| 1. พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาและโรงงานซ่อม | 20 ธ.ค. 62 | 20 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กำหนด TOR | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 3. กำหนดScope | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 4. ราคากลาง | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 5. ขออนุมัติหลักการ | 6 มี.ค. 63 | 6 มี.ค. 63 |  |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 6. ขอความเห็นชอบราคากลาง | 20 มี.ค. 63 | 16 มี.ค. 63 |  |
| 7. ขออนุมัติดำเนินการ | 31 มี.ค. 63 | 27 มี.ค. 63 |  |
| 8. อนุมัติดำเนินการ | 31 มี.ค. 63 | 30 มี.ค. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (3 ขั้นตอน จาก 3 ขั้นตอน) |  |  | 100% |

(10) ตรวจซ่อม "C" CHECK เครื่องบิน CN 235-220 หมายเลขเกษตร 2221 วงเงิน 95,640,000 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กบ.) |  |  |  |
| 1. พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาและโรงงานซ่อม | 20 ธ.ค. 62 | 20 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กำหนด TOR | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 3. กำหนดScope | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 4. ราคากลาง | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 5. ขออนุมัติหลักการ | 6 มี.ค. 63 | 6 มี.ค. 63 |  |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 6. ขอความเห็นชอบราคากลาง | 20 มี.ค. 63 | 16 มี.ค. 63 |  |
| 7. ขออนุมัติดำเนินการ | 31 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 |  |
| 8. อนุมัติดำเนินการ | 31 มี.ค. 63 | 26 มี.ค. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (3 ขั้นตอน จาก 3 ขั้นตอน) |  |  | 100% |

(11) ซ่อมอุปกรณ์ประกอบของเครื่องบิน CASA จำนวน 37 รายการ วงเงิน 11,213,100 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กบ.) |  |  |  |
| 1. พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาและโรงงานซ่อม | 20 ธ.ค. 62 | 20 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กำหนด TOR | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 3. กำหนดScope | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 4. ราคากลาง | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 5. ขออนุมัติหลักการ | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 |  |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 6. ขอความเห็นชอบราคากลาง | 20 มี.ค. 63 | 16 มี.ค. 63 |  |
| 7. ขออนุมัติดำเนินการ | 31 มี.ค. 63 | 27 มี.ค. 63 |  |
| 8. อนุมัติดำเนินการ | 31 มี.ค. 63 | 30 มี.ค. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (3 ขั้นตอน จาก 3 ขั้นตอน) |  |  | 100% |

(12) ซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องบิน CESSNA CARAVAN จำนวน 39 รายการ วงเงิน 3,768,500 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กบ.) |  |  |  |
| 1. พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาและโรงงานซ่อม | 20 ธ.ค. 62 | 20 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กำหนด TOR | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 3. กำหนดScope | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 4. ราคากลาง | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 5. ขออนุมัติหลักการ | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 |  |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 6. ขอความเห็นชอบราคากลาง | 20 มี.ค. 63 | 16 มี.ค. 63 |  |
| 7. ขออนุมัติดำเนินการ | 31 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 |  |
| 8. อนุมัติดำเนินการ | 31 มี.ค. 63 | 26 มี.ค. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (3 ขั้นตอน จาก 3 ขั้นตอน) |  |  | 100% |

(13) ซ่อมอุปกรณ์ประกอบของเครื่องบิน CN 235-220 จำนวน 6 รายการ วงเงิน 2,519,900 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กบ.) |  |  |  |
| 1. พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาและโรงงานซ่อม | 20 ธ.ค. 62 | 20 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กำหนด TOR | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 3. กำหนดScope | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 4. ราคากลาง | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 5. ขออนุมัติหลักการ | 10 มี.ค. 63 | 10 มี.ค. 63 |  |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 6. ขอความเห็นชอบราคากลาง | 20 มี.ค. 63 | 16 มี.ค. 63 |  |
| 7. ขออนุมัติดำเนินการ | 31 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 |  |
| 8. อนุมัติดำเนินการ | 31 มี.ค. 63 | 25 มี.ค. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (3 ขั้นตอน จาก 3 ขั้นตอน) |  |  | 100% |

(14) ตรวจซ่อมชุด (HOT SECTION) เครื่องยนต์ GARRETT MODEL TPE331-12JR-701C จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 12,100,000 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กบ.) |  |  |  |
| 1. พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาและโรงงานซ่อม | 20 ธ.ค. 62 | 20 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กำหนด TOR | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 3. กำหนดScope | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 4. ราคากลาง | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 5. ขออนุมัติหลักการ | 9 มี.ค. 63 | 9 มี.ค. 63 |  |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 6. ขอความเห็นชอบราคากลาง | 20 มี.ค. 63 | 16 มี.ค. 63 |  |
| 7. ขออนุมัติดำเนินการ | 31 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 |  |
| 8. อนุมัติดำเนินการ | 31 มี.ค. 63 | 25 มี.ค. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (3 ขั้นตอน จาก 3 ขั้นตอน) |  |  | 100% |

5.2 รายการค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน เครื่องเฮลิคอปเตอร์ วงเงิน 22,101,000 บาท

(1) ซ่อมอุปกรณ์ประกอบของเครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ AS 350B2 จำนวน 5 รายการ 
วงเงิน 1,810,000 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กบ.) |  |  |  |
| 1. พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาและโรงงานซ่อม | 20 ธ.ค. 62 | 20 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กำหนด TOR | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 3. กำหนดScope | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 4. ราคากลาง | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 5. ขออนุมัติหลักการ | 6 มี.ค. 63 | 6 มี.ค. 63 |  |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 6. ขอความเห็นชอบราคากลาง | 20 มี.ค. 63 | 16 มี.ค. 63 |  |
| 7. ขออนุมัติดำเนินการ | 31 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 |  |
| 8. อนุมัติดำเนินการ | 31 มี.ค. 63 | 25 มี.ค. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (3 ขั้นตอน จาก 3 ขั้นตอน) |  |  | 100% |

(2) ซ่อมอุปกรณ์ประกอบของเครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ BELL 206B (9 รายการ) วงเงิน 2,256,000 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กบ.) |  |  |  |
| 1. พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาและโรงงานซ่อม | 20 ธ.ค. 62 | 20 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กำหนด TOR | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 3. กำหนดScope | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 4. ราคากลาง | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 5. ขออนุมัติหลักการ | 6 มี.ค. 63 | 6 มี.ค. 63 |  |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 6. ขอความเห็นชอบราคากลาง | 20 มี.ค. 63 | 16 มี.ค. 63 |  |
| 7. ขออนุมัติดำเนินการ | 31 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 |  |
| 8. อนุมัติดำเนินการ | 31 มี.ค. 63 | 25 มี.ค. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (3 ขั้นตอน จาก 3 ขั้นตอน) |  |  | 100% |

(3) ซ่อมอุปกรณ์ประกอบของเครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ BELL 412EP (2 รายการ) วงเงิน 2,220,000 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กบ.) |  |  |  |
| 1. พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาและโรงงานซ่อม | 20 ธ.ค. 62 | 20 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กำหนด TOR | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 3. กำหนดScope | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 4. ราคากลาง | 4 มี.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 |  |
| 5. ขออนุมัติหลักการ | 6 มี.ค. 63 | 6 มี.ค. 63 |  |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 6. ขอความเห็นชอบราคากลาง | 20 มี.ค. 63 | 16 มี.ค. 63 |  |
| 7. ขออนุมัติดำเนินการ | 31 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 |  |
| 8. อนุมัติดำเนินการ | 31 มี.ค. 63 | 25 มี.ค. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (3 ขั้นตอน จาก 3 ขั้นตอน) |  |  | 100% |

6. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ

6.1 เครื่องช่วยเดินอากาศ Transponder ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 เครื่อง บ. ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด วงเงิน 3,638,000 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กบ.) |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | 6 ธ.ค. 62 | 6 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กพด.เสนอแผน | 12 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 | × |
| 3. กรมฯ อนุมัติแผน | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 4. ประกาศแผนในระบบ EGP | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 5. กพด. แจ้งแผน | 13 ธ.ค. 62 | 17 ธ.ค. 62 | × |
| 6. ราคากลาง | 2-3 ม.ค.63 | 11 ก.พ. 63 | × |
| 7. ร่าง TOR | 2-3 ม.ค.63 | 11 ก.พ. 63 | × |
| 8. กำหนด Spec. | 2-3 ม.ค.63 | 11 ก.พ. 63 | × |
| 9. กองขออนุมัติหลักการ | 7 ม.ค. 63 | 20 ก.พ. 63 | × |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 10. กพด.ขอความเห็นชอบราคากลาง | 10 ม.ค. 63 | 21 ก.พ. 63 | × |
|  | 18 ก.พ. 63 |  |  |
| 11. กพด. ขออนุมัติดำเนินการ | 17 ม.ค. 63 | 28 ก.พ. 63 |  |
|  | 3 มี.ค. 63 |  |  |
| 12. อนุมัติประกาศร่าง TOR บนเว็บไซต์ | 22 ม.ค. 63 | 2 มี.ค. 63 | × |
|  | 28 ก.พ. 63 |  |  |
| 13. อนุมัตินำประกาศขึ้นเว็บไซต์ (ฉบับจริง) | 23 ม.ค.-4 ก.พ.63 | 3 มี.ค. 63 |  |
|  | 2-12 มี.ค. 63 |  |  |
| 14. ยื่นซองทางอิเล็กทรอนิกส์ | 9 มี.ค. 63 | 9 มี.ค. 63 |  |
| 15. เปิดซอง/คกก.สรุปเสนอ | 9 มี.ค. 63 | 9 มี.ค. 63 |  |
| 16. พัสดุสรุปรับราคา | 20 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63 |  |
| 17. เสนอขออนุมัติรับราคา | 25 มี.ค. 63 | 27 มี.ค. 63 | × |
| 18. ประกาศผลผู้ชนะ | 27 มี.ค.-8 เม.ย.63 | 30 มี.ค. - 8 เม.ย. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (6 ขั้นตอน จาก 11 ขั้นตอน) |  |  | 54.55% |

หมายเหตุ : ตัวหนังสือสีแดง หมายถึง การปรับเวลาแผนการดำเนินงาน เนื่องจากกองดำเนินการล่าช้า

6.2 เครื่องช่วยเดินอากาศ FMS Control Display Unit  ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 เครื่อง บ. ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด วงเงิน 1,200,000 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กบ.) |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | 6 ธ.ค. 62 | 6 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กพด.เสนอแผน | 12 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 | × |
| 3. กรมฯ อนุมัติแผน | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 4. ประกาศแผนในระบบ EGP | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 5. กพด. แจ้งแผน | 13 ธ.ค. 62 | 17 ธ.ค. 62 | × |
| 6. ราคากลาง | 2-3 ม.ค.63 | 11 ก.พ. 63 | × |
| 7. ร่าง TOR | 2-3 ม.ค.63 | 11 ก.พ. 63 | × |
| 8. กำหนด Spec. | 2-3 ม.ค.63 | 11 ก.พ. 63 | × |
| 9. กองขออนุมัติหลักการ | 7 ม.ค. 63 | 20 ก.พ. 63 | × |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 10. กพด.ขอความเห็นชอบราคากลาง | 10 ม.ค. 63 | 21 ก.พ. 63 | × |
|  | 18 ก.พ. 63 |  |  |
| 11. กพด. ขออนุมัติดำเนินการ | 17 ม.ค. 63 | 27 ก.พ. 63 |  |
|  | 3 มี.ค.63 |  |  |
| 12. อนุมัติประกาศร่าง TOR บนเว็บไซต์ | 22 ม.ค. 63 | 2 มี.ค. 63 | × |
|  | 28 ก.พ. 63 |  |  |
| 13. อนุมัตินำประกาศขึ้นเว็บไซต์ (ฉบับจริง) | 23 ม.ค. 63 | 3 มี.ค. 63 | × |
|  | 2 มี.ค. 63 |  |  |
| 14. ยื่นซองทางอิเล็กทรอนิกส์ | 5 ก.พ. 63 | 16 มี.ค. 63 | × |
|  | 13 มี.ค. 63 |  |  |
| 15. เปิดซอง/คกก.สรุปเสนอ | 5 ก.พ.63 | 16 มี.ค. 63 | × |
|  | 13 มี.ค. 63 |  |  |
| 16. พัสดุสรุปรับราคา | 31 มี.ค. 63 | 27 มี.ค. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (2 ขั้นตอน จาก 9 ขั้นตอน) |  |  | 22.22% |

หมายเหตุ : ตัวหนังสือสีแดง หมายถึง การปรับเวลาแผนการดำเนินงาน เนื่องจากกองดำเนินการล่าช้า

6.3 เครื่องช่วยเดินอากาศ Altimeter Encoding  ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 6 เครื่อง บ. มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด วงเงิน 7,590,000 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กบ.) |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | 6 ธ.ค. 62 | 6 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กพด.เสนอแผน | 12 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 | × |
| 3. กรมฯ อนุมัติแผน | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 4. ประกาศแผนในระบบ EGP | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 5. กพด. แจ้งแผน | 13 ธ.ค. 62 | 17 ธ.ค. 62 | × |
| 6. ราคากลาง | 2-3 ม.ค.63 | 11 ก.พ. 63 | × |
| 7. ร่าง TOR | 2-3 ม.ค.63 | 11 ก.พ. 63 | × |
| 8. กำหนด Spec. | 2-3 ม.ค.63 | 11 ก.พ. 63 | × |
| 9. กองขออนุมัติหลักการ | 7 ม.ค. 63 | 20 ก.พ. 63 | × |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 10. กพด.ขอความเห็นชอบราคากลาง | 10 ม.ค. 63 | 24 ก.พ. 63 | × |
|  | 18 ก.พ. 63 |  |  |
| 11. กพด. ขออนุมัติดำเนินการ | 17 ม.ค. 63 | 28 ก.พ. 63 |  |
|  | 3 มี.ค.63 |  |  |
| 12. อนุมัติประกาศร่าง TOR บนเว็บไซต์ | 22 ม.ค. 63 | 2 มี.ค. 63 | × |
|  | 28 ก.พ. 63 |  |  |
| 13. อนุมัตินำประกาศขึ้นเว็บไซต์ (ฉบับจริง) | 23 ม.ค. 63 | 3 มี.ค. 63 | × |
|  | 2 มี.ค. 63 |  |  |
| 14. ยื่นซองทางอิเล็กทรอนิกส์ | 5 ก.พ. 63 | 12 มี.ค. 63 |  |
|  | 13 มี.ค. 63 |  |  |
| 15. เปิดซอง/คกก.สรุปเสนอ | 5 ก.พ.63 | 12 มี.ค. 63 |  |
|  | 13 มี.ค. 63 |  |  |
| 16. พัสดุสรุปรับราคา | 20 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63 |  |
| 17. เสนอขออนุมัติรับราคา | 25 มี.ค. 63 | 27 มี.ค. 63 | × |
| 18. ประกาศผลผู้ชนะ | 27 มี.ค. 63 | 30 มี.ค. 63 | × |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (4 ขั้นตอน จาก 11 ขั้นตอน) |  |  | 36.36% |

หมายเหตุ : ตัวหนังสือสีแดง หมายถึง การปรับเวลาแผนการดำเนินงาน เนื่องจากกองดำเนินการล่าช้า

6.4 เครื่องวิทยุสื่อสาร Audio Control Panel CASA 400 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 เครื่อง บ. มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด วงเงิน 3,493,000 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กบ.) |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | 6 ธ.ค. 62 | 6 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กพด.เสนอแผน | 12 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 | × |
| 3. กรมฯ อนุมัติแผน | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 4. ประกาศแผนในระบบ EGP | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 5. กพด. แจ้งแผน | 13 ธ.ค. 62 | 17 ธ.ค. 62 | × |
| 6. ราคากลาง | 2-3 ม.ค.63 | 11 ก.พ. 63 | × |
| 7. ร่าง TOR | 2-3 ม.ค.63 | 11 ก.พ. 63 | × |
| 8. กำหนด Spec. | 2-3 ม.ค.63 | 11 ก.พ. 63 | × |
| 9. กองขออนุมัติหลักการ | 7 ม.ค. 63 | 20 ก.พ. 63 | × |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 10. กพด.ขอความเห็นชอบราคากลาง | 10 ม.ค. 63 | 24 ก.พ. 63 | × |
|  | 18 ก.พ. 63 |  |  |
| 11. กพด. ขออนุมัติดำเนินการ | 17 ม.ค. 63 | 28 ก.พ. 63 |  |
|  | 3 มี.ค.63 |  |  |
| 12. อนุมัติประกาศร่าง TOR บนเว็บไซต์ | 22 ม.ค. 63 | 2 มี.ค. 63 | × |
|  | 28 ก.พ. 63 |  |  |
| 13. อนุมัตินำประกาศขึ้นเว็บไซต์ (ฉบับจริง) | 23 ม.ค. 63 | 3 มี.ค. 63 | × |
|  | 2 มี.ค. 63 |  |  |
| 14. ยื่นซองทางอิเล็กทรอนิกส์ | 5 ก.พ. 63 | 12 มี.ค. 63 |  |
|  | 13 มี.ค. 63 |  |  |
| 15. เปิดซอง/คกก.สรุปเสนอ | 5 ก.พ.63 | 12 มี.ค. 63 |  |
|  | 13 มี.ค. 63 |  |  |
| 16. พัสดุสรุปรับราคา | 20 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63 |  |
| 17. เสนอขออนุมัติรับราคา | 25 มี.ค. 63 | 27 มี.ค. 63 | × |
| 18. ประกาศผลผู้ชนะ | 27 มี.ค. 63 | 30 มี.ค. 63 | × |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (4 ขั้นตอน จาก 11 ขั้นตอน) |  |  | 36.36% |

หมายเหตุ : ตัวหนังสือสีแดง หมายถึง การปรับเวลาแผนการดำเนินงาน เนื่องจากกองดำเนินการล่าช้า

6.5 เครื่องวิทยุสื่อสาร Audio Control Panal CN235 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 1,679,000 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กบ.) |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | 6 ธ.ค. 62 | 6 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กพด.เสนอแผน | 12 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 | × |
| 3. กรมฯ อนุมัติแผน | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 4. ประกาศแผนในระบบ EGP | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 5. กพด. แจ้งแผน | 13 ธ.ค. 62 | 17 ธ.ค. 62 | × |
| 6. ราคากลาง | 2-3 ม.ค.63 | 14 ก.พ. 63 | × |
| 7. ร่าง TOR | 2-3 ม.ค.63 | 14 ก.พ. 63 | × |
| 8. กำหนด Spec. | 2-3 ม.ค.63 | 14 ก.พ. 63 | × |
| 9. กองขออนุมัติหลักการ | 7 ม.ค. 63 | 4 มี.ค. 63 | × |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 10. กพด.ขอความเห็นชอบราคากลาง | 9 มี.ค. 63 | 9 มี.ค. 63 |  |
| 11. กพด. ขออนุมัติดำเนินการ | 11 มี.ค. 63 | 11 มี.ค. 63 |  |
| 12. อนุมัติประกาศร่าง TOR บนเว็บไซต์ | 12 มี.ค. 63 | 12 มี.ค. 63 |  |
| 13. อนุมัตินำประกาศขึ้นเว็บไซต์ (ฉบับจริง) | 17 มี.ค. 63 | 17 มี.ค. 63 |  |
| 14. ยื่นซองทางอิเล็กทรอนิกส์ | 23 ก.พ. 63 | 23 มี.ค. 63 | × |
| 15. เปิดซอง/คกก.สรุปเสนอ | 23 มี.ค. 63 | 23 มี.ค. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (5 ขั้นตอน จาก 8 ขั้นตอน) |  |  | 62.50% |

6.6 เครื่องมือตรวจวิเคราะห์การสั่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด 
บ. โรยัลสกาย จำกัด วงเงิน 7,222,500 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กบ.) |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | 6 ธ.ค. 62 | 6 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กพด.เสนอแผน | 12 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 | × |
| 3. กรมฯ อนุมัติแผน | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 4. ประกาศแผนในระบบ EGP | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 5. กพด. แจ้งแผน | 13 ธ.ค. 62 | 17 ธ.ค. 62 | × |
| 6. ราคากลาง | 2-3 ม.ค.63 | 5 ก.พ. 63 | × |
| 7. ร่าง TOR | 2-3 ม.ค.63 | 5 ก.พ. 63 | × |
| 8. กำหนด Spec. | 2-3 ม.ค.63 | 5 ก.พ. 63 | × |
| 9. กองขออนุมัติหลักการ | 7 ม.ค. 63 | 14 ก.พ. 63 | × |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 10. กพด.ขอความเห็นชอบราคากลาง | 10 ม.ค. 63 | 19 ก.พ. 63 | × |
|  | 13 ก.พ. 63 |  |  |
| 11. กพด. ขออนุมัติดำเนินการ | 17 ม.ค. 63 | 25 ก.พ. 63 |  |
|  | 26 ก.พ. 63 |  |  |
| 12. อนุมัติประกาศร่าง TOR บนเว็บไซต์ | 22 ม.ค. 63 | 25 ก.พ. 63 |  |
|  | 25 ก.พ. 63 |  |  |
| 13. อนุมัตินำประกาศขึ้นเว็บไซต์ (ฉบับจริง) | 23 ม.ค. 63 | 27 ก.พ. 63 | × |
|  | 26 ก.พ. 63 |  |  |
| 14. ยื่นซองทางอิเล็กทรอนิกส์ | 5 ก.พ. 63 | 6 มี.ค. 63 |  |
|  | 10 มี.ค. 63 |  |  |
| 15. เปิดซอง/คกก.สรุปเสนอ | 5 ก.พ. 63 | 6 มี.ค. 63 |  |
|  | 10 มี.ค. 63 |  |  |
| 16. พัสดุสรุปรับราคา | 27 มี.ค. 63 | 30 มี.ค. 63 | × |
| 17. เสนอขออนุมัติรับราคา | 31 มี.ค. 63 | 2 เม.ย. 63 | × |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (4 ขั้นตอน จาก 10 ขั้นตอน) |  |  | 40% |

หมายเหตุ : ตัวหนังสือสีแดง หมายถึง การปรับเวลาแผนการดำเนินงาน เนื่องจากกองดำเนินการล่าช้า

8. เครื่องยนต์สำรองสำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
บ. บลูสกาย เอวิเอชั่น จำกัด วงเงิน 44,444,500 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กบ.) |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | 6 ธ.ค. 62 | 6 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กพด.เสนอแผน | 12 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 | × |
| 3. กรมฯ อนุมัติแผน | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 4. ประกาศแผนในระบบ EGP | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 5. กพด. แจ้งแผน | 13 ธ.ค. 62 | 17 ธ.ค. 62 | × |
| 6. ราคากลาง | 2-3 ม.ค.63 | 5 ก.พ. 63 | × |
| 7. ร่าง TOR | 2-3 ม.ค.63 | 5 ก.พ. 63 | × |
| 8. กำหนด Spec. | 2-3 ม.ค.63 | 5 ก.พ. 63 | × |
| 9. กองขออนุมัติหลักการ | 7 ม.ค. 63 | 14 ก.พ. 63 | × |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 10. กพด.ขอความเห็นชอบราคากลาง | 6-7 ม.ค. 63 | 19 ก.พ. 63 | × |
|  | 7 ก.พ. 63 |  |  |
| 11. กพด. ขออนุมัติดำเนินการ | 14 ม.ค. 63 | 28 ก.พ. 63 | × |
|  | 21 ก.พ. 63 |  |  |
| 12. อนุมัติประกาศร่าง TOR บนเว็บไซต์ | 16-21 ม.ค. 63 | 2 มี.ค. 63 | × |
|  | 20-25 ก.พ. 63 |  |  |
| 13. อนุมัตินำประกาศขึ้นเว็บไซต์ (ฉบับจริง) | 22 ม.ค. 63 | 3 มี.ค. 63 | × |
|  | 26 ก.พ. 63 |  |  |
| 14. ยื่นซองทางอิเล็กทรอนิกส์ | 14 ก.พ. 63 | 17 มี.ค. 63 |  |
|  | 19 มี.ค. 63 |  |  |
| 15. เปิดซอง/คกก.สรุปเสนอ | 17-24 ก.พ. 63 | 17 มี.ค. 63 |  |
|  | 20 มี.ค. 63 |  |  |
| 16. พัสดุสรุปรับราคา | 31 มี.ค. 63 | 1 เม.ย. 63 | × |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (2 ขั้นตอน จาก 9 ขั้นตอน) |  |  | 22.22% |

หมายเหตุ : ตัวหนังสือสีแดง หมายถึง การปรับเวลาแผนการดำเนินงาน เนื่องจากกองดำเนินการล่าช้า

9. เครื่องช่วยเดินอากาศ Directional Gyro ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 เครื่อง 
บ. มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด วงเงิน 1,200,000 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กบ.) |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | 6 ธ.ค. 62 | 6 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กพด.เสนอแผน | 12 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 | × |
| 3. กรมฯ อนุมัติแผน | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 4. ประกาศแผนในระบบ EGP | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 5. กพด. แจ้งแผน | 13 ธ.ค. 62 | 17 ธ.ค. 62 | × |
| 6. ราคากลาง | 2-3 ม.ค.63 | 11 ก.พ. 63 | × |
| 7. ร่าง TOR | 2-3 ม.ค.63 | 11 ก.พ. 63 | × |
| 8. กำหนด Spec. | 2-3 ม.ค.63 | 11 ก.พ. 63 | × |
| 9. กองขออนุมัติหลักการ | 7 ม.ค. 63 | 20 ก.พ. 63 | × |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 10. กพด.ขอความเห็นชอบราคากลาง | 10 ม.ค. 63 | 21 ก.พ. 63 | × |
|  | 19 ก.พ. 63 |  |  |
| 11. กพด. ขออนุมัติดำเนินการ | 17 ม.ค. 63 | 27 ก.พ. 63 |  |
|  | 3 มี.ค. 63 |  |  |
| 12. อนุมัติประกาศร่าง TOR บนเว็บไซต์ | 22 ม.ค. 63 | 27 ก.พ. 63 |  |
|  | 3 มี.ค. 63 |  |  |
| 13. อนุมัตินำประกาศขึ้นเว็บไซต์ (ฉบับจริง) | 23 ม.ค. 63 | 3 มี.ค. 63 |  |
|  | 3 มี.ค. 63 |  |  |
| 14. ยื่นซองทางอิเล็กทรอนิกส์ | 5 ก.พ. 63 | 13 มี.ค. 63 |  |
|  | 13 มี.ค. 63 |  |  |
| 15. เปิดซอง/คกก.สรุปเสนอ | 5 ก.พ. 63 | 13 มี.ค. 63 |  |
|  | 13 มี.ค. 63 |  |  |
| 16. พัสดุสรุปรับราคา | 31 มี.ค. 63 | 24 มี.ค. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (6 ขั้นตอน จาก 9 ขั้นตอน) |  |  | 66.67% |

หมายเหตุ : ตัวหนังสือสีแดง หมายถึง การปรับเวลาแผนการดำเนินงาน เนื่องจากกองดำเนินการล่าช้า

10. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 1 คัน 
วงเงิน  1,920,000 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (สล.) |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | 6 ธ.ค. 62 | 6 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กพด.เสนอแผน | 12 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 | × |
| 3. กรมฯ อนุมัติแผน | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 4. ประกาศแผนในระบบ EGP | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 5. กพด. แจ้งแผน | 13 ธ.ค. 62 | 17 ธ.ค. 62 | × |
| 6. ราคากลาง | 27 ธ.ค. 62 | 15 ม.ค. 63 | × |
| 7. ร่าง TOR | 27 ธ.ค. 62 | 15 ม.ค. 63 | × |
| 8. กำหนด Spec. | 27 ธ.ค. 62 | 15 ม.ค. 63 | × |
| 9. กองขออนุมัติหลักการ | 3 ม.ค. 63 | 17 ม.ค. 63 | × |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 10. กพด.ขอความเห็นชอบราคากลาง | 6-7 ม.ค. 63 | 20 ม.ค. 63 |  |
|  | 20 ม.ค. 63 |  |  |
| 11. กพด. ขออนุมัติดำเนินการ | 14 ม.ค. 63 | 18 ก.พ. 63 | × |
|  | 28 ม.ค. 63 |  |  |
| 12. อนุมัติประกาศร่าง TOR บนเว็บไซต์ | 16-21 ม.ค. 63 | 17 มี.ค. 63 | × |
|  | 30 ม.ค. 63 |  |  |
| 13. อนุมัตินำประกาศขึ้นเว็บไซต์ (ฉบับจริง) | 23 มี.ค. 63 | 23 มี.ค. 63 |  |
| 14. ยื่นซองทางอิเล็กทรอนิกส์ | 31 มี.ค. 63 | 31 มี.ค. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (3 ขั้นตอน จาก 7 ขั้นตอน) |  |  | 42.86% |

หมายเหตุ : ตัวหนังสือสีแดง หมายถึง การปรับเวลาแผนการดำเนินงาน เนื่องจากกองดำเนินการล่าช้า

- งบดำเนินงาน

1. ค่าสารฝนหลวง 4 รายการ (35,917,150 บาท)

1.1 สารฝนหลวง เกลือแป้ง แบบ 4/1 จำนวน 500 ตัน วงเงิน 4,290,000 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กป.) |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | 1 พ.ย. 62 | 1 พ.ย. 62 |  |
| 2. กพด.เสนอแผน | 15 พ.ย. 62 | 15 พ.ย. 62 |  |
| 3. กรมฯ อนุมัติแผน | 18 พ.ย. 62 | 18 พ.ย. 62 |  |
| 4. ประกาศแผนในระบบ EGP | 18 พ.ย. 62 | 18 พ.ย. 62 |  |
| 5. กพด. แจ้งแผน | 21 พ.ย. 62 | 21 พ.ย. 62 |  |
| 6. ราคากลาง | 21 พ.ย. 62 | 21 พ.ย. 62 |  |
| 7. ร่าง TOR | 21 พ.ย. 62 | 21 พ.ย. 62 |  |
| 8. กำหนด Spec. | 21 พ.ย. 62 | 21 พ.ย. 62 |  |
| 9. กองขออนุมัติหลักการ | 27 พ.ย. 62 | 27 พ.ย. 62 |  |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 10. กพด.ขอความเห็นชอบราคากลาง | 12 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 | × |
| 11. กพด. ขออนุมัติดำเนินการ | 17 ธ.ค. 62 | 16 ธ.ค. 62 |  |
| 12. อนุมัติประกาศร่าง TOR บนเว็บไซต์ | 24-27 ธ.ค.62 | 25 ธ.ค.62-2 ม.ค.63 | × |
| 13. อนุมัตินำประกาศขึ้นเว็บไซต์ (ฉบับจริง) | 2-14 ม.ค.63 | 7 ม.ค. 63 |  |
| 14. ยื่นซองทางอิเล็กทรอนิกส์ | 15 ม.ค. 63 | 15 ม.ค. 63 |  |
| 15. เปิดซอง/คกก.สรุปเสนอ | 16-21 ม.ค.63 | 16 ม.ค.63 |  |
| 16. พัสดุสรุปรับราคา | 27 ม.ค. 63 | 4 ก.พ.63 | × |
| 17. เสนอขออนุมัติรับราคา | 30 ม.ค. 63 | 4 ก.พ. 63 | × |
| 18. ประกาศผลผู้ชนะ | 30 ม.ค.-11 ก.พ.63 | 4 - 14 ก.พ. 63 | × |
| 19. สนองรับราคา | 12 ม.ค. 63 | 19 ก.พ. 63 | × |
| 20. วันที่ลงนาม | 28 ก.พ. 63 | 4 มี.ค. 63 | × |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (6 ขั้นตอน จาก 13 ขั้นตอน) |  |  | 46.15% |

1.2 สารฝนหลวง เกลือแป้ง แบบ 4/2 จำนวน 1,300 ตัน วงเงิน  11,475,000  บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กป.) |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | 1 พ.ย. 62 | 1 พ.ย. 62 |  |
| 2. กพด.เสนอแผน | 15 พ.ย. 62 | 15 พ.ย. 62 |  |
| 3. กรมฯ อนุมัติแผน | 18 พ.ย. 62 | 18 พ.ย. 62 |  |
| 4. ประกาศแผนในระบบ EGP | 18 พ.ย. 62 | 18 พ.ย. 62 |  |
| 5. กพด. แจ้งแผน | 21 พ.ย. 62 | 21 พ.ย. 62 |  |
| 6. ราคากลาง | 21 พ.ย. 62 | 21 พ.ย. 62 |  |
| 7. ร่าง TOR | 21 พ.ย. 62 | 21 พ.ย. 62 |  |
| 8. กำหนด Spec. | 21 พ.ย. 62 | 21 พ.ย. 62 |  |
| 9. กองขออนุมัติหลักการ | 27 พ.ย. 62 | 27 พ.ย. 62 |  |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 10. กพด.ขอความเห็นชอบราคากลาง | 12 ธ.ค. 62 | 16 ธ.ค. 62 | × |
| 11. กพด. ขออนุมัติดำเนินการ | 17 ธ.ค. 62 | 24 ธ.ค. 62 | × |
| 12. อนุมัติประกาศร่าง TOR บนเว็บไซต์ | 24-27 ธ.ค. 62 | 25 ธ.ค.62-2 ม.ค.63 | × |
| 13. อนุมัตินำประกาศขึ้นเว็บไซต์ (ฉบับจริง) | 2-23 ม.ค. 63 | 7 ม.ค. 63 |  |
| 14. ยื่นซองทางอิเล็กทรอนิกส์ | 24 ม.ค. 63 | 24 ม.ค. 63 |  |
| 15. เปิดซอง/คกก.สรุปเสนอ | 27 -31 ม.ค. 63 | 27 ม.ค. 63 |  |
| 16. พัสดุสรุปรับราคา | 5 ก.พ. 63 | 13 ก.พ. 63 | × |
| 17. เสนอขออนุมัติรับราคา | 7 ก.พ. 63 | 13 ก.พ. 63 | × |
| 18. ประกาศผลผู้ชนะ | 7-18 ก.พ. 63 | 13-24 ก.พ. 63 | × |
| 19. สนองรับราคา | 19 ก.พ. 63 | 25 ก.พ. 63 | × |
| 20. วันที่ลงนาม | 6 มี.ค. 63 | 27 ก.พ. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (6 ขั้นตอน จาก 13 ขั้นตอน) |  |  | 46.15% |

1.4 สารฝนหลวงยูเรีย 46% N จำนวน 1,000 ตัน วงเงิน  15,498,000  บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กป.) |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | 1 พ.ย. 62 | 1 พ.ย. 62 |  |
| 2. กพด.เสนอแผน | 15 พ.ย. 62 | 15 พ.ย. 62 |  |
| 3. กรมฯ อนุมัติแผน | 18 พ.ย. 62 | 18 พ.ย. 62 |  |
| 4. ประกาศแผนในระบบ EGP | 18 พ.ย. 62 | 18 พ.ย. 62 |  |
| 5. กพด. แจ้งแผน | 21 พ.ย. 62 | 21 พ.ย. 62 |  |
| 6. ราคากลาง | 21 พ.ย. 62 | 21 พ.ย. 62 |  |
| 7. ร่าง TOR | 21 พ.ย. 62 | 21 พ.ย. 62 |  |
| 8. กำหนด Spec. | 21 พ.ย. 62 | 21 พ.ย. 62 |  |
| 9. กองขออนุมัติหลักการ | 27 พ.ย. 62 | 27 พ.ย. 62 |  |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 10. กพด.ขอความเห็นชอบราคากลาง | 12 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 | × |
| 11. กพด. ขออนุมัติดำเนินการ | 17 ธ.ค. 62 | 20 ธ.ค. 62 | × |
| 12. อนุมัติประกาศร่าง TOR บนเว็บไซต์ | 24-27 ธ.ค. 62 | 25 ม.ค. 63 | × |
| 13. อนุมัตินำประกาศขึ้นเว็บไซต์ (ฉบับจริง) | 2-14 ม.ค. 63 | 7 ม.ค. 63 |  |
| 14. ยื่นซองทางอิเล็กทรอนิกส์ | 15 ม.ค. 63 | 24 ม.ค. 63 | × |
| 15. เปิดซอง/คกก.สรุปเสนอ | 16-21 ม.ค. 63 | 27 ม.ค. 63 | × |
| 16. พัสดุสรุปรับราคา | 27 ม.ค. 63 | 12 ก.พ. 63 | × |
| 17. เสนอขออนุมัติรับราคา | 30 ม.ค. 63 | 12 ก.พ. 63 | × |
| 18. ประกาศผลผู้ชนะ | 30 ม.ค.-11 ก.พ. 63 | 12 ก.พ. 63 | × |
| 19. สนองรับราคา | 12 ม.ค. 63 | 24 ก.พ. 63 | × |
| 20. วันที่ลงนาม | 28 ก.พ. 63 | 25 ก.พ. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (4 ขั้นตอน จาก 13 ขั้นตอน) |  |  | 30.77% |

2. ค่าวัสดุตรวจอากาศ

2.1 เครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ ชนิดความถี่ 1,680 MHz จำนวน 2,700 ชุด 
วงเงิน 49,950,000 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กป.) |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | 6 ธ.ค. 62 | 6 ธ.ค. 62 |  |
| 2. กพด.เสนอแผน | 12 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 | × |
| 3. กรมฯ อนุมัติแผน | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 4. ประกาศแผนในระบบ EGP | 13 ธ.ค. 62 | 13 ธ.ค. 62 |  |
| 5. กพด. แจ้งแผน | 13 ธ.ค. 62 | 17 ธ.ค. 62 | × |
| 6. ราคากลาง | 7 ก.พ. 63 | 7 ก.พ. 63 |  |
| 7. ร่าง TOR | 7 ก.พ. 63 | 7 ก.พ. 63 |  |
| 8. กำหนด Spec. | 7 ก.พ. 63 | 7 ก.พ. 63 |  |
| 9. กองขออนุมัติหลักการ | 29 ม.ค. 63 | 29 ม.ค. 63 |  |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 10. กพด.ขอความเห็นชอบราคากลาง | 7 ก.พ. 63 | 7 ก.พ. 63 |  |
| 11. กพด. ขออนุมัติดำเนินการ | 14 ก.พ. 63 | 13 ก.พ. 63 |  |
| 12. อนุมัติประกาศร่าง TOR บนเว็บไซต์ | 21 ก.พ. 63 | 21 ก.พ. 63 |  |
| 13. อนุมัตินำประกาศขึ้นเว็บไซต์ (ฉบับจริง) | 24 ก.พ. 63 | 24 ก.พ. 63 |  |
| 14. ยื่นซองทางอิเล็กทรอนิกส์ | 2 มี.ค. 63 | 2 มี.ค. 63 |  |
| 15. เปิดซอง/คกก.สรุปเสนอ | 2 มี.ค. 63 | 2 มี.ค. 63 |  |
| 16. พัสดุสรุปรับราคา | 6 มี.ค. 63 | 6 มี.ค. 63 |  |
| 17. เสนอขออนุมัติรับราคา | 27 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63 |  |
| 18. ประกาศผลผู้ชนะ | 27 มี.ค.-8 เม.ย. 63 | 8 เม.ย. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (9 ขั้นตอน จาก 11 ขั้นตอน) |  |  | 81.82% |

3. การจ้างเหมาบริการ (จัดสรรตาม พ.ร.บ.)

3.1 จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (ทำหน้าที่บด-ผสมโปรบสารฝนหลวง) สำหรับปฏิบัติงานศูนย์/หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 5 รายการ ปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 16,194,578.40 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กป.) |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | 7 ม.ค. 63 | 7 ม.ค. 63 |  |
| 2. กพด.เสนอแผน | 7 ม.ค. 63 | 7 ม.ค. 63 |  |
| 3. กรมฯ อนุมัติแผน | 9 ม.ค. 63 | 9 ม.ค. 63 |  |
| 4. ประกาศแผนในระบบ EGP | 9 ม.ค. 63 | 9 ม.ค. 63 |  |
| 5. กพด. แจ้งแผน | 9 ม.ค. 63 | 9 ม.ค. 63 |  |
| 6. ราคากลาง | 9 ม.ค. 63 | 9 ม.ค. 63 |  |
| 7. ร่าง TOR | 26 พ.ย. 62 | 26 พ.ย. 62 |  |
| 8. กำหนด Spec. | 9 ธ.ค. 62 | 9 ธ.ค. 62 |  |
| 9. กองขออนุมัติหลักการ | 17 ธ.ค. 62 | 17 ธ.ค. 62 |  |
| การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ |  |  |  |
| 10. กพด.ขอความเห็นชอบราคากลาง | 10 ม.ค. 63 | 10 ม.ค. 63 |  |
| 11. กพด. ขออนุมัติดำเนินการ | 16 ม.ค. 63 | 16 ม.ค. 63 |  |
| 12. อนุมัติประกาศร่าง TOR บนเว็บไซต์ | 13 ม.ค. 63 | 13 ม.ค. 63 |  |
| 13. อนุมัตินำประกาศขึ้นเว็บไซต์ (ฉบับจริง) | 17 ม.ค. 63 | 17 ม.ค. 63 |  |
| 14. ยื่นซองทางอิเล็กทรอนิกส์ | 13 ก.พ. 63 | 13 ก.พ. 63 |  |
| 15. เปิดซอง/คกก.สรุปเสนอ | 14 ก.พ. 63 | 14 ก.พ. 63 |  |
| 16. พัสดุสรุปรับราคา | 18 ก.พ. 63 | 18 ก.พ. 63 |  |
| 17. เสนอขออนุมัติรับราคา | 18 ก.พ. 63 | 18 ก.พ. 63 |  |
| 18. ประกาศผลผู้ชนะ | 21 ก.พ. 63 | 21 ก.พ. 63 |  |
| 19. สนองรับราคา | 24 ก.พ. 63 | 24 ก.พ. 63 |  |
| 20. วันที่ลงนาม | 27 ก.พ. 63 | 27 ก.พ. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผนของกลุ่มพัสดุ (13 ขั้นตอน จาก 13 ขั้นตอน) |  |  | 100% |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 8 : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : เลขานุการกรม | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 777 | โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 702 |
| คำอธิบาย : - การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) - การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ รอบ 12 เดือน เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ - หมายเหตุ : - 1. การคำนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ - 2. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2,036.76 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) จำนวน 442.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.70 |  |
| สูตรการคำนวณ : เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย X 100 วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ = 442.01 x 100 = 21.70% 2,036.76 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 80; 85; 90; 95; 100. |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม; 5; ร้อยละ 21.70; 1.0000; 0.0500.

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. มีคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้เป็นไปตามแผน และตามมติคณะรัฐมนตรี 2. มีการประชุมผู้บริหารกรมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงิน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประจำทุกเดือน 3. ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาส และติดตามดำเนินการให้เป็นไปตามแผน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 9 : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : เลขานุการกรม | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 777 | โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 433 |
| คำอธิบาย : - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน จะพิจารณาตามความสามารถในการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ระหว่างปี จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมา เป็นฐานในการคำนวณ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : สำนักงานเลขานุการกรม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 186,527,232 บาท มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) จำนวน 89,348,731.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.90 |  |
| สูตรการคำนวณ : เงินงบประมาณรายจ่ายที่เบิกจ่าย รอบ 6 เดือน X 100 วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยงานได้รับ = 89,348,731.09 x 100 = 47.90% 186,527,232 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 80; 85; 90; 95; 100. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน; 5; ร้อยละ 47.90; 1.0000; 0.0500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 ของสำนักงานเลขานุการกรม 2. ปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามรอบระยะเวลาที่กองแผนงานกำหนด 3. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 เป็นรายเดือน |  |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเลขานุการกรม

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 10 : ผลการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : เลขานุการกรม | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ |
| โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 777 | โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 751 |
| คำอธิบาย :  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพเรื่อง มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่มีมติเห็นชอบกับมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยมอบหมายทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ตามข้อเสนอของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  เป็นการลดขยะใน 4 ประเภท ได้แก่ การลดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 10) ลดการใช้ถุงพลาสติก (ร้อยละ 30) ลดแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (ร้อยละ 30) และการลดโฟมบรรจุอาหาร (ร้อยละ 100) |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ดำเนินการตาม “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ตามหลักเกณฑ์การประเมิน รอบ 6 เดือน ดังนี้ 1. จัดทำแผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และอธิบดีให้ความเห็นชอบแผน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 2. จัดทำป้ายแสดงประเภทของขยะ 4 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ และขยะอันตราย ที่ถังขยะอย่างชัดเจน มีรูปภาพประกอบ และมีการคัดแยกและจัดการขยะ 4 ประเภท ดังนี้ 2.1 ขยะรีไซเคิล : แต่ละหน่วยงานทำการคัดแยกขยะรีไซเคิล และพนักงานทำความสะอาดที่ดูแล ภายในอาคาร จะเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิล นำไปไว้ ณ จุดรวบรวมขยะรีไซเคิล และเมื่อมีปริมาณมากพอ พนักงานทำความสะอาดของกรมจะจำหน่ายให้ร้านรับซื้อของเก่า โดยรายได้จากการจำหน่ายจะนำมาใช้ประโยชน์ภายในกรม 2.2 ขยะทั่วไป : ในแต่ละวันพนักงานทำความสะอาดจะจัดเก็บขยะ จำนวน 2 รอบ ช่วงเช้า เวลา 11.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 15.30 น. และนำไปไว้ ณ จุดรวบรวมขยะทั่วไป เพื่อรอรถเก็บขยะของกรุงเทพมหานครเข้ามาเก็บและนำไปกำจัด (รถเก็บขยะเข้ามาที่กรมวันเว้นวัน) 2.3 ขยะอินทรีย์ : แต่ละหน่วยงานจะทำการคัดแยกเศษอาหารออกจากขยะอื่น ๆ เช่น หลอดดูดน้ำ กระดาษชำระ ตะเกียบ เป็นต้น เพื่อนำไปทิ้งในถังขยะเปียก และพนักงานทำความสะอาดจะนำขยะเศษอาหาร ในแต่ละวันไปใส่ไว้ในถังที่จัดเตรียมไว้สำหรับทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร วันละ 1 รอบ (เวลา 15.30 น.) ซึ่งบางครั้งบุคลากรก็จะนำขยะเศษอาหารไปทิ้งในถังสำหรับทำปุ๋ยหมักเอง 2.4 ขยะอันตราย : กรมกำหนดจุดทิ้งขยะอันตราย และเก็บรวบรวมขยะอันตรายไว้ ณ จุดทิ้งที่กำหนด โดยแยกประเภทของขยะอันตรายไว้อย่างชัดเจน และเมื่อมีปริมาณมากพอจะแจ้งให้รถเก็บขยะของกรุงเทพมหานครเข้ามาจัดเก็บเพื่อนำไปกำจัด (ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง) 3. มีการบันทึกปริมาณขยะ 4 ประเภท โดยชี้แจงวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลสำหรับการรายงานปริมาณขยะมูลฝอยในแต่ละวันให้กับพนักงานทำความสะอาดของกรม ได้แก่ ขยะทั่วไปและขยะเปียก (หน่วยนับ : กิโลกรัม) ถุงพลาสติกหูหิ้ว (หน่วยนับ : ใบ) แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (หน่วยนับ : ใบ) และกล่องโฟมบรรจุอาหาร (หน่วยนับ : ใบ) และจัดทำรายงานข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละประเภทเป็นรายเดือน ส่งกรมควบคุมมลพิษ ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน |  |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| 4. กรมกำหนดจุดทิ้งและรวบรวมขยะอันตรายที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งอยู่บริเวณทางออกด้านหลังของอาคารเก่า โดยจัดทำกล่องในการเก็บรวบรวมขยะอันตรายแต่ละประเภท ติดป้ายบอกประเภทขยะอันตรายไว้อย่างชัดเจน สำหรับตลับหมึกที่ใช้แล้วจะรวบรวมไว้ในถังขยะอันตราย (ถังแดง) 5. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ดังนี้ 5.1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้แก่บุคลากร เรื่อง มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 (งานวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ 7) 5.2 จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์รณรงค์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 4 ประเภท บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 และชั้น 6 ของอาคารใหม่ 5.3 รายงานปริมาณขยะมูลฝอย (ขยะทั่วไป ขยะเปียก) ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ปริมาณการใช้แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และปริมาณการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร ของทั้งส่วนกลางและหน่วยงานในภูมิภาค เป็นรายเดือน โดยประชาสัมพันธ์ข้อมูลภายในลิฟต์โดยสาร 5.4 จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การลดใช้กระดาษชำระ ภายในห้องน้ำทุกชั้นของกรม 5.5 จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 10 มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรม 5.6 แจ้งเวียนแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 6. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ เช่น การทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร และเศษใบไม้ 7. จัดกิจกรรมเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหาร ดังนี้ 7.1 กิจกรรมแบ่งปันถุงผ้า โดยทุกหน่วยงานจัดให้มีจุดยืมถุงผ้า เพื่อให้บุคลากรนำไปใช้ในการซื้อสินค้า ใส่เอกสารกลับไปทำงานที่บ้าน ใส่อาหารจากบ้านมารับประทานที่ทำงาน 7.2 กิจกรรมปิ่นโตผูกมิตร จัดทุกวันพุธที่ 1 และ 3 ของเดือน 7.3 กิจกรรมสภากาแฟ จัดทุกวันอังคาร เวลา 10.30 – 10.45 น. โดยใช้เงินกองทุนสวัสดิการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในการจัดซื้อกาแฟ น้ำหวาน และอาหารว่าง สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมมีข้อกำหนด ให้ทุกคนนำแก้วส่วนตัวมารับบริการ 7.4 กิจกรรมอาหารกลางวันอิ่มละ 20 บาท โดยจัดหาแม่ครัวมาทำอาหารกลางวัน และจำหน่ายให้บุคลากร จานละ 20 บาทต่อคน 8. จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบของกรมควบคุมมลพิษ เป็นรายเดือน ผลการดำเนินงานมีดังนี้ - ปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลง ร้อยละ 63.09 - จำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่ลดลง ร้อยละ 63.65 - จำนวนแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ลดลง ร้อยละ 76.12 - จำนวนโฟมบรรจุอาหารที่ลดลง ร้อยละ 98.25 |  |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. ขยะมูลฝอย (คะแนนเต็ม 2 คะแนน); ถุงพลาสติกหูหิ้ว (คะแนนเต็ม 1 คะแนน); แก้วน้ำพลาสติก (คะแนนเต็ม 1 คะแนน); โฟมบรรจุอาหาร (คะแนนเต็ม 1 คะแนน). 1; < ร้อยละ 2.00; < ร้อยละ 6.00; < ร้อยละ 6.00; < ร้อยละ 60. 2; ร้อยละ 2.00 – 2.99; ร้อยละ 6.00 – 8.99; ร้อยละ 6.00 – 8.99; ร้อยละ 60.00 – 64.99. 3; ร้อยละ 3.00 – 3.99; ร้อยละ 9.00 – 11.99; ร้อยละ 9.00 – 11.99; ร้อยละ 65.00 – 69.99. 4; ร้อยละ 4.00 – 4.99; ร้อยละ 12.00 – 14.99; ร้อยละ 12.00 – 14.99; ร้อยละ 70.00 – 74.99. 5; ร้อยละ 5.00 – 5.99; ร้อยละ 15.00 – 17.99; ร้อยละ 15.00 – 17.99; ร้อยละ 75.00 – 79.99. 6; ร้อยละ 6.00 – 6.99; ร้อยละ 18.00 – 20.99; ร้อยละ 18.00 – 20.99; ร้อยละ 80.00 – 84.99. 7; ร้อยละ 7.00 – 7.99; ร้อยละ 21.00 – 23.99; ร้อยละ 21.00 – 23.99; ร้อยละ 85.00 – 89.99. 8; ร้อยละ 8.00 – 8.99; ร้อยละ 24.00 – 26.99; ร้อยละ 24.00 – 26.99; ร้อยละ 90.00 – 94.99. 9; ร้อยละ 9.00 – 9.99; ร้อยละ 27.00 – 29.99; ร้อยละ 27.00 – 29.99; ร้อยละ 95.00 – 99.99. 10; ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป; ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป; ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป; ร้อยละ 100. คะแนน ที่ได้; = 2 x ระดับคะแนนที่ได้ 10; = 1 x ระดับคะแนนที่ได้ 10; = 1 x ระดับคะแนนที่ได้ 10; = 1 x ระดับคะแนนที่ได้ 10. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ผลการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย; 5; 4.9; 4.9000; 0.2450. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. คัดแยกขยะมูลฝอย 4 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ และขยะอันตราย และมีการจัดการขยะแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ 3. จัดทำป้ายแสดงประเภทของขยะมูลฝอยที่ถังขยะอย่างชัดเจน สามารถให้ผู้มาใช้บริการสามารถทิ้งขยะได้อย่างถูกต้องโดยสะดวก 4. บันทึกปริมาณขยะมูลฝอยตามรูปแบบที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด ได้แก่ ขยะทั่วไปและขยะเปียก (หน่วยนับ : กิโลกรัม) ถุงพลาสติกหูหิ้ว (หน่วยนับ : ใบ) แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (หน่วยนับ : ใบ) และกล่องโฟมบรรจุอาหาร (หน่วยนับ : ใบ) และจัดทำรายงานข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละประเภทเป็นรายเดือน ส่งกรมควบคุมมลพิษ ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 5. กำหนดจุดทิ้งและจุดเก็บรวบรวมขยะอันตรายที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ 6. จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 7. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ เช่น หมักทำปุ๋ย 8. จัดกิจกรรมเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหาร |  |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. สรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 2. แบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 11 : ร้อยละการตอบสนองต่อข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : เลขานุการกรม | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 777 | โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 702 |
| คำอธิบาย : การตอบสนองต่อข้อตรวจพบ จะพิจารณาจากประเด็นข้อตรวจพบจากรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นที่กลุ่มตรวจสอบภายในรายงานต่อหน่วยงาน และหน่วยงานมีการดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : กิจกรรมการตรวจสอบของสำนักงานเลขานุการกรม รอบ 6 เดือน 1. ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคครั้งที่ 1 จำนวน 8 ข้อ 2. ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคครั้งที่ 2 จำนวน 6 ข้อ 3. ตรวจสอบการเงิน การบัญชีในระบบ GFMIS และติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน จำนวน 65 ข้อ 4. ตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) จำนวน 18 ข้อ 5. ตรวจสอบรายการค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จำนวน 13 ข้อ 6. สอบทานกองทุนสวัสดิการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 2 ข้อ 7. สอบทานกองทุนฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 2 ข้อ มีประเด็นข้อตรวจพบที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 12 ข้อ - กิจกรรมการตรวจสอบการเงินบัญชีในระบบ GFMIS และติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน (กลุ่มพัสดุ) โดยมีการติดตามทวงถาม 1 ครั้ง (เดือน มี.ค. 2563) |  |
| สูตรการคำนวณ : - จำนวนประเด็นข้อตรวจพบที่มีการแก้ไข x 100 - จำนวนประเด็นข้อตรวจพบทั้งหมดของหน่วยงาน = 102 x 100 114 = ๘๙.๔๗% |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 80; 85; 90; 95; 100. |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการตอบสนองต่อข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน; 2.5; ร้อยละ ๘๙.๔๗; 2.8940; 0.0720.

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : มอบหมายผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการ แก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อตรวจพบให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง : 1. บันทึกติดตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายใน 2. บันทึกสำนักงานเลขานุการกรมที่จัดส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 12 : การจัดทำบัญชีพัสดุที่ถูกต้อง และจัดส่งตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : เลขานุการกรม | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มพัสดุ |
| โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 777 | โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 702 |
| คำอธิบาย : การควบคุมบัญชีพัสดุ ประกอบด้วย การบันทึกบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเมื่อสิ้นปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องจัดทำรายงานประจำปีบัญชีพัสดุประเภทวัสดุ รายงานประจำปีพัสดุประเภทครุภัณฑ์ โดยหลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์ หน่วยงานจะต้องปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนี้ 1. วัสดุ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่า ไม่สูง และไม่มีลักษณะคงทนถาวร เช่น วัสดุสำนักงาน เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้วัสดุคงเหลือในราคาทุน 2. ครุภัณฑ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน มีลักษณะคงทน และ มีอายุการใช้งานเกินกว่า 1 ปี แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 2.1 ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่อหน่วยหรือต่อชุดตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปตามราคาทุน ครุภัณฑ์ประเภทนี้ถือว่าเป็นสินทรัพย์ถาวรของหน่วยงาน จะต้องบันทึกรายละเอียดครุภัณฑ์ในทะเบียนคุมทรัพย์สินและคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปี รวมทั้งต้องรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มรายงานข้อมูลสินทรัพย์สำหรับสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ประเภทครุภัณฑ์ 2.2 ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่อหน่วยหรือต่อชุดต่ำกว่า 5,000 บาทตามราคาทุน ครุภัณฑ์ประเภทนี้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ ให้บันทึกรายละเอียดของครุภัณฑ์ดังกล่าวในทะเบียนคุมทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการควบคุมรายการทรัพย์สินของทางราชการโดยไม่ต้องคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปี และไม่ต้องรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มรายงานข้อมูลสินทรัพย์สำหรับสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ประเภทครุภัณฑ์ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบัญชีวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ส่งให้กลุ่มพัสดุ |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; จัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ แต่จัดส่งไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด. 2; -. 3; จัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และจัดส่งบัญชีวัสดุหรือทะเบียนครุภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด. 4; -. 5; จัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และจัดส่งภายในระยะเวลา ที่กำหนด. |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. การจัดทำบัญชีพัสดุที่ถูกต้อง และจัดส่งตามระยะเวลาที่กำหนด; 2.5; N/A; 1.0000; 0.0250. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำบัญชีวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี 2563 ตามแบบฟอร์มที่กลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กำหนด 2. จัดส่งบัญชีวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี 2563 ให้กลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ภายในเวลาที่กำหนด |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : |  |