## แผนปฏิบัติการ 20 ปี
การจัดทำผังขั้นตอนกระบวนการ (Service Blueprint)
กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน........... (ระยะ 20 ปี)
ขั้นตอน | ผู้รับผิดชอบ | [6 empty] | จุดควบคุม/เวลา | เอกสารที่เกี่ยวข้อง
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผอ.กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ | ผอ.กองแผนงาน | อธิบดี | คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ | หน่วยงาน ภายในกรม | หน่วยงานภายใน/ภายนอกกระทรวงเกษตรฯ
เริ่มดำเนินการภายในเดือนพฤศจิกายน
1. ศึกษา วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ของกรม | [8 empty] | 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธสาสตร์ชาติ 3. แผนปฏิรูปประเทศ 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5. การพัฒนาที่ยังยืน (SDGs) 6. แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี) 8. นโยบายรัฐบาล
2. เตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการ ดัดแปรสภาพอากาศ
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ - วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร - ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด - กำหนดแผนงาน/โครงการ งบประมาณ
4. สรุปสาระสำคัญจากการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ
5. จัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ งบประมาณ | [7 empty] | มีรายละเอียดโครงการครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด | แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 1. หลักการและเหตุผล 2. วัตถุประสงค์โครงกการ 3. กิจกรรม/ระยะเวลา/วงเงินงบประมาณ 4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 5. ตัวชี้วัด 6.หน่วยงานที่รับผิดชอบ
6. รวบรวม ตรวจสอบรายละเอียดแผนงาน/โครงการ งบประมาณ
7. จัดทำผังความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์
8. จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระยะ 20 ปี
9. เสนอขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระยะ 20 ปี
10. ประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระยะ 20 ปี
11. ปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระยะ 20 ปี
12. เสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระยะ 20 ปี | [7 empty] | เสนอขอความเห็นชอบแผนฯ ภายในเดือน......................
13. เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านการ ดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระยะ 20 ปี ผ่านช่องทางต่าง ๆ | [7 empty] | เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
NO
YES
NO
YES
YES
NO
NO
YES

## จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี
การจัดทำผังขั้นตอนกระบวนการ (Service Blueprint)
กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระยะ 5 ปี
ขั้นตอน | ผู้รับผิดชอบ | [5 empty] | จุดควบคุม/เวลา | เอกสารที่เกี่ยวข้อง
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผอ.กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ | ผอ.กองแผนงาน | อธิบดี | ปลัด/รองปลัด | หน่วยงานภายใน/ภายนอกกระทรวงเกษตรฯ
เริ่มดำเนินการภายในเดือนพฤศจิกายน
1. ศึกษา วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรม | [7 empty] | 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2. แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3. นโยบายรัฐบาล 4. แผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพ อากาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระยะ 20 ปี
2. จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด/งบประมาณ ระยะ 5 ปี | [7 empty] | แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 1. หลักการและเหตุผล 2. วัตถุประสงค์โครงการ 3. กิจกรรม/ระยะเวลา/วงงเนงบประมาณ 4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 5. ตัวชี้วัด 6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3. จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ กรมฝนหลวงและ การบินเกษตร ระยะ 5 ปี | [7 empty] | 1. พระราชกฤฎีกา วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2. ใช้ Template สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4. เสนอขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระยะ 5 ปี | [7 empty] | ร่างแผนปฏิบัติราชการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระยะ 5 ปี
5. นำเข้าแผนปฏิบัติราชการ กรมฝนหลวงและ การบินเกษตร ระยะ 5 ปี ในระบบ EMENSCR | [6 empty] | ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่สภาพัฒน์ฯ กำหนด
6. อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ กรมฝนหลวงและ การบินเกษตร ระยะ 5 ปี ในระบบ eMENSCR
7. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ กรมฝนหลวงและ การบินเกษตร ระยะ 5 ปี
NO
YES
NO
YES
NO
NO
YES

## แผนปฏิบัติราชการประจำปี
การจัดทำผังขั้นตอนกระบวนการ (Service Blueprint)
กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ขั้นตอน | ผู้รับผิดชอบ |  |  |  |  | จุดควบคุม/เวลา | เอกสารที่เกี่ยวข้อง
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผอ.กลุ่มแผนงาน | ผอ.กองแผนงาน | หน่วยงาน ภายในกรม | อธิบดี
เริ่มดำเนินงานภายในเดือนสิงหาคม
1. ศึกษา พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ....
2. กำหนดกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ประกอบด้วย ทิศทางของกรม, ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการประจำปี, โครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของกรม, งบประมาณรายจ่ายประจำปี, รายละเอียดแผนปฏิบัติงานประจำปี
3. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายละเอียด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ภาพรวม) จำแนกตามผลผลิต/กิจกรรม/หน่วยงาน
4. จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี
5. แจ้ง สำนัก/กอง/กลุ่ม ตรวจสอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี
6. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี | [5 empty] | แผนปฏิบัติราชการประจำปี ต้องได้รับความเห็นชอบ ภายใน 30 ตุลาคม
8. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
NO
YES
NO
YES
NO
YES
NO
YES

## การจัดทำคำของบประมาณ
การจัดทำผังขั้นตอนกระบวนการ (Service Blueprint)
กระบวนการจัดทำคำของบประมาณประจำปี
ขั้นตอน | ผู้รับผิดชอบ | [9 empty] | จุดควบคุม/เวลา | เอกสารที่เกี่ยวข้อง
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผอ. กลุ่มแผนงาน | ผอ. กองแผนงาน | อธิบดี | หน่วยงาน ภายในกรม | สศก. | รมว. กษ | กรรมาธิการ/วุฒิสภา/ อนุกรรมาธิการ | ครม. | สงป.
เริ่มดำเนินการเมื่อสำนักงบประมาณ แจ้งแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
1. ทบทวนและปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายรับและรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง | [10 empty] | ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่สำนักงบประมาณกำหนด | คู่มือ สงป. ในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....
2. ทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ | [10 empty] | ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่สำนักงบประมาณกำหนด | 1. คู่มือ สงป. ทบทวน และปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 2. แบบฟอร์มการทบทวน และปรับปรุงเป้าหมาย ตามที่ สงป. กำหนด
3. จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... ประกอบด้วย - แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี แยกตามผลผลิต/กิจกรรม/หน่วยงาน/หมวดรายจ่าย - คำชี้แจงคำของบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) - ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศ - ค่าใช้จ่ายการสัมมนาและฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ - ค่าใช้จ่ายการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ - รายละเอียดข้อมูลประกอบสำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป | [10 empty] | ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กองแผนงานกำหนด | 1. คู่มือ สงป. ในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... 2. แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณ ตามที่ สงป. กำหนด
4. วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล สำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณทุกรายการ และรายการที่มีวงเงินงบประมาณเกิน 100 ล้านบาท ทุกรายการ | [10 empty] | ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กองแผนงานกำหนด | 1. คู่มือ สงป. การศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 2. แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม หลักธรรมาภิบาล ตามที่ สงป. กำหนด
5. จัดทำรายงานการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล และบันทึกในระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ของ สงป. และ จัดส่งหนังสือให้ สงป. | [10 empty] | ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่สำนักงบประมาณกำหนด รอบที่ 1 ส่งก่อนคำขอเบื้องต้นงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ รอบที่ 2 ส่งพร้อมข้อมูลคำของบประมาณภาพรวมของกรม | 1. คู่มือ สงป. การศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามหลักธรรมาภิบาล 2. แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม หลักธรรมาภิบาล ที่ สงป. กำหนด
6. จัดทำรายการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ | [10 empty] | ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่สำนักงบประมาณกำหนด | 1. คู่มือ สงป. การจัดทำรายงานวิเคราะห์ ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานจากการ ใช้จ่ายงบประมาณ 2. แบบฟอร์มรายงานวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานจากการ ใช้จ่ายงบประมาณ ตามที่ สงป. กำหนด
7. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... ของกรม ฝนหลวงและการบินเกษตร ประกอบด้วย - คำของบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ - คำของบประมาณจำแนกตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม - คำของบประมาณรายการผูกพันที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป | [10 empty] | ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่สำนักงบประมาณกำหนด
8. บันทึกรายละเอียดคำขอเบื้องต้นงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ ในระบบ E-budgeting ของ สงป. และจัดส่งหนังสือให้ สงป. | [10 empty] | ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่สำนักงบประมาณกำหนด | 1. คู่มือระบบ e-Budgeting 2. แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐ
9. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขอรับการจัดสรรงบประมาณ สำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป | [10 empty] | 1. ปฏิบัติตามกฏหมายการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 2. ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี | 1. แบบฟอร์มเรื่องการเสนอเรื่องคณะ รัฐมนตรี 2. รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 27
10. จัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ส่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | [10 empty] | ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่ สศก. กำหนด
11. บันทึกรายละเอียดคำของบประมาณจำแนก ตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม ในระบบ E-budgeting ของ สงป. | [10 empty] | ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่สำนักงบประมาณกำหนด | 1. คู่มือระบบ e-Budgeting 2. แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....
12. จัดส่งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. .... ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ภาพรวม) ให้ สงป. | [10 empty] | ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่สำนักงบประมาณกำหนด | 1. คำของบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ 2. คำของบประมาณจำแนกตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 3. คำของบประมาณรายการผูกพันที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป
13. สำนักงบประมาณพิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....
13. ปรับปรุงรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... ตามมติคณะรัฐมนตรี
14. จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. … เสนอสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาและคณะอนุกรรมาธิการ | [10 empty] | ภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมาธิการ/วุฒิสภา/ คณะอนุกรรมาธิการฯ กำหนด | แบบฟอร์มเอกสารประกอบการชี้แจง ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ/วุฒิสภา/ อนุกรรมาธิการฯ
15. พิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... และสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาและคณะอนุกรรมาธิการ วาระที่ 1-3
16. แจ้งวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังการ เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ ให้ สำนัก/กอง/กลุ่ม จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาพรวม (ข้อมูลรายเดือน)
17. จัดทำแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร | [10 empty] | ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่สำนักงบประมาณกำหนด | 1. แบบ สงป. 301 2. แบบ สงป. 302 3. แบบ สงป. 302/1 4. แบบ สงป. 301 (บูรณาการ) 5. แบบ สงป. 302 (บูรณาการ)
18. บันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... ในระบบ Evmis ของ สงป. และจัดส่งหนังสือให้ สงป.
19. จัดทำรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. .... จำแนกตาม ผลผลิต/กิจกรรม/หน่วยงาน และรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. .... | [10 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคม
20. เสนอขอความเห็นชอบรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. .... จำแนกตาม ผลผลิต/กิจกรรม/หน่วยงาน และรายละเอียดแผน การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....ต่ออธิบดี และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ | [10 empty] | ได้รับความเห็นชอบ ภายในเดือนตุลาคม
NO
YES
NO
YES
NO
YES
NO
YES
YES
NO
YES
NO

## การจัดสรรงบฯ และติดตาม
การจัดทำผังขั้นตอนกระบวนการ (Service Blueprint)
กระบวนการจัดสรรงบประมาณ และกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ขั้นตอน | ผู้รับผิดชอบ | [6 empty] | จุดควบคุม/เวลา | เอกสารที่เกี่ยวข้อง
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผอ. กลุ่มงบประมาณ | ผอ. กองแผนงาน | หน่วยงาน ภายในกรม | อธิบดี | กลุ่มบริหาร การคลัง (สล.) | หน่วยงานนอก
เริ่มดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งวงเงินจัดสรร งบประมาณประจำปีจากสำนักงบประมาณ
1. จัดสรรวงเงินงบประมาณประจำปี ตามแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/หมวดรายจ่าย ให้สำนัก/กอง/กลุ่ม
2. สำนัก/กอง/กลุ่ม จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตามการใช้จ่ายจริง ข้อมูลเป็นรายเดือน
3. รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลเแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของสำนัก/กอง/กลุ่ม
4. เสนอขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของสำนัก/กอง/กลุ่ม | [7 empty] | เสนอขออนุมัติทันทีเมื่อได้รับ ใบโอนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากสำนักงบประมาณ
5. บันทึกวงเงินจัดสรร รายสำนัก/กอง/กลุ่ม ในระบบสารสนเทศงานงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบุคลากร และอนุมัติในระบบ
6. แจ้งสำนักงานเลขานุการกรม (กลุ่มบริหารการคลัง) จัดสรรงบประมาณในระบบ GFMIS
7. สำนัก/กอง/กลุ่ม บันทึกวงเงินตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เป็นรายเดือน ในระบบสารสนเทศงานงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบุคลากร
โอนเปลี่ยนแปลง/ปรับฐานงบประมาณ/เบิกแทนกัน ในระบบสารสนเทศงานงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบุคลากร กรณีสำนัก/กอง/กลุ่ม มีความประสงค์ขอใช้เงินสำรองส่วนกลาง/เงินเหลือจ่าย
8. กำกับ ตรวจสอบการกันเงิน/เบิกจ่าย/ตัดยอดงบประมาณ ของสำนัก/กอง/กลุ่ม ในระบบสารสนเทศงานงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบุคลากร | [7 empty] | 1. ตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งเงิน 2. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร 3. อนุมัติตัดยอดงบประมาณ ในระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ | 1. หนังสืออนุมัติหลักการงบประมาณของสำนัก/กอง/กลุ่ม พร้อมสำเนา 2. ใบกันเงินพร้อมสำเนา
9. กำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของสำนัก/กอง/กลุ่ม โดยเปรียบเทียบข้อมูลกับระบบ GFMIS และระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ
10. วิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลงบประมาณ ประกอบด้วย - ข้อมูลกันเงินงบประมาณ - ข้อมูลตัดยอดงบประมาณ (การเบิกจ่าย) - ข้อมูลเงินเหลือจ่าย - ข้อมูลเงินสำรองกรมฯ - ข้อมูลการโอนเปลี่ยนแปลง - ข้อมูลปรับฐานงบประมาณ - ข้อมูลเบิกจ่ายแทนกัน
NO
YES

## การติดตามรายงานผล
การจัดทำผังขั้นตอนกระบวนการ (Service Blueprint)
กระบวนการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ขั้นตอน | ผู้รับผิดชอบ | [6 empty] | จุดควบคุม/เวลา | เอกสารที่เกี่ยวข้อง
| กลุ่มติดตาม และประเมินผล | กลุ่มนโนบายและยุทธศาสตร์ | กลุ่มงบประมาณ | ผอ. กองแผนงาน | อธิบดี | หน่วยงานภายในกรม | หน่วยงานภายนอก
เริ่มดำเนินการวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี
1. กำหนดกรอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามผลผลิต/กิจกรรม/โครงการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร | [7 empty] | ๑. ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. .... ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี นโยบายรัฐบาล และโครงการสำคัญต่าง ๆ ๒. ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ... ตามเป้าหมายที่สำนักงบประมาณกำหนด ๓. ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๔. การเบิกจ่ายงบประมาณของ สำนัก/กอง/กลุ่ม ให้เป็นไปตามแผนของสำนัก/กอง/กลุ่ม
2. เสนอขออนุมัติกรอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....
3. แจ้งเวียนกรอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....
4. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานใน สังกัดกรม
5. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตามแบบ M1 | [7 empty] | รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน โดยตัดยอดข้อมูล ผลการปฏิบัติงานในวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน และส่งให้ กองแผนงานภายในวันที่ ๑ ของเดือนถัดไป
6. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตามแบบ M2 | [7 empty] | รายการผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย โดยตัดยอดข้อมูลเป็นรายสัปดาห์และรายเดือน และส่งให้กองแผนงาน รายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดี และรายเดือนภายในวันที่ ๑ ของเดือนถัดไป
7. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม/สัมมนา ประจำปี...... ตามแบบ M3 | [7 empty] | รายงานผลการฝึกอบรมสัมมนาของหน่วยงาน โดยตัดยอดข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณวันสิ้นเดือน และส่งให้กองแผนงานภายในวันที่ ๑ ของเดือนถัดไป
8. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแบบ F2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงิน กันเหลื่อมปี ผลการเบิกจ่ายงบกลาง และผลการเบิกจ่ายแทนกัน | [7 empty] | รายงานเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน/รายไตรมาส โดยตัดยอดข้อมูลสิ้นเดือน และส่งให้กองแผนงานภายในวันที่ ๓ ของเดือนถัดไป
9. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการด้านการ ดัดแปรสภาพอากาศ ประจำปี | [7 empty] | รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน และส่งให้กองแผนงานภายในวันที่ ๙ ของเดือนเมษายน ๒๕๖๔ และวันที่ ๘ ของเดือนตุลาคม ๒๕๖๔
10. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานผลการกันเงิน ตัดยอด และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | [7 empty] | 1. ตัดยอดข้อมูล ณ สิ้นเดือน และส่งให้กองแผนงาน ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป 2. เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน รายงานเดือนละ ๒ ครั้ง - ครั้งที่ ๑ ตัดยอดข้อมูลผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๕ และ ส่งให้กองแผนงานภายในวันที่ ๑๘ ในเดือนเดียวกัน - ครั้งที่ ๒ ตัดยอดข้อมูลผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน และ ส่งให้กองแผนงานภายในวันที่ ๓ ของเดือนถัดไป
11. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานผลแนวทางการ ขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ เรื่อง ผลักดันการศึกษาวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรทุกด้าน | [7 empty] | รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเป็นรายเดือน - ผลการดำเนินงาน ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 23 และ ส่งให้กองแผนงานภายในวันที่ 25 ในเดือนเดียวกัน - ผลการใช้จ่ายเงิน ตัดยอดข้อมูล ณ สิ้นเดือน และ ส่งให้กองแผนงานภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
12. เสนอรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของกรม ต่ออธิบดี และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | [7 empty] | 1. หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กรมวิชาการเกษตร, สำนักงบประมาณ, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, คณะกรรมการกำกับและ ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. กำหนดส่งรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในกรอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....
NO
Yes
No
No
Yes