ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

กองแผนงาน  ()   รอบ ๖ เดือน

| ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ | น้ำหนัก (ร้อยละ) | เกณฑ์การให้คะแนน |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนน ที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก |
| ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. การประเมินสถานะของหน่วยงาน ในการเป็นระบบราชการ 4.0 | 10 | 350 คะแนน | 370.35 คะแนน | 390.69 คะแนน | 410.23 คะแนน | 429.76 คะแนน | N/A | 1.0000 | 0.1000 |
| ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2.5 | 2.5000 | 0.5000 |
| 3. ระดับความสำเร็จในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3.0000 | 0.6000 |
| 4. ระดับความสำเร็จของการประเมินผลโครงการปฏิบัติการฝนหลวง | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1.0000 | 0.1500 |
| 5. ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4.0000 | 0.6000 |
| ตัวชี้วัดการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม | 10 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | ร้อยละ 14.37 | 1.0000 | 0.1000 |
| 7. ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน | 10 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | ร้อยละ 33.76 | 1.0000 | 0.1000 |
| รวม | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 2.1500 |

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 1, 6 ใช้ค่าคะแนนตามผลการประเมินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 1 : การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
| โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 911 | โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 910 |
| คำอธิบาย :  PMQA 4.0 คือ เครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อประเมินความสามารถในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของส่วนราชการในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน  พิจารณาจากความสามารถในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  พิจารณาจากผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทั้ง 7 หมวด ประกอบด้วย หมวด 1 การนำองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : สำนักงาน ก.พ.ร. จะเปิดระบบให้หน่วยงานประเมินตนเองในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2566 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : Interval - 20.35 คะแนน/+ 19.54 คะแนน ต่อ 1 คะแนน กลุ่ม 2 : ส่วนราชการที่มีคะแนนผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่ 350 - 399 คะแนน ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. คะแนน; 350; 370.35; 390.69; 410.23; 429.76. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0); 10; N/A; 1.0000; 0.1000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : |  |
| - ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : |  |
| หลักฐานอ้างอิง : |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 2 : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองแผนงาน | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ |
| โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 888 | โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 830 |
| คำอธิบาย : เป็นการวัดการดำเนินงานของกองแผนงานในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตั้งแต่การเผยแพร่และถ่ายทอดแผนฯ การประเมินการรับรู้และเข้าใจแผน รวมทั้งการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2566 ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 1. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ทางเว็บไซต์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และแจ้งเวียนสำนัก/กอง/กลุ่ม เพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบ การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 2. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี รอบ 6 เดือน โดยแจ้งเวียนสำนัก/กอง/กลุ่ม ดำเนินการ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 3. จัดทำแบบประเมินการรับรู้และเข้าใจของบุคลากรที่มีต่อแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 4. แจ้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง จัดทำแบบประเมินการรับรู้ และเข้าใจของบุคลากรที่มีต่อแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมฝนหลวงและ การบินเกษตร ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 5. แจ้งเวียนสำนัก/กอง/กลุ่ม ตอบแบบประเมินการรับรู้และเข้าใจของบุคลากรที่มีต่อแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี รอบ 6 เดือน เสนออธิบดี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; - เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร อย่างน้อย 2 ช่องทาง ภายในเดือนมีนาคม 2566 - ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร สู่การปฏิบัติ. 2; ออกแบบสอบถามและสำรวจการรับรู้และเข้าใจของบุคลากรที่มีต่อแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570). ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 3; สรุปผลการประเมินการรับรู้และเข้าใจของบุคลากรที่มีต่อแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เสนอผู้บริหาร. 4; กำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี - รอบ 6 เดือน ภายในเดือนเมษายน 2566 - รอบ 9 เดือน ภายในเดือนกรกฎาคม 2566 - รอบ 12 เดือน ภายในเดือนตุลาคม 2566 เงื่อนไข หากดำเนินการล่าช้า ปรับลด 0.01 คะแนนต่อวันทำการ. 5; ความสำเร็จของการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี - รอบ 6 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 - รอบ 9 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 - รอบ 12 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เงื่อนไข ผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน ปรับลด 0.1 คะแนนต่อรอบการรายงาน. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร; 20; 2.5; 2.5000; 0.5000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร บนเว็บไซต์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และแจ้งเวียนเอกสารแผนปฏิบัติราชการฯ 2. สำรวจการรับรู้และเข้าใจของบุคลากรที่มีต่อแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 3. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี รอบ 6 เดือน เสนออธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |
| - ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : - ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/ว191 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/323 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอส่งร่างการจัดทำแบบประเมินการรับรู้และเข้าใจของบุคลากรต่อแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต Website กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 3. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/ว324 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่อง ติดตามรายงานผล การดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมฝนหลวง และการบินเกษตร ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน 4. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/329 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดทำแบบประเมินการรับรู้และเข้าใจของบุคลากรต่อแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต Website กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 5. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/ว353 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินการรับรู้และเข้าใจของบุคลากรต่อแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 6. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/354 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบประเมินการรับรู้และเข้าใจของบุคลากรต่อแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 7. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว467 ลงวันที่ 11 เมษายน 2566 เรื่อง ขยายระยะเวลาตอบแบบประเมินการรับรู้และเข้าใจของบุคลากรต่อแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 8. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/522 ลงวันที่ 26 เมษายน 2566 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 3 : ระดับความสำเร็จในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองแผนงาน | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มแผนงาน |
| โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 888 | โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 812 |
| คำอธิบาย : - การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ หมายถึง การวิเคราะห์กรอบวงเงินค่าใช้จ่าย แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่จะใช้ปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน ให้บรรลุเป้าหมายในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล, นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายกรมฝนหลวงและการบินเกษตร - ความสำเร็จในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พิจารณาจากความสามารถในการดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรมที่กำหนดไว้ได้อย่างครบถ้วนทุกขั้นตอน/กิจกรรม |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 1. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Thai Water Plan ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 2. ทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ และปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 3. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ส่งสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 (กำหนดเวลาจัดส่ง ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2565) 4. จัดทำคำขอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ส่งสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 (กำหนดเวลาจัดส่ง ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565) 5. จัดทำรายละเอียดวงเงินและคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เบื้องต้น ส่งสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 (กำหนดเวลาจัดส่ง ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565) 6. จัดทำประเด็นคำถาม - คำตอบ และข้อมูลสำคัญเพื่อเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 วาระที่ 1 และวาระที่ 2-3 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; จัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Thai Water Plan แล้วเสร็จ ส่งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตามกำหนดเวลา. 2; ทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ด้านงบประมาณ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง. ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 3; - จัดทำรายละเอียดวงเงินและคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เบื้องต้น เสนอสำนักงบประมาณ - จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2567 และของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการ ในวาระ 1-3. 4; จัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 แล้วเสร็จ ส่งให้สำนักงบประมาณ ตามกำหนดเวลา. 5; สำนักงบประมาณ อนุมัติเงินงวดภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เงื่อนไข ปรับลด 0.5 คะแนน กรณีไม่ได้รับอนุมัติเงินงวดภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2566. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567; 20; 3; 3.0000; 0.6000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Thai Water Plan ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 2. ทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2. จัดทำข้อเสนอและรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3. จัดทำรายงานการศึกษาวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ 4. จัดทำรายงานการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 5. จัดทำเอกสารประเด็น คำถาม – คำตอบ ประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว1097 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง เชิญประชุมทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2. หนังสือกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 2800/3336 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง การดำเนินการตามระบบติดตามและประเมินผล เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3. หนังสือกรมฝนหลวงแลการบินเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 2800/18 ลงวันที่ 4 มกราคม 2566 เรื่อง การดำเนินการตามระบบติดตามและประเมินผล เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 4. หนังสือกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 2800/3355 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอส่งรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 5. หนังสือกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 2800/216 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566 เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 6. หนังสือกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 2800/3391 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เรื่อง การจัดทำขอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 7. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว789 ลงวันที่ 5 กันยายน 2565 เรื่อง ติดตามการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบลงทุน) ครั้งที่ 1 8. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว939 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เรื่อง ติดตามการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบลงทุน) ครั้งที่ 2 9. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว1172 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เรื่อง ติดตามการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบลงทุน) ครั้งที่ 3 10. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว127 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ติดตามการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบลงทุน) ครั้งที่ 4 |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 4 : ระดับความสำเร็จของการประเมินผลโครงการปฏิบัติการฝนหลวง |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองแผนงาน | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มติดตามและประเมินผล |
| โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 888 | โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 822 |
| คำอธิบาย : เป็นการประเมินผลการดำเนินภารกิจของภาครัฐว่าสามารถสร้างผลผลิตและผลลัพธ์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด และมีผลประโยชน์ที่สมดุลกับทรัพยากรที่ใช้หรือไม่ ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นได้ทั้งผลสำเร็จที่พึงประสงค์ และผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนและสังคม ทั้งที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ และไม่สามารถคำนวณเป็นเงินได้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนและภาครัฐ มากหรือน้อยกว่าค่าใช้จ่าย และผลเสียที่เกิดขึ้น 2. เป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการทบทวนและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 3. เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีถัดไป |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 1. คัดเลือกศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. อนุมัติหลักการโครงการประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 3. เห็นชอบแนวทางและแบบประเมินผลโครงการปฏิบัติการฝนหลวงของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4. อยู่ระหว่างสำรวจความคิดเห็นของอาสาสมัครฝนหลวงต่อแนวทางการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; - คัดเลือกศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 2 ศูนย์ฯ) - กำหนดกรอบการประเมินผล ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า กิจกรรมการดำเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ที่ได้. 2; ประเมินผลในมิติประสิทธิผล โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์กับเป้าหมายความสำเร็จที่กำหนด. 3; ประเมินผลในมิติประสิทธิภาพ โดยประเมินความเหมาะสมของการใช้ทรัพยากร ได้แก่ งบประมาณ สารฝนหลวง และอากาศยาน. 4; ประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจจากการปฏิบัติการฝนหลวงต่อพืชเศรษฐกิจสำคัญ อย่างน้อย 1 ชนิด ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง. 5; จัดทำรายงานการประเมินผลโครงการปฏิบัติการฝนหลวง เสนอผู้บริหาร ภายในเดือนสิงหาคม 2566 เงื่อนไข ดำเนินการล่าช้า ปรับลด 0.1 คะแนน. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการประเมินผลโครงการปฏิบัติการฝนหลวง; 15; 1; 1.0000; 0.1500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. ศึกษาข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ทั้ง 7 ศูนย์ 2. ขออนุมัติหลักการโครงการประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3. จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของอาสาสมัครฝนหลวงต่อแนวทางการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 4. กำหนดรูปแบบและวิธีการประเมินผลโครงการปฏิบัติการฝนหลวงของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 5. สำรวจความคิดเห็นของอาสาสมัครฝนหลวง ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2566 ผ่านทางโทรศัพท์ |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/180 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ขออนุมัติหลักการโครงการประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/315 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอเสนอรูปแบบวิธีการประเมินผลโครงการปฏิบัติการฝนหลวง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 5 : ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองแผนงาน | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มงบประมาณ |
| โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 888 | โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 822 |
| คำอธิบาย : ความสำเร็จของการกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน พิจารณาจาก 2 ปัจจัย ได้แก่ 1. การวางระบบเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน 2. ผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 1. วิเคราะห์ ตรวจสอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ของสำนัก/กอง/กลุ่ม ให้ถูกต้องกับวงเงินที่ได้รับการจัดสรร และกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศงานงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบุคลากร ของสำนัก/กอง ให้ครบถ้วน 2. กำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนัก/กอง/กลุ่ม ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยกำหนดให้สำนัก/กอง/กลุ่ม รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายเดือน ส่งกองแผนงานภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป 3. กำกับ ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างของสำนัก/กอง/กลุ่ม โดยกำหนดให้สำนัก/กอง/กลุ่ม รายงานความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนละ 2 ครั้ง 4. ตรวจสอบความถูกต้องในการลดยอดของสำนัก/กอง/กลุ่ม และอนุมัติลดยอดในระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ 5. กำกับ ตรวจสอบ วงเงินงบประมาณเหลือจ่ายของกรมให้ถูกต้อง และกลั่นกรองการขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณเหลือจ่ายของสำนัก/กอง/กลุ่ม รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญ ก่อนนำเสนอผู้บริหารพิจารณา 4. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหา เสนอผู้บริหารเป็นรายเดือน |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; - กำกับ ตรวจสอบ และวิเคราะห์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ของสำนัก/กอง/กลุ่ม ให้ถูกต้องกับวงเงินที่ได้รับการจัดสรร - กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศงานงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบุคลากร ของสำนัก/กอง ให้ครบถ้วน. 2; - กำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนัก/กอง/กลุ่ม ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ - ตรวจสอบความถูกต้องในการลดยอดของสำนัก/กอง และอนุมัติลดยอดในระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ. 3; กำกับ ตรวจสอบ วงเงินงบประมาณเหลือจ่ายของกรมให้ถูกต้อง และกลั่นกรองการขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากสำนัก/กอง/กลุ่ม รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญ ก่อนนำเสนอผู้บริหารพิจารณา. ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 4; รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหา เสนอผู้บริหารเป็นรายเดือน. 5; ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจำปี พ.ศ. 2566 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน; 15; 4; 4.0000; 0.6000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. วิเคราะห์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ของสำนัก/กอง/กลุ่ม 2. ตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศงานงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบุคลากร ของสำนัก/กอง 3. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสำนัก/กอง/กลุ่ม ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 4. กำกับ ตรวจสอบ กลั่นกรองการขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณเหลือจ่าย 5. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/อุปสรรค เสนอผู้บริหารเป็นรายเดือน |  |
| - ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/943 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 2. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/993 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เรื่อง อนุมัติแผนการใช้จ่ายจริงของสำนัก/กอง/กลุ่ม 3. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/998 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เรื่องอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/1058 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เรื่องขออนุมัติโอนเพิ่มโอนลดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 5. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/1068 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เรื่องขออนุมัติโอนเพิ่มโอนลดงบประมาณ และเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อำนาจสำนักงบฯ) 6. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/1073 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เรื่องขออนุมัติโอนเพิ่มโอนลดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 7. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2804/1085 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เรื่องการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เบิกแทนกัน) 8. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/1107 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เรื่องรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 9. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/1118 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณให้สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เบิกจ่ายแทนกัน (เบิกจ่ายแทนกัน) 10. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/1175 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เรื่องขอสนับสนุนงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค 11. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/1174 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เรื่องขออนุมัติโอนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการฝนหลวงให้กับกองทัพอากาศเบิกจ่ายแทนกัน จำนวน 50,000,000 บาท (เบิกจ่ายแทนกัน) 12. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/1186 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เรื่องรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 13. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/1198 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ “ทะลุเมฆ” จำนวน 625,000 บาท (งวดที่ 1) (เบิกจ่ายแทนกัน) 14. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/1210 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณ ให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เบิกจ่ายแทนกัน (เบิกจ่ายแทนกัน) 15. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/41 ลงวันที่ 10 มกราคม 2566 เรื่องกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงขอสนับสนุนงบประมาณการจัดโครงการเปิดบ้านฝนหลวง (Fonluang Open House) 16. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/42 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 เรื่องรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 17. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/55 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566 เรื่องขออนุมัติโอนเพิ่มโอนลด งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 18. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/58 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566 เรื่องขออนุมัติโอนเพิ่มโอนลด งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และอนุมัติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 19. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/59 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566 เรื่องสำนักงานเลขานุการกรม ขอสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กลุ่มประชาสัมพันธ์) 20. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/72 ลงวันที่ 17 มกราคม 2566 เรื่องอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพิ่มเติม 21. หนังสือกองแผนงานที่ กษ 2807/77 ลงวันที่ 19 มกราคม 2566 เรื่องการโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบดำเนินงานเหลือจ่ายไปเป็นงบรายจ่ายอื่น 22. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/93 ลงวันที่ 24 มกราคม 2566 เรื่องสำนักงานเลขานุการกรม ขอสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กลุ่มประชาสัมพันธ์) 23. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/146 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่องกองปฏิบัติการฝนหลวง ขอสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม 24. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/171 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่องกองตรวจและพัฒนา การตรวจสภาพอากาศฝนหลวงขอสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม 25. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/177 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่องเรื่องสำนักงานเลขานุการกรมขอสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2566 26. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/178 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่องรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 27. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/186 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่องกองปฏิบัติการฝนหลวงขอสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม 28. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/202 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่องการโอนเงินจัดสรรหรือการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบลงทุนเป็นงบรายจ่ายอื่น 29. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/244 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่องขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณปี พ.ศ. 2566 30. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/247 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่องอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 31. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/252 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่องสำนักงานเลขานุการกรมขอสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2566 32. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/283 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566 เรื่องสำนักงานเลขานุการกรม ขอสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2566 เพื่อจัดนิทรรศการฯ 33. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/316 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 เรื่องกองปฏิบัติการฝนหลวงและกองตรวจและพัฒนาฯขอสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม 34. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/721 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่องรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 35. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/325 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่องอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ตามการใช้จ่ายจริงของสำนัก/กอง/กลุ่ม และแนวทางการดำเนินการจัดสรรงบประมาณ ในไตรมาส 3 36. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/328 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 เรื่องสำนักงานเลขานุการกรมขอสนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โอนภายใต้เงินจัดสรรไตรมาสที่ 3) 37. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/351 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566 เรื่องสำนักงานเลขานุการกรมขอสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม 38. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/366 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566 เรื่องคืนงบประมาณเหลือจ่ายปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 (กว.) 39. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/376 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566 เรื่องกองตรวจและพัฒนา การตรวจสภาพอากาศขอสนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 40. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/381 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566 เรื่องกองตรวจและพัฒนา การตรวจสภาพอากาศฝนหลวงขอสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม 41. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/384 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เรื่องสำนักงานเลขานุการกรมขอสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (กลุ่มจริยธรรม) 42. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/418 ลงวันที่ 3 เมษายน 2566 เรื่องกองปฏิบัติการฝนหลวง ขอสนับสนุนนงบประมาณปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม 43. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/424 ลงวันที่ 10 เมษายน 2566 เรื่องกลุ่มพัฒนาระบบบริหารขอสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม 44. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/461 ลงวันที่ 11 เมษายน 2566 เรื่องรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 6 : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองแผนงาน | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 888 | โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 880 |
| คำอธิบาย :  การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถ ในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ รอบ 12 เดือน เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2,071,519,800 บาท มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) จำนวน 297,580,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.37 |  |
| สูตรการคำนวณ : เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย X 100 วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ = 297,580,000 X 100 2,071,519,800 = 14.37% |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 76; 81; 86; 91; 96. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม; 10; ร้อยละ 14.37; 1.0000; 0.1000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2. กำกับติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน 3. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงิน เป็นรายเดือน ส่งกองแผนงาน |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 7 : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองแผนงาน | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 888 | โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 880 |
| คำอธิบาย : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน จะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับจัดสรร หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ ทั้งนี้ ไม่นับรวมวงเงินเหลือจ่าย/เงินสำรองกรม ที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง กันยายน พ.ศ. 2566 และวงเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงาน/การจัดซื้อจัดจ้าง ที่หน่วยงานแจ้งคืนกรมในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2566 |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : กองแผนงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1,976,570 บาท มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) จำนวน 667,292.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.76 |  |
| สูตรการคำนวณ : เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานเบิกจ่าย X 100 วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ = 667,292.93 X 100 1,976,570 = 33.76% |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 76; 81; 86; 91; 96. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน; 10; ร้อยละ 33.76; 1.0000; 0.1000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2566 ของกองแผนงาน 2. ปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามรอบระยะเวลาที่กองแผนงานกำหนด 3. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2566 เป็นรายเดือน |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายเดือน) กองแผนงาน |  |