ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

กองตรวจและพัฒนาการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง  ()   รอบ ๖ เดือน

| ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ | น้ำหนัก (ร้อยละ) | เกณฑ์การให้คะแนน |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนน ที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก |
| ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 | 10 | 350 คะแนน | 370.35 คะแนน | 390.69 คะแนน | 410.23 คะแนน | 429.76 คะแนน | N/A | 1.0000 | 0.1000 |
| ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ร้อยละของจำนวนวันในการบริการข้อมูลตรวจอากาศ | 20 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | ร้อยละ 98.32 | 3.3200 | 0.6640 |
| 3. ร้อยละของการบำรุงรักษาระบบตรวจสภาพอากาศฝนหลวง | 15 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | N/A | 1.0000 | 0.1500 |
| 4. ระดับความสำเร็จของการจัดทำมาตรฐานการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง | 15 | 1 | - | 3 | - | 5 | N/A | 1.0000 | 0.1500 |
| 5. ร้อยละของจำนวนเครื่องมือตรวจวัดเมฆฟิสิกส์และชุดยิง ซิลเวอร์ไอโอไดด์ที่สามารถใช้งานและสนับสนุนข้อมูลการตรวจอากาศ | 10 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | ร้อยละ 97.65 | 5.0000 | 0.5000 |
| ตัวชี้วัดบูรณาการการทำงานร่วมกัน (Joint KPIs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ร้อยละของใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกิน 1 ล้านบาท ที่เบิกจ่ายภายใน 5 วันทำการ | 10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ร้อยละ 55.56 | 1.0000 | 0.1000 |
| ตัวชี้วัดการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม | 10 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | ร้อยละ 14.37 | 1.0000 | 0.1000 |
| 8. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน | 10 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | ร้อยละ 10.84 | 1.0000 | 0.1000 |
| รวม | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 1.8640 |

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 1, 7 ใช้ค่าคะแนนตามผลการประเมินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 1 : การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองตรวจและพัฒนาการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
| โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 444 | โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 910 |
| คำอธิบาย :  PMQA 4.0 คือ เครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อประเมินความสามารถในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของส่วนราชการในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน  พิจารณาจากความสามารถในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  พิจารณาจากผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทั้ง 7 หมวด ประกอบด้วย หมวด 1 การนำองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : สำนักงาน ก.พ.ร. จะเปิดระบบให้หน่วยงานประเมินตนเองในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2566 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : Interval - 20.35 คะแนน/+ 19.54 คะแนน ต่อ 1 คะแนน กลุ่ม 2 : ส่วนราชการที่มีคะแนนผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่ 350 - 399 คะแนน ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. คะแนน; 350; 370.35; 390.69; 410.23; 429.76. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0); 10; N/A; 1.0000; 0.1000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : |  |
| - ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : |  |
| หลักฐานอ้างอิง : |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 2 : ร้อยละของจำนวนวันในการบริการข้อมูลตรวจอากาศ |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองตรวจและพัฒนาการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิศวกรรมระบบตรวจสภาพอากาศ สถานีเรดาร์ฝนหลวง |
| โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 444 | โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 420 |
| คำอธิบาย : - ข้อมูลตรวจอากาศ หมายถึง ผลตรวจอากาศที่ได้จากระบบตรวจสภาพอากาศชั้นบน, ระบบตรวจวัดข้อมูลผิวพื้นแบบอัตโนมัติ, ระบบเรดาร์ตรวจอากาศ และระบบตรวจอากาศชั้นบนแบบคลื่นสั้น ของสถานีเรดาร์ฝนหลวง จำนวน 10 สถานี - การบริการข้อมูลตรวจอากาศ หมายถึง การที่สถานีเรดาร์ฝนหลวงทั้ง 10 สถานี สามารถสนับสนุนข้อมูลตรวจอากาศทั้ง 4 ระบบ ผ่านระบบสารสนเทศปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง การวิจัย และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก เงื่อนไข การนับจำนวนวันจะไม่นับรวม กรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยและมีผลทำให้เครื่องมือตรวจอากาศไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ได้แก่ เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง/ฟ้าผ่า การซ่อมที่ต้องรออะไหล่ (ภายในและต่างประเทศ) และการซ่อมบำรุงและสอบเทียบ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : สถานีเรดาร์; จำนวนวันในรอบปี (แผน); จำนวนวันที่สนับสนุนข้อมูลตรวจอากาศ รอบ 6 เดือน; เปรียบเทียบแผน – ผล (ร้อยละ). 6 เดือน; 6 เดือน. 1. สถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย. - ผลตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเรดาร์; 182; 180; 98.90. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจากเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ; 182; 181; 99.45. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจาก Microwave; 182; 182; 100. - ผลตรวจอากาศผิวพื้น; 182; 181; 99.45. 2. สถานีเรดาร์ฝนหลวงตาคลี. - ผลตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเรดาร์; 108; 0; 0. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจากเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ; 182; 182; 100. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจาก Microwave; 182; 182; 100. - ผลตรวจอากาศผิวพื้น; 182; 182; 100. 3. สถานีเรดาร์ฝนหลวงพิมาย. - ผลตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเรดาร์; 182; 179; 98.35. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจากเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ; 182; 181; 99.45. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจาก Microwave; 182; 182; 100. - ผลตรวจอากาศผิวพื้น; 182; 182; 100. สถานีเรดาร์; จำนวนวันในรอบปี (แผน); จำนวนวันที่สนับสนุนข้อมูลตรวจอากาศ รอบ 6 เดือน; เปรียบเทียบแผน – ผล (ร้อยละ). 6 เดือน; 6 เดือน. 4. สถานีเรดาร์ฝนหลวงสัตหีบ. - ผลตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเรดาร์; 182; 181; 99.45. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจากเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ; 182; 181; 99.45. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจาก Microwave; 182; 182; 100. - ผลตรวจอากาศผิวพื้น; 182; 182; 100. 5. สถานีเรดาร์ฝนหลวงพนม. - ผลตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเรดาร์; 182; 180; 98.90. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจากเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ; 182; 179; 98.35. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจาก Microwave; 182; 182; 100. - ผลตรวจอากาศผิวพื้น; 182; 182; 100. 6. สถานีเรดาร์ฝนหลวงอินทร์บุรี (ตั้ง 15 ก.พ. 66). - ผลตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเรดาร์; 45; 45; 100. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจากเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ; 45; 45; 100. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจาก Microwave; 45; 45; 100. - ผลตรวจอากาศผิวพื้น; 45; 45; 100. 7. สถานีเรดาร์ฝนหลวงร้องกวาง. - ผลตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเรดาร์; 182; 182; 100. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจากเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ; 182; 182; 100. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจาก Microwave; 182; 182; 100. - ผลตรวจอากาศผิวพื้น; 182; 182; 100. 8. สถานีเรดาร์ฝนหลวงบ้านผือ. - ผลตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเรดาร์; 182; 181; 99.45. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจากเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ; 182; 182; 100. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจาก Microwave; 182; 182; 100. - ผลตรวจอากาศผิวพื้น; 182; 182; 100. 9. สถานีเรดาร์ฝนหลวงราษีไศล. - ผลตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเรดาร์; 182; 182; 100. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจากเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ; 182; 182; 100. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจาก Microwave; 182; 182; 100. - ผลตรวจอากาศผิวพื้น; 182; 182; 100. สถานีเรดาร์; จำนวนวันในรอบปี (แผน); จำนวนวันที่สนับสนุนข้อมูลตรวจอากาศ รอบ 6 เดือน; เปรียบเทียบแผน – ผล (ร้อยละ). 6 เดือน; 6 เดือน. 9. สถานีเรดาร์ฝนหลวงปะทิว. - ผลตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเรดาร์; 182; 182; 100. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจากเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ; 182; 182; 100. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจาก Microwave; 182; 182; 100. - ผลตรวจอากาศผิวพื้น; 182; 182; 100. 10. สถานีเรดาร์ฝนหลวงสิงหนคร. - ผลตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเรดาร์; 182; 182; 100. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจากเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ; 182; 182; 100. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจาก Microwave; 182; 182; 100. - ผลตรวจอากาศผิวพื้น; 182; 182; 100. รวม; 7,386; 7,262; 98.32. |
| สูตรการคำนวณ : จำนวนวันที่ให้บริการข้อมูลตรวจอากาศ X 100 จำนวนวันทั้งหมดในรอบ 6 เดือน = 7,262 X 100 = 98.32% 7,386 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 96; 97; 98; 99; 100. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของจำนวนวันในการบริการข้อมูลตรวจอากาศ; 20; ร้อยละ 98.32; 3.3200; 0.6640. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. ตรวจวัดด้วยเรดาร์ตรวจอากาศตลอด 24 ชั่วโมง (ทุกๆ 6 นาที) 2. ตรวจอากาศชั้นบนด้วยบอลลูนตรวจอากาศ ณ เวลา 07.00 น. วันละ 1 ครั้ง 3. ตรวจวัดสภาพอากาศชั้นบนด้วยเครื่อง Microwave ตลอด 24 ชั่วโมง (ทุกๆ 5 นาที) 4. สนับสนุนข้อมูลตรวจสภาพอากาศผ่านระบบสารสนเทศการปฏิบัติการฝนหลวง |  |
| - ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - ไม่มีงบประมาณสนับสนุนกรณีระบบตรวจสภาพอากาศฝนหลวงเกิดความชำรุดนอกเหนือความคาดหมาย |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : - ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : ระบบสารสนเทศการปฏิบัติการฝนหลวง |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 3 : ร้อยละของการบำรุงรักษาระบบตรวจสภาพอากาศฝนหลวง |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองตรวจและพัฒนาการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิศวกรรมระบบตรวจสภาพอากาศ สถานีเรดาร์ฝนหลวง |
| โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 444 | โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 420 |
| คำอธิบาย : การบำรุงรักษาระบบตรวจสภาพอากาศฝนหลวง เป็นการตรวจสอบ ปรับแต่งค่าพารามิเตอร์และ การสอบเทียบของระบบตรวจสภาพอากาศฝนหลวง ตามแผนการบำรุงรักษาระบบตรวจสภาพอากาศฝนหลวง ดังนี้ 1. ระบบเรดาร์ตรวจอากาศ - รอบ 6 เดือน (6 รายการ) ระยะเวลา 5 วัน - รอบ 12 เดือน (15 รายการ) ระยะเวลา 10 วัน 2. ระบบตรวจอากาศชั้นบนและตรวจวัดข้อมูลผิวพื้นแบบอัตโนมัติ (หลังจากตรวจอากาศชั้นบนแล้วเสร็จ) - รอบ 1 เดือน (8 รายการ) ระยะเวลา 12 ชั่วโมง - รอบ 6 เดือน (11 รายการ) ระยะเวลา 15 ชั่วโมง - รอบ 12 เดือน (12 รายการ) ระยะเวลา 17 ชั่วโมง 3. ระบบตรวจอากาศชั้นบนแบบคลื่นสั้น - รอบ 1 เดือน (2 รายการ) ระยะเวลา 2 ชั่วโมง - รอบ 6 เดือน (6 รายการ) ระยะเวลา 3 วัน 4. ระบบตรวจวัดเมฆฟิสิกส์และชุดยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ มีการบำรุงรักษา ดังนี้ - รอบ 1 เดือน (4 รายการ) ระยะเวลา 6 ชั่วโมง - รอบ 6 เดือน (7 รายการ) ระยะเวลา 6 ชั่วโมง |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลระยะเวลาในการบำรุงรักษาระบบตรวจสภาพอากาศฝนหลวงเป็นรายเครื่องมือ |  |
| สูตรการคำนวณ : จำนวนครั้งของการบำรุงรักษาที่เป็นไปตามมาตรฐานระยะเวลา X 100 จำนวนครั้งของการบำรุงรักษาที่เป็นไปตามมาตรฐานระยะเวลาทั้งหมด |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 80; 85; 90; 95; 100. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของการบำรุงรักษาระบบตรวจสภาพอากาศฝนหลวง; 15; N/A; 1.0000; 0.1500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. ขออนุมัติแผนการบำรุงรักษาระบบตรวจสภาพอากาศฝนหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2. ดำเนินการบำรุงรักษาตามรอบระยะเวลา 3. รายงานผลการบำรุงรักษาระบบระบบตรวจสภาพอากาศฝนหลวง |  |
| - ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : - ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 4 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำมาตรฐานการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองตรวจและพัฒนาการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิศวกรรมระบบตรวจสภาพอากาศ |
| โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 444 | โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 420 |
| คำอธิบาย : มาตรฐานการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง หมายถึง ข้อกำหนดทางวิชาการ มาตรการ แนวทาง การปฏิบัติงานที่มีผลทำให้กระบวนการตรวจสภาพอากาศฝนหลวงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ประกอบด้วย มาตรฐานของเครื่องมือตรวจสภาพอากาศ และมาตรฐานของข้อมูลตรวจสภาพอากาศ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อกำหนดเป็นมาตรฐาน |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; จัดทำ (ร่าง) มาตรฐานการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง. 2; -. 3; ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และปรับปรุง (ร่าง) มาตรฐานการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง. 4; -. 5; ขอความเห็นชอบมาตรฐานการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง ต่อผู้บริหาร ภายในเดือนสิงหาคม 2566 เงื่อนไข ดำเนินการล่าช้า ปรับลด 0.1 คะแนนต่อเดือน. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการจัดทำมาตรฐานการตรวจสภาพอากาศ ฝนหลวง; 15; N/A; 1.0000; 0.1500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : |  |
| หลักฐานอ้างอิง : |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 5 : ร้อยละของจำนวนเครื่องมือตรวจวัดเมฆฟิสิกส์และชุดยิงซิลเวอร์ไอโอไดด์ที่สามารถใช้งานและ สนับสนุนข้อมูลการตรวจอากาศ |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองตรวจและพัฒนาการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิศวกรรมระบบตรวจสภาพอากาศ |
| โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 444 | โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 420 |
| คำอธิบาย : - เครื่องมือตรวจวัดเมฆฟิสิกส์และชุดยิงพุลซิลเวอร์ไอโอไดด์ เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนเครื่องบิน Super King Air สำหรับปฏิบัติภารกิจการดัดแปรสภาพอากาศและวิจัย เพื่อตรวจและบันทึกข้อมูลสภาพอากาศและสารประกอบทางอุตุนิยมวิทยา - เครื่องมือตรวจวัดเมฆฟิสิกส์ที่สามารถใช้งานได้ พิจารณาจาก จำนวนเครื่องมือที่ทำการ Pre-Flight ผ่าน และส่งมอบให้ผู้ขอรับการสนับสนุนเพื่อปฏิบัติภารกิจการดัดแปรสภาพอากาศและวิจัย และเมื่อปฏิบัติภารกิจแล้วเสร็จต้องมีจำนวนชุดข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือตรวจวัดเมฆฟิสิกส์ครบถ้วน - ชุดยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ที่สามารถใช้งานได้ พิจารณาจาก จำนวนครั้งในการยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ ที่จุดติดได้ทั้งหมด |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : เดือนกุมภาพันธ์ 2566 1. เครื่องมือตรวจวัดเมฆฟิสิกส์ที่ทำการ Pre-Flight จำนวน 570 รายการ ผ่าน 510 รายการ คิดเป็นร้อยละ 89.47 2. ชุดข้อมูลจากเครื่องมือตรวจวัดเมฆฟิสิกส์ จำนวน 12 ชุดข้อมูล ส่งมอบ 12 ชุดข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 100 3. จำนวนครั้งในการยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ 1 ครั้ง ชุดยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ที่ใช้งานได้ จำนวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 เดือนมีนาคม 2566 1. เครื่องมือตรวจวัดเมฆฟิสิกส์ที่ทำการ Pre-Flight จำนวน 1,178 รายการ ผ่าน 1,115 รายการ คิดเป็นร้อยละ 94.65 2. ชุดข้อมูลจากเครื่องมือตรวจวัดเมฆฟิสิกส์ จำนวน 258 ชุดข้อมูล ส่งมอบ 258 ชุดข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 100 3. จำนวนครั้งในการยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ 12 ครั้ง ชุดยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ที่ใช้งานได้ จำนวน 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 สรุปผลการดำเนินการทั้งหมด 1. เครื่องมือตรวจวัดเมฆฟิสิกส์ที่ทำการ Pre-Flight จำนวน 1,748 รายการ ผ่าน 1,625 รายการ คิดเป็นร้อยละ 92.96 2. ชุดข้อมูลจากเครื่องมือตรวจวัดเมฆฟิสิกส์ จำนวน 270 ชุดข้อมูล ส่งมอบ 270 ชุดข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 100 3. จำนวนครั้งในการยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ 13 ครั้ง ชุดยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ที่ใช้งานได้ จำนวน 13 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 |  |
| สูตรการคำนวณ : จำนวนเครื่องมือตรวจวัดเมฆฟิสิกส์ที่ Pre-Flight ผ่าน X 100 = 1,625 X 100 = 92.96% จำนวนเครื่องมือตรวจวัดเมฆฟิสิกส์ที่ติดตั้ง 1,748 จำนวนชุดข้อมูลจากเครื่องมือตรวจวัดเมฆฟิสิกส์ X 100 = 270 X 100 = 100 % จำนวนเครื่องมือตรวจวัดเมฆฟิสิกส์ที่ Pre-Flight ผ่าน 270 จำนวนชุดยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ที่ใช้งานได้ X 100 = 13 X 100 = 100 % จำนวนชุดยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ที่ส่งมอบเพื่อปฏิบัติภารกิจ 13 ร้อยละของจำนวนเครื่องมือตรวจวัดเมฆฟิสิกส์และชุดยิงซิลเวอร์ไอโอไดด์ที่สามารถใช้งานและสนับสนุนข้อมูลการตรวจอากาศ = 92.96 + 100 + 100 = 97.65 3 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 75; 77.5; 80; 82.5; 85. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของจำนวนเครื่องมือตรวจวัดเมฆฟิสิกส์และชุดยิง ซิลเวอร์ไอโอไดด์ที่สามารถใช้งานและสนับสนุนข้อมูลการตรวจอากาศ; 10; ร้อยละ 97.65; 5.0000; 0.5000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. ทำการ Pre-Flight เครื่องมือตรวจวัดเมฆฟิสิกส์ทุกครั้งก่อนการส่งมอบ 2. ส่งมอบชุดข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือตรวจวัดเมฆฟิสิกส์ให้นักวิทยาศาสตร์ 3. จัดเก็บข้อมูลการยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ในขณะปฏิบัติภารกิจ |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : - ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 6 : ร้อยละของใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท ที่เบิกจ่ายภายใน 5 วันทำการ |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองตรวจและพัฒนาการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 444 | โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 420 |
| คำอธิบาย :  ใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท หมายถึง เอกสารหลักฐานที่สำนัก/กอง จัดทำขึ้นเพื่อขอเบิกเงินจากส่วนราชการ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า โดยส่วนราชการต้องจัดทำ PO ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด  เบิกจ่ายภายใน 5 วันทำการ จะเริ่มนับระยะเวลาถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ รวมทั้งมีการจัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุ  รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินและหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้ ขั้นตอนการดำเนินงาน/หน่วยงานรับผิดชอบ; ระยะเวลา. 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร; ภายในวันที่ตรวจรับ แล้วเสร็จ. 2. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ - ตรวจสอบรายงานการตรวจรับพัสดุ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง - จัดทำบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ส่งให้ สล.; 1 วันทำการ. 3. สำนักงานเลขานุการกรม 3.1 ฝบท.สล รับเรื่อง และส่งเรื่องให้ กพด.; 15 นาที. 3.2 กพด. ดำเนินการ - ตรวจความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ - ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP - ตรวจรับ PO ในระบบ GFMIS - บันทึกข้อมูลลงระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ - สร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS - ส่งเรื่องให้ ฝบท.สล.; 1 วันทำการ. 3.3 ฝบท.สล. รับเรื่องจาก กพด. และส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ; 15 นาที. 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ - รับเรื่องจาก สล. - จัดทำบันทึกการเบิกจ่ายเงิน และตรวจสอบเอกสารตามเช็คลิสต์ - ลดยอดเบิกจ่ายในระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ - เสนอ ผอ. ลงนามในใบลดยอดงบประมาณ และบันทึกการเบิกจ่ายเงิน; 1 วันทำการ. 5. กองแผนงาน - กลุ่มงบประมาณ รับเรื่องจากสำนัก/กอง และลงรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ - ตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งเงิน และการลดยอดของสำนัก/กอง - อนุมัติลดยอดในระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ - พิมพ์ใบรับ-ส่ง จากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนัก/กอง เซ็นต์รับ - คืนเรื่องให้สำนัก/กองเดินเรื่องต่อให้ สล.; 30 นาที. ขั้นตอนการดำเนินงาน/หน่วยงานรับผิดชอบ; ระยะเวลา. 6. สำนักงานเลขานุการกรม 6.1 ฝบท.สล รับเรื่อง และส่งเรื่องให้ กบค.; 15 นาที. 6.2 กบค. รับเรื่อง และดำเนินการ - ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย และประทับตราข้อความเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ - ควบคุมงบประมาณของกรม และส่งเรื่องให้ ฝบท.สล.; 1 วันทำการ 2 ช.ม.. 6.3 ฝบท.สล รับเรื่องจาก กบค. เสนอ ลนก. ลงนาม และเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ. 7. ผู้บริหาร - อนุมัติเบิกจ่ายเงิน; 3 ช.ม.. 8. สำนักงานเลขานุการกรม 8.1 ฝบท.สล. รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร และส่งเรื่องให้ กบค.; 15 นาที. 8.2 กบค. รับเรื่อง และดำเนินการวางฎีกาเบิกจ่าย - ตรวจสอบและบันทึกขอเบิกในระบบ GFMIS - ตรวจสอบและอนุมัติเบิกในระบบ GFMIS - ตรวจสอบและอนุมัติจ่ายในระบบ GFMIS; 3.30 ช.ม.. |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 มีรายการใบแจ้งซื้อ/จ้าง/เช่า (วงเงิน เกินกว่า 1 ล้านบาท) ที่ขอเบิกจ่ายเงิน จำนวน 18 รายการ สามารถเบิกจ่ายภายใน 5 วันทำการ จำนวน 10 รายการ คิดเป็นร้อยละ 55.56 หมายเหตุ : กบ. 5 รายการ, กป. 6 รายการ, กตอ. 7 รายการ |  |
| สูตรการคำนวณ : = จำนวนใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า (วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท) ที่สำนัก/กอง ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด x 100 จำนวนใบแจ้งหนี้ซื้อ/จ้าง/เช่า (วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท) ที่ส่งเบิกจ่ายทั้งหมด = 10 x 100 = 55.56% 18 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 60; 70; 80; 90; 100. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท ที่เบิกจ่ายภายใน 5 วันทำการ; 10; ร้อยละ 55.56; 1.0000; 0.1000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ตามข้อตกลงของตัวชี้วัด |  |
| - ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : - ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : หนังสือรับ – ส่ง ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 7 : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองตรวจและพัฒนาการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 444 | โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 420 |
| คำอธิบาย :  การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถ ในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ รอบ 12 เดือน เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2,071,519,800 บาท มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) จำนวน 297,580,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.37 |  |
| สูตรการคำนวณ : เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย X 100 วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ = 297,580,000 X 100 2,071,519,800 = 14.37% |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 76; 81; 86; 91; 96. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม; 10; ร้อยละ14.37; 1.0000; 0.1000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2. กำกับติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน 3. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงิน เป็นรายเดือน ส่งกองแผนงาน |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 8 : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองตรวจและพัฒนาการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 444 | โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 420 |
| คำอธิบาย : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน จะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับจัดสรร หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐาน ในการคำนวณ ทั้งนี้ ไม่นับรวมวงเงินเหลือจ่าย/เงินสำรองกรม ที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง กันยายน พ.ศ. 2566 และวงเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงาน/การจัดซื้อจัดจ้าง ที่หน่วยงานแจ้งคืนกรมในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2566 |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : กองตรวจและพัฒนาการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 105,648,602.42 บาท มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) จำนวน 11,454,074.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.84 |  |
| สูตรการคำนวณ : เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานเบิกจ่าย X 100 วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ = 11,454,074.41 X 100 105,648,602.42 = 10.84% |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 76; 81; 86; 91; 96. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน; 10; ร้อยละ 10.84; 1.0000; 0.1000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2566 ของกองตรวจและพัฒนาการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง 2. ปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามรอบระยะเวลาที่กองแผนงานกำหนด 3. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2566 เป็นรายเดือน |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายเดือน) กองแผนงาน |  |