ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567

กองตรวจและพัฒนาการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง  ()   รอบ 9 เดือน

| ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ | น้ำหนัก (ร้อยละ) | เกณฑ์การให้คะแนน |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนน ที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก |
| ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 | 10 | ๔00คะแนน | สูงกว่าระดับ 1 ต่ำกว่าระดับ 3 | 408.85 คะแนน | สูงกว่าระดับ 3 ต่ำกว่าระดับ 5 | 417.03 คะแนน | N/A | 1.0000 | 0.1000 |
| 2. ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย | 5 | 1 | - | 3 | - | 5 | N/A | 1.0000 | 0.0500 |
| 3. คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย | 5 | 51.14 คะแนน | สูงกว่าระดับ 1 ต่ำกว่าระดับ 3 | 61.74 คะแนน | สูงกว่าระดับ 3 ต่ำกว่าระดับ 5 | 66.74 คะแนน | N/A | 1.0000 | 0.0500 |
| ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ร้อยละของจำนวนวันในการบริการข้อมูลตรวจสภาพอากาศ | 20 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | ร้อยละ 99.56 | 4.5600 | 0.9120 |
| 5. จำนวนคู่มือการปฏิบัติงานการบำรุงรักษาระบบตรวจสภาพอากาศฝนหลวง | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N/A | 1.0000 | 0.1000 |
| 6. ระดับความสำเร็จของการจัดทำมาตรฐานการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1.0000 | 0.1000 |
| 7. ร้อยละของจำนวนเครื่องมือตรวจวัดเมฆฟิสิกส์และชุดยิงซิลเวอร์ไอโอไดด์ที่สามารถใช้งานและสนับสนุนข้อมูลการตรวจอากาศ | 10 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | ร้อยละ 100 | 5.0000 | 0.5000 |
| ตัวชี้วัดบูรณาการการทำงานร่วมกัน (Joint KPIs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ร้อยละของใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกิน 1 ล้านบาท ที่เบิกจ่ายภายใน 5 วันทำการ | 10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ร้อยละ 83.33 | 3.3330 | 0.3333 |
| ตัวชี้วัดการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม | 10 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | ร้อยละ 69.72 | 1.9440 | 0.1944 |
| 10. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน | 10 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | ร้อยละ 86.26 | 5.0000 | 0.5000 |
| รวม | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 2.8397 |

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 1-3 และ 9 ใช้ค่าคะแนนตามผลการประเมินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 9 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 1 : การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
| โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 911 | โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 910 |
| คำอธิบาย :  PMQA 4.0 คือ เครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อประเมินความสามารถในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของส่วนราชการในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน  พิจารณาจากความสามารถในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  พิจารณาจากผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทั้ง 7 หมวด ประกอบด้วย หมวด 1 การนำองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง ผ่านระบบรางวัลเลิศรัฐของสำนักงาน ก.พ.ร. |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. คะแนน; ๔00; สูงกว่าระดับ 1 ต่ำกว่าระดับ 3; 408.85; สูงกว่าระดับ 3 ต่ำกว่าระดับ 5; 417.03. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0); 10; N/A; 1.0000; 0.1000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : เข้าร่วมคลินิกให้คำปรึกษาการยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๐0 น. ดังนี้ วันที่ ๒๒ เมษายน 2567 หมวด ๑ การนำองค์การ วันที่ ๒๙ เมษายน 2567 หมวด ๒ การวางแผนยุทธศาสตร์ วันที่ ๑ พฤษภาคม 2567 หมวด ๓ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วันที่ ๒ พฤษภาคม 2567 หมวด ๔ การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ วันที่ ๓ พฤษภาคม 2567 หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร วันที่ ๗ พฤษภาคม 2567 หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ วันที่ ๘ พฤษภาคม 2567 หมวด ๗ ผลลัพธ์การดำเนินการ |  |
| - ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 9 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 2 : ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองวิจัยเเละพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
| โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 666, 911 | โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 620, 910 |
| คำอธิบาย : - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อจัดทำตัวชี้วัด ดัชนีสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับโครงการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ที่ทำการสำรวจมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2566 สพร. ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ จำนวนรวมทั้งสิ้น 378 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า จำนวน 302 หน่วยงาน (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานรูปแบบอื่น) และคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee: PCIO) จำนวน 76 จังหวัด - ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล แบ่งเป็น 5 ระดับ (Initial, Developing, Defined, Managed, Optimizing) จากการสำรวจ 7 มิติ ได้แก่ 1) Policies and Practices 2) Data-driven Practices 3) Digital Capability 4) Public Service 5) Smart Back Office 6) Secure and Efficient Infrastructure และ 7) Digital Technology Practices - ผลการสำรวจดังกล่าวจะสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำนโยบายและแผนการขับเคลื่อนภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) โดย สพร. เป็นผู้ประมวลผลจากการสำรวจจากหน่วยงานทั้งหมดที่ประเมินตนเองตามแบบสำรวจของ สพร. (DG Readiness Survey) แล้วประกาศผลระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลในทุกปี ผ่านเว็บไซต์ - กรณีใช้ประเมินส่วนราชการที่อยู่ในระบบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด ประกอบด้วย 154 หน่วยงาน คือ กรมต่าง ๆ หน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานไม่สังกัด |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 1. จัดประชุมการยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล (Maturity) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยเเละพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง ร่วมดำเนินการตอบแบบสำรวจความพร้อมในการยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล (Maturity) ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ 1 แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies & Practices) ตัวชี้วัดที่ 2 กระบวนการพัฒนาด้วยข้อมูล (Data-driven Practices) ตัวชี้วัดที่ 3 ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capability) ตัวชี้วัดที่ 4 บริการภาครัฐ (Public Services) ตัวชี้วัดที่ 5 การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) ตัวชี้วัดที่ 6 โครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure) และตัวชี้วัดที่ 7 เทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้ (Digital Technology Practices) 3. ยืนยันการตอบแบบสำรวจความพร้อมในการยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล (Maturity) ในระบบของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. กลุ่มที่ 2; มีจำนวน pillar ระดับ 3 ขึ้นไป 5 pillar; -; มีจำนวน pillar ระดับ 3 ขึ้นไป 6 pillar; -; มีจำนวน pillar ระดับ 3 ขึ้นไป 7 pillar. - |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย; 5; N/A; 1.0000; 0.0500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดประชุมการยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล (Maturity) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2567 2. ดำเนินการตอบแบบสำรวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 9 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 3 : คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองวิจัยเเละพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
| โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 666, 911 | โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 620, 910 |
| คำอธิบาย : - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อจัดทำตัวชี้วัด ดัชนีสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับโครงการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ที่ทำการสำรวจมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2566 สพร. ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ จำนวนรวมทั้งสิ้น 376 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า จำนวน 300 หน่วยงาน (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานรูปแบบอื่น) และคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee: PCIO) จำนวน 76 จังหวัด - คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลเป็นคะแนนโดยรวมจากการสำรวจ 7 ตัวชี้วัด (Pillar) ได้แก่ 1) Policies and Practices 2) Data-driven Practices 3) Digital Capability 4) Public Service 5) Smart Back Office 6) Secure and Efficient Infrastructure และ 7) Digital Technology Practices - ผลการสำรวจดังกล่าวจะสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำนโยบายและแผนการขับเคลื่อนภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) โดย สพร. เป็นผู้ประมวลผลจากการสำรวจจากหน่วยงานทั้งหมดที่ประเมินตนเองตามแบบสำรวจของ สพร. (DG Readiness Survey) แล้วประกาศผลระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลในทุกปี ผ่านเว็บไซต์ https://www.dga.or.th/policy-standard/policy-regulation/dg-readiness -survey/ - กรณีใช้ประเมินส่วนราชการที่อยู่ในระบบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด ประกอบด้วย 154 หน่วยงาน คือ กรมต่าง ๆ หน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานไม่สังกัด |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างรอผลการประเมินคะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. คะแนน; 51.14; สูงกว่าระดับ 1 ต่ำกว่าระดับ 3; 61.74; สูงกว่าระดับ 3 ต่ำกว่าระดับ 5; 66.74. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย; 5; N/A; 1.0000; 0.0500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) อยู่ระหว่างการประเมินคะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 9 เดือน |  |
| --- | --- |
| # ตัวชี้วัด 4 : ร้อยละของจำนวนวันในการบริการข้อมูลตรวจสภาพอากาศ |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองตรวจและพัฒนาการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิศวกรรมระบบตรวจสภาพอากาศ สถานีเรดาร์ฝนหลวง |
| โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 444 | โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 420 |
| คำอธิบาย : - ข้อมูลตรวจสภาพอากาศ หมายถึง ผลตรวจอากาศที่ได้จากระบบตรวจสภาพอากาศชั้นบน, ระบบตรวจวัดข้อมูลผิวพื้นแบบอัตโนมัติ, ระบบเรดาร์ตรวจอากาศ และระบบตรวจอากาศชั้นบนแบบคลื่นสั้นของสถานีเรดาร์ฝนหลวง ทั้งแบบประจำที่และแบบเคลื่อนที่ - การบริการข้อมูลตรวจสภาพอากาศ หมายถึง การที่สถานีเรดาร์ฝนหลวงสามารถสนับสนุนข้อมูลตรวจอากาศทั้ง 4 ระบบ ผ่านระบบสารสนเทศบนเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อสนับสนุนภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง วิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก เงื่อนไข 1. การนับจำนวนวันในการบริการข้อมูลตรวจสภาพอากาศจะไม่นับรวมกรณีการซ่อมที่ต้องรออะไหล่ (ภายในและต่างประเทศ) และการซ่อมบำรุงและสอบเทียบเครื่องมือ 2. การบริการข้อมูลตรวจสภาพอากาศของระบบเรดาร์ตรวจอากาศ จะไม่นับรวมสถานีเรดาร์ฝนหลวง ตาคลี เนื่องจากเรดาร์ตรวจอากาศเสีย และยังไม่ได้รับงบประมาณในการซ่อม |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : สถานีเรดาร์; จำนวนวันในรอบปี (แผน); จำนวนวันที่สนับสนุนข้อมูลตรวจอากาศ รอบ 9 เดือน; เปรียบเทียบแผน – ผล (ร้อยละ). 9 เดือน; 9 เดือน. 1. สถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย. - ผลตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเรดาร์; 274; 273; 99.63. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจากเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ; 274; 273; 99.63. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจาก Microwave; 274; 274; 100. - ผลตรวจอากาศผิวพื้น; 274; 274; 100. 2. สถานีเรดาร์ฝนหลวงตาคลี. - ผลตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเรดาร์; -; -; -. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจากเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ; 274; 274; 100. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจาก Microwave; 274; 274; 100. - ผลตรวจอากาศผิวพื้น; 274; 274; 100. 3. สถานีเรดาร์ฝนหลวงพิมาย. - ผลตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเรดาร์; 274; 266; 97.08. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจากเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ; 274; 274; 100. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจาก Microwave; 274; 274; 100. - ผลตรวจอากาศผิวพื้น; 274; 274; 100. สถานีเรดาร์; จำนวนวันในรอบปี (แผน); จำนวนวันที่สนับสนุนข้อมูลตรวจอากาศ รอบ 9 เดือน; เปรียบเทียบแผน – ผล (ร้อยละ). 9 เดือน; 9 เดือน. 4. สถานีเรดาร์ฝนหลวงสัตหีบ. - ผลตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเรดาร์; 274; 274; 100. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจากเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ; 274; 273; 99.63. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจาก Microwave; 274; 273; 99.63. - ผลตรวจอากาศผิวพื้น; 274; 273; 99.63. 5. สถานีเรดาร์ฝนหลวงพนม. - ผลตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเรดาร์; 274; 270; 98.54. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจากเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ; 274; 268; 97.81. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจาก Microwave; 274; 270; 98.54. - ผลตรวจอากาศผิวพื้น; 274; 274; 100. 6. สถานีเรดาร์ฝนหลวงอินทร์บุรี. - ผลตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเรดาร์; 274; 274; 100. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจากเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ; -; -; -. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจาก Microwave; -; -; -. - ผลตรวจอากาศผิวพื้น; -; -; -. 7. สถานีเรดาร์ฝนหลวงร้องกวาง. - ผลตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเรดาร์; 274; 273; 99.63. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจากเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ; 274; 271; 98.90. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจาก Microwave; 274; 273; 99.63. - ผลตรวจอากาศผิวพื้น; 274; 273; 99.63. 8. สถานีเรดาร์ฝนหลวงบ้านผือ. - ผลตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเรดาร์; 274; 274; 100. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจากเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ; 274; 270; 98.54. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจาก Microwave; 274; 274; 100. - ผลตรวจอากาศผิวพื้น; 274; 274; 100. 9. สถานีเรดาร์ฝนหลวงราษีไศล. - ผลตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเรดาร์; 274; 270; 98.54. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจากเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ; 274; 273; 99.63. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจาก Microwave; 274; 273; 99.63. - ผลตรวจอากาศผิวพื้น; 274; 273; 99.63. 10. สถานีเรดาร์ฝนหลวงปะทิว. - ผลตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเรดาร์; 274; 273; 99.63. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจากเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ; 274; 271; 98.90. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจาก Microwave; 274; 274; 100. - ผลตรวจอากาศผิวพื้น; 274; 274; 100. สถานีเรดาร์; จำนวนวันในรอบปี (แผน); จำนวนวันที่สนับสนุนข้อมูลตรวจอากาศ รอบ 9 เดือน; เปรียบเทียบแผน – ผล (ร้อยละ). 9 เดือน; 9 เดือน. 11. สถานีเรดาร์ฝนหลวงสิงหนคร. - ผลตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเรดาร์; 274; 274; 100. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจากเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ; 274; 274; 100. - ผลตรวจอากาศชั้นบนจาก Microwave; 274; 274; 100. - ผลตรวจอากาศผิวพื้น; 274; 274; 100. รวม; 10,960; 10,912; 99.56. |
| สูตรการคำนวณ : จำนวนวันที่ให้บริการข้อมูลตรวจอากาศ X 100 จำนวนวันทั้งหมดในรอบ 9 เดือน = 10,912 X 100 = 99.56% 10,960 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 96; 97; 98; 99; 100. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของจำนวนวันในการบริการข้อมูลตรวจสภาพอากาศ; 20; ร้อยละ 99.56; 4.5600; 0.9120. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. ตรวจวัดด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ ตลอด 24 ชั่วโมง (ทุกๆ 6 นาที) 2. ตรวจสภาพอากาศชั้นบนด้วยบอลลูนตรวจอากาศ ณ เวลา 07.00 น. วันละ 1 ครั้ง 3. ตรวจสภาพอากาศชั้นบนด้วยเครื่อง Microwave ตลอด 24 ชั่วโมง (ทุกๆ 5 นาที) 4. ตรวจสภาพอากาศผิวพื้น ตลอด 24 ชั่วโมง 5. สนับสนุนข้อมูลตรวจสภาพอากาศผ่านระบบสารสนเทศการปฏิบัติการฝนหลวง |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ กรณีระบบตรวจสภาพอากาศฝนหลวงเกิดความชำรุดนอกเหนือความคาดหมาย |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : ระบบสารสนเทศการปฏิบัติการฝนหลวง |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 9 เดือน |  |
| --- | --- |
| # ตัวชี้วัด 5 : จำนวนคู่มือการปฏิบัติงานการบำรุงรักษาระบบตรวจสภาพอากาศฝนหลวง |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองตรวจและพัฒนาการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิศวกรรมระบบตรวจสภาพอากาศ |
| โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 444 | โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 420 |
| คำอธิบาย : - ระบบตรวจสภาพอากาศฝนหลวง ประกอบด้วย 1) ระบบเรดาร์ตรวจอากาศ 2) ระบบตรวจอากาศชั้นบนและตรวจวัดข้อมูลผิวพื้นแบบอัตโนมัติ 3) ระบบตรวจอากาศชั้นบนแบบคลื่นสั้น 4) ระบบตรวจวัดเมฆฟิสิกส์และชุดยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ และ 5) ระบบถังวัดน้ำฝนอัตโนมัติ - การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรเป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด กับใคร รวมทั้งใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทำงาน - องค์ประกอบของคู่มือการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1. วัตถุประสงค์ เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำเอกสารเรื่องนี้ขึ้นมา 2. ขอบเขต เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงขอบเขตของงานในคู่มือว่าครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนใด ถึงขั้นตอนใด หน่วยงานใด กับใคร ที่ใด และเมื่อใด 3. คำจำกัดความ เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงคำศัพท์เฉพาะที่กล่าวถึงภายใต้คู่มือฯ ให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน 4. หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงาน/ระเบียบปฏิบัติ โดยมักจะเรียงจากตำแหน่งสูงสุดลงมา 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นการอธิบายขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด ว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด โดยสามารถจัดทำได้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การใช้ข้อความ อธิบาย การใช้ตารางอธิบาย การใช้แผนภูมิ และการใช้ Flowchart 6. เอกสารอ้างอิง เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงเอกสารอื่นใดที่ต้องใช้ประกอบคู่กันหรืออ้างอิงถึงกันเพื่อให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์ ได้แก่ ระเบียบ กฎหมาย หรือวิธีการทำงาน เป็นต้น 7. แบบฟอร์มที่ใช้ เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการบันทึกข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากคู่มือการตรวจสอบและการบำรุงรักษาระบบตรวจสภาพอากาศฝนหลวงและจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น คู่มือผู้ผลิต และข้อมูลการใช้งานระบบตรวจสภาพอากาศ เป็นต้น |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คู่มือ ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. จำนวนคู่มือ; 1; 2; 3; 4; 5. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. จำนวนคู่มือการปฏิบัติงานการบำรุงรักษาระบบตรวจสภาพอากาศฝนหลวง; 10; N/A; 1.0000; 0.1000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : รวบรวมข้อมูลจากคู่มือการตรวจสอบและการบำรุงรักษาระบบตรวจสภาพอากาศฝนหลวงและจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น คู่มือผู้ผลิต และข้อมูลการใช้งานระบบตรวจสภาพอากาศ เป็นต้น |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : - ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 9 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 6 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำมาตรฐานการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองตรวจและพัฒนาการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิศวกรรมระบบตรวจสภาพอากาศ |
| โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 444 | โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 420 |
| คำอธิบาย : มาตรฐานการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง หมายถึง ข้อกำหนดทางวิชาการ มาตรการ แนวทางการปฏิบัติงาน ที่มีผลทำให้กระบวนการตรวจสภาพอากาศฝนหลวงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ประกอบด้วย มาตรฐานของเครื่องมือตรวจสภาพอากาศ และมาตรฐานของข้อมูลตรวจสภาพอากาศ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 1. จัดประชุมจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานระบบตรวจสภาพอากาศฝนหลวง ซึ่งร่างมาตรฐานฯ ประกอบด้วย 1) มาตรฐานข้อมูลการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง 2) มาตรฐานการบำรุงรักษาและการซ่อมระบบตรวจสภาพอากาศฝนหลวง 3) มาตรฐานการใช้งานระบบตรวจสภาพอากาศฝนหลวง 2. แจ้งเวียนขอความร่วมมือประชาพิจารณ์ (ร่าง) มาตรฐานระบบตรวจสภาพอากาศฝนหลวง จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 3. อยู่ระหว่างการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; จัดทำ (ร่าง) มาตรฐานการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง. 2; -. 3; ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และปรับปรุง (ร่าง) มาตรฐานการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง. 4; -. 5; ขอความเห็นชอบมาตรฐานการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง ต่อผู้บริหาร ภายในเดือนมิถุนายน 2567 เงื่อนไข ดำเนินการล่าช้า ปรับลด 0.1 คะแนนต่อเดือน. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการจัดทำมาตรฐานการตรวจสภาพอากาศ ฝนหลวง; 10; 1; 1.0000; 0.1000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : จัดทำ (ร่าง) มาตรฐานการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง และแจ้งเวียนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. บันทึกที่ กษ 2810/ว1904 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เรื่อง เชิญประชุมจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานระบบตรวจสภาพอากาศฝนหลวง 2. บันทึกที่ กษ 2810/ว2054 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาพิจารณ์ (ร่าง) มาตรฐานระบบตรวจสภาพอากาศฝนหลวงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 9 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 7 : ร้อยละของจำนวนเครื่องมือตรวจวัดเมฆฟิสิกส์และชุดยิงซิลเวอร์ไอโอไดด์ที่สามารถใช้งานและสนับสนุนข้อมูลการตรวจอากาศ |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองตรวจและพัฒนาการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิศวกรรมระบบตรวจสภาพอากาศ |
| โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 444 | โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 420 |
| คำอธิบาย : - เครื่องมือตรวจวัดเมฆฟิสิกส์และชุดยิงพุลซิลเวอร์ไอโอไดด์ เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนเครื่องบิน Super King Air สำหรับปฏิบัติภารกิจการดัดแปรสภาพอากาศและวิจัย เพื่อตรวจและบันทึกข้อมูลสภาพอากาศและสารประกอบทางอุตุนิยมวิทยา - เครื่องมือตรวจวัดเมฆฟิสิกส์ที่สามารถใช้งานได้ พิจารณาจาก จำนวนเครื่องมือที่ทำการ Pre-Flight ผ่าน และส่งมอบให้ผู้ขอรับการสนับสนุนเพื่อปฏิบัติภารกิจการดัดแปรสภาพอากาศและวิจัย และเมื่อปฏิบัติภารกิจแล้วเสร็จต้องมีจำนวนชุดข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือตรวจวัดเมฆฟิสิกส์ครบถ้วน - ชุดยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ที่สามารถใช้งานได้ พิจารณาจาก จำนวนครั้งในการยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ ที่จุดติดได้ทั้งหมด |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 1. เครื่องมือตรวจวัดเมฆฟิสิกส์ที่ Pre-Flight ผ่าน คิดเป็นร้อยละ 100 (X1) 2. การส่งมอบชุดข้อมูลจากเครื่องมือตรวจวัดเมฆฟิสิกส์ คิดเป็นร้อยละ 100 (X2) 3. ชุดยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ที่สามารถใช้งานได้ คิดเป็นร้อยละ 100 (X3) ผลการดำเนินงานภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 100 ((X1 + X2+ X3)/3) เดือน; เครื่องมือตรวจวัดเมฆฟิสิกส์ (รายการสะสม); ชุดข้อมูลสะสม; การยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ (จำนวนครั้งสะสม). Pre-Flight; ผ่าน; ร้อยละ; เครื่องมือ; ส่งมอบ; ร้อยละ; การยิงพลุ; ใช้งานได้; ร้อยละ. ตุลาคม; 5; 5; 100; 5; 5; 100; 1; 1; 100. พฤศจิกายน; 2; 2; 100; 2; 2; 100; 2; 2; 100. กุมภาพันธ์; 6; 6; 100; 6; 6; 100; 3; 3; 100. มีนาคม; 11; 11; 100; 11; 11; 100; 5; 5; 100. เมษายน; 4; 4; 100; 4; 4; 100; 2; 2; 100. พฤษภาคม; 19; 19; 100; 19; 19; 100; 18; 18; 100. มิถุนายน; 1; 1; 100; 1; 1; 100; 1; 1; 100. รวม; 48; 48; 100; 48; 48; 100; 32; 32; 100. |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 96; 97; 98; 99; 100. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของจำนวนเครื่องมือตรวจวัดเมฆฟิสิกส์และชุดยิงซิลเวอร์ไอโอไดด์ที่สามารถใช้งานและสนับสนุนข้อมูลการตรวจอากาศ; 10; ร้อยละ 100; 5.0000; 0.5000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. ทำการ Pre-Flight เครื่องมือตรวจวัดเมฆฟิสิกส์ทุกครั้งก่อนการส่งมอบ 2. ส่งมอบชุดข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือตรวจวัดเมฆฟิสิกส์ให้นักวิทยาศาสตร์ 3. จัดเก็บข้อมูลการยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ในขณะปฏิบัติภารกิจ |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : - ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. บันทึกที่ กษ 2810.02/283 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 เรื่อง ขอส่งรายงานปฏิบัติการชุดเครื่องมือเมฆฟิสิกส์ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2566 – 10 พฤศจิกายน 2566 2. บันทึกที่ กษ 2810.02/62 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2567 เรื่อง ขอส่งรายงานปฏิบัติงานชุดเครื่องมือเมฆฟิสิกส์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 3. บันทึกที่ กษ 2810.02/130 ลงวันที่ 5 เมษายน 2567 เรื่อง ขอส่งรายงานปฏิบัติการชุดเครื่องมือเมฆฟิสิกส์ประจำเดือนมีนาคม 2567 4. บันทึกที่ กษ 2810.02/156 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ขอส่งรายงานปฏิบัติการชุดเครื่องมือเมฆฟิสิกส์ประจำเดือนเมษายน 2567 5. บันทึกที่ กษ 2810.02/214 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เรื่อง ขอส่งรายงานปฏิบัติการชุดเครื่องมือเมฆฟิสิกส์ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 6. บันทึกที่ กษ 2810.02/252 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เรื่อง ขอส่งรายงานปฏิบัติการชุดเครื่องมือเมฆฟิสิกส์ประจำเดือน มิถุนายน 2567 |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 9 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 8 : ร้อยละของใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท ที่เบิกจ่ายภายใน 5 วันทำการ |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองตรวจและพัฒนาการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 444 | โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 420 |
| คำอธิบาย :  ใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท หมายถึง เอกสารหลักฐานที่สำนัก/กอง จัดทำขึ้นเพื่อขอเบิกเงินจากส่วนราชการ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า โดยส่วนราชการต้องจัดทำ PO ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด  เบิกจ่ายภายใน 5 วันทำการ จะเริ่มนับระยะเวลาถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ รวมทั้งมีการจัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุ  รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินและหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้ ขั้นตอนการดำเนินงาน/หน่วยงานรับผิดชอบ; ระยะเวลา. 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร; ภายในวันที่ตรวจรับ แล้วเสร็จ. 2. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ - ตรวจสอบรายงานการตรวจรับพัสดุ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง - จัดทำบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ส่งให้ สล.; 1 วันทำการ. 3. สำนักงานเลขานุการกรม 3.1 ฝบท.สล รับเรื่อง และส่งเรื่องให้ กพด.; 15 นาที. 3.2 กพด. ดำเนินการ - ตรวจความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ - ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP - ตรวจรับ PO ในระบบ GFMIS - บันทึกข้อมูลลงระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ - สร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS - ส่งเรื่องให้ ฝบท.สล.; 1 วันทำการ. 3.3 ฝบท.สล. รับเรื่องจาก กพด. และส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ; 15 นาที. 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ - รับเรื่องจาก สล. - จัดทำบันทึกการเบิกจ่ายเงิน และตรวจสอบเอกสารตามเช็คลิสต์ - ลดยอดเบิกจ่ายในระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ - เสนอ ผอ. ลงนามในใบลดยอดงบประมาณ และบันทึกการเบิกจ่ายเงิน; 1 วันทำการ. 5. กองแผนงาน - กลุ่มงบประมาณ รับเรื่องจากสำนัก/กอง และลงรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ - ตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งเงิน และการลดยอดของสำนัก/กอง - อนุมัติลดยอดในระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ - พิมพ์ใบรับ-ส่ง จากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนัก/กอง เซ็นต์รับ - คืนเรื่องให้สำนัก/กองเดินเรื่องต่อให้ สล.; 30 นาที. ขั้นตอนการดำเนินงาน/หน่วยงานรับผิดชอบ; ระยะเวลา. 6. สำนักงานเลขานุการกรม 6.1 ฝบท.สล รับเรื่อง และส่งเรื่องให้ กบค.; 15 นาที. 6.2 กบค. รับเรื่อง และดำเนินการ - ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย และประทับตราข้อความเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ - ควบคุมงบประมาณของกรม และส่งเรื่องให้ ฝบท.สล.; 1 วันทำการ 2 ช.ม.. 6.3 ฝบท.สล รับเรื่องจาก กบค. เสนอ ลนก. ลงนาม และเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ. 7. ผู้บริหาร - อนุมัติเบิกจ่ายเงิน; 3 ช.ม.. 8. สำนักงานเลขานุการกรม 8.1 ฝบท.สล. รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร และส่งเรื่องให้ กบค.; 15 นาที. 8.2 กบค. รับเรื่อง และดำเนินการวางฎีกาเบิกจ่าย - ตรวจสอบและบันทึกขอเบิกในระบบ GFMIS - ตรวจสอบและอนุมัติเบิกในระบบ GFMIS - ตรวจสอบและอนุมัติจ่ายในระบบ GFMIS; 3.30 ช.ม.. |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567 มีรายการใบแจ้งซื้อ/จ้าง/เช่า (วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท) ที่ขอเบิกจ่ายเงิน จำนวน 42 รายการ สามารถเบิกจ่ายภายใน 5 วันทำการ จำนวน 35 รายการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 หมายเหตุ : กป. 20 รายการ, กบ. 19 รายการ, กตอ. 3 รายการ |  |
| สูตรการคำนวณ : จำนวนใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า (วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท) ที่สำนัก/กอง ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด x 100จำนวนใบแจ้งหนี้ซื้อ/จ้าง/เช่า (วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท) ที่ส่งเบิกจ่ายทั้งหมด = 35 x 100 = 83.33 % 42 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 60; 70; 80; 90; 100. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท ที่เบิกจ่ายภายใน 5 วันทำการ; 10; ร้อยละ 83.33; 3.3330; 0.3333. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ตามข้อตกลงของตัวชี้วัด |  |
| - ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : - ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : หนังสือรับ – ส่ง ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 9 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 9 : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองตรวจและพัฒนาการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 444 | โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 420 |
| คำอธิบาย : - การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถ ในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) - การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ รอบ 12 เดือน เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2,225,620,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567) จำนวน 1,551,770,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.72 |  |
| สูตรการคำนวณ : เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย X 100 วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ = 1,551,770,000 X 100 2,225,620,000 = 69.72% |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 65; 70; 75; 80; 85. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม; 10; ร้อยละ 69.72; 1.9440; 0.1944. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2. กำกับติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน 3. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงิน เป็นรายเดือน ส่งกองแผนงาน |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 9 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 10 : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองตรวจและพัฒนาการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 444 | โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 420 |
| คำอธิบาย : - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน จะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับจัดสรร หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ ทั้งนี้ ไม่นับรวมวงเงินเหลือจ่าย/เงินสำรองกรม ที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง กันยายน พ.ศ. 2567 และวงเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงาน/การจัดซื้อจัดจ้าง ที่หน่วยงานแจ้งคืนกรมในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2567 |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : กองตรวจและพัฒนาการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 175,586,062.07 บาท มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567) จำนวน 151,454,787.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.26 |  |
| สูตรการคำนวณ : เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานเบิกจ่าย X 100 วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ = 151,454,787.96 X 100 175,586,062.07 = 86.26 % |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับคะแนน; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 65; 70; 75; 80; 85. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน; 10; ร้อยละ 86.26; 5.0000; 0.5000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2567 ของกองตรวจและพัฒนาการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง 2. ปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามรอบระยะเวลาที่กองแผนงานกำหนด 3. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2567 เป็นรายเดือน |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายเดือน) กองแผนงาน |  |