ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองแผนงาน  ()  รอบ ๖ เดือน

| ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ | น้ำหนัก (ร้อยละ) | เกณฑ์การให้คะแนน |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนน ที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก |
| มิติภายนอก (ร้อยละ 70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระยะ 5 ปี | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3.0000 | 0.4500 |
| 2. ระดับความสำเร็จในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3.0000 | 0.6000 |
| 3. ระดับความสำเร็จของการประเมินผลโครงการปฏิบัติการฝนหลวง | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1.0000 | 0.2000 |
| 4. ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4.0000 | 0.6000 |
| มิติภายใน (ร้อยละ 30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) | 15 | 330 คะแนน | - | 386.57 คะแนน | - | 425.23 คะแนน | N/A | 1.0000 | 0.1500 |
| 6. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม | 15 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | ร้อยละ 20.88 | 1.0000 | 0.1500 |
| รวม | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 2.1500 |

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 5, 6 ใช้ค่าคะแนนตามผลการประเมินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 1 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระยะ 5 ปี |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองแผนงาน | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ |
| โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 888 | โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 830 |
| คำอธิบาย : แผนปฏิบัติราชการ หมายถึง แผนที่จัดทำโดยส่วนราชการซึ่งสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินในแต่ละปีงบประมาณ ส่วนราชการจะจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย นโยบายการปฏิบัติราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ โดยแผนปฏิบัติราชการจะต้องเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 1. วิเคราะห์ ทบทวนแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570 แจ้งเวียนให้สำนัก/กอง/กลุ่ม พิจารณา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 2. ติดตามการพิจารณาทบทวนแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 3. สรุปผลข้อมูลตามที่ สำนัก/กอง/กลุ่ม พิจารณาทบทวนแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 4. จัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมเทวกุล ชั้น 6 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 5. สรุปผลการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ต่ออธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และอธิบดีให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 และแจ้งสำนัก/กอง/กลุ่ม ทราบและดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง 6. จัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทวกุล ชั้น 6 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 7. แจ้งสรุปผลการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และยก (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้สำนัก/กอง/กลุ่ม ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบ (ร่าง) เล่มแผนปฏิบัติราชการฯ และจัดทำรายละเอียดงบประมาณในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 และใส่ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; วิเคราะห์ ทบทวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ/ตัวชี้วัด ระยะ 5 ปี (โดยใช้ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ ระยะ 20 ปี). 2; ยก (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดตามรายการและรูปแบบที่ สศช. กำหนด. 3; แจ้งเวียน (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้สำนัก/กอง/กลุ่ม ตรวจสอบ. 4; ปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570). 5; เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ภายในเดือนสิงหาคม 2565. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระยะ 5 ปี; 15; 3; 3.0000; 0.4500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. วิเคราะห์ ทบทวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ/ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้สำนัก/กอง/กลุ่ม พิจารณา 2. ยก (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 3. แจ้งเวียน (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้สำนัก/กอง/กลุ่ม ตรวจสอบ 4. จัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 5. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และแจ้งสรุปผลการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และยก (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) กรมฝนหลวง และการบินเกษตร 6. เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |
| - ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : - ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว 1311 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาทบทวนแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 2. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว 34 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาทบทวนแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 3. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/113 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขออนุมัติหลักการจัดประชุมราชการและเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ 4. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/119 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 5. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/ว 120 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 6. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/ว 122 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 7. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/133 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขออนุมัติหลักการจัดประชุมราชการและเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ 8. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ 135 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 9. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/136 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 10. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/137 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 11. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว 138 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 12. หนังสือกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว 162 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง สรุปการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 13. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว 176 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 14. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว 177 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 15. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว 178 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 16. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว 179 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 17. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว 180 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 18. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว 276 ลงวันที่ 7 เมษายน 2565 เรื่อง สรุปผลการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และยก (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 2 : ระดับความสำเร็จในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองแผนงาน | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มแผนงาน |
| โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 888 | โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 812 |
| คำอธิบาย : การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ หมายถึง การวิเคราะห์กรอบวงเงินค่าใช้จ่าย แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่จะใช้ปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน ให้บรรลุเป้าหมายในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล, นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายกรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 1. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2. แจ้งการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ สำนัก/กอง/กลุ่ม ทราบ 3. ประชุมทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 4. จัดทำประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 5. ประชุมหารือแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 6. จัดทำการดำเนินการตามระบบติดตามและประเมินผล เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอต่อสำนักงบประมาณ 7. แจ้งติดตามการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน) ให้สำนัก/กอง/กลุ่ม ให้เร่งดำเนินการตามกำหนด 8. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 9. จัดทำคำขอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 10. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 11. เสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ เรื่อง ขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป “โครงการจัดหาอากาศยาน (ทดแทน) เพื่อใช้ในภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวง” 12. แจ้งให้ สำนัก/กอง/กลุ่ม จัดทำประเด็นคำถาม-คำตอบ และข้อมูลสำคัญเพื่อเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 วาระที่ 1 และวาระที่ 2-3 13. แจ้งให้ สำนัก/กอง/กลุ่ม พิจารณาทบทวนตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน) 14. จัดทำคำขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15. แจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566 (ร่าง พรบ.) |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ด้านงบประมาณ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง. 2; จัดทำรายละเอียดขอรับการจัดสรรงบประมาณซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ก่อนเสนอรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566. 3; จัดทำรายละเอียดวงเงินและคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เบื้องต้น เสนอสำนักงบประมาณ. 4; จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2566 และของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการ ในวาระ 1-3. 5; จัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 แล้วเสร็จ ส่งให้สำนักงบประมาณตามกำหนดเวลา. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566; 20; 3; 3.0000; 0.6000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. ทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2. จัดทำรายละเอียดขอรับการจัดสรรงบประมาณซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 3. จัดทำข้อเสนอและรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4. จัดทำรายงานการศึกษาวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ 5. จัดทำรายงานการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/842 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว 851 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว 997 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว 1137 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เรื่อง ติดตามการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน) ครั้งที่ 2 5. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/1183 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง เชิญประชุมทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 6. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว 1185 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง เชิญประชุมทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 7. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว 1196 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง สรุปผลพิจารณาทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 8. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว 1198 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง สรุปผลพิจารณาทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 9. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/1205 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขอส่งประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 10. หนังสือกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 2800/3312 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขอส่งประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 11. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/1242 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เรื่อง การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงและตัวชี้วัด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 12. หนังสือกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 2800/3446 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เรื่อง การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป้าหมายการให้บริการ กระทรวงและตัวชี้วัด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 13. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/1268 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติการแต่งตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป “โครงการจัดหาอากาศยานเครื่องบินขนาดกลาง (ทดแทน) เพื่อใช้ในภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวง” 14. หนังสือกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 2800/3511 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติการแต่งตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป “โครงการจัดหาอากาศยานเครื่องบินขนาดกลาง (ทดแทน) เพื่อใช้ในภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวง” 15. หนังสือกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 2800/3551 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เรื่อง การดำเนินการตามระบบติดตามและประเมินผล เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 16. หนังสือสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1304/ว 3715 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับสำนักงบประมาณ 17. หนังสือกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 2800/3607 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เรื่อง การจัดทำคำขอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 18. หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ นร 1406/ว 12190 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/1316 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอส่งรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 20. หนังสือกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 2800/3683 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอส่งรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 21. หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 2800/106 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 เรื่อง ขออนุมัติการแต่งตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป “โครงการจัดหาอากาศยานเครื่องบินขนาดกลาง (ทดแทน) เพื่อใช้ในภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวง” 22. หนังสือกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 2800/76 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 23. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/1055 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 เรื่อง ขออนุมัติการแต่งตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป “โครงการจัดหาอากาศยานเครื่องบินขนาดกลาง (ทดแทน) เพื่อใช้ในภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวง” 24. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/48 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 เรื่อง ประเด็นคำถาม-คำตอบและข้อมูลสำคัญเพื่อเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 วาระที่ 1 และวาระที่ 2-3 25. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว 55 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 เรื่อง ประเด็นคำถาม-คำตอบและข้อมูลสำคัญเพื่อเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 วาระที่ 1 และวาระที่ 2-3 26. หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร 1406/ว 414 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565 เรื่อง ขอแจ้งข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และขอข้อมูลเพิ่มเติม 27. หนังสือกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 2800/149 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่อง ขอแจ้งข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานบูรณาการบริการจัดการทรัพยากรน้ำ และขอข้อมูลเพิ่มเติม 28. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/155 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอเพิ่มเติมชื่อโครงการจัดหาอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง ในระบบ e-Budgeting 29. หนังสือกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 2800/429 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอเพิ่มเติมชื่อโครงการจัดหาอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง ในระบบ e-Budgeting 30. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/218 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอส่งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 31. หนังสือกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 2800/629 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอส่งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 32. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว 226 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 เรื่อง รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 33. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/229 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอส่งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 34. หนังสือกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 2800/744 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอส่งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 3 : ระดับความสำเร็จของการประเมินผลโครงการปฏิบัติการฝนหลวง |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองแผนงาน | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มติดตามและประเมินผล |
| โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 888 | โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 822 |
| คำอธิบาย : เป็นการประเมินผลการดำเนินภารกิจของภาครัฐว่าสามารถสร้างผลผลิตและผลลัพธ์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด และมีผลประโยชน์ที่สมดุลกับทรัพยากรที่ใช้หรือไม่ ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นได้ทั้งผลสำเร็จที่พึงประสงค์ และผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนและสังคม ทั้งที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ และไม่สามารถคำนวณเป็นเงินได้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนและภาครัฐ มากหรือน้อยกว่าค่าใช้จ่าย และผลเสียที่เกิดขึ้น 2. เป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการทบทวนและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 3. เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีถัดไป |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 1. คัดเลือกศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก เพื่อประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. ขออนุมัติหลักการโครงการประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 3. จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรต่อแนวทางการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ ภาคตะวันออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4. อยู่ระหว่างวางแผนการลงพื้นที่ สำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออก |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; - คัดเลือกศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - กำหนดกรอบการประเมินผล ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า กิจกรรมการดำเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ที่ได้. 2; ประเมินผลในมิติประสิทธิผล โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์กับเป้าหมายความสำเร็จที่กำหนด. 3; ประเมินผลในมิติประสิทธิภาพ โดยประเมินความเหมาะสมของการใช้ทรัพยากร ได้แก่ งบประมาณ สารฝนหลวง และอากาศยาน. 4; ประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจจากการปฏิบัติการฝนหลวงต่อพืชเศรษฐกิจสำคัญ อย่างน้อย 1 ชนิด ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง. 5; จัดทำรายงานการประเมินผลโครงการปฏิบัติการฝนหลวง เสนอผู้บริหาร ภายในเดือนสิงหาคม 2565 เงื่อนไข ดำเนินการล่าช้า ปรับลด 0.1 คะแนน. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการประเมินผลโครงการปฏิบัติการฝนหลวง; 20; 1; 1.0000; 0.2000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. ศึกษาข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ทั้ง 7 ศูนย์ 2. ขออนุมัติหลักการโครงการประเมินผล 3. จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรต่อแนวทางการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคตะวันออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4. สำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรฯ ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/83 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขออนุมัติหลักการโครงการประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 4 : ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองแผนงาน | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มงบประมาณ |
| โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 888 | โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 822 |
| คำอธิบาย : ความสำเร็จของการกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน พิจารณาจาก 2 ปัจจัย ได้แก่ 1. การวางระบบเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน 2. ผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 1. ตรวจสอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ของสำนัก/กอง/กลุ่ม และเสนอเรื่องขออนุมัติเงินจัดสรรและปรับฐานการเปลี่ยนแปลงจัดสรรเงินงบประมาณ รวมทั้งกำกับการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ ของสำนัก/กอง/กลุ่ม 2. ควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสำนัก/กอง/กลุ่ม ให้เป็นไปตามแผน 3. วิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นของสำนัก/กอง/กลุ่ม ในการขอใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย และ เสนอผู้บริหารอนุมัติ 4. ประมวลผลและสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือนของสำนัก/กอง/กลุ่ม เสนอรายงานผู้บริหาร |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; - กำกับ ตรวจสอบ และวิเคราะห์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนัก/กอง/กลุ่ม ให้ถูกต้องกับวงเงินที่ได้รับการจัดสรร - กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศงานงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบุคลากร ของสำนัก/กอง ให้ครบถ้วน. 2; - กำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนัก/กอง/กลุ่ม ให้เป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณ - ตรวจสอบความถูกต้องในการลดยอดของสำนัก/กอง และอนุมัติลดยอดในระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ. 3; กำกับ ตรวจสอบ วงเงินงบประมาณเหลือจ่ายของกรมให้ถูกต้อง และกลั่นกรอง การขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากสำนัก/กอง/กลุ่ม รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญ ก่อนนำเสนอผู้บริหารพิจารณา. 4; รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหา เสนอผู้บริหารเป็นรายเดือน. 5; กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 รายไตรมาส เป็นไปตามแนวทางของสำนักงบประมาณ. เงื่อนไข : การขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 และขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ต้องจัดทำข้อมูลการวิเคราะห์แผนฯ ประกอบการพิจารณา เสนอต่อผู้บริหาร ทุกครั้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ปรับลด 0.1 คะแนน/ครั้ง |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน; 15; 4; 4.0000; 0.6000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. กำกับ ตรวจสอบ และวิเคราะห์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนัก/กอง/กลุ่ม ให้ถูกต้องกับวงเงินที่ได้รับการจัดสรร และกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ งานงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบุคลากร ของสำนัก/กอง ให้ครบถ้วน 2. กำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนัก/กอง/กลุ่ม ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตรวจสอบความถูกต้องในการลดยอดของสำนัก/กอง และอนุมัติลดยอดในระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ 3. กำกับ ตรวจสอบ วงเงินงบประมาณเหลือจ่ายของกรมให้ถูกต้อง และกลั่นกรองการขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากสำนัก/กอง/กลุ่ม รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญ ก่อนนำเสนอผู้บริหารพิจารณา 4. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหา เสนอผู้บริหารเป็นรายเดือน |  |
| - ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : สำนัก/กอง/กลุ่ม เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/1053 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/1072 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ตามการใช้จ่ายจริงของสำนัก/กอง/กลุ่ม (งวดที่ 1) 3. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/1200 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 4. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/1305 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เรื่อง รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 5. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/29 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 เรื่อง รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 6. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/85 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1,890,000 บาท) 7. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/123 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 8. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/154 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ 9. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/213 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 10. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/ว217 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอให้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คงเหลืองวดที่ 1 และงวดที่ 2) 11. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/248 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 12. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/260 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เรื่อง รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 5 : การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองแผนงาน | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
| โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 888 | โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 910 |
| คำอธิบาย :  เพื่อประเมินความสามารถในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของส่วนราชการ ในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน  พิจารณาจาก ผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 1 การนำองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ประเมินผลคะแนนโดยสำนักงาน ก.พ.ร. (รอบ 12 เดือน) |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : กลุ่ม 2 : ส่วนราชการที่มีคะแนนผลการประเมินในขั้นตอนที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ 350 - 399 คะแนน ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. คะแนน; 330; -; 386.57; -; 425.23. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0); ๑5; N/A; 1.0000; 0.1500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2. ติดตามผ่านกลไกการประชุมและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอผู้บริหาร เป็นรายไตรมาส |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. บันทึก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ2805/909 ลงวันที่ 11 พ.ย. 2564 เรื่อง แผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2. บันทึก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ2805/241 ลงวันที่ 31 มี.ค. 2565 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รอบ 6 เดือน |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 6 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองแผนงาน | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มงบประมาณ |
| โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 888 | โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 833 |
| คำอธิบาย :  การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ รอบ 12 เดือน เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ - หมายเหตุ : - 1. การคำนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,910.82 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) จำนวน 398.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.88 |  |
| สูตรการคำนวณ : เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย X 100 วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ = 398.98 X 100 1,910.82 = 20.88 % |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 76; 81; 86; 91; 96. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม; 15; ร้อยละ 20.88; 1.0000; 0.1500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. กำกับติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน 2. ติดตามผลการใช้จ่ายเงินของสำนัก/กอง/กลุ่ม เป็นรายเดือน และรายงานผู้บริหาร |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) |  |