ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

กองปฏิบัติการฝนหลวง  () รอบ 6 เดือน

| ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ | น้ำหนัก (ร้อยละ) | เกณฑ์การให้คะแนน |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนน ที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก |
| การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 65) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ร้อยละของจำนวนพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ได้รับการช่วยเหลือ | 20 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | N/A | 1.0000 | 0.2000 |
| 2. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง | 20 | 214 ล้านไร่ | 218 ล้านไร่ | 222 ล้านไร่ | 226 ล้านไร่ | 230 ล้านไร่ | N/A | 1.0000 | 0.2000 |
| 3. ร้อยละของจำนวนวันที่เรดาร์ตรวจอากาศฝนหลวงสามารถสนับสนุนข้อมูลได้ | 15 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 99.73 | 4.9325 | 0.7399 |
| 4. ร้อยละของผู้ขอรับบริการ ฝนหลวงที่ได้รับการตอบสนอง | 10 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 80.65 | 1.1300 | 0.1130 |
| การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. การเบิกจ่ายงบประมาณ | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (6 เดือนแรก) | (2.5) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 22.24 | 1.0000 | 0.0250 |
| 5.2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (12 เดือน) | (2.5) | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | N/A | 1.0000 | 0.0250 |
| 6. ร้อยละการดำเนินการตาม ข้อสั่งการที่ตอบสนองทันเวลา | 2.5 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 50 | 1.0000 | 0.0250 |
| 7. การจัดซื้อจัดจ้าง | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 ร้อยละการเสนอขออนุมัติหลักการเพื่อขอซื้อหรือ ขอจ้างที่ดำเนินการได้ตามแผน | (2.5) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 2.63 | 1.0000 | 0.0250 |
| 7.2 ร้อยละการเตรียม ความพร้อมของการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 ที่เสนอขออนุมัติหลักการ เพื่อขอซื้อหรือขอจ้างได้ภายในเดือนกันยายน 2560 | (2.5) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | N/A | 1.0000 | 0.0250 |

| ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ | น้ำหนัก (ร้อยละ) | เกณฑ์การให้คะแนน |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนน ที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก |
| 8. ร้อยละการดำเนินกิจกรรมตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน | 2.5 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 66.67 | 1.3340 | 0.0334 |
| 9. ร้อยละการจัดส่งรายงาน และข้อมูลที่ทันเวลา | 2.5 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 80 | 4.0000 | 0.1000 |
| 10. ร้อยละการตอบสนองของหน่วยงานต่อข้อตรวจพบ/ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน | 2.5 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | N/A | 1.0000 | 0.0250 |
| การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. ร้อยละการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2560 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร | 15 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | N/A | 1.0000 | 0.1500 |
| รวม | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 1.6863 |

หมายเหตุ :  ตัวชี้วัดที่ 5 และ 11 ใช้ค่าคะแนนตามผลการประเมินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 1 : ร้อยละของจำนวนพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ได้รับการช่วยเหลือ |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง |
| โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 604 | โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 604 |
| คำอธิบาย : - พื้นที่ประสบภัยแล้ง หมายถึง พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่เกิดสภาวะการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลา นานกว่าปกติ อันเนื่องมาจากการมีฝนตกน้อย ฝนทิ้งช่วง หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล จนเกิดความเสียหาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยพิจารณาจาก 1. พื้นที่ประกาศภัยแล้งของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. พื้นที่ที่มีการร้องขอสนับสนุนการทำฝนหลวง 3. พื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมต่ำกว่าค่าปกติมาตรฐาน 30 ปี 10 มิลลิเมตร 4. พื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสม 7 วัน น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร เงื่อนไข : ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจะประเมินพื้นที่ประสบภัยแล้งเป็นรายสัปดาห์ - การพิจารณาผลสำเร็จในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง จะพิจารณาจากการปฏิบัติการฝนหลวง ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง 5 ศูนย์ ที่มีการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวันแล้วทำให้เกิด ฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย ทั้งนี้ ไม่นับรวมกรณีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินพื้นที่ฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง และระบบการประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง |  |
| สูตรการคำนวณ : = จำนวนพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง x 100 จำนวนพื้นที่ประสบภัยแล้งจากข้อมูลคาดการณ์ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 70; 72.5; 75; 77.5; 80. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของจำนวนพื้นที่ประสบภัยแล้ง ที่ได้รับการช่วยเหลือ; 20; N/A; 1.0000; 0.2000. |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2. ดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ป่าไม้ และพื้นที่ประสบภัยแล้งตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 3. จัดเก็บข้อมูลพื้นที่ฝนตกเป็นรายวัน และประมวลผลผ่านโปรแกรมสำหรับการประเมินพื้นที่ฝนตก จากการปฏิบัติการฝนหลวง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินพื้นที่ฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 (ตามมิติงบประมาณ) เป็นรายเดือน 5. ปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยแล้ง ภัยพิบัติ |  |
| - ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 1. ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติการฝนหลวง 2. ระบบฐานข้อมูลพื้นที่ภัยแล้งจากการออกสำรวจของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง 5 ภาค - 3. ระบบการประมวลผลพื้นที่ฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ความแปรปรวนของอากาศ ทำให้สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการฝนหลวง |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ได้รับการช่วยเหลือ |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 2 : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง |
| โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 604 | โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 604 |
| คำอธิบาย : พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง หมายถึง พื้นที่การเกษตร พื้นที่ป่าไม้ เขตที่อยู่อาศัย รวมทั้งแหล่งกักเก็บน้ำ ที่กำหนดขึ้นจากการวางแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำภาค ในการช่วยเหลือด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภค โดยมีหน่วยวัดเป็นล้านไร่ (พื้นที่ประเทศไทย 320.6 ล้านไร่ ข้อมูลอ้างอิงจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินพื้นที่ฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง และระบบ การประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 4 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 214 ล้านไร่; 218 ล้านไร่; 222 ล้านไร่; 226 ล้านไร่; 230 ล้านไร่. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จาก การปฏิบัติการฝนหลวง; 20; N/A; 1.0000; 0.2000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดเก็บข้อมูลพื้นที่ฝนตกเป็นรายวันจากการรายงานของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศ 2. ประมวลผลพื้นที่ฝนตกผ่านโปรแกรมสำหรับการประเมินพื้นที่ฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำ 2560 (ตามมิติงบประมาณ) เป็นรายเดือน |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 1. ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติการฝนหลวง 2. ระบบฐานข้อมูลพื้นที่ภัยแล้งจากการออกสำรวจของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง 5 ภาค 3. ระบบการประมวลผลพื้นที่ฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง |  |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ความแปรปรวนของอากาศ ทำให้สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการฝนหลวง

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดจำนวนพื้นที่เป้าหมายมีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง (แบบ M1)

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 3 : ร้อยละของจำนวนวันที่เรดาร์ตรวจอากาศฝนหลวงสามารถสนับสนุนข้อมูลได้ |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง |
| โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 604 | โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 604 |
| คำอธิบาย : การประเมินผลพิจารณาจากสัดส่วนของจำนวนวันที่ระบบเรดาร์สามารถสนับสนุนข้อมูลเปรียบเทียบกับจำนวนวันตามแผนการปฏิบัติงานของเรดาร์ (ช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน) โดยระบบเรดาร์ตรวจอากาศต้องสามารถตรวจวัดกลุ่มฝน และทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นปกติ อย่างน้อย 8 ชั่วโมง ภายใน 1 วัน ยกเว้นกรณีมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นจนเป็นเหตุให้ระบบเรดาร์ไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เช่น มีพายุฝนฟ้าคะนองเข้าใกล้สถานี หรือมีภัยธรรมชาติอื่น ๆ ที่ทำให้ระบบเรดาร์ต้องหยุดการทำงานชั่วคราว |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : สถานีเรดาร์; จำนวนวันตามแผน การปฏิบัติงานของเรดาร์; จำนวนวันที่เรดาร์สนับสนุนข้อมูล; คิดเป็น ร้อยละ. 1. สถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย; 151; 151; 100. 2. สถานีเรดาร์ฝนหลวงตาคลี; 151; 151; 100. 3. สถานีเรดาร์ฝนหลวงพิมาย; 151; 149; 98.68. 4. สถานีเรดาร์ฝนหลวงสัตหีบ; 151; 151; 100. 5. สถานีเรดาร์ฝนหลวงพนม; 151; 151; 100. รวม; 755; 753; 99.73. |
| สูตรการคำนวณ : = จำนวนวันที่เรดาร์ตรวจอากาศฝนหลวงสามารถสนับสนุนข้อมูลได้ x 100 จำนวนวันทั้งหมดตามแผนการปฏิบัติงานของเรดาร์ = 753 x 100 755 = 99.73 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 4 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 84; 88; 92; 96; 100. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของจำนวนวันที่เรดาร์ตรวจอากาศฝนหลวงสามารถสนับสนุนข้อมูลได้; 15; 99.73; 4.9325; 0.7399. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานของระบบตรวจสภาพอากาศประจำปี 2. แสดงผลการตรวจวัดข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศฝนหลวง รายวัน ผ่านเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : ผลการตรวจวัดข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศฝนหลวง รายวัน บนเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 4 : ร้อยละของผู้ขอรับบริการฝนหลวงที่ได้รับการตอบสนอง |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง |
| โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 604 | โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 604 |
| คำอธิบาย : การช่วยเหลือผู้ขอรับบริการที่เป็นไปตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (การขอสนับสนุนการทำฝนหลวง) โดยใช้เวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 5 วัน เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การรับเรื่องขอรับบริการฝนหลวงจนถึงการตอบกลับ ผู้ขอรับบริการ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง; จำนวนผู้ขอรับบริการ ฝนหลวงทั้งหมด; จำนวนผู้ขอรับบริการที่ได้รับการตอบสนอง ภายใน 5 วัน; คิดเป็น ร้อยละ. 1. ภาคเหนือ; 4; 2; 50. 2. ภาคกลาง; 5; 5; 100. 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ; 8; 6; 75. 4. ภาคตะวันออก; 8; 8; 100. 5. ภาคใต้; 6; 4; 66.67. รวม; 31; 25; 80.65. |
| สูตรการคำนวณ : = จำนวนผู้ขอรับบริการที่ได้รับการตอบสนอง ภายใน 5 วัน x 100 จำนวนผู้ขอรับบริการฝนหลวงทั้งหมด = 25 x 100 31 = 80.65 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 80; 85; 90; 95; 100. |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของผู้ขอรับบริการฝนหลวง ที่ได้รับการตอบสนอง; 10; 80.65; 1.1300; 0.1130.

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ทั้ง 5 ศูนย์ นำเข้าข้อมูลผู้ร้องขอรับบริการฝนหลวงที่ได้รับผ่านช่องทางต่างๆ ในระบบขอรับบริการฝนหลวง เป็นรายวัน 2. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ทั้ง 5 ศูนย์ ดำเนินการแจ้งตอบกลับผลการดำเนินงานปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือต่อผู้ขอรับบริการตามช่องทางที่ผู้รับบริการแจ้งไว้ และบันทึกในระบบขอรับบริการฝนหลวง

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง : ข้อมูลจากระบบขอรับบริการฝนหลวง

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 5 : การเบิกจ่ายงบประมาณ ตัวชี้วัด 5.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (6 เดือนแรก) |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง |
| โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 604 | โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 604 |
| คำอธิบาย : - การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถ ในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) - การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ รอบ 6 เดือน เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 2,223.76 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) จำนวน 494.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.24 |  |
| สูตรการคำนวณ : - = เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย x 100 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 . วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ = 494.65 x 100 2,223.76 = 22.24 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 44; 46; 48; 50; 52. |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (6 เดือนแรก); 2.5; 22.24; 1.0000; 0.0250.

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. มีคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้เป็นไปตามแผน และตามมติคณะรัฐมนตรี 2. มีการประชุมผู้บริหารกรมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงิน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประจำทุกสัปดาห์ 3. ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาส และติดตามดำเนินการให้เป็นไปตามแผน 4. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 และประชุมติดตามเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ผู้บริหารทุกระดับของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้ความสำคัญในการกำกับ ติดตาม และเร่งรัด การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก 1.1 รายการครุภัณฑ์และรายการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ดำเนินการประกวดราคาแล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอราคา ทำให้ต้องดำเนินการประกวดราคาใหม่ 1.2 รายการครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ มีการกำหนดช่วงคลื่นความถี่ใหม่ของ กสทช. ทำให้ต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการใหม่ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง : ผลรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (12 เดือน) |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง |
| โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 604 | โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 604 |
| คำอธิบาย : - การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถ ในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) - การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ รอบ 12 เดือน เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ยังไม่ถึงรอบการประเมิน |  |
| สูตรการคำนวณ : - = เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย x 100 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 . วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 88; 90; 92; 94; 96. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (12 เดือน); 2.5; N/A; 1.0000; 0.0250. |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. มีคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้เป็นไปตามแผน และตามมติคณะรัฐมนตรี 2. มีการประชุมผู้บริหารกรมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงิน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประจำทุกสัปดาห์ 3. ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาส และติดตามดำเนินการให้เป็นไปตามแผน 4. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 และประชุมติดตามเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ผู้บริหารทุกระดับของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้ความสำคัญในการกำกับ ติดตาม และเร่งรัด การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง :

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 6 : ร้อยละการดำเนินการตามข้อสั่งการที่ตอบสนองทันเวลา |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง |
| โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 604 | โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 604 |
| คำอธิบาย : - พิจารณาจากจำนวนข้อสั่งการของผู้บริหาร (อธิบดี และหรือรองอธิบดีฯ ที่กำกับดูแล) ที่ได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ เปรียบเทียบกับจำนวนข้อสั่งการที่ผู้บริหารมอบหมายทั้งหมด - ข้อสั่งการของผู้บริหาร หมายถึง ข้อสั่งการในการประชุมผู้บริหารกรม และการประชุม Morning Talk ที่ผู้บริหารมอบหมายให้หน่วยงานไปดำเนินการ - การตอบสนองทันเวลา หมายถึง การที่หน่วยงานนำข้อสั่งการที่ได้รับมอบหมายไปดำเนินการ และรายงานความก้าวหน้าหรือความสำเร็จของการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ/พิจารณาในการประชุมผู้บริหารกรม/Morning Talk ครั้งต่อไป |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ประเด็นข้อสั่งการ; การดำเนินงาน. การประชุม Morning Talk. 1. รายงานการพัฒนาอาสาสมัครฝนหลวงในพื้นที่แปลงใหญ่ เพื่อสนับสนุนภารกิจกรม; อยู่ระหว่างดำเนินการ (กำหนดให้ศูนย์ส่งข้อมูลภายในวันที่ 26 เม.ย. 60). 2. ปรับข้อมูลการขอรับบริการฝนหลวง (รายศูนย์) ให้เป็นปัจจุบัน; ดำเนินการแล้ว. การประชุมผู้บริหาร. 1. การจัดทำข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (พื้นที่ภัยแล้ง/ข้อมูลความต้องการน้ำของพืชแต่ละชนิดในพื้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละศูนย์) (กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560); ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด. 2. การจัดทำข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (พื้นที่ ภัยแล้ง/ข้อมูลความต้องการน้ำของพืชแต่ละชนิดในพื้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละศูนย์) (กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 2 มีนาคม 2560); ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด. 3. จัดทำสรุปการถอดบทเรียนการปฏิบัติการฝนหลวง; จัดส่งอธิบดี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560. 4. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แม่ข่ายเชิงพื้นที่ ระบบประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติการฝนหลวง และการจัดทำแผนที่ความต้องการใช้น้ำของพืช; ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด. |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

สูตรการคำนวณ : - = จำนวนข้อสั่งการที่มีการตอบสนองทันเวลา x 100 - จำนวนข้อสั่งการที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด - = 3 x 100 - 6 - = 50

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 55; 60; 65; 70; 75.

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการดำเนินการตามข้อสั่งการที่ตอบสนองทันเวลา; 2.5; 50; 1.0000; 0.0250.

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : ดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้บริหารให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ผู้บริหารกำหนด

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง : 1. รายงานการประชุมผู้บริหาร 2. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามข้อสั่งการ ที่จัดส่งให้สำนักงานเลขานุการกรม

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 7 : การจัดซื้อจัดจ้าง ตัวชี้วัด 7.1 ร้อยละการเสนอขออนุมัติหลักการเพื่อขอซื้อหรือขอจ้างที่ดำเนินการได้ตามแผน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง |
| โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 604 | โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 604 |
| คำอธิบาย : - พิจารณาจากจำนวนรายการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่หน่วยงานสามารถดำเนินการเสนอขออนุมัติหลักการเพื่อขอซื้อหรือขอจ้างได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เปรียบเทียบกับจำนวนรายการพัสดุทั้งหมดที่หน่วยงานได้รับงบประมาณ - รายการพัสดุ หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การจ้างที่ปรึกษา การเช่าระบบ และการจ้างเหมาบริการ ของหน่วยงานตามที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : รายการพัสดุ; แผนขออนุมัติหลักการ; ผลการดำเนินงาน. 1. เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบเคลื่อนที่ ความถี่ C Band พร้อมอุปกรณ์ประกอบ; 2 ก.ย. 29; กษ 2803/4361 ลว. 9 ก.ย. 2559. 2. ปรับปรุงเรดาร์ฝนหลวงตรวจวัดกลุ่มฝนแบบประจำที่ (ความถี่ S Band สถานีเรดาร์ฝนหลวงตาคลี); 2 ก.ย. 29; กษ 2803/4363 ลว. 9 ก.ย. 2559. 3. เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบคลื่นสั้น ชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 4 ชุด; 2 ก.ย. 29; กษ 2803/4362 ลว. 9 ก.ย. 2559. 4. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก อากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง; 2 ก.ย. 29; กษ 2803/5143 ลว. 11 พ.ย. 2559. 5. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก อากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 19 เครื่อง; 2 ก.ย. 29; กษ 2803/5143 ลว. 11 พ.ย. 2559. 6. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก อากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง; 2 ก.ย. 29; กษ 2803/5143 ลว. 11 พ.ย. 2559. 7. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก อากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง; 2 ก.ย. 29; กษ 2803/5143 ลว. 11 พ.ย. 2559. 8. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 2 คัน; 2 ก.ย. 29; กษ 2803/4389 ลว. 13 ก.ย. 2560. |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| รายการพัสดุ; แผนขออนุมัติหลักการ; ผลการดำเนินงาน. 9. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 2 คัน; 2 ก.ย. 29; กษ 2803/4389 ลว. 13 ก.ย. 2560. 10. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา 2 คัน; 2 ก.ย. 29; กษ 2803/4389 ลว. 13 ก.ย. 2560. 11. รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี 2 คัน; 2 ก.ย. 29; กษ 2803/4389 ลว. 13 ก.ย. 2560. 12. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี แบบ 4 ล้อ 1 คัน; 2 ก.ย. 29; กษ 2803/4389 ลว. 13 ก.ย. 2560. 13. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 3 คัน; 2 ก.ย. 29; กษ 2803/4389 ลว. 13 ก.ย. 2560. 14. รถยนต์ยกของ ขนาด 3 ตัน (โฟล์คลิฟท์) จำนวน 1 คัน; 2 ก.ย. 29; 30 ธ.ค. 2559 คภ./ฝล.11/2560. 15. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การปฏิบัติการฝนหลวง 1 ระบบ; 2 ก.ย. 29; กษ 2803/5503 ลว. 6 ธ.ค. 2559. 16. เครื่องเชื่อมอินเวิร์เตอร์ (Inverter) จำนวน 7 เครื่อง; 2 ก.ย. 29; กษ 2803/4486 ลว. 23 ก.ย. 2559. 17. เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้าใบไฟเบอร์ (แท่นตัดไฟเบอร์) จำนวน 9 เครื่อง; 2 ก.ย. 29; กษ 2803/4486 ลว. 23 ก.ย. 2559. 18. สว่านไฟฟ้าโรตารี่ จำนวน 9 เครื่อง; 2 ก.ย. 29; กษ 2803/4486 ลว. 23 ก.ย. 2559. 19. ปั้มลมชนิดเงียบ แบบไร้น้ำมัน จำนวน 3 เครื่อง; 2 ก.ย. 29; กษ 2803/4486 ลว. 23 ก.ย. 2559. 20. เครื่องเจียร/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง; 2 ก.ย. 29; กษ 2803/4486 ลว. 23 ก.ย. 2559. 21. ชุดตู้เครื่องมือ (Tool Storage) จำนวน 4 ชุด; 2 ก.ย. 29; กษ 2803/4486 ลว. 23 ก.ย. 2559. 22. เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 16 เครื่อง; 2 ก.ย. 29; กษ 2801/9022 ลว. 14 พ.ย. 2559. 21. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง 1 ระบบ; 2 ก.ย. 29; กษ 2803/5503 ลว. 6 ธ.ค. 2559. 22. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก 1 ระบบ; 2 ก.ย. 29; กษ 2803/5503 ลว. 6 ธ.ค. 2559. 23. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ 1 ระบบ; 2 ก.ย. 29; กษ 2803/5503 ลว. 6 ธ.ค. 2559. |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| รายการพัสดุ; แผนขออนุมัติหลักการ; ผลการดำเนินงาน. 24. สารฝนหลวง สูตร 4/1 สูตร 4/2 สูตร 4 ยูเรีย สูตร 6 แคลเซียมคลอไรด์ สูตร 8 แคลเซียมออกไซด์ สูตร 19 แอมโมเนียมไนเตรท; 2 ก.ย. 29; กษ 2803/3893 ลว. 29 ส.ค. 2559 กษ 2803/3894 ลว. 29 ส.ค. 2559 กษ 2803/3888 ลว. 29 ส.ค. 2559 กษ 2803/3891 ลว. 29 ส.ค. 2559 กษ 2803/3892 ลว. 29 ส.ค. 2559 กษ 2803/3895 ลว. 29 ส.ค. 2559. 25. วัสดุวิทยาศาสตร์ แก๊สไฮโดรเจน เครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ บอลลูนตรวจอากาศ อะไหล่เรดาร์ อะไหล่เครื่องวัดเมฆฟิสิกส์ อะไหล่เครื่องตรวจอากาศชั้นบน; 2 ก.ย. 29; กษ 2803.07/809 ลว. 13 ก.ย. 2559 กษ 2803.07/820 ลว. 16 ก.ย. 2559 กษ 2803.07/860 ลว. 4 ต.ค. 2559 กษ 2803.07/5406 ลว. 29 พ.ย. 2559 กษ 2803.07/5407 ลว. 29 พ.ย. 2559 กษ 2803.07/111 ลว. 6 ธ.ค. 2559. 26. ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการ ฝนหลวง จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง; 2 ก.ย. 29; กษ 2803/1012 ลว. 28 ก.พ. 2559. 27. ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการ ฝนหลวง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง; 2 ก.ย. 29; กษ 2803/609 ลว. 6 ก.พ. 2560. 28. ก่อสร้างสำนักงานหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง; 2 ก.ย. 29; กษ 2803/788 ลว. 16 ก.พ. 2560. 29. ก่อสร้างสำนักงานหน่วยปฏิบัติการ ฝนหลวง ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง; 2 ก.ย. 29; กษ 2803/787 ลว. 16 ก.พ. 2560. 30. ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก สูง 2.10 เมตร ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 งาน; 2 ก.ย. 29; กษ 2803/1237 ลว. 14 ม.ค. 2560. 31. ก่อสร้างโรงเก็บสารฝนหลวง สนามบินวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง; 2 ก.ย. 29; กษ 2803/787 ลว. 16 ก.พ. 2560. 32. ก่อสร้างโรงเก็บสารฝนหลวง สนามบินท่าใหม่ ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง; 2 ก.ย. 29; กษ 2803/788 ลว. 16 ก.พ. 2560. 33. ปรับปรุงอาคารโรงเก็บสารฝนหลวง ตำบลบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง; 2 ก.ย. 29; กษ 2803/4231 ลว. 6 ก.ย. 2559. |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| รายการพัสดุ; แผนขออนุมัติหลักการ; ผลการดำเนินงาน. 34. ปรับปรุงถนนทางขึ้นสถานีเรดาร์ ฝนหลวงสัตหีบ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 สาย; 2 ก.ย. 29; กษ 2803/4850 ลว. 25 ต.ค. 2559. 35. ระบบกล้องวงจรปิดศูนย์ปฏิบัติการ ฝนหลวงภาคกลาง ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด; 2 ก.ย. 29; กษ 2803/5301 ลว. 23 พ.ย. 2559. 36. ระบบกล้องวงจรปิดศูนย์ปฏิบัติการ ฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด; 2 ก.ย. 29; กษ 2803/5301 ลว. 23 พ.ย. 2559. 37. ระบบกล้องวงจรปิดศูนย์ปฏิบัติการ ฝนหลวงภาคตะวันออก ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 ชุด; 2 ก.ย. 29; กษ 2803/5301 ลว. 23 พ.ย. 2559. 38. ระบบกล้องวงจรปิดศูนย์ปฏิบัติการ ฝนหลวงภาคใต้ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด; 2 ก.ย. 29; กษ 2803/5301 ลว. 23 พ.ย. 2559. |
| สูตรการคำนวณ : - = รายการพัสดุที่เสนอขออนุมัติหลักการเพื่อจัดหา ภายในระยะเวลาตามแผน x 100 - รายการพัสดุ ปี 2560 ทั้งหมดที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ - = 1 x 100 - 38 - = 2.63 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 50; 55; 60; 65; 70. |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการเสนอขออนุมัติหลักการเพื่อขอซื้อหรือขอจ้างที่ดำเนินการได้ตามแผน; 2.5; 2.63; 1.0000; 0.0250.

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2. มอบหมายผู้รับผิดชอบ/แต่งตั้งคณะกรรมการในการกำหนด TOR ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 3. ดำเนินการขออนุมัติหลักการเพื่อขอซื้อหรือขอจ้างให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 1. รายการพัสดุมีจำนวนมาก 2. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานเกิดความผิดพลาด ต้องแก้ไขบ่อยครั้ง การดำเนินงานจึงเกิดความล่าช้า

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง : บันทึกขออนุมัติหลักการเพื่อขอซื้อขอจ้างที่เสนอต่อผู้บริหาร

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 7.2 : ร้อยละการเตรียมความพร้อมของการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 ที่เสนอขออนุมัติหลักการ เพื่อขอซื้อหรือขอจ้างได้ภายในเดือนกันยายน 2560 |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง |
| โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 604 | โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 604 |
| คำอธิบาย : - พิจารณาจากจำนวนรายการพัสดุ ที่หน่วยงานสามารถดำเนินการเสนอขออนุมัติหลักการเพื่อขอซื้อหรือขอจ้างต่อหัวหน้าส่วนราชการ ได้ภายในเดือนกันยายน 2561 เปรียบเทียบกับจำนวนรายการพัสดุทั้งหมดที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 - รายการพัสดุ หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การจ้างที่ปรึกษา การเช่าระบบ และ การจ้างเหมาบริการ ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2561 - การเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 หมายถึง การที่หน่วยงานสามารถดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำหลักการเพื่อขอซื้อหรือขอจ้าง และเสนอขออนุมัติต่อหัวหน้าส่วนราชการได้ภายในเดือนกันยายน 2561 |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ยังไม่ถึงรอบการประเมินผล |  |
| สูตรการคำนวณ : - = รายการพัสดุ ปี 2561 ที่เสนอขออนุมัติหลักการเพื่อจัดหา ภายในเดือนกันยายน x 100 - รายการพัสดุ ปี 2561 ทั้งหมดที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 50; 55; 60; 65; 70. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการเตรียมความพร้อมของการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 ที่เสนอขออนุมัติหลักการ เพื่อขอซื้อหรือขอจ้างได้ภายในเดือนกันยายน 2560; 2.5; N/A; 1.0000; 0.0250. |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : ยังไม่ถึงรอบการประเมินผล

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :

หลักฐานอ้างอิง :

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 8 : ร้อยละการดำเนินกิจกรรมตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง |
| โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 604 | โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 604 |
| คำอธิบาย : - พิจารณาจากจำนวนกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมของหน่วยงานที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน เปรียบเทียบกับจำนวนกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมทั้งหมดของหน่วยงาน - แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน หมายถึง รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุม; กำหนดเสร็จ; สถานะ การดำเนินการ. 1. จัดโครงการ AFTER ACTION REVIEW การถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อให้ได้แนวทางการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในการวางแผน การตัดสินใจการปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละขั้นตอน และการประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง; มี.ค. 60; ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผน. 2. สำรวจสภาพพื้นที่และศึกษา รูปแบบการทำฝนให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่; ก.ย. 60; อยู่ระหว่างดำเนินการ. 3. ศึกษาแนวทางในการประเมินผลการดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันและยับยั้งการเกิดลูกเห็บ; ก.ย. 60; อยู่ระหว่างดำเนินการ. 4. จัดทำโครงการศึกษาวิจัย เพื่อกำหนดเทคนิคในการบรรเทาปัญหาหมอกควัน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกองปฏิบัติการฝนหลวงและกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง; ก.ย. 60; อยู่ระหว่างดำเนินการ. 5. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครฝนหลวงในการสนับสนุนการดำเนินงานของกรมฯ ให้มีความชัดเจน; มี.ค. 60; ยังไม่ดำเนินการ. 6. จัดทำแผนการใช้เครื่องบิน SKA สำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงและการใช้เฮลิคอปเตอร์ในการบินสำรวจพื้นที่ให้ชัดเจน; ธ.ค. 59; ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผน. 7. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มในการวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานสารฝนหลวงรายเดือน; ม.ค. 60; ยังไม่ดำเนินการ. 8. จัดทำโครงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้สารฝนหลวงกับสภาพอากาศ; ก.ย. 60; ยังไม่ดำเนินการ. 9. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน : กระบวนงานการใช้สารฝนหลวงสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง; มี.ค. 60; ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผน. 10. กำหนดมาตรการหรือระเบียบว่าด้วยการจัดการสารฝนหลวง ที่เสื่อมคุณภาพระหว่างการจัดเก็บในคลังสาร; ก.ย. 60; ยังไม่ดำเนินการ. |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุม; กำหนดเสร็จ; สถานะ การดำเนินการ. 11. จัดทำแผนการสอบเทียบมาตรฐานระบบเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ประจำปี และดำเนินการตามแผน; ก.พ. 60; ยังไม่ดำเนินการ. 12. ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ ในระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม; ธ.ค. 59; ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผน. 13. จัดให้มีระบบการ Coaching and on the job training; มี.ค. 60; ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผน. 14. จัดทำโครงการพัฒนาองค์ความรู้การใช้ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ ฝนหลวง; ก.พ. 60; อยู่ระหว่างดำเนินการ. 15. พัฒนาระบบสารสนเทศการปฏิบัติการฝนหลวง; ก.ย. 60; อยู่ระหว่างดำเนินการ. |
| สูตรการคำนวณ : - = จำนวนกิจกรรมการควบคุมภายในที่ดำเนินการได้ตามแผน x 100 - จำนวนกิจกรรมการควบคุมภายในทั้งหมดของหน่วยงาน - = 10 x 100 - 15 - = 66.67 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 65; 70; 75; 80; 85. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการดำเนินกิจกรรมตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน; 2.5; 66.67; 1.3340; 0.0334. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 2. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามรอบระยะเวลา ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกำหนด |  |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปย.2) ของกองปฏิบัติการฝนหลวง

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 9 : ร้อยละการจัดส่งรายงานและข้อมูลที่ทันเวลา |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง |
| โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 604 | โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 604 |
| คำอธิบาย : - พิจารณาจากจำนวนรายงานและข้อมูลต่าง ๆ ที่หน่วยงานดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน (เบื้องต้น) และจัดส่งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลและติดตาม ภายในระยะเวลาที่กำหนด เปรียบเทียบกับจำนวนรายงานและข้อมูลที่หน่วยงานจัดส่งทั้งหมด - หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลและติดตาม หมายถึง กองแผนงาน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร - รายงานและข้อมูลต่าง ๆ หมายถึง รายงานและข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ งบประมาณแผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงาน และงานด้านการพัฒนาระบบราชการทั้งหมด ที่กองแผนงานและ/หรือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ต้องใช้ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานในภาพรวมของกรมฯ ส่งให้กับหน่วยงานภายนอก หรือเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา เงื่อนไข : การจัดส่งรายงานและข้อมูล นับเฉพาะรายงานและข้อมูลที่มีการกำหนดระยะเวลาการจัดส่งชัดเจน ทั้งนี้ไม่นับรวมการแจ้งให้หน่วยงานจัดส่งรายงานและข้อมูลในกรณีเร่งด่วน |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ประเภทรายงาน/ข้อมูล; จำนวนครั้ง ในการรายงาน; ผลการดำเนินงาน. จัดส่งทันเวลา; จัดส่งล่าช้า. 1. รายงานผลการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร; 3; 1; 2. 2. รายงานประมาณการเบิกจ่ายของสำนัก/กอง/กลุ่ม; 6; 6. 3. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 (งบลงทุน); 1; 1. 4. การขอใช้งบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการที่มีความสำคัญ และจำเป็นเร่งด่วน ปี 2560; 1; 1. 5. ประเด็นคำถาม-คำตอบ และข้อมูลสำคัญเพื่อเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561; 1; 1. 6. รายละเอียดโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ กรมฝนหลวงและ การบินเกษตร 20 ปี; 1; 1. 7. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง การควบคุมภายในของงวดก่อน รอบ 6 เดือน; 1; 1. 8. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกอง รอบ 6 เดือน; 1; 1. รวม; 15; 12; 3. |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

สูตรการคำนวณ : = จำนวนรายงานและข้อมูลต่าง ๆ ที่จัดส่งทันเวลา x 100 จำนวนรายงานและข้อมูลต่าง ๆ ที่หน่วยงานจัดส่งทั้งหมด = 12 x 100 15 = 80

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 65; 70; 75; 80; 85.

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการจัดส่งรายงานและข้อมูลที่ทันเวลา; 2.5; 80; 4.0000; 0.1000.

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในกองปฏิบัติการฝนหลวง 2. ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่และจัดส่งรายงาน/ข้อมูล ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กองแผนงานและกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกำหนด

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง : 1. บันทึกของกองปฏิบัติการฝนหลวงที่จัดส่งรายงาน/ข้อมูล ให้กองแผนงาน 2. บันทึกของกองปฏิบัติการฝนหลวงที่จัดส่งรายงาน ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 10 : ร้อยละการตอบสนองของหน่วยงานต่อข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง |
| โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 604 | โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 604 |
| คำอธิบาย : การตอบสนองต่อข้อตรวจพบ จะพิจารณาจากประเด็นข้อตรวจพบจากรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นที่กลุ่มตรวจสอบภายในรายงานต่อหน่วยงาน และหน่วยงานมีการดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ยังไม่ถึงช่วงระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบของกองปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2560 |  |
| สูตรการคำนวณ : = จำนวนประเด็นข้อตรวจพบที่มีการแก้ไข x 100 จำนวนประเด็นข้อตรวจพบทั้งหมดของหน่วยงาน |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 60; 65; 70; 75; 80. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการตอบสนองของหน่วยงานต่อข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน; 2.5; N/A; 1.0000; 0.0250. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : ยังไม่ถึงช่วงระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบของกองปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2560 |  |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :

หลักฐานอ้างอิง :

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 11 : ร้อยละการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2560 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง |
| โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 604 | โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 604 |
| คำอธิบาย : - พิจารณาความสำเร็จใน 2 ประเด็น ประกอบด้วย 1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2. การดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยพิจารณาจากการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการทั้งหมดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร์ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 1. อยู่ระหว่างการรวบรวมรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมฝนหลวงและ การบินเกษตร 2. อยู่ระหว่างการวางระบบการติดตามผลการดำเนินงานของแผนงานโครงการ ที่ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 |  |
| สูตรการคำนวณ : = จำนวนโครงการ ปี 2560 ที่ดำเนินการ x 100 จำนวนโครงการ ปี 2560 ทั้งหมด |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 65; 70; 75; 80; 85. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2560 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร; 15; N/A; 1.0000; 0.1500. |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และประกาศใช้ 2. กำกับ และติดตามการดำเนินงานของแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง : 1. บันทึก กองแผนงาน ที่ กษ 2807/ว 1190 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอแจ้งอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี 2. บันทึก กองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว1354 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาทบทวนรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 3. บันทึก กองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/1378 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง แผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี และความรู้พื้นฐานด้านการปฏิบัติการฝนหลวง 4. บันทึก กองแผน ที่ กษ 2807/ว 35 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี และความรู้พื้นฐานด้านการปฏิบัติการฝนหลวง 5. บันทึก กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว 70 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี