ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง  () รอบ 6 เดือน

| ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ | น้ำหนัก (ร้อยละ) | เกณฑ์การให้คะแนน |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนน ที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก |
| การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 65) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการวิจัย ตามแผนยุทธศาสตร์งานวิจัย | 15 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 41.14 | 1.0000 | 0.1500 |
| 2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ | 10 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 68 | 1.0000 | 0.1000 |
| 3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศ | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1.0000 | 0.1000 |
| 4. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการให้บริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 10 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | N/A | 1.0000 | 0.1000 |
| 5. ระดับความสำเร็จของการกำกับมาตรฐานการปฏิบัติการฝนหลวง | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5.0000 | 0.5000 |
| 6. ร้อยละความพึงพอใจต่อการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์การปฏิบัติการ ฝนหลวง | 10 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 89.8 | 5.0000 | 0.5000 |
| การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. การเบิกจ่ายงบประมาณ | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (6 เดือนแรก) | (2.5) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 22.24 | 1.0000 | 0.0250 |
| 7.2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (12 เดือน) | (2.5) | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | N/A | 1.0000 | 0.0250 |
| 8. ร้อยละการดำเนินการตาม ข้อสั่งการที่ตอบสนองทันเวลา | 2.5 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | N/A | 1.0000 | 0.0250 |

| ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ | น้ำหนัก (ร้อยละ) | เกณฑ์การให้คะแนน |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนน ที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก |
| 9. การจัดซื้อจัดจ้าง | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 ร้อยละการเสนอขออนุมัติหลักการเพื่อขอซื้อหรือ ขอจ้างที่ดำเนินการได้ตามแผน | (2.5) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 50 | 1.0000 | 0.0250 |
| 9.2 ร้อยละการเตรียม ความพร้อมของการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 ที่เสนอขออนุมัติหลักการ เพื่อขอซื้อหรือขอจ้างได้ภายในเดือนกันยายน 2560 | (2.5) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | N/A | 1.0000 | 0.0250 |
| 10. ร้อยละการดำเนินกิจกรรมตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน | 2.5 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 75 | 3.0000 | 0.0750 |
| 11. ร้อยละการจัดส่งรายงานและข้อมูลที่ทันเวลา | 2.5 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 80 | 4.0000 | 0.1000 |
| 12. ร้อยละการตอบสนองของหน่วยงานต่อข้อตรวจพบ/ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน | 2.5 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | N/A | 1.0000 | 0.0250 |
| การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. ร้อยละการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2560 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร | 15 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | N/A | 1.0000 | 0.1500 |
| รวม | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 1.9250 |

หมายเหตุ :  ตัวชี้วัดที่ 7 และ 13 ใช้ค่าคะแนนตามผลการประเมินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 1 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์งานวิจัย |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง |
| โทรศัพท์ : 02-940-5960 ต่อ 809 | โทรศัพท์ : 02-940-5960 ต่อ 808 |
| คำอธิบาย : การดำเนินงานโครงการวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์งานวิจัย หมายถึง ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์งานวิจัยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปี 2560-2564 โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของการดำเนินงานวิจัยเป็นรายโครงการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานโครงการวิจัยที่กำหนด เงื่อนไข : วัดเฉพาะความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัยที่กองวิจัยฯ รับผิดชอบ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : โครงการ; ผลการดำเนินงาน; คิดเป็นร้อยละ เมื่อเปรียบเทียบกับแผน. โครงการที่ 1 โครงการการพัฒนาระบบติดตามอากาศยาน และระบบรับส่งข้อมูลจากอากาศยานสู่สถานีภาคพื้นดินผ่านคลื่นวิทยุสื่อสารสำหรับหน่วยงานราชการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง; 1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - อยู่ระหว่างศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ตามบันทึกที่ กษ 2807/1156 ลว 2 พ.ย. 59 - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ ตามบันทึกที่ กษ 2804.02/179 ลว 11 พ.ย. 59 2. ตรวจเอกสารรวบรวมบทความตีพิมพ์เกี่ยวข้องกับการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุสื่อสารจำนวน 5 ผลงาน 3. ออกแบบวิเคราะห์วงจรรับส่งข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุ; 30.00. โครงการที่ 2 โครงการการศึกษาพัฒนาระบบพยากรณ์สภาวะอากาศชั้นบน ช่วยในการตัดสินใจในการ ปฏิบัติการฝนหลวง กรณีศึกษา ภาคใต้ของประเทศไทย; 1. ประชุมกำหนดแผนในกลุ่มวิจัย - ประชุมกำหนดแผนงานฯ เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 59 2. ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย - ขออนุมัติหลักการโครงการวิจัยฯ ตามบันทึกที่ กษ 2804/1854 ลว. 30 ก.ย. 59 3. ขออนุมัติดำเนินการจ้างและจัดหาเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย - ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานใน การจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ ตามบันทึกที่ กษ2804.03/791 ลว. 29 ก.ค. 59 - ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็คโทรนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 59 - สรุปผลการประกวดราคา ตามบันทึกที่ กษ2801/9767 ลว. 2 ธ.ค. 59 - แจ้งผลชนะประกวดราคา ตามบันทึกที่ กษ 2801/3906 ลว. 6 ธ.ค.59; 35.00. |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

โครงการ; ผลการดำเนินงาน; คิดเป็นร้อยละ เมื่อเปรียบเทียบกับแผน. - ขออนุมัติสนองรับราคาจัดซื้อ ตามบันทึกที่ กษ 2801.07/4131 ลว. 7 ธ.ค.59 - สนองรับราคาและนัดทำสัญญา ตามบันทึกที่ กษ 2801/3957 ลว. 8 ธ.ค.59 4. ออกใบสั่งซื้อหนังสือ/ตำรา เล่มที่ 025 เลขที่ 15 ลว 29 ธ.ค.59 - ดำเนินการเข้าตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ ในวันที่ 15 ก.พ. 59 ตามบันทึกที่ กษ 2804/399 ลว.15 ก.พ.60 5. ดำเนินการเก็บข้อมูล - ได้ทำการรันข้อมูล Volume file ให้เป็น MDV file จำนวน 50,000 ไฟล์. โครงการที่ 3 โครงการการประมาณค่าดัชนีอากาศโดยเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความยาวคลื่นสั้นภาคพื้นดิน เพื่อสนับสนุนการดัดแปรสภาพอากาศ; 1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รวบรวมข้อมูลจากเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความยาวคลื่น สั้นภาคพื้นดิน คือ สถานีเรดาร์ฝนหลวงพิมาย 2. ตรวจเอกสาร - รวบรวมบทความตีพิมพ์เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบความ ถูกต้องและแม่นยำระหว่างข้อมูลที่ได้จากเครื่องวิทยุ หยั่งอากาศกับเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ความยาวคลื่นสั้น ภาคพื้นดิน จำนวน 5 ผลงาน 3. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล; 55.00. โครงการที่ 4 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อบรรเทาความรุนแรงจากพายุลูกเห็บ โดยการประยุกต์ใช้ TITAN; 1. จัดทำเอกสารดำเนินการโครงการวิจัย - ขออนุมัติหลักการโครงการวิจัยฯ ตามบันทึกที่ กษ 2804/1854 ลว. 30 ก.ย.59 - ขออนุมัติดำเนินการจ้างผู้ช่วยนักวิจัย 2. ตรวจเอกสาร และทบทวนวรรณกรรม - อยู่ระหว่างทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 3. ศึกษาข้อมูลพื้นที่ศึกษาและรูปแบบเหตุการณ์และออกแบบการดำเนินการ - อยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร 4. เก็บข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล - อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล; 40.00.

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

โครงการ; ผลการดำเนินงาน; คิดเป็นร้อยละ เมื่อเปรียบเทียบกับแผน. โครงการที่ 5 โครงการการประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อน; 1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รวบรวมข้อมูลความสูงภูมิประเทศ (DEM) ข้อมูลชุดดิน และข้อมูลการใช้ที่ดิน - รวบรวมข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำท่า ข้อมูลอ่างเก็บน้ำ 2. ตรวจเอกสาร - รวบรวมบทความตีพิมพ์เกี่ยวข้องกับ SWAT Model จำนวน 10 ผลงาน - ศึกษาคู่มือการใช้งานโปรแกรม Map Window GIS - ศึกษาคู่มือการใช้งานแบบจำลอง SWAT 3. ลงสำรวจพื้นที่ - ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ จ.นครราชสีมา จ.สระบุรี จ.ปราจีนบุรี จ.ชัยภูมิ และ จ.นครานายก ตามหนังสือที่ กษ 2804/2146 ลว. 15 พ.ย. 59 4. จัดทำแบบจำลอง SWAT - จัดทำแบบจำลอง SWAT - ขออนุมัติไปราชการ ณ จ.ขอนแก่น จ.บุรีรัมย์ จ.ชัยภูมิ และจ.นครราชสีมา ตามหนังสือ กษ 2804/648 ลว. 15 มี.ค. 60 - มีการประชุมปรึกษาหารือโครงการ ในวันที่ 28 มี.ค. 50 ณ สถานีเรดาร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา; 40.00. โครงการที่ 6 โครงการความร่วมมือ R2 เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการพื้นที่โครงการ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์; 1. แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกัน - แต่งตั้งคณะทำงานร่วม - มีการเตรียมความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ใน การปฏิบัติการฝนหลวง - ประเมินสถานการณ์ และการวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวง - ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อเติมน้ำในเขื่อน ป่าสักชลสิทธิ์ โดยผลปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 3-24 มีนาคม 2560; 47.00. โครงการที่ 7 โครงการวิจัยพัฒนาระบบจรวดดัดแปรสภาพอากาศ; 1. ผลิตต้นแบบ - ดำเนินงานด้านการจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเตรียมการผลิต ต้นแบบ ระบบขับเคลื่อน, payload, ฐานปล่อยจรวด และรถยิง 2. ทดสอบสมรรถนะต้นแบบ - ทดสอบภาคสถิต - ทดสอบภาคพลวัต; 41.00. รวม (ค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงานทุกโครงการ); 41.14.

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 70; 75; 80; 85; 90.

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์งานวิจัย; 15; 41.14; 1.0000; 0.1500.

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. ขออนุมัติดำเนินการโครงการวิจัย ประจำปี 2560 2. รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยฯ ต่อคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนา กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยจัดประชุมคณะกรรมการฯ ทุก 3,6,9,12 เดือน 3. นำข้อมูลงานวิจัยฯ เข้าสู่ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ - NRMS : National Research Management System เพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยฯ 4. รายงานผลการดำเนินงานวิจัยรายเดือน (แบบ M1) ให้กับกองแผนงาน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีความทันสมัย สามารถรองรับการศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีฝนหลวงได้เป็นอย่างดี

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อบรรเทาความรุนแรงจากพายุลูกเห็บ โดยการประยุกต์ใช้ TITAN การดำเนินงานวิจัยมีอุปสรรคในการเชื่อมต่อข้อมูลจากโปรแกรม TITAN ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลบางส่วนยังไม่สามารถดำเนินการได้ และเรดาร์ขัดข้องบางช่วงเวลา ทำให้ข้อมูลบางช่วงขาดหายไป โครงการการพัฒนาระบบติดตามอากาศยาน และระบบรับส่งข้อมูลจากอากาศยานสู่สถานีภาคพื้นดินผ่านคลื่นวิทยุสื่อสารสำหรับหน่วยงานราชการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง มีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เนื่องจากเดิมมีการใช้คลื่นความถี่วิทยุ 155.825 MHz และ 155.875 MHz เป็นคลื่นความถี่ที่ใช้ในหน่วยงานราชการภาคพื้นเท่านั้น ไม่สามารถใช้บนอากาศยานได้ ดังนั้นจึงใช้ความถี่วิทยุ ระบบ UHF/FM คลื่นความถี่วิทยุ 450.225 MHz เพื่อใช้ในราชการของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร และเนื่องจากการเปลี่ยนชื่อโครงการ ส่งผลให้ผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างวัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง : รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 2 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง |
| โทรศัพท์ : 02-940-5960 ต่อ 809 | โทรศัพท์ : 02-940-5960 ต่อ 808 |
| คำอธิบาย : - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หมายถึง ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกับหน่วยงานภายนอก ที่ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ - ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกภายใต้ MOU พิจารณาจากความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานในแต่ละโครงการ ภายใต้ MOU เงื่อนไข : วัดเฉพาะความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัยที่กองวิจัยฯ รับผิดชอบ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : โครงการภายใต้ MOU; ผลการดำเนินงาน; คิดเป็นร้อยละ เมื่อเปรียบเทียบกับแผน. โครงการที่ 1 โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดดัดแปรสภาพอากาศ กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)กระทรวงกลาโหม; 1. ผลิตต้นแบบ ดำเนินงานด้านการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเตรียมการผลิตต้นแบบ ระบบขับเคลื่อน,payload, ฐานปล่อยจรวด และรถยิง 2. ทดสอบสมรรถนะต้นแบบ - ดำเนินงานทดสอบภาคสถิตเพื่อทดสอบสมรรถนะของจรวดฯ เมื่อเดือนมกราคม - ดำเนินงานทดสอบภาคพลวัตเพื่อทดสอบสมรรถนะของจรวดฯ เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 ตามบันทึก กษ 2804/228 วันที่ 27 มกราคม 2560; 80. โครงการที่ 2 โครงการบริหารจัดการน้ำแบบครบ วัฎจักรน้ำพื้นที่โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (R2 Project) กับกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; 1. แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกัน - แต่งตั้งคณะทำงานร่วม - มีการเตรียมความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติการฝนหลวง ก่อนวันที่ 3 มีนาคม 2560 - ประเมินสถานการณ์ และการวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวง - ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อเติมน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยผลปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 3 - 24 มีนาคม 2560 มีดังนี้; 80. โครงการภายใต้ MOU; ผลการดำเนินงาน; คิดเป็นร้อยละ เมื่อเปรียบเทียบกับแผน. หน่วยนครสวรรค์ ขึ้นบิน 9 วัน ฝนตก 9 วัน 23 เที่ยวบิน ชั่วโมงบิน 23 ชม. จำนวนสาร 23 ตัน หน่วยลพบุรี ขึ้นบิน 4 วัน ฝนตก ภ วัน 21 เที่ยวบิน ชั่วโมงบิน 28.45 ชม. จำนวนสาร 14.7 ตัน. โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติการฝนหลวงกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 1. วิเคราะห์สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของยูเรีย ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการฝนหลวงในระดับห้องปฏิบัติการ 2. มีการพัฒนาต้นแบบเครื่องโปรยทำสารฝนหลวงแบบกึ่งอัตโนมัติบนอากาศยาน 3. มีการพัฒนาต้นแบบท่อโปรยสารที่ผ่านการเคลือบผิว 4. ทำการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในการจัดเก็บสารฝนหลวงชนิดยูเรีย 5. อยู่ในระหว่างวางแผนการดำเนินการสร้างโรงเรือนและห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น; 80. โครงการที่ 4 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร้นักบินสำหรับการตรวจอากาศชั้นบนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการฝนหลวง กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์; 1. ศึกษาและกำหนดแนวทางพัฒนา 2. ดำเนินการขอรับทุนวิจัยจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 3. หลังจากขอทุนวิจัยจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสร้างชิ้นส่วนอากาศยาน 4. พัฒนาควบคุมระบบอัตโนมัติ; 80. โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาระบบประเมินปริมาณน้ำฝนและพยากรณ์ฝนล่วงหน้า โดยใช้ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ: พื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ กับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน); คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือน พ.ค. 2560; -. |
| โครงการภายใต้ MOU; ผลการดำเนินงาน; คิดเป็นร้อยละ เมื่อเปรียบเทียบกับแผน. โครงการที่ 6 โครงการต้นแบบการพัฒนาสารฝนหลวงทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการฝนหลวง; 1. ร่างข้อเสนอโครงการต้นแบบการพัฒนาสารฝนหลวงทางเลือกเพื่อขอทุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2. ศึกษาสมบัติและประสิทธิภาพในระดับห้องปฏิบัติการ - สารฝนหลวงปัจจุบัน - พัฒนาสารฝนหลวงทางเลือก 3. ศึกษากระบวนการและสภาวะที่ใช้ในการผสมและบรรจุภัณฑ์ของสารฝนหลวงทางเลือก; 20. รวม (ค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงานทุกโครงการ); 68. |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 70; 75; 80; 85; 90. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ; 10; 68; 1.0000; 0.1000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU และ MOA) ระหว่างกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกับหน่วยงานภายนอก 2. ร่วมดำเนินการโครงการตามแผนงาน/ข้อปฏิบัติที่กำหนด 3. รายงานผลการดำเนินการโครงการ |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม 2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กับกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ 5. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 3 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศ |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ |
| โทรศัพท์ : 02-940-5960 ต่อ 809 | โทรศัพท์ : 02-940-5960 ต่อ 502 |
| คำอธิบาย : ความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศ หมายถึง การที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (พ.ศ.2560 - 2564) และอยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร วันที่ 11 เมษายน 2560 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (พ.ศ. 2560 - 2564). 2; -. 3; ประกาศใช้แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (พ.ศ. 2560 - 2564). 4; -. 5; ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 เงื่อนไข : กรณีไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90) จะถูกปรับลดคะแนนของตัวชี้วัดนี้ 0.2 คะแนน โดยหักจากคะแนนในภาพรวม. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศ; 10; 1; 1.0000; 0.1000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครั้งที่ 1 วันที่ 10 – 12 กันยายน 2559 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 2. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครั้งที่ 2 วันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2559 อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม |  |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (พ.ศ.2560 - 2564) |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 4 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ |
| โทรศัพท์ : 02-940-5960 ต่อ 809 | โทรศัพท์ : 02-940-5960 ต่อ 502 |
| คำอธิบาย : - ผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร การสำรวจการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย งานระบบเครือข่าย งานบริการคอมพิวเตอร์ งานระบบสารสนเทศ งานที่ปรึกษาและบริการ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 1. พัฒนาระบบประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการให้บริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2. ผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทำแบบประเมินผลความพึงพอใจ ตั้งแต่วันที่ 5 – 28 เมษายน 2560 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 65; 70; 75; 80; 85. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ; 10; N/A; 1.0000; 0.1000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. ออกแบบ/กำหนดประเด็นสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. สำรวจความพึงพอใจฯ ผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 3. สรุปผลความพึงพอใจฯ และรายงานผู้บริหาร |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง : 1. แบบฟอร์มการประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการให้บริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2. หนังสือที่ กษ 2804/ว830 ลว. 5 เม.ย. 60 แจ้งเวียนให้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 5 – 28 เม.ย. 60

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 5 : ระดับความสำเร็จของการกำกับมาตรฐานการปฏิบัติการฝนหลวง |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน |
| โทรศัพท์ : 02-940-5960 ต่อ 809 | โทรศัพท์ : 032-520-062 |
| คำอธิบาย : ความสำเร็จของการกำกับมาตรฐานการปฏิบัติการฝนหลวง หมายถึง การที่ศูนย์ฝนหลวงหัวหินสามารถดำเนินการกำกับ ตรวจสอบ และควบคุมให้ศูนย์/หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง มีการปฏิบัติการฝนหลวงให้เป็นไปตามตำราฝนหลวงพระราชทาน |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 1. ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน กำหนดวิธีการตรวจสอบและประเมินมาตรฐานการปฏิบัติการฝนหลวงตามตำรา ฝนหลวงพระราชทาน โดยในปี 2560 จะดำเนินการตรวจสอบและประเมินมาตรฐานการใช้สารฝนหลวง ตามตำราฝนหลวงพระราชทาน (สิทธิบัตร) 2. ตรวจสอบและประเมินมาตรฐานการใช้สารฝนหลวงของศูนย์/หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จากรายงานผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน 3. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินมาตรฐานการปฏิบัติการฝนหลวง (การใช้สารฝนหลวง) ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 ต่ออธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 (หนังสือเลขที่ กษ 2804.03/377 ลว. 30 มี.ค. 60) |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ออกแบบ/กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมาตรฐานของการปฏิบัติการ ฝนหลวงตามตำราฝนหลวงพระราชทาน. 2; -. 3; ตรวจสอบและประเมินมาตรฐานการปฏิบัติการฝนหลวงของศูนย์/หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง. 4; -. 5; สรุปผลการตรวจสอบและประเมินมาตรฐานการปฏิบัติการฝนหลวง และ รายงานต่ออธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการกำกับมาตรฐานการปฏิบัติการฝนหลวง; 10; 5; 5.0000; 0.50. |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบประเมินมาตรฐานการใช้สารฝนหลวง 2. ตรวจสอบและประเมินมาตรฐานการปฏิบัติการฝนหลวง (การใช้สารฝนหลวง) ของศูนย์/หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จากการตรวจสอบเอกสารรายงานผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน และการลงพื้นที่ 3. รายงานผลการประเมินและตรวจสอบการใช้สารฝนหลวงของศูนย์/หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ต่ออธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง : 1. หนังสือเลขที่ กษ 2804.03/274 ลว. 8 ม.ค. 60 เรื่อง วิธีการตรวจสอบและประเมินมาตรฐานการปฏิบัติการฝนหลวงตามตำราฝนหลวงพระราชทาน 2. หนังสือเลขที่ กษ2804.03/377 ลว. 30 มี.ค. 60 เรียน อธฝ. เรื่อง ผลการตรวจสอบและประเมินมาตรฐานการใช้สารฝนหลวงตามตำราฝนหลวงพระราชทาน

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 6 : ร้อยละความพึงพอใจต่อการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์การปฏิบัติการฝนหลวง |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน |
| โทรศัพท์ : 02-940-5960 ต่อ 809 | โทรศัพท์ : 032-520-062 |
| คำอธิบาย : - การบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์การปฏิบัติการฝนหลวง หมายถึง การให้บริการแก่ประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวงภายในหอเฉลิมพระเกียรติ พระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน - ความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชม พิจารณาจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าเยี่ยมชมหอเฉลิม พระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ประเด็นการประเมิน; ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ; แปลผล; ร้อยละ. 1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน; 4.54; มากที่สุด; 90.8. 2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา; 4.53; มากที่สุด; 90.6. 3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการบรรยาย; 4.51; มากที่สุด; 90.2. 4. ความครบถ้วนของเนื้อหาในการบรรยาย; 4.51; มากที่สุด; 90.2. 5. การใช้เวลาตามที่กำหนด; 4.44; มาก; 88.8. 6. การตอบข้อซักถามในการบรรยาย; 4.43; มาก; 88.6. รวม; 4.49; มาก; 89.8. หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 1,001 คน |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 65; 70; 75; 80; 85. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละความพึงพอใจต่อการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์การปฏิบัติการฝนหลวง; 10; 89.8; 5.0000; 0.5000. |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. ออกแบบและจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ 2. จัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจจากผู้เข้ารับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการและเทคโนโลยี ฝนหลวง

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง : 1. แบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ 2. รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 7 : การเบิกจ่ายงบประมาณ ตัวชี้วัด 7.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (6 เดือนแรก) |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : 02-940-5960 ต่อ 809 | โทรศัพท์ : 02-940-5960 ต่อ 808 |
| คำอธิบาย : - การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถ ในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) - การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ รอบ 6 เดือน เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560 จำนวน 2,223.76 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) จำนวน 494.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.24 |  |
| สูตรการคำนวณ : - = เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย x 100 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 . วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ = 494.65 x 100 2,223.76 = 22.24 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 44; 46; 48; 50; 52. |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (6 เดือนแรก); 2.5; 22.24; 1.0000; 0.0250.

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. มีคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้เป็นไปตามแผน และตามมติคณะรัฐมนตรี 2. มีการประชุมผู้บริหารกรมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงิน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประจำทุกสัปดาห์ 3. ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาส และติดตามดำเนินการให้เป็นไปตามแผน 4. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 และประชุมติดตามเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ผู้บริหารทุกระดับของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้ความสำคัญในการกำกับ ติดตาม และเร่งรัด การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก 1.1 รายการครุภัณฑ์และรายการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ดำเนินการประกวดราคาแล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอราคา ทำให้ต้องดำเนินการประกวดราคาใหม่ 1.2 รายการครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ มีการกำหนดช่วงคลื่นความถี่ใหม่ของ กสทช. ทำให้ต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการใหม่ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง : รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 7.2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (12 เดือน) |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : 02-940-5960 ต่อ 809 | โทรศัพท์ : 02-940-5960 ต่อ 808 |
| คำอธิบาย : - การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถ ในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) - การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ รอบ 12 เดือน เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ยังไม่ถึงรอบการประเมิน |  |
| สูตรการคำนวณ : - = เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย x 100 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 . วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 88; 90; 92; 94; 96. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (12 เดือน); 2.5; N/A; 1.0000; 0.0250. |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. มีคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้เป็นไปตามแผน และตามมติคณะรัฐมนตรี 2. มีการประชุมผู้บริหารกรมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงิน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประจำทุกสัปดาห์ 3. ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาส และติดตามดำเนินการให้เป็นไปตามแผน 4. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 และประชุมติดตามเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ผู้บริหารทุกระดับของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้ความสำคัญในการกำกับ ติดตาม และเร่งรัด การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :

หลักฐานอ้างอิง :

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 8 : ร้อยละการดำเนินการตามข้อสั่งการที่ตอบสนองทันเวลา |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : 02-940-5960 ต่อ 809 | โทรศัพท์ : 02-940-5960 ต่อ 808 |
| คำอธิบาย : - พิจารณาจากจำนวนข้อสั่งการของผู้บริหาร (อธิบดี และหรือรองอธิบดีฯ ที่กำกับดูแล) ที่ได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ เปรียบเทียบกับจำนวนข้อสั่งการที่ผู้บริหารมอบหมายทั้งหมด - ข้อสั่งการของผู้บริหาร หมายถึง ข้อสั่งการในการประชุมผู้บริหารกรม และการประชุม Morning Talk ที่ผู้บริหารมอบหมายให้หน่วยงานไปดำเนินการ - การตอบสนองทันเวลา หมายถึง การที่หน่วยงานนำข้อสั่งการที่ได้รับมอบหมายไปดำเนินการ และรายงานความก้าวหน้าหรือความสำเร็จของการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ/พิจารณาในการประชุมผู้บริหารกรม/Morning Talk ครั้งต่อไป |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ในรอบ 6 เดือน ยังไม่มีข้อสั่งการที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงต้องดำเนินการ |  |
| สูตรการคำนวณ : - = จำนวนข้อสั่งการที่มีการตอบสนองทันเวลา x 100 - จำนวนข้อสั่งการที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 55; 60; 65; 70; 75. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการดำเนินการตามข้อสั่งการที่ตอบสนองทันเวลา; 2.5; N/A; 1.0000; 0.0250. |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ ในรอบ 6 เดือน ยังไม่มีข้อสั่งการที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงต้องดำเนินการ

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง :

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 9 : การจัดซื้อจัดจ้าง ตัวชี้วัด 9.1 ร้อยละการเสนอขออนุมัติหลักการเพื่อขอซื้อหรือขอจ้างที่ดำเนินการได้ตามแผน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : 02-940-5960 ต่อ 809 | โทรศัพท์ : 02-940-5960 ต่อ 808 |
| คำอธิบาย : - พิจารณาจากจำนวนรายการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่หน่วยงานสามารถดำเนินการเสนอขออนุมัติหลักการเพื่อขอซื้อหรือขอจ้างได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เปรียบเทียบกับจำนวนรายการพัสดุทั้งหมดที่หน่วยงานได้รับงบประมาณ - รายการพัสดุ หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การจ้างที่ปรึกษา การเช่าระบบ และการจ้างเหมาบริการ ของหน่วยงานตามที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : รายการพัสดุ; แผนขออนุมัติหลักการ; ผลการดำเนินงาน. 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ; 2 ก.ย.59; 2 ก.ย.59. 2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (โครงการศึกษาพัฒนาระบบพยากรณ์สภาวะอากาศชั้นบนช่วยในการตัดสินใจในการปฏิบัติการฝนหลวง); 2 ก.ย.59; 2 ก.ย.59. 3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ; 2 ก.ย.59; 28 มี.ค. 60. 4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 16 รายการ; 2 ก.ย.59; 10 พ.ย. 59. 5. โต๊ะปฏิบัติการและอุปกรณ์ห้อง ปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด; 2 ก.ย.59; 9 พ.ย. 59. 6. อุโมงค์ลมต้นแบบสำหรับวัดขนาด สารฝนหลวง จำนวน 1 ชุด; 2 ก.ย.59; 2 ก.ย.59. 7. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 1 งาน; 2 ก.ย.59; 29 พ.ย.59. 8. โครงการเช่าระบบเชื่อมต่อเพื่อการสื่อสารข้อมูลระบบสารสนเทศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 ระบบ 15 วงจร; 2 ก.ย.59; 18 ส.ค. 59. |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

สูตรการคำนวณ : - = รายการพัสดุที่เสนอขออนุมัติหลักการเพื่อจัดหา ภายในระยะเวลาตามแผน x 100 - รายการพัสดุ ปี 2560 ทั้งหมดที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ - = 4 x 100 - 8 - = 50

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 50; 55; 60; 65; 70.

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการเสนอขออนุมัติหลักการเพื่อขอซื้อ หรือขอจ้างที่ดำเนินการได้ตามแผน; 2.5; 50; 1.0000; 0.0250.

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ 1. วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2. มอบหมายผู้รับผิดชอบ/แต่งตั้งคณะกรรมการในการกำหนด TOR ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 3. ดำเนินการขออนุมัติหลักการเพื่อขอซื้อหรือขอจ้างให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : อุปสรรคที่ทำให้ขออนุมัติหลักการจัดซื้อ/จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน 1. มีการเปลี่ยนแปลงชื่อรายการ 2. การกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศต้องใช้ความละเอียดค่อนข้างมาก 3. งานก่อสร้างต้องขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่นในการออกแบบ กำหนดราคากลาง กำหนด TORเนื่องจากกรมไม่มีบุคลากร

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

หลักฐานอ้างอิง : บันทึกขออนุมัติหลักการเพื่อขอซื้อขอจ้างที่เสนอต่อผู้บริหาร

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 9.2 : ร้อยละการเตรียมความพร้อมของการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 ที่เสนอขออนุมัติหลักการ เพื่อขอซื้อหรือขอจ้างได้ภายในเดือนกันยายน 2560 |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : 02-940-5960 ต่อ 809 | โทรศัพท์ : 02-940-5960 ต่อ 808 |
| คำอธิบาย : - พิจารณาจากจำนวนรายการพัสดุ ที่หน่วยงานสามารถดำเนินการเสนอขออนุมัติหลักการเพื่อขอซื้อหรือขอจ้างต่อหัวหน้าส่วนราชการ ได้ภายในเดือนกันยายน 2561 เปรียบเทียบกับจำนวนรายการพัสดุทั้งหมดที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 - รายการพัสดุ หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การจ้างที่ปรึกษา การเช่าระบบ และ การจ้างเหมาบริการ ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2561 - การเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 หมายถึง การที่หน่วยงานสามารถดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำหลักการเพื่อขอซื้อหรือขอจ้าง และเสนอขออนุมัติต่อหัวหน้าส่วนราชการได้ภายในเดือนกันยายน 2561 |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ยังไม่ถึงรอบการประเมินผล |  |
| สูตรการคำนวณ : - = รายการพัสดุ ปี 2561 ที่เสนอขออนุมัติหลักการเพื่อจัดหา ภายในเดือนกันยายน x 100 - รายการพัสดุ ปี 2561 ทั้งหมดที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 50; 55; 60; 65; 70. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการเตรียมความพร้อมของการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 ที่เสนอขออนุมัติหลักการ เพื่อขอซื้อหรือขอจ้างได้ภายในเดือนกันยายน 2560; 2.5; N/A; 1.0000; 0.0250. |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ ยังไม่ถึงรอบการประเมินผล

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :

หลักฐานอ้างอิง :

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 10 : ร้อยละการดำเนินกิจกรรมตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : 02-940-5960 ต่อ 809 | โทรศัพท์ : 02-940-5960 ต่อ 808 |
| คำอธิบาย : - พิจารณาจากจำนวนกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมของหน่วยงานที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน เปรียบเทียบกับจำนวนกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมทั้งหมดของหน่วยงาน - แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน หมายถึง รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุม; กำหนดเสร็จ; สถานะ การดำเนินการ. 1. จัดทำโครงการศึกษาวิจัย เพื่อกำหนดเทคนิคในการบรรเทาปัญหาหมอกควัน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกองปฏิบัติการฝนหลวงและกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง; ก.ย. 60; อยู่ระหว่างดำเนินการ. 2. จัดประชุม/สัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรปี พ.ศ. 2560-2564; พ.ย. 59; ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผน. 3. ปรับแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร; เม.ย. 60; ยังไม่ดำเนินการ. 4. จัดทำระบบทะเบียนโครงการวิจัย; ก.พ. 60; อยู่ระหว่างดำเนินการ. 5. จัดงานประชุมวิชาการประจำปีเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของกรม; ก.ย. 60; ยังไม่ดำเนินการ. 6. จัดทำแผนการถ่ายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยีสู่การปฏิบัติ; มี.ค. 60; ยังไม่ดำเนินการ. 7. จัดโครงการฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์ฝนหลวง เพื่อบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ; ธ.ค. 59; ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผน. 8. สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อต่างประเทศในสาขาที่ขาดแคลน; ธ.ค. 59; ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผน. 9. สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกที่มี ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน; ม.ค. 60; ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผน. 10. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Fonluang Smart Office; มี.ค. 60; อยู่ระหว่างดำเนินการ. 11. ปรับปรุงและบูรณาการระบบสารสนเทศงบประมาณ พัสดุและบุคลากร; ก.ค. 60; อยู่ระหว่างดำเนินการ. 12. จัดทำแผนบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และเสนอขอ งบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพื่อจัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการ; พ.ย. 59; ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผน. |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| สูตรการคำนวณ : - = จำนวนกิจกรรมการควบคุมภายในที่ดำเนินการได้ตามแผน x 100 - จำนวนกิจกรรมการควบคุมภายในทั้งหมดของหน่วยงาน - = 9 x 100 - 12 - = 75 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 65; 70; 75; 80; 85. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการดำเนินกิจกรรมตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน; 2.5; 75; 3.0000; 0.0750. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 2. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามรอบระยะเวลา ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกำหนด |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปย.2) ของกองปฏิบัติการฝนหลวง |  |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| ตัวชี้วัด 11 : ร้อยละการจัดส่งรายงานและข้อมูลที่ทันเวลา |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : 02-940-5960 ต่อ 809 | โทรศัพท์ : 02-940-5960 ต่อ 808 |
| คำอธิบาย : - พิจารณาจากจำนวนรายงานและข้อมูลต่าง ๆ ที่หน่วยงานดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน (เบื้องต้น) และจัดส่งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลและติดตาม ภายในระยะเวลาที่กำหนด เปรียบเทียบกับจำนวนรายงานและข้อมูลที่หน่วยงานจัดส่งทั้งหมด - หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลและติดตาม หมายถึง กองแผนงาน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร - รายงานและข้อมูลต่าง ๆ หมายถึง รายงานและข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ งบประมาณแผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงาน และงานด้านการพัฒนาระบบราชการทั้งหมด ที่กองแผนงานและ/หรือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ต้องใช้ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานในภาพรวมของกรมฯ ส่งให้กับหน่วยงานภายนอก หรือเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา เงื่อนไข : การจัดส่งรายงานและข้อมูล นับเฉพาะรายงานและข้อมูลที่มีการกำหนดระยะเวลาการจัดส่งชัดเจน ทั้งนี้ไม่นับรวมการแจ้งให้หน่วยงานจัดส่งรายงานและข้อมูลในกรณีเร่งด่วน |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ประเภทรายงาน/ข้อมูล; จำนวนครั้ง ในการรายงาน; ผลการดำเนินงาน. จัดส่งทันเวลา; จัดส่งล่าช้า. 1. รายงานผลการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร; 3; 1; 2. 2. รายงานประมาณการเบิกจ่ายของสำนัก/กอง/กลุ่ม; 6; 6. 3. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 (งบลงทุน); 1; 1. 4. การขอใช้งบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการที่มีความสำคัญ และจำเป็นเร่งด่วน ปี 2560; 1; 1. 5. ประเด็นคำถาม-คำตอบ และข้อมูลสำคัญเพื่อเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561; 1; 1. 6. รายละเอียดโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ กรมฝนหลวงและ การบินเกษตร 20 ปี; 1; 1. 7. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง การควบคุมภายในของงวดก่อน รอบ 6 เดือน; 1; 1. 8. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกอง รอบ 6 เดือน; 1; 1. รวม; 15; 12; 3. |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

สูตรการคำนวณ : = จำนวนรายงานและข้อมูลต่าง ๆ ที่จัดส่งทันเวลา x 100 จำนวนรายงานและข้อมูลต่าง ๆ ที่หน่วยงานจัดส่งทั้งหมด = 12 x 100 15 = 80

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 65; 70; 75; 80; 85.

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการจัดส่งรายงานและข้อมูลที่ทันเวลา; 2.5; 80; 4.0000; 0.1000.

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง 2. ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่และจัดส่งรายงาน/ข้อมูล ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กองแผนงานและกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกำหนด

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง : 1. บันทึกของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงที่จัดส่งรายงาน/ข้อมูล ให้กองแผนงาน 2. บันทึกของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงที่จัดส่งรายงาน ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 12 : ร้อยละการตอบสนองของหน่วยงานต่อข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : 02-940-5960 ต่อ 809 | โทรศัพท์ : 02-940-5960 ต่อ 808 |
| คำอธิบาย : การตอบสนองต่อข้อตรวจพบ จะพิจารณาจากประเด็นข้อตรวจพบจากรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นที่กลุ่มตรวจสอบภายในรายงานต่อหน่วยงาน และหน่วยงานมีการดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ยังไม่ถึงช่วงระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงตามแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2560 |  |
| สูตรการคำนวณ : = จำนวนประเด็นข้อตรวจพบที่มีการแก้ไข x 100 จำนวนประเด็นข้อตรวจพบทั้งหมดของหน่วยงาน |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 60; 65; 70; 75; 80. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการตอบสนองของหน่วยงานต่อข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน; 2.5; N/A; 1.0000; 0.0250. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : ยังไม่ถึงช่วงระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงตามแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2560 |  |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :

หลักฐานอ้างอิง :

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 13 : ร้อยละการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2560 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง |
| โทรศัพท์ : 02-940-5960 ต่อ 809 | โทรศัพท์ : 02-940-5960 ต่อ 808 |
| คำอธิบาย : - พิจารณาความสำเร็จใน 2 ประเด็น ประกอบด้วย 1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2. การดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยพิจารณาจากการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการทั้งหมดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร์ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 1. อยู่ระหว่างการรวบรวมรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมฝนหลวงและ การบินเกษตร 2. อยู่ระหว่างการวางระบบการติดตามผลการดำเนินงานของแผนงานโครงการ ที่ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 |  |
| สูตรการคำนวณ : = จำนวนโครงการ ปี 2560 ที่ดำเนินการ x 100 จำนวนโครงการ ปี 2560 ทั้งหมด |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 65; 70; 75; 80; 85. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2560 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร; 15; N/A; 1.0000; 0.1500. |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และประกาศใช้ 2. กำกับ และติดตามการดำเนินงานของแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง : 1. บันทึก กองแผนงาน ที่ กษ 2807/ว 1190 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอแจ้งอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี 2. บันทึก กองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว1354 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาทบทวนรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 3. บันทึก กองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/1378 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง แผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี และความรู้พื้นฐานด้านการปฏิบัติการฝนหลวง 4. บันทึก กองแผน ที่ กษ 2807/ว 35 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี และความรู้พื้นฐานด้านการปฏิบัติการฝนหลวง 5. บันทึก กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว 70 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี