ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

กองแผนงาน  () รอบ 6 เดือน

| ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ | น้ำหนัก (ร้อยละ) | เกณฑ์การให้คะแนน |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนน ที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก |
| การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 72.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรม ฝนหลวงและการบินเกษตร 5 ปี | 20 | 1 | - | 3 | - | 5 | 1 | 1.0000 | 0.2000 |
| 2. ระดับความสำเร็จของการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3.0000 | 0.6000 |
| 3. ระดับความสำเร็จของการประเมินผลโครงการสำคัญ | 17.5 | 1 โครงการ | - | 2 โครงการ | - | 3 โครงการ | N/A | 1.0000 | 0.1750 |
| 4. ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานประจำปีของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N/A | 1.0000 | 0.1500 |
| การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 12.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. การเบิกจ่ายงบประมาณ | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (6 เดือนแรก) | (2.5) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 22.24 | 1.0000 | 0.0250 |
| 5.2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (12 เดือน) | (2.5) | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | N/A | 1.0000 | 0.0250 |
| 6. ร้อยละการดำเนินการตาม ข้อสั่งการที่ตอบสนองทันเวลา | 2.5 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | N/A | 1.0000 | 0.0250 |
| 7. ร้อยละการจัดส่งรายงานและข้อมูลที่ทันเวลา | 2.5 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 | 5.0000 | 0.1250 |
| 8. ร้อยละการตอบสนองของหน่วยงานต่อข้อตรวจพบ/ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน | 2.5 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | N/A | 1.0000 | 0.0250 |

| ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ | น้ำหนัก (ร้อยละ) | เกณฑ์การให้คะแนน |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนน ที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก |
| การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ร้อยละการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2560 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร | 15 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | N/A | 1.0000 | 0.1500 |
| รวม | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 1.5000 |

หมายเหตุ :  ตัวชี้วัดที่ 5 และ 9 ใช้ค่าคะแนนตามผลการประเมินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 1 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 5 ปี |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองแผนงาน | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ |
| โทรศัพท์ : 0 2579 1714 ต่อ 828 | โทรศัพท์ : 0 2579 1714 ต่อ 828 |
| คำอธิบาย : - แผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 5 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่แปลงมาจากแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล, ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี เพื่อแสดงภารกิจที่ส่วนราชการจะดำเนินการตลอดระยะเวลา 5 ปี เพื่อสนับสนุนการบริหารประเทศของรัฐบาล ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย สาระสำคัญในแผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 5 ปี จะแสดงให้เห็นถึงการแปลงประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก (ระดับชาติ) ที่ส่วนราชการเข้าไปเกี่ยวข้อง ไปสู่ “ภารกิจ” ที่ส่วนราชการต้องดำเนินการ โดยส่วนราชการต้องนำเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ที่จะทำให้ภารกิจนั้นบรรลุผลสำเร็จ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จของภารกิจเหล่านั้น รวมถึงผลผลิต/โครงการสำคัญที่ส่วนราชการจะจัดทำ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในระยะเวลา 5 ปี - แผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 5 ปี จะช่วยผลักดันการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ของกรมฯ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 1. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี เมื่อวันที่ 18- 20 พฤศจิกายน 2559 ณ รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก 2. จัดประชุมพิจารณาทบทวนรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559 3. จัดประชุม “รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมเทวกุล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 4. จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี และความรู้พื้นฐานด้านปฏิบัติการฝนหลวง” เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 5. ประสานสำนัก/กอง/กลุ่ม จัดทำรายละเอียดโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและ การบินเกษตร 20 ปี 6. อยู่ระหว่างการจัดทำร่างยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 5 ปี |  |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; จัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 5 ปี. 2; -. 3; เผยแพร่สื่อสาร และถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สู่การปฏิบัติ. 4; -. 5; กำกับ ติดตามการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2560 (ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี) และรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ.

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 5 ปี; 20; 1; 1.0000; 0.2000.

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดสัมมนา/จัดประชุม เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี 2. จัดประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี 3. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง : 1. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/1137 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี” 2. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/1162 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

3. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว 1354 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาทบทวนรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี 4. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/1378 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี และความรู้พื้นฐานด้านการปฏิบัติการฝนหลวง 5. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว 70 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม “รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี” 6. หนังสือกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว 95 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม “รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี 7. หนังสือกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว 96 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม “รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี” 8. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว 270 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอให้จัดทำรายละเอียดโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 2 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองแผนงาน | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มงบประมาณ |
| โทรศัพท์ : 0 2579 1714 ต่อ 828 | โทรศัพท์ : 0 2579 1714 ต่อ 828 |
| คำอธิบาย : การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ หมายถึง การวิเคราะห์กรอบวงเงินค่าใช้จ่าย แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่จะใช้ปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน ให้บรรลุเป้าหมายในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล, นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายกรม ฝนหลวงและการบินเกษตร |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 1. ทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ด้านงบประมาณ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - ปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 2. จัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) 3. จัดทำรายละเอียดวงเงินและคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4. เตรียมจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ด้านงบประมาณ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง. 2; จัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบื้องต้น (Pre – Ceiling). 3; จัดทำรายละเอียดวงเงินและคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้วเสร็จ ส่งให้สำนักงบประมาณตามกำหนดเวลา และจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และ คณะอนุกรรมาธิการ ในวาระ 1 – 3 แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด. 4; การจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้วเสร็จ ส่งให้สำนักงบประมาณตามกำหนดเวลา. 5; จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สำนัก/กอง/กลุ่ม ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการพิจารณางบประมาณผ่านวาระ 3. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา; 20; 3; 3.0000; 0.6000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2. ทบทวนเป้าหมายให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 3. จัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบื้องต้น (Pre – Ceiling) โดยบันทึกในระบบ e – Budgeting 4. จัดประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 ครั้ง 4.1. ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครั้งที่ 1 4.2. ประชุมหารือเรื่องการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบื้องต้น (Pre – Ceiling) 5. จัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 6. ประสานสำนัก/กอง/กลุ่ม จัดทำประเด็น คำถาม - คำตอบ และข้อมูลสำคัญ เพื่อเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วาระที่ 1 และวาระที่ 2 – 3 |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1 คำสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่ 336/2559 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว 1060 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะคำงานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครั้งที่ 1 3. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว 1090 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมคณะทำงานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครั้งที่ 1 4. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว 1108 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 5. หนังสือกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/3860 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การเตรียมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6. หนังสือกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/3872 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบื้องต้น 7. หนังสือกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/3873 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอเพิ่มเติมรหัสและชื่อผลผลิต/โครงการ กิจกรรม (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 8. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว 1277 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประชุมหารือเรื่องการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบื้องต้น (Pre – Ceiling) 9. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว 1304 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอให้จัดส่งรายละเอียดประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 10. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/ว 1307 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการทบทวนเป้าหมายให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 11. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว 86 ลงวันที่ 18 มกราคม 2560 เรื่อง ขอให้จัดส่งรายละเอียดประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12. หนังสือกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/197 ลงวันที่ 25 มกราคม 2560 เรื่อง ขอส่งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนบูรณาการภารกิจพื้นฐาน (แบบฟอร์ม สศก. 1 - 3) 13. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว 119 ลงวันที่ 27 มกราคม 2560 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14. หนังสือกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/258 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว 159 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขอให้จัดส่งรายละเอียดประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว 271 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 เรื่อง ประเด็นคำถาม – คำตอบ และข้อมูลสำคัญเพื่อเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วาระที่ 1 และวาระที่ 2 - 3 |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 3 : ระดับความสำเร็จของการประเมินผลโครงการสำคัญ |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองแผนงาน | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มติดตามและประเมินผล |
| โทรศัพท์ : 0 2579 1714 ต่อ 828 | โทรศัพท์ : 0 2579 1714 ต่อ 828 |
| คำอธิบาย : - การประเมินผลโครงการ หมายถึง กระบวนการในการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และช่วย ในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - ความสำเร็จของการประเมินผลโครงการ พิจารณาจากความสามารถในการประเมินผลโครงการที่สำคัญของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร อย่างน้อย 3 โครงการ ประกอบด้วย การประเมินผลโครงการของกิจกรรมปฏิบัติการฝนหลวง กิจกรรมบริการด้านการบิน และกิจกรรมศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับ 1; ระดับ 2; ระดับ 3; ระดับ 4; ระดับ 5. 1 โครงการ; -; 2 โครงการ; -; 3 โครงการ. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการประเมินผล โครงการสำคัญ; 17.5; N/A; 1.0000; 0.1750. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : อยู่ระหว่างการดำเนินการ |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : |  |
| หลักฐานอ้างอิง : |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 4 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานประจำปีของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองแผนงาน | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มติดตามและประเมินผล |
| โทรศัพท์ : 0 2579 1714 ต่อ 828 | โทรศัพท์ : 0 2579 1714 ต่อ 828 |
| คำอธิบาย : การจัดทำรายงานประจำปีของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร หมายถึง มีไว้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี และผลสำเร็จตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รวมทั้งการจัดทำรายงานการเงิน โครงการและภารกิจสำคัญของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในรอบปีที่ผ่านมา |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; แต่งตั้งคณะทำงานและวางแนวทางการจัดทำรายงานประจำปี. 2; กำหนดกรอบและวางแนวทางการจัดทำรายงานประจำปี 2560. 3; วิเคราะห์/รวบรวม/ประมวลผลข้อมูล. 4; จัดทำ (ร่าง) รายงานประจำปี. 5; เสนอกรมพิจารณา (ร่าง) รายงานประจำปี ภายใน 31 ธันวาคม 2560. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานประจำปีของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร; 15; N/A; 1.0000; 0.1500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : |  |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :

หลักฐานอ้างอิง :

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 5 : การเบิกจ่ายงบประมาณ ตัวชี้วัด 5.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (6 เดือนแรก) |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองแผนงาน | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มงบประมาณ |
| โทรศัพท์ : 0 2579 1714 ต่อ 828 | โทรศัพท์ : 0 2579 1714 ต่อ 828 |
| คำอธิบาย : - การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถ ในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) - การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ รอบ 6 เดือน เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 2,223.76 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) จำนวน 494.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.24 |  |
| สูตรการคำนวณ : - = เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย x 100 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 . วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ = 494.65 x 100 2,223.76 = 22.24 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 44; 46; 48; 50; 52. |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (6 เดือนแรก); 2.5; 22.24; 1.0000; 0.0250.

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. มีคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้เป็นไปตามแผน และตามมติคณะรัฐมนตรี 2. มีการประชุมผู้บริหารกรมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงิน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประจำทุกสัปดาห์ 3. ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาส และติดตามดำเนินการให้เป็นไปตามแผน 4. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 และประชุมติดตามเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ผู้บริหารทุกระดับของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้ความสำคัญในการกำกับ ติดตาม และเร่งรัด การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก 1.1 รายการครุภัณฑ์และรายการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ดำเนินการประกวดราคาแล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอราคา ทำให้ต้องดำเนินการประกวดราคาใหม่ 1.2 รายการครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ มีการกำหนดช่วงคลื่นความถี่ใหม่ของ กสทช. ทำให้ต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการใหม่ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง : รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (12 เดือน) |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองแผนงาน | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มงบประมาณ |
| โทรศัพท์ : 0 2579 1714 ต่อ 828 | โทรศัพท์ : 0 2579 1714 ต่อ 828 |
| คำอธิบาย : - การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถ ในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) - การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ รอบ 12 เดือน เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ยังไม่ถึงรอบการประเมิน |  |
| สูตรการคำนวณ : - = เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย x 100 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 . วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 88; 90; 92; 94; 96. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (12 เดือน); 2.5; N/A; 1.0000; 0.0250. |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. มีคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้เป็นไปตามแผน และตามมติคณะรัฐมนตรี 2. มีการประชุมผู้บริหารกรมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงิน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประจำทุกสัปดาห์ 3. ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาส และติดตามดำเนินการให้เป็นไปตามแผน 4. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 และประชุมติดตามเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ผู้บริหารทุกระดับของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้ความสำคัญในการกำกับ ติดตาม และเร่งรัด การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง :

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 6 : ร้อยละการดำเนินการตามข้อสั่งการที่ตอบสนองทันเวลา |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองแผนงาน | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มติดตามและประเมินผล |
| โทรศัพท์ : 0 2579 1714 ต่อ 828 | โทรศัพท์ : 0 2579 1714 ต่อ 828 |
| คำอธิบาย : - พิจารณาจากจำนวนข้อสั่งการของผู้บริหาร (อธิบดี และหรือรองอธิบดีฯ ที่กำกับดูแล) ที่ได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ เปรียบเทียบกับจำนวนข้อสั่งการที่ผู้บริหารมอบหมายทั้งหมด - ข้อสั่งการของผู้บริหาร หมายถึง ข้อสั่งการในการประชุมผู้บริหารกรม และการประชุม Morning Talk ที่ผู้บริหารมอบหมายให้หน่วยงานไปดำเนินการ - การตอบสนองทันเวลา หมายถึง การที่หน่วยงานนำข้อสั่งการที่ได้รับมอบหมายไปดำเนินการ และรายงานความก้าวหน้าหรือความสำเร็จของการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ/พิจารณาในการประชุมผู้บริหารกรม/Morning Talk ครั้งต่อไป |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ในรอบ 6 เดือน ยังไม่มีข้อสั่งการที่กองแผนงานต้องดำเนินการ |  |
| สูตรการคำนวณ : - = จำนวนข้อสั่งการที่มีการตอบสนองทันเวลา x 100 - จำนวนข้อสั่งการที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 55; 60; 65; 70; 75. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการดำเนินการตามข้อสั่งการที่ตอบสนองทันเวลา; 2.5; N/A; 1.0000; 0.0250. |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :

หลักฐานอ้างอิง :

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 7 : ร้อยละการจัดส่งรายงานและข้อมูลที่ทันเวลา |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองแผนงาน | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มติดตามและประเมินผล |
| โทรศัพท์ : 0 2579 1714 ต่อ 828 | โทรศัพท์ : 0 2579 1714 ต่อ 828 |
| คำอธิบาย : - พิจารณาจากจำนวนรายงานและข้อมูลต่าง ๆ ที่หน่วยงานดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน (เบื้องต้น) และจัดส่งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลและติดตาม ภายในระยะเวลาที่กำหนด เปรียบเทียบกับจำนวนรายงานและข้อมูลที่หน่วยงานจัดส่งทั้งหมด - หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลและติดตาม หมายถึง กองแผนงาน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร - รายงานและข้อมูลต่าง ๆ หมายถึง รายงานและข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ งบประมาณแผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงาน และงานด้านการพัฒนาระบบราชการทั้งหมด ที่กองแผนงานและ/หรือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ต้องใช้ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานในภาพรวมของกรมฯ ส่งให้กับหน่วยงานภายนอก หรือเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา เงื่อนไข : การจัดส่งรายงานและข้อมูล นับเฉพาะรายงานและข้อมูลที่มีการกำหนดระยะเวลาการจัดส่งชัดเจน ทั้งนี้ไม่นับรวมการแจ้งให้หน่วยงานจัดส่งรายงานและข้อมูลในกรณีเร่งด่วน |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ประเภทรายงาน/ข้อมูล; จำนวนครั้ง ในการรายงาน; ผลการดำเนินงาน. จัดส่งทันเวลา; จัดส่งล่าช้า. 1. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกอง รอบ 6 เดือน; 1; 1. รวม; 1; 1. |
| สูตรการคำนวณ : - = รายการพัสดุที่เสนอขออนุมัติหลักการเพื่อจัดหา ภายในระยะเวลาตามแผน x 100 - รายการพัสดุ ปี 2560 ทั้งหมดที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ - = 1 x 100 - 1 = 100 |  |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 65; 70; 75; 80; 85.

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการจัดส่งรายงานและข้อมูลที่ทันเวลา; 2.5; 100; 5.0000; 0.1250.

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในกองแผนงาน 2. ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่และจัดส่งรายงาน/ข้อมูล ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กองแผนงานและกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกำหนด

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง : บันทึกของกองแผนงานที่จัดส่งรายงาน ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 8 : ร้อยละการตอบสนองของหน่วยงานต่อข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองแผนงาน | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มติดตามและประเมินผล |
| โทรศัพท์ : 0 2579 1714 ต่อ 828 | โทรศัพท์ : 0 2579 1714 ต่อ 828 |
| คำอธิบาย : การตอบสนองต่อข้อตรวจพบ จะพิจารณาจากประเด็นข้อตรวจพบจากรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นที่กลุ่มตรวจสอบภายในรายงานต่อหน่วยงาน และหน่วยงานมีการดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ยังไม่ถึงช่วงระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบของกองแผนงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2560 |  |
| สูตรการคำนวณ : = จำนวนประเด็นข้อตรวจพบที่มีการแก้ไข x 100 จำนวนประเด็นข้อตรวจพบทั้งหมดของหน่วยงาน |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 60; 65; 70; 75; 80. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการตอบสนองของหน่วยงานต่อข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน; 2.5; N/A; 1.0000; 0.0250. |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : ยังไม่ถึงช่วงระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบของกองแผนงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2560

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :

หลักฐานอ้างอิง :

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 9 : ร้อยละการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2560 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองแผนงาน | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ |
| โทรศัพท์ : 0 2579 1714 ต่อ 828 | โทรศัพท์ : 0 2579 1714 ต่อ 828 |
| คำอธิบาย : - พิจารณาความสำเร็จใน 2 ประเด็น ประกอบด้วย 1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2. การดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยพิจารณาจากการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการทั้งหมดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร์ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 1. อยู่ระหว่างการรวบรวมรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมฝนหลวงและ การบินเกษตร 2. อยู่ระหว่างการวางระบบการติดตามผลการดำเนินงานของแผนงานโครงการ ที่ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 |  |
| สูตรการคำนวณ : = จำนวนโครงการ ปี 2560 ที่ดำเนินการ x 100 จำนวนโครงการ ปี 2560 ทั้งหมด |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 65; 70; 75; 80; 85. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2560 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร; 15; N/A; 1.0000; 0.1500. |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และประกาศใช้ 2. กำกับ และติดตามการดำเนินงานของแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง : 1. หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 2807/ว 1190 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอแจ้งอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี 2. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว1354 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาทบทวนรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 3. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/1378 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง แผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี และความรู้พื้นฐานด้านการปฏิบัติการฝนหลวง 4. หนังสือกองแผน ที่ กษ 2807/ว 35 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี และความรู้พื้นฐานด้านการปฏิบัติการฝนหลวง 5. หนังสือกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว 70 12 มกราคม 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม รับฟังความคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี